## Hoja1
COMITÉ SECCIONAL DE GÉNERO DEL DISTRITO JUDICIAL DE: ____________________________
INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO AÑO 2018
RESULTADO | Mejorar la garantía, protección y restablecimiento de los derechos. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación y la violencia por razones de género en las decisiones judiciales, en el servicio público de la administración de justicia y en el funcionamiento de la Rama Judicial.
PRODUCTO | Capacidad Nacional Fortalecida, prestación del servicio y sentencias con perspectiva de género.
1. ESTRATEGIA | 2. ACTIVIDAD PLANEADA | 3. CRONOGRAMA (TRIMESTRES) | [11 empty] | 4. ALIADOS EN LA ACTIVIDAD |  |  |  | 5. EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | CNGRJ | CSJ | ONG´s | OTROS | No. de asistentes | Observaciones
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Proponer planes, actividades y acciones de Género en el Distrtio Judicial | Elaboración Plan de Trabajo vigencia 2018 | [17 empty] | Se elaboroel Plan de trabajo para el año 2018 de acuerdo con el formato adoptado | bar: 1 Feb
| Reuniones ordinarias - trimestrales (mínimo 4 al año) | [17 empty] | Se programaron 5 reuniones, en el ultimo trimestre, 2 para efectos de elaborar con anticipacion el Plan de trabajo para el año 2019 | bar: 1 Feb; 2 Abr; 3 Jul; 4 Oct; 4 Dic
Formación y sensibilización en materia de equidad de género a los servidores de la Rama Judicial | Conversatorios de Género y enfoque étnico y diferencial | [16 empty] | 45-40-193 | a) Conversatorio realizado en el Municipio de Santander de Quilichao sobre Genero, durante los meses de marzo y abril. b). Apoyo y Coordinación con el CNG de la realización del Conversatorio Regional de Género y Enfoque Diferencial y Etnico de la Rama Judicial, durante los meses de agosto y septiembre. | bar: 1 Mar to 2 Abr; 3 Ago to 3 Sep
| Campañas de sensibilización (mínimo 2: conmemoración del 8 de marzo y 25 de noviembre) | [17 empty] | a) Participacion en el evento del Dia de la Mujer en Santander de Quilichao con la ponencia Justicia y Genero b) A traves de las secretarias generales del tribunal superior del distrito judicial de Popayan y del tribunal contensioso administrativo del cauca, y consejo seccional de la judicatura, se remitiò circulares para sensibilizar a empleados y jueces sobre la importancia de aplicar en las decisiones judiciales los criterios de equidad para la administracion de justicia con responsabilidad de genero c) Difusion, divulgacion del concurso de reconocimiento a las sentencias judiciales con enfoque de genero. De este distrito judicial se remitieron 4 sentencias, siendo la ganadora la proferida por el Juzgado promiscuo del Circuito de Guapi Cauca con funciones de conocimiento, a quien la C.N.G, le otorgò un reconocimiento especial. | bar: 1 Mar; 3 Ago to 3 Sep; 4 Nov
| Participación en actividades de formación y coordinación con Sistemas Locales de Justicia, Red Construyendo, etc | [17 empty] | Se incluyo en la mesa de Coordinacion Inerjuridiccional el tema de Justicia y Genero | bar: 1 Mar to 2 Abr; 3 Jul to 3 Sep; 4 Nov to 4 Dic
Información y divulgación de las acciones y decisiones del poder judicial que se toman con perspectiva de género; dirigida a la RJ y a los usuarios de la administración de Justicia con el uso de herramientas telemáticas y de comunicación | Actualizar la información (integrantes) del comité seccional que se registra en el observatorio de género de la página web de la Comisión Nacional de Género. | [17 empty] | Se incluyo a los nuevos miembros del Comité de Genero Drs. EDILMA CECILIA ARTEAGA RAMIREZ Magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca y a los representantes de los Jueces | bar: 2 Abr
| Divulgación de sentencias del Distrito Judicial con enfoque de género | [17 empty] | Mediante circular del 4 de Mayo de 2018 se solicita EL REPORTE DE PROVIDENCIAS JUDICIALES CON RESPECTIVA DE GENERO, para eleccionar las que se divulgaran a nivel seccional en evento programado el 25 de noviembre de 2018 | bar: 2 May; 4 Nov
| Divulgación de normatividad nacional e internacional de género | [17 empty] | Publicacion mensual de un boletin en el que se incluye las novedades normativas, jurisprudenciales o noticias de eventos relacionados con el tema de Genero en el Distrito, divulgado en la Pagina Web de la Rama Judicial en el Link de esta Seccional
Coordinación Intra e Inter Institucional | Coordinación de los tribunales, Consejos Seccionales de la Judicatura y juzgados en materia de género | [17 empty] | A traves del Comité de Genero, whasap del Comité de Genero y Correos electronicosde los integrantes del Còmite y los Servidores
| Coordinación con otras entidades gubernamentales y otros organismos, alianzas interinstitucionales en materia de género (definición rutas de atención,etc) | [17 empty] | Inclusion de la perspectiva de genero en eventos con entidadesa como Medicina Legal, Alcaldia de Santander de Quilichao, Comunidades Indigenas Misak, Nasa y Yanacona con el apoyo financiero de la | bar: 1 Mar to 2 Abr
Estadísticas, Seguimiento y Evaluación para verificación del logro de la política y de obstáculos en su implementación | Presentar a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, informes semestrales de gestión de las actividades, en el que se indicará la cobertura e impacto logrados | [17 empty] | Se rendira informe semestral de la Gestion de Actividades en los mesesa de Enero y Julio de 2018 | bar: 1 Ene; 3 Jul
| Investigaciones, mediciones de percepción, etc | [17 empty] | Se acoge para efectos institucionales y de seguimiento los suministrados
1. En la primera columna están las estrategias a cumplir durante el año 2018 de conformidad con los Acuerdos No. 4552 de 2008, No. 9743 de 2012 y No. 10661 de 2017
2. En la segunda columna complemente y/o escriba las actividades específicas que se formulan para el presente año y que materializaran dichas estrategias
3. Para cada actividad señale con X el mes en el que se planea ejecutar dicha actividad
4. Si cuenta con algún acompañamiento, apoyo técnico o financiero para el desarrollo de las actividades, debe indicar con el nombre de la entidad u organización en las columnas respectivas (por ejemplo: CNGRJ: Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial; CSJ: Consejo Superior de la Judicatura - EJRLB: Escuela Judicial; ONG´s: organizaciones civiles; OTROS: Gobernación, Alcaldía, Órganos de Cooperación Internacional, Universidades, etc.)
5. EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (solo para informes de gestión semestrales) Registre el número de asistentes a la actividad Observaciones: registre la fecha de realización, lugar-sede de la actividad, impacto. (De las actividades realizadas, se deben conservar registros fotográficos, formatos de asistencia, material de divulgación, registros de correos enviados, etc, los cuales deben adjuntarse al informe de gestión presentado )
|  | 3 Jul: Fecha de elaboración: | 17 de enero de 2019
|  | 3 Jul: Elaborado por: | PRESIDENTA DE LA COMISION SECCIONAL DE GENERO
|  | 3 Jul: Aprobado por: | INTEGRANTES COMISION SECCIONAL DE GENERO
Note on P7: ZoraidaParraga: Consejo Superior de la Judicatura - EJRLB

## Hoja2
COMISIÓN SECCIONAL DE GENERO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
PLAN DE TRABAJO AÑO 2012SECCIONAL QUINDÍO
RESULTADO | [17 empty] | Formacion, investigacion y sensibilizacion en materia de equidad de genero, de manera continua, sistematica y transversalizada a todos los servidores de la RJ
PRODUCTO
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD PLANEADA | CRONOGRAMA (TRIMESTRES) | [11 empty] | ALIADOS EN LA ACTIVIDAD
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | CNGRJ | CSJ | UNFPA | OTROS
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Proponer politicas planes y acciones
Formacion, investigacion y sensibilizacion en materia de equidad de genero, de manera continua, sistematica y transversalizada a todos los servidores de la RJ
Informacion y Divulgacion dirigida a la RJ y a los usuarios de la administracion de Justicia con el uso de herramientas telematicas y de comunicación
Coordinacion Intra e Inter Institucional
Estadisticas, Seguimiento y Evaluacion para verificacion del logro de la politica y de obstaculos en su implementacion
FECHAS DE LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ SECCIONAL DE GENERO PARA LA VIGENCIA 2011
1. En la primera estan las estrategias cumplidas durante el año 2013 de conformidad con los Acuerdos 4552 de 2008 y 9743 de 2012.
2. En la segunda columna escriba las actividades específicas que se formularon para el presente año y que materializaran dichas estrategias.
3. Para cada actividad describa lo que efectivamente se realizo y señale en el cronograma el mes en que se haya realizado de acuerdo a lo planeado
4. Si tuvo algún acompañamiento, lo indicara en las columnas respectivas (Por ejemplo de gobernaciones, alcaldías, organizaciones no gubernamentales etc.).
5. Indicar los nombres de los miembros del Comités Seccional, cargo, Correo electrónico y telefono.