## PLAN AÑO 2020
Rama judicial del Poder Público
Consejo Seccional de la Judicatura Caquetá
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
[14 empty] | 1 TRIMESTRE |  |  | 2 TRIMESTRE |  |  | 3 TRIMESTRE |  |  | 4 TRIMESTRE |  |  | % DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO ESTRAÉGICO | ITEM | PILARES | PROYECTO | ACTIVIDADES | PROCESO | RESPONSABLES | SUB ITEM | META | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO |  | FECHA DE CONTROL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | % CUMPLIDO
[11 empty] | INICIO | FIN
FORTALECER EL ACCESO A LA JUSTICIA | 1 | PILAR ESTRATEGICO DE TRANSFORMACION DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | Presentar propuestas de reordenamiento para los Distritos Judiciales de Florencia y Administrativo del Caquetà que permitan una adecuada cobertura y una eficiente prestación del servicio de justicia. | Adoptar medidas de redistribución de procesos o asignar competencias delegadas por normas y reglamentos. | Reordenamiento Judicial | Líder Proceso Reordenamiento Judicial | 1.1 | Realizar 1 medidas de redistribución | Numero de actos administrativos presentados /Numero de actos administrativos esperados por presentar | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Programar los turnos de los jueces de control de garantías y de atención a las acciones de habeas corpus. |  |  | 1.2 | Expedir 2 actos administrativos |  | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Semestral | [12 empty] | 2 | 2 | 100
|  |  |  | Elaborar propuesta de reordenamiento para los Distritos (creación, fusión, supresión, fortalecimiento de despachos y centros de servicios judiciales en los distritos judiciales) | Reordenamiento Judicial | Lider Proceso Planeación Estrategica | 1.3 | Realizar 4 proyectos de reordenamiento | Numero de proyectos Presentados/Numero de proyectos esperados por presentar | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 4 | 4 | 100
|  | PILAR ESTRATEGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACION | Dar cumplimiento a las directrices impartidas en el Acuerdo PSAA13-9816 de 2013 “Por el cual se aclara el Acuerdo N° PSAA12-9614 de 2012 sobre medidas de coordinación inter-jurisdiccional y de interlocución entre los Pueblos Indígenas y el Sistema Judicial Nacional”. | Contribuir al fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena. | Planeación Estratégica | Lider Proceso Planeación Estrategica | 1.4 | Realizar 2 reuniones de mesa departamental | Numero de Reuniones realizadas/numero de reuniones programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 2 | 2 | 100
| 2 | PILAR ESTRATEGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACION | Efectuar el seguimiento a las actividades desarrolladas por los Centros de Servicios Judiciales del SAP – SRPA | Convocar y presidir las reuniones de los comités de seguimiento y control de los centros de servicio judicial | Planeación Estratégica | Lider Proceso Planeación Estrategica | 2.1 | Realizar 4 reuniones del SAP | Numero de Reuniones realizadas/numero de reuniones programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 4 | 4 | 100
| 3 | PILAR ESTRATEGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACION | Efectuar el seguimiento a las actividades desarrolladas por el Centro de servicios judiciales de los juzgados civiles y de familia de Florencia. | Convocar y presidir las reuniones del comité de coordinación , seguimiento y control del Centro de servicios judiciales civil y familia de Florencia | Planeación Estratégica | Lider Proceso Planeación Estrategica | 3.1 | Realizar 2 reuniones con la especialidad Civil Familia | Numero de Reuniones realizadas/numero de reuniones programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 2 | 2 | 100
| 4 | PILAR ESTRATEGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACION | Gestionar la adecuación de los despachos judiciales y salas de audiencias. | Gestionar los recursos para la construcción del Palacio de Justicia de Belén de los Andaquies | Planeación Estratégica | Lider Proceso Planeación Estrategica | 4.1 | Solicitar ante la UIF la ejecucion del Proyecto | Solicitud realizada | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Participar en las reuniones y actividades del comité de archivo | Planeación Estratégica | Lider Proceso Planeación Estrategica | 4.2 | Realizar 2 reuniones del Comitè de archivo | Numero de Reuniones realizadas/numero de reuniones programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 2 | 2 | 100 | bar: 1 TRIMESTRE FEB; 3 TRIMESTRE JUL
|  |  |  | Gestionar la adquisición del lote anexo al Palacio de Justicia de Florencia | Planeación Estratégica | Lider Proceso Planeación Estrategica | 4.3 | Solicitar ante la Alcaldia municipal el Lote anexo | Solicitud realizada | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Gestionar los recursos para la adquisiscion del Edificio de la Juridicción Contencioso Administrativa y Tribunal Superior | Planeación Estratégica | Lider Proceso Planeación Estrategica | 4.4 | Solicitar ante la UIF los recursos | Solicitud realizada | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Gestionar los recursos para la adquisicion de la Bodega para el Archivo Central del Distrito Judicial de Florencia | Planeación Estratégica | Lider Proceso Planeación Estrategica | 4.5 | Solicitar ante la UIF los recursos | Solicitud realizada | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
FORTALECER LA CALIDAD DE LAS DECISIONES JUDICIALES | 5 | PILAR ESTRATEGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Dar cumplimiento a los Acuerdos de las diferentes Convocatorias a los procesos de selección por concurso de méritos de los servidores judiciales de carrera, que profiera el Consejo Superior de la Judicatura durante la presente vigencia. | Expedir, publicar, comunicar los actos administrativos que resulten del concurso de méritos para proveer cargos de carrera de empleados del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá. | Administración de Carrera Judicial | Lider Proceso Administración de Carrera Judicial | 5.1 | 100% | Numero de Actos administrativos expedidos/numero de actos administrativos esperados | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Semestral | 1 TRIMESTRE ENE: SIN VACANTES; 3 TRIMESTRE JUL: SIN VACANTES | 2 | 2 | 100
|  |  |  | Expedir, publicar, comunicar los actos administrativos que resulten del concurso de méritos para proveer cargos de carrera de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios judicial. | Administración de Carrera Judicial | Lider Proceso Administración de Carrera Judicial | 5.2 | 100% | Numero de Actos administrativos expedidos/numero de actos administrativos esperados | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Semestral | [12 empty] | 2 | 2 | 100
|  |  |  | Publicar las vacantes definitivas de cargos de carrera de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios judicial | Administración de Carrera Judicial | Lider Proceso Administración de Carrera Judicial | 5.3 | 100% | Lista de vacantes publicadas/Listas de vacantes esperadas por publicar | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Mensual | [12 empty] | 12 | 12 | 100
|  |  |  | Remitir las listas de elegibles para proveer los cargos de jueces al respectivo Tribunal, y conformar y remitir la lista de elegibles para proveer los cargos de empleados a la respectiva autoridad nominadora. | Administración de Carrera Judicial | Lider Proceso Administración de Carrera Judicial | 5.4 | 100% | Lista de elegibles remitidas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Semestral | [12 empty] | 2 | 2 | 100
| 6 | PILAR ESTRATEGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Realizar las diferentes novedades relacionadas con el Registro Nacional de Escalafón de la Carrera Judicial en el Distrito Judicial de Florencia. | Proferir y comunicar los actos administrativos de inscripción, actualización y exclusión del Registro Nacional de Escalafón | Administración de Carrera Judicial | Lider Proceso Administración de Carrera Judicial | 6.1 | Comunicar los actos proferidos | Número de actos administrativos comunicados/Nùmero de actos proferidos | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Trimestral | [12 empty] | 4 | 4 | 100
| 7 | PILAR ESTRATEGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Facilitar la provisión en propiedad los cargos de Jueces, Juezas, Empleados y Empleadas de la Rama Judicial del Distrito Judicial de Florencia | Mantener actualizada la base de datos de funcionarios y empleados de carrera | Administración de Carrera Judicial | Lider Proceso Administración de Carrera Judicial | 7.1 | Actualizar Trimestralmente la base de datos | Actualizaciònes realizadas/Actualizaciones esperadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Trimestral | [12 empty] | 4 | 4 | 100
| 8 | PILAR ESTRATEGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Verificar que los funcionarios judiciales mantengan niveles de eficiencia que justifican su permanencia en la Rama Judicial. | Realizar la calificación integral de servicios de los jueces de este distrito judicial, nombrados en propiedad, periodo 2019. | Administración de Carrera Judicial | Lider Proceso Administración de Carrera Judicial | 8.1 | Realizar la calificación integral de servicios de los jueces del distrito judicial del Caquetá | Numero de calificaciones realizadas/Número de calificaciones por realizar | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  | PILAR ESTRATEGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACION |  | Programar y Realizar visitas ordinarias a los Despachos Judiciales | Planeación Estratégica | Lider Proceso Planeación Estrategica | 8.2 |  | Numero de visitas realizadas/Número de visitas programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
| 9 | PILAR ESTRATEGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Ejecutar el Plan Nacional de Formación de la Rama Judicial elaborado por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y aplicado para el distrito Judicial de Florencia año 2018. | Convocar y presidir las reuniones del Grupo Seccional de Apoyo, en cumplimiento a las directrices impartidas en el Acuerdo 964 de 2000, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del mismo. | Formación Judicial | Lider Proceso Formación | 9.1 | Realizar 2 reuniones del grupo seccional de apoyo | Número de Reuniones realizadas/Nùmero de reuniones programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 2 | 2 | 100
| 10 | PILAR ESTRATEGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | Estudiar y conceptuar sobre las solicitudes de traslado de empleados de carrera, así como los permisos de residencia y estudio. | Estudiar y conceptuar sobre las solicitudes de traslado de empleados de carrera | Administración de Carrera Judicial | Lider Proceso Administración de Carrera Judicial | 10.1 | Proferir oportunamente el concepto de traslado | Numero de conceptos proferidos/Numero de solicitudes presentadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Semestral | [12 empty] | 2 | 2 | 100
|  | PILAR ESTRATEGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO |  | Estudiar y decidir sobre los permisos de residencia por fuera de la sede del Juzgado que presenten los jueces y empleados | Administración de Carrera Judicial | Lider Proceso Administración de Carrera Judicial | 10.2 | Proferir Acto Administrativo | Número de resoluciones proferidas/numero de solicitudes presentadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Semestral | [12 empty] | 2 | 2 | 100
|  | PILAR ESTRATEGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO |  | Estudiar y decidir sobre los permisos de estudio que presenten los jueces | Administración de Carrera Judicial | Lider Proceso Administración de Carrera Judicial | 10.3 | Proferir Acto Administrativo | Número de resoluciones proferidas/numero de solicitudes presentadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Semestral | [12 empty] | 2 | 2 | 100
| 11 | PILAR ESTRATEGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACION | Propiciar ambientes de bienestar armónicos que mejoren la calidad de vida laboral y confort en las áreas de trabajo | Gestionar la implementación del Plan de bienestar 2020 | Planeación Estratégica | Lider Proceso Planeación Estrategica | 11.1 | Solicitar ante la Dirección Ejecutiva del Huila | Actividades realizadas/Actividades programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
FORTALECER LA CONFIANZA, LA VISIBILIDAD Y LA TRANSPARENCIA | 12 | PILAR ESTRATEGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACION | Adelantar el Mecanismo de la Vigilancia Judicial Administrativa como instrumento para asegurar que la justicia en los Distritos Judiciales de Florencia y Administrativo del Caquetá se administre oportuna y eficazmente y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de la Rama Judicial. | Ejercer la vigilancia judicial administrativa, de oficio o por queja presentada | Comunicación Institucional | Lider Proceso comunicación institucional | 12.1 | Realizar el 100% de las vigilancias judiciales | Numero de Vigilancias Judiciales realizadas/Numero de vigilancias solicitadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
| 13 | PILAR ESTRATEGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACION | Fortalecer los sistemas de información hacia la ciudadanía con la rendición de cuentas sobre la gestión jurisdiccional y administrativa de la Rama Judicial. | Presentar el informe de gestión del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá periodo 2019. | Planeación Estratégica | Lider Proceso Planeación Estrategica | 13.1 | Realizar rendición de cuentas para presentar el informe de gestión | Informe de gestión de la Sala Administrativa | Númerica | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Realizar seguimiento al Plan operativo del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá | Planeación Estratégica y Mejoramiento SIGCMA | Lider prcoesos planeación estrategica y mejoramiento SIGCMA | 13.2 | Ejecutar el 100% de las actividades programadas por trimestre | Nùmero de actividades realizadas/Número de actividades programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Trimestral | [12 empty] | 4 | 4 | 100
|  |  |  | Mantener las relaciones con los medios de comunicación para divulgar la gestión realizada por el Consejo Superior y los despachos de los Distritos Judiciales. | Comunicación Institucional | Lider Proceso comunicación institucional | 13.3 | Realizar publicaciones a traves de los medios de comunicaciones | Número de publicaciones realizadas | Númerica | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
| 14 | PILAR ESTRATEGICO DE TRANSFORMACION DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | Efectuar seguimiento a través del Sistema de Información Estadistica-SIERJU BI | Proponer el fortalecimiento de la planta de cargos del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá con cargos permanentes | Reordenamiento Judicial | Líder Proceso Reordenamiento Judicial | 14.1 | Solicitar la creación de cargos permanentes para el Consejo Seccional del Caqueta | Numero de cargos creados/Nùmero de cargos existentes | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  | PILAR ESTRATEGICO DE TRANSFORMACION DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL |  | Realizar seguimiento a los despachos judiciales al reporte de SIERJU | Gestión de la información estadistica | Lider Proceso Gestion de la informacion estadistica | 14.2 | Reporte en el tiempo establecido por parte de los despachos judiciales | Número reportes realizados/Número de reportes esperados | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Trimestral | [12 empty] | 4 | 4 | 100
| 15 | PILAR ESTRATEGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACION | Llevar acabo oportuna y eficazmente el registro de los tipos de solicitudes del registro y control de abogados | Llevar registro de los tipos de solicitudes(Tarjetas Profesionales, Licencias temporales, reconomiento de judicatura) | Registro y control de abogados y auxilaires de justicia | Lider Proceso Registro y control de abogados y auxiliares judiciales | 15.1 | Construir Base de datos | Solicitudes registradas/solicitudes presentadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Trimestral | [12 empty] | 4 | 4 | 100
| 16 | PILAR ESTRATEGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACION | Fortalecer la implementaciòn del Procedimiento de quejas, reclamos y sugerencias | Realizar control y seguimiento en los tiempos establecidos para atender oportunamente las quejas , reclamos y/o sugerencias radicadas por el cliente interno y externo. | Comunicación Institucional | Lider Proceso comunicación institucional | 16.1 | Control del 100% de las Quejas | Numero quejas atendidas/Numero de quejas presentadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Mensual | [12 empty] | 12 | 12 | 100
|  | PILAS ESTRATEGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA |  | Presentar informe de seguimiento QRS al comité seccional SIGCMA | Mejoramiento del SIGCMA | Lider Proceso Mejoramiento del SIGCMA | 16.2 | Realizar (4) informes de QRS | Nùmero de informes presentados/Número de informes esperados | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Trimestral | [12 empty] | 4 | 4 | 100
| 17 | PILAS ESTRATEGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Medir el nivel de satisfaccion de los clientes respecto a los procesos del Consejo Superior y el Consejo Seccional | Aplicar la encuesta de satisfacción del cliente interno y externo para percibir la percepción del cliente con los productos y servicios que se ofrecen desde el Consejo Seccional de la Judicatura | Mejoramiento del SIGCMA | Lider Proceso Mejoramiento del SIGCMA | 17.1 | Aplicar la encuesta al 100% de la muestra establecida | Numero de encuestados/numero de encuestas a realizar | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 18 | PILAR ESTRATEGICO DE LA CALIDAD DE LA JUSTICIA | Mantener el Comité Seccional de Sistema Integrado de la Gestión y Control de la Calidad y complementar su alcance con el aspecto del Medio Ambiente (SIGCMA) | Consolidar y mantener la certificación del SIGCMA en los procesos del Consejo Seccional de la Judicatura. | Mejoramiento del SIGCMA | Lider Proceso Mejoramiento del SIGCMA | 18.1 | Mantener la Certificaciòn |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Gestionar la implementación del SIGCMA en los despachos judiciales del Distrito de Florencia y/o Administrativos del Caquetá. | Mejoramiento del SIGCMA | Lider Proceso Mejoramiento del SIGCMA | 18.2 | Gestionar ante el Superior la inclusión de despachos en el SIGCMA | Número de despachos incluidos para implementación del SIGCMA | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Realizar seguimiento a los hallazgos de las auditorias internas y externas para todos los procesos del SIGCMA (observaciones-NC) | Mejoramiento del SIGCMA | Lider Proceso Mejoramiento del SIGCMA | 18,3 | Establecer planes de mejoramiento | Planes de mejoramiento establecidos/hallazgos de auditoria | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Semestral | [12 empty] | 2 | 2 | 100
|  |  |  | Realizar seguimiento y cierre de las acciones preventivas que se generen de los mapas de riesgos, QRS y demas procedimientos identificados . | Mejoramiento del SIGCMA | Lider Proceso Mejoramiento del SIGCMA | 18.4 | 100% Cierre de las acciones de gestión | Número de acciones cerradas/Número de acciones creadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Trimestral | [12 empty] | 4 | 4 | 100
|  |  |  | Realizar seguimiento y cierre a las acciones correctivas que se generen de los mapas de riesgos , QRS y demas procedimientos identificados . | Mejoramiento del SIGCMA | Lider Proceso Mejoramiento del SIGCMA | 18.5 | 100% Cierre de las acciones de gestión | Número de acciones cerradas/Número de acciones creadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Trimestral | [12 empty] | 4 | 4 | 100
|  |  |  | Actualización de los mapas de riesgo por proceso | Mejoramiento del SIGCMA | Lider Proceso Mejoramiento del SIGCMA | 18.6 | Actualización del 100% de los mapas de riesgos | Mapas de riesgos actualizados/Total de Procesos | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Solicitar capacitaciones de formación en SIGCMA a los integrantes del Comité de calidad, de acuerdo con las necesidades identificadas en las reuniones | Mejoramiento del SIGCMA y Gestión Documental | Lider del Proceso de Gestiòn Documental y Lider Proceso Mejoramiento del SIGC | 18.7 | Solicitar a la Coordinación Nacional de Calidad 1 capacitaciones en el año | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | 4 TRIMESTRE OCT: Luego de Solicitud a Nivel Central se Otorgo a algunos de los integrantes del Comité de Calidad un Diplomado | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Elaborar informe de revisión por la dirección 2018-2019- SIGCMA | Mejoramiento SIGCMA y Planeación Estrategica | Lider Procesos Mejoramiento del SIGCMA y Planeación Estrategica | 18.8 | Presentar informe de revisión por la dirección del año 2019 | Informe socializado | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Programación de las reuniones del comité de calidad | Mejoramiento del SIGCMA | Lider Proceso Mejoramiento del SIGCMA | 18.9 | Realizar 6 reuniones en el año | Numero de Reuniones realizadas/numero de reuniones programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Bimensual | [12 empty] | 6 | 6 | 100
|  |  |  | Realizar auditoria interna de los procesos misionales del Consejo Seccional de la Judicatura (Muestreo procesos) | Mejoramiento del SIGCMA | Lider Proceso Mejoramiento del SIGCMA | 18.1 | Solicitar una auditoria interna en el año | Número de auditoria realizadas/Numero de auditorias programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
| 19 | PILAR ESTRATEGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACION | Gestionar y administrar la documentación producida y recibida desde su origen hasta su destino final | Tramitar las necesidades de crear, modificar o eliminar un documento en el SIGCMA | Gestión Documental | Lider del Proceso de Gestiòn Documental | 19.1 | Gestionar el 100% de las solicitudes | Número de solicitudes tramitadas/Numero de solicitudes recibidas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | [12 empty] | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Revisar y controlar el listado maestro de documentos internos y externos de los procesos del SIGCMA | Gestión Documental | Lider del Proceso de Gestiòn Documental | 19.2 | Mantener Actualizado el listado maestro de documentos | Número de actualizaciones realizadas/Número de actualizaciones programadas | Porcentual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Trimestral | [12 empty] | 4 | 4 | 100
[26 empty] | 118 | 118 | 100
[26 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO
[6 empty] | ANUAL |  |  |  | CON SEGUIMIENTO
ARCHIVO WORD
SEMESTRAL
[10 empty] | ARCHIVO EXCEL |  |  |  | 2 TRIMESTRE JUN: Medición avance Plan Operativo
TRIMESTRAL
[19 empty] | 0 |  | 25
ARCHIVO PDF | bar: 4 TRIMESTRE OCT to 4 TRIMESTRE NOV
[19 empty] | 26 |  | 50
BIMENSUAL | bar: 4 TRIMESTRE OCT to 4 TRIMESTRE NOV
[19 empty] | 51 |  | 75
[10 empty] | INFORMACION PAGINA WEB |  |  |  | 2 TRIMESTRE JUN: 76; 3 TRIMESTRE AGO: 100
MENSUAL
INFORMACION EN OTRA PC
CON SEGUIMIENTO SIN ACCIONES CORRECTIVAS NI PREVENTIVAS / SIN SOLICITUDES / SIN ACTIVIDAD
Note on A5: cgaraya: Corresponde a los objetivos señalados en el Plan Sectorial de Desarrollo
Note on D5: cgaraya:Corresponden a las iniciativas de la organización en la implementación de acciones para la mejora de los procesos
Note on E5: cgaraya: Son las tareas que se realizan para llevar a cabo el proyecto.
Note on F5: cgaraya: Corresponde a los procesos que se encuentran estalecidos en el SIGCMA
Note on G5: cgaraya: Por lo general son los Líderes de Proceso o profesionales de confianza y con las competencias necesarias para llevar a cabo el proyecto.
Note on I5: cgaraya: Aunque la meta puede ser cualitativa, por lo general es cuantitativa, es decir es un número. Ejemplo: Dotar a la organización de 100 equipos de cómputo de alta tecnolog{ia.
Note on J5: cgaraya: En lo posible deb4 corresponder a una formula que mida el cumplimiento de la meta establecida. Es importante saber que un indicador puede corresponder a un número. Por ejemplo Número de Documentos elaborados.
Note on K5: cgaraya: Corresponde al tipo de dato asociado al indicador. Puede ser porcentual, numérica, $, metros cuadrados, peso, etc.
Note on L6: cgaraya: Es la fecha de inicio en la que se pretende iniciar el proyecto. Esta puede cambiar por la dinámica de la organización.
Note on M6: cgaraya:
Note on N5: cgaraya: Es la fecha o tiempo en el cual se establece llevar a cabo el seguimiento a cada una de las activideades relacionadas en el Plan. Debe ser posterior a la finalización de las actividades.