## Bogotá 2012
| DLTD SEDE BOGOTA - 2012 PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | ELABORA | [5 empty] | APRUEBA | [5 empty] | FECHA |  |  | PAGINAS
[5 empty] | Dr. José Guerra Director Departamento SO | [5 empty] | Dr. José Linares Repr. Legal | [5 empty] | Elaboración: Enero / 2012 Revisión semestral |  |  | 1
OBJETIVOS GENERALES | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | RECURSOS | CRONOGRAMA 2012 | [12 empty] | CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1. Realizar las actividades de seguridad y salud ocupacional en la sede Bogotá | Mantener actualizada la identificación de peligros y evaluación de riesgos en las sedes de la Compañía | Panorama de riesgos actualizado y difundido para la sede de Bogotá, según metodología | Director Dpto. S. O -R. Acosta | ARP: I. velasquez | P | [12 empty] | 2 | bar: F to M
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar exámenes ocupacionales periódicos y difundir el diagnóstico de salud resultante | Cubrimiento del 100% de la población trabajadora de Bogotá | Director Dpto. S. O -Ida de Morales | ARP: Siplas | P | [12 empty] | 2 | bar: M; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Desarrollar el programa de gimnasia laboral para la prevención de lesiones osteomusculares | Cubrimiento del 100% de la población trabajadora de Bogotá | Director Dpto. S. O-R. Acosta | ARP: Atlteta Ergo | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar análisis de puestos de trabajo y tomar las medidas requeridas según los hallazgos | Cubrir 100% de puestos de trabajo | Director Dpto. S. O-R. Acosta | ARP: Maury Rueda | P | [12 empty] | 4 | bar: F to M
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Ejecutar plan de capacitación sobre prevención de lesiones para el grupo de escoltas | Cubrimiento del 100% de la población objeto | Director Dpto. S. O-R. Acosta | ARP | P | [12 empty] | 3 | bar: M; J; S
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Consolidar el diagnóstico de riesgo psicosocial | Cubrimiento del 100% de la población trabajadora de Bogotá | Director Dpto. S. O -I. de Morales | ARP: B. Morales | P | [12 empty] | 3 | bar: F to A
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar asesorías individuales para el manejo de riesgo psicosocial | Realizar visitas quincenales a partir de marzo para cubrir necesidades emergentes | Director Dpto. S. O - I. de Morales | ARP: B. Morales | P | [12 empty] | 10 | bar: M to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar capacitaciones sobre riesgo psicosocial, manejo del estrés y prevención de adicciones | Cubrimiento del 100% de la población trabajadora de Bogotá | Director Dpto. S. O - Ida de Morales | ARP: B. Morales | P | [12 empty] | 3 | bar: M; J; S
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar seguimiento de riesgo cardio-vascular o factores de riesgo identificados | Cubrimiento del 100% de la población identificada de Bogotá | Director Dpto. S. O - Dr. F. Gomez | Colseguros PH y C - AON | P | [12 empty] | 2 | bar: M; A
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar capacitación sobre riesgo cardiovascular (en grupos) | Cubrimiento del 100% de la población trabajadora de Bogotá | Director Dpto. S. O - Dr. F. Gomez | Colseguros PH y C - AON | P | [12 empty] | 2 | bar: A; J
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar capacitación sobre reporte e investigación de accidentes de trabajo | Cubrimiento del 100% de la población trabajadora de Bogotá | Director Dpto. S. O-R. Acosta | ARP | P | [12 empty] | 1 | bar: M
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Socialización del Reglamento para la prevención del uso y abuso de alcohol y drogas y el "PAT" | Cubrimiento del 100% de la población trabajadora de Bogotá | Director Dpto. S. O | Dr. J. Guerra | P | [12 empty] | 1 | bar: J
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
2. Soporte al funcionamiento del COPASO de la sede de Bogotá | Soportar el ejercicio de las actividades del comité paritario según los requisitos de ley | Cumplimiento de las reuniones mensuales de COPASO establecidas por Ley | Presidente del comité paritario | I de Morales | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Cumplimiento del 100% del programa de entrenamiento establecido para miembros del COPASO | Presidente del comité paritario | ARP | P | [12 empty] | 4 | bar: M; J; S; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
3. Mantener planes de emergencia actualizados y funcionales según las necesidades de la sede de Bogotá | Mantener actualizado y difundir el plan integrado de emergencias (PIE) aplicable a la sede de Bogotá | PIE para la sede de Bogotá actualizado y difundido | Director Seguridad Industrial Depto. Transporte | R. Acosta | P | [12 empty] | 4 | bar: F to M
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Revisión mensual de extintores y otros elementos para atención de emergencias de la sede | Cumplimiento del 100% del plan de inspección y mantener elementos en buen estado | Director Seguridad Industrial Depto. Transporte | R. Acosta | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Ejecutar el plan de entrenamiento a los miembros de la brigada de emergencia | Cumplimiento del 100% del plan de entrenamiento definido | Director Depto SI Transporte - R. Acosta | ARP | P | [12 empty] | 4 | bar: M; J; S; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar difusión general de aspectos aplicables sobre atención de emergencias a los trabajadores de la sede | Cubrimiento del 100% de los trabajadores programados | Director Seguridad Industrial Depto. Transporte | R. Acosta | P | [12 empty] | 1 | bar: M
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Ejecutar el simulacro planeado y evaluar la respuesta obtenida para realizar los ajustes requeridos | Cumplimiento del plan establecido y del plan de acción frente a los hallazgos encontrados | Director Seguridad Industrial Depto. Transporte | R. Acosta | P | [12 empty] | 1 | bar: O
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
[6 empty] | J: Total programadas | 83 | 0%
[6 empty] | J: Total ejecutadas | 0
[6 empty] | J: Convenciones | 1 | Actividad programada
[18 empty] | 1 | Actividad a realizar según necesidad
[18 empty] | 1 | Actividad ejecutada