## Mina 2012
| DLTD MINAS PRIBBENOW Y EL DESCANSO - 2012 PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | ELABORA | [5 empty] | APRUEBA | [5 empty] | FECHA |  |  | PAGINAS
[5 empty] | Dr. José Guerra Jefe departamento salud ocupacional | [5 empty] | Dr. José Linares Repr. Legal | [5 empty] | Enero de 2012 |  |  | 6
OBJETIVOS GENERALES | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | RECURSOS | CRONOGRAMA 2012 | [12 empty] | CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1. Implementar un sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional | Integrar las actividades de seguridad y salud ocupacional en un programa de gestión de riesgos profesionales | Revisar, actualizar y difundir el programa de salud ocupacional, conforme con los requisitos legales y de OHSAS 18.000 | Director depto SO | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 2 | bar: E to F
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Elaborar y difundir el manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional | Director depto SO Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 3 | bar: M to M
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Establecer y desarrollar el plan de trabajo para implementar el sistema de gestión de S&SO según OHSAS 18001 | Plan de trabajo establecido y desarrollado con miras a lograr la certificación OHSAS 18001 | Director depto SO | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Garantizar el seguimiento de las actividades del programa de S&SO para asegurar su cumplimiento | Revisión semestral del programa Cumplimiento del cronograma mínimo del 85% | Director depto SO Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 4 | bar: E; J to J; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar comités gerenciales para coordinar y hacer seguimiento a los planes de trabajo con la ARP | Cumplimiento del cronograma de reuniones con la ARP establecido | Director depto SO Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 3 | bar: M; J; N
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Mantener actualizada la identificación de peligros y evaluación de riesgos en las sedes de la Compañía | Actualizar, priorizar y difundir los panoramas de riesgos para las sedes de la Compañía, según metodología | Director depto SO Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 6 | bar: E to J
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Cuidar por la identificación oportuna y el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicables a la Compañía | Verificación trimestral de la identificación y cumplimiento de la legislación vigente aplicable | Director depto SO Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 5 | bar: E; M; J; S; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Establecer y mantener los documentos necesarios para gestionar el programa de S&SO | Revisar y mantener los documentos de gestión S&SO con énfasis en los procedimientos de trabajo seguro | Director depto SO Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Mantener y mejorar el sistema de información, incluyendo los datos de seguridad, higiene y salud ocupacional | Diseño y alimentación de las bases de datos para los programas prioritarios | Director depto SO | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
2. Aplicar el subprograma de medicina preventiva y del trabajo, conforme con los requisitos legales y las necesidades particulares de la compañía | Actualizar y mantener el procedimiento de exámenes ocupacionales | Revisar el protocolo de exámenes ocupacionales, considerando los resultados de su aplicación | Director depto SO | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 2 | bar: A to S
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Aplicar el programa de exámenes ocupacionales de ingreso y retiro | Cubrimiento del 100% de los empleados que ingresan y se retiran respectivamente | Coordinador SO mina | Presupuesto para exámenes ocupacionales | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Aplicar el programa de exámenes ocupacionales periódicos según matrices y definición de poblaciones objeto | Cubrimiento del 100% de las poblaciones objeto de los SVE | Coordinador SO mina | Presupuesto para exámenes ocupacionales | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Aplicar el sistema de vigilancia para riesgo cardiovascular | Cubrimiento del 100% de los trabajadores Aplicar la informacion a los certificados de aptitud para trabajo en alturas | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Aplicar el programa de protección visual | Cubrimiento del 100% de las poblaciones objeto del SVE, con seguimiento de posibles casos | Coordinador SO mina | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Prestar soporte técnico a la vigilancia de expuestos a radiación | Cubrimiento del 100% de los trabajadores ocupacionalmente expuestos | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 6 | bar: F; A; J; A; O; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar consulta ocupacional y asistencial prioritaria, según necesidad | Cumplimiento del 100% respecto a necesidades emergentes | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar seguimiento médico hospitalario y domiciliario a casos críticos | Cumplimiento del 100% respecto a necesidades emergentes | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Aplicar el programa de reincorporación laboral según la guía establecida | 100% de las reincorporaciones requeridas por la guía revisadas, documentadas y con seguimiento | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar mesas de salud laboral con participación de la ARP para seguimiento de casos | Cumplir el 100% de las mesas planeadas Cubrir el 100% de los casos identificados | Director depto SO | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 6 | bar: E; M; M; J; S; N
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Establecer un diagnóstico de salud detallado de la población trabajadora | Disponer del perfil demográfico y del diagnóstico de salud para cada sede de trabajo | Coordinador SO mina Enfermera SO | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 2 | bar: E; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Aplicar el programa de vacunación según programación (incluyendo fiebre amarilla, influenza y hepatitis B para grupo definido | Cubrimiento del 100% de los empleados de las sedes de trabajo según guía | Coordinador SO mina | Compra de biológicos e insumos | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Programa de prevención y promoción en salud (ETS, prevención adicciones, estilos de vida saludable) | Realizar campañas de prevención y promoción dentro de los ciclos de entrenamiento regular | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 6 | bar: E; M; M; J; S; N
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Aprobar y mantener el ajuste del programa de alcohol y drogas de la Compañía | Aplicar los componentes preventivo, disuasivo y el plan de ayuda del programa de alcohol y drogas aprobado | Director depto SO | Compra de insumos para pruebas | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Procurar una adecuada y oportuna atención médica, directamente o a través del Sistema de Seguridad Social, según necesidad | Revisar la red asistencial de las entidades de seguridad social y definir medidas correctivas según necesidad | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Procurar una atención médica directa, oportuna y al 100% de los solicitantes (urgencias y consulta prioritaria) | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
3. Controlar el ausentismo generado por accidentes de trabajo, enfermedad profesional y enfermedad común | Elaborar informe semestral de ausentismo | Entrega oportuna del informe de ausentismo y definición de necesidades de intervención según necesidad | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 4 | bar: E; J to J; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar la medición mensual, con consolidación semestral de los indicadores de ausentismo (IGA, IGF) | Mantener los indicadores actuales de ausentismo: IGF menor de 5% e IGA menor de 1% | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Revisar los casos de ATEP y si es necesario ingresarlos al programa de trabajo transicional - seguimiento | Revisión y seguimiento del 100% de los casos | Coordinador SO mina Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
4. Aplicar el subprograma de higiene ocupacional, conforme con los requisitos legales y las necesidades particulares de la compañía | Estructuración y ajuste del plan de higiene ocupacional para 2012 | Entrega de plan de higiene ocupacional aprobado | Director depto SO Higienista | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 4 | bar: E to F; N to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Revisión de GES con base en análisis de resultados de mediciones | Entrega de nuevos GES y plan específico de medición e intervención | Director depto SO Higienista | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 2 | bar: F to M
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Consolidación, difusión y aplicación del programa de manejo de riesgo químico | Difusión y aplicación del programa de riesgo químico establecido | Director depto SO Higienista | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Medición de factores higiénicos según el plan establecido (riesgos higiénicos no prioritarios) | Definir el plan de muestreo para la sede y cumplirlo en un 100% | Director depto SO Higienista | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 5 | bar: J to O
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Consolidación, difusión y analisis de informacion recogida hasta el momento | Aplicar el procedimiento establecido para atender las solicitudes de inspección y análisis de puestos administrativos | Director depto SO Higienista | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 9 | bar: A to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Actualización y ajuste de los análisis de puestos de trabajo | Cubrimiento del 100% de los puestos de trabajo según solicitudes | Director depto SO Higienista | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Revisión y propuesta de sistemas de control con base en resultados de mediciones | Informe de mediciones incluyendo recomendaciones técnicas para control de riesgos | Director depto SO Higienista | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 2 | bar: N to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Inspecciones de área dirigidas a identificación e intervención de aspectos de higiene ocupacional | Cumplimiento del 100% del cronograma establecido | Director depto SO Higienista | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 11 | bar: F to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Charlas rápidas de sensibilización en temas de higiene ocupacional, incluyendo el uso de EPP | Cumplimiento del 100% del cronograma establecido | Director depto SO Higienista | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 11 | bar: F to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Análisis de información y definición del indicador único de higiene ocupacional - revisión y ajuste de GES | Obtener y difundir el indicador único de higiene ocupacional para cada GES Entrega del informe de medición | Director depto SO Higienista | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 3 | bar: O to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
5. Establecer estrategias para fortalecer la conciencia de auto-cuidado y prevención, como una forma de realizar el trabajo, a todos los niveles de la Compañía | Cumplir las metas de inducción y entrenamiento en seguridad y salud ocupacional (ciclos regulares, especiales y entrenamiento en el trabajo) | Inducción: 100% de los empleados nuevos | Director depto SO Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Entrenamiento: 2 horas por trabajador por semana (100 horas por trabajador al año) Cumplimiento de planes establecidos | Director depto SO Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Implementación y fortalecimiento del programa Safestart como refuerzo individual para una operación segura | Ejecución de los entrenanimientos y campañas establecidos, considerando los lineamientos del programa Safestart | Director seguridad | Contratación del servicio | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Aplicar el programa de entrenamiento de operadores de equipos y vehículos (livianos y pesados) | Cubrimiento del 100% de los empleados que operan equipos y vehículos | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Cumplimiento del 100% del cronograma del programa de manejo defensivo | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Aplicar un programa de entrenamiento a los miembros del equipo de S&SO de la empresa | Cumplimiento del 100% del cronograma establecido | Director depto SO Director seguridad | Contratación del servicio | P | [12 empty] | 6 | bar: F; A; J; A; O; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Soportar el ejercicio de las actividades del comité paritario según los requisitos de ley | Cumplimiento del 100% del programa de entrenamiento establecido para miembros del COPASO | Presidente del comité paritario | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 2 | bar: J; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Aplicar un programa de comunicación para difundir los resultados del programa | Mantener y ajustar el plan de comunicaciones de S&SO establecido | Director depto SO Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Diseñar y desarrollar los espacios de participación de seguridad y salud ocupacional en radio Pribbenow | Cumplimiento del 100% de los planes establecidos | Coordinador SO mina Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar la inducción de seguridad de contratistas y visitantes | Cubrimiento del 100% según procedimientos establecidos | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
6. Mantener el programa de control y seguimiento a la gestión de seguridad y salud ocupacional de los contratistas | Actualizar y mantener el procedimiento de control de contratistas | Aprobación, difusión y aplicación del procedimiento actualizado de control de contratistas | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Instalar e implementar el software de control integrado de contratistas | Software de control de contratistas implementado | Director seguridad | Contratación del servicio | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Aplicar el sistema de control de contratistas según el modelo RUC del CCS | Cubrimiento del 100% de los contratistas según programación y definición de plan de seguimiento con base en los hallazgos | Director seguridad | Contratación del servicio | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Realizar seguimiento a la gestión de seguridad y salud ocupacional de los contratistas según procedimiento | Revisión y seguimiento del 100% de los contratistas según programación | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
7. Mantener planes de emergencia actualizados y establecer mecanismos para asegurar la mitigación de consecuencias y una atención oportuna de emergencias en caso de necesidad | Actualización y socialización del plan de emergencias y el análisis de vulnerabilidad | Disponer del plan de emergencias y análisis de vulnerabilidad actualizados para las sedes de la Compañía | Director seguridad | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 3 | bar: M to M
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Entrenar a los líderes de emergencias de la empresa | Cumplimiento superior al 90% Resultados de evaluación individual superiores al 75% | Coordinador de brigadas de emergencias | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Revisar mensualmente los elementos y sistemas disponibles para la atención de emergencias | Registro de revisión mensual en todas las sedes con cumplimiento de las observaciones generadas | Coordinador de brigadas de emergencias | Presupuesto para compra y mantenimiento | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| Mantener operativo el plan de respuesta a emergencias | Ejecución de los simulacros planeados con participación interna o externa según programación | Director seguridad | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
8. Desarrollo de programas de intervención y sistemas de vigilancia epidemiológica para los riesgos prioritarios de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos | 8.1 Mantener la implementación del sistema de vigilancia para conservación auditiva | Ejecutar el 100% de audiometrías con definición de diagnóstico individual y correlación con datos ambientales | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Completar el diagnóstico audiológico consolidado para cada sede para definir necesidades de seguimiento y control | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 10 | bar: M to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Seguimiento a los posibles casos de vigilancia epidemiológica y definición de conductas individuales y colectivas | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 10 | bar: M to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| 8.2 Mantener la implementación del sistema de vigilancia para protección respiratoria | Ejecución de 100% espirometrías y Rx de tórax con definición y seguimiento de casos de alteración | Coordinador SO mina | Presupuesto para exámenes ocupacionales | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Completar el diagnóstico respiratorio consolidado para cada sede para definir necesidades de intervención | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 10 | bar: M to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Seguimiento a los posibles casos de vigilancia epidemiológica y definición de conductas individuales y colectivas | Coordinador SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 10 | bar: M to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| 8.3 Mantener la implementación del sistema de vigilancia de control de riesgo psicosocial | Actualización y difusion del protocolo del sistema de vigilancia para riesgos psicosociales para 2012 | Director depto SO | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 3 | bar: E to M
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Elaboración de perfiles ocupacionales de carga mental para nuevos cargos | Director depto SO | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 6 | bar: A to S
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Entrenamiento general para control de estrés y riesgo psicosocial (dentro de ciclos regulares de entrenamiento) | Coordinador SO puerto | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 6 | bar: M to A; J to A; N to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Entrenamiento especial para supervisores para control de estrés y riesgo psicosocial (ciclos especiales) | Director depto SO | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 2 | bar: J to A
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Asesoría de soporte individual para valoración de casos específicos (paralela con entrenamiento regular) | Director depto SO | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 6 | bar: M to A; J to A; N to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Seguimiento de posibles casos identificados para definir conductas individuales | Coordinadores SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Consolidación de resultados de asesorías y seguimientos para definir necesidades de intervención | Coordinadores SO mina | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 2 | bar: E; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| 8.4 Mantener la implementación del sistema de vigilancia para carga física | Ajuste y difusión del documento del sistema de vigilancia para carga física | Director depto SO | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 2 | bar: F to M
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Capacitación del 100% de los trabajadores en pausas activas, grimnasia laboral y manejo de cargas y posturas | Director depto SO Higienista | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 6 | bar: E to M; J; S; D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Diagnóstico e intervención de condiciones individuales de riesgo en el curso de exámenes periódicos | Coordinador SO puerto | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Definición de carga física de 30 puestos de trabajo operativos | Director depto SO | Consultoría especializada | P | [12 empty] | 3 | bar: E to M
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| 8.5 Mantener la implementación del programa de control de riesgos de seguridad | Aplicar el programa especial de inducción y entrenamiento en seguridad para supervisores | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Cumplir el plan de inspecciones, observaciones, contactos y auditorias superior al 90% | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Reportar, investigar, controlar y seguir el 100% de los incidentes reportados | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Cumplir el 100% del programa de control y seguimiento de reincidentes | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Realizar la medición mensual y seguimiento de los indicadores de incidentalidad | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Identificar y definir los sistemas de control de las tareas críticas | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Establecer y ejecutar el plan para la revision de procedimentos operativos | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Realizar monitoreo de la disponibilidad, mantenimiento y uso de elementos de protección personal | Director seguridad | Compra y mantenimiento de EPP | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Cumplir el 100% de las necesidades establecidas de señalización y rotulación | Director seguridad | Compra y mantenimiento de señales | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Aplicar el programa de seguridad de almacenamiento y uso de productos químicos | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Aplicar el programa de seguridad vial y manejo defensivo - seguimiento a violaciones de tránsito | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Aplicar el programa de seguridad en la operación de equipos | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Reforzar y vigilar la aplicacion de reglas para el desarrollo de trabajos eléctricos según requisitos legales | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Reforzar el programa de trabajo en alturas, según legislación aplicable | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Aplicar las campañas de reconocimiento y comunicación (seguimiento diario) | Director seguridad | Compra de elementos requeridos | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Aplicar campañas de prevención para desarrollar la toma de conciencia en las personas, según el programa | Director seguridad | Consultoría especializada/Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
R
|  | Cumplimiento del 100% en la participación en las reuniones de 360º y reuniones gerenciales | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Interpretar las estadísticas: informes mensuales y tap root | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Elaborar, presentar y hacer seguimiento a las presentaciones gerenciales | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
9. Mantener las acciones de mejora según los lineamientos establecidos en el sistema de gestión | 9.1 Verificar el cumplimiento de las metas de seguridad de la sede | Medir y reportar el cumplimiento de las metas de seguridad de la sede | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| 9.2 Realizar auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional | Mantener el programa de auditorías corporaativas | Director depto SO Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 2 | bar: N to D
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Definir y aplicar el programa de auditoria interna según los hallazgos de 2011 | Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 10 | bar: E to O
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
| 9.2 Realizar la revisión anual por la gerencia | Preparar y realizar la revisión por la gerencia según los criterios establecidos | Director depto SO Director seguridad | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 2 | bar: J to J
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
|  | Definir las acciones gerenciales, con base en la revisión y hacer seguimiento de cumplimiento | Gerente de la sede de transporte | Horas de trabajo del recurso interno | P | [12 empty] | 2 | bar: J to A
[5 empty] | R | [12 empty] | 0
[6 empty] | J: Total programadas | 883 | 0%
[6 empty] | J: Total ejecutadas | 0
[6 empty] | J: Convenciones | 1 | Actividad programada
[18 empty] | 1 | Actividad a realizar según necesidad
[18 empty] | 1 | Actividad ejecutada