|  | INFORME MENSUAL DE OBRA No. 14 |  |
| --- | --- | --- |

REFERENCIA: CONTRATO No. 231V DE 2018: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CONTRATO DE OBRA No. 230V DE 2018 MEDIANTE EL CUAL SE EJECUTARA POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL EL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO “URBANIZACION EL PORVENIR” QUE COMPRENDE HASTA OCHOCIENTAS DOS (802) SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP), EN VIRTUD DEL CONVENIO DE ASOCIACION No 002 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR – FONVISOCIAL Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR – COMFACESAR, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-946/2011”.

COTES INFRAESTRUCTURA SAS.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.231V DE 2018

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 14

PERIODO DE EJECUCION:

1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2020.

VERSIÓN 0

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.231V DE 2018

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 14

PERIODO DE EJECUCION:

1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2020.

VERSIÓN 0

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

TABLA DE CONTENIDO

- INTRODUCCION……………………………………………………………1

- INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO…………………………..2

2.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO…………………………...3

    - LOCALIZACION DEL PROYECTO………..……………..3

    - CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO…...5

  - CONTRATOS SUSCRITOS………………………………………….…...5

    - CONTRATO DE OBRA 230V DE 2018……………….….5

    - CONTRATO DE INTERVENTORIA 231V DE 2018…….6

  - RECURSO HUMADO INVOLUCRADO EN EL PRESENTE PROYECTO POR PARTE DEL CONTRATISTA……………….………7

  - RECURSO HUMADO INVOLUCRADO EN EL PRESENTE PROYECTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA……….………...8

- INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA……………………….....9

3.1. POLIZAS……………………………………………………………….…..10

3.2. ESTADO FINANCIERO……………………………………………….….11

- INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA….……….12

- REGISTRO FOTOGRAFICO………………………….………………….14

- ESTADO DE LAS VÍAS Y ANDENES…………………………………..20

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………….….26

- ANEXOS……………………………………………………………………33

# INTRODUCCIÓN

COMFACESAR, en desarrollo de las obligaciones derivadas del Convenio de Cooperación suscrito con el Departamento del Cesar, adjudicó el Contrato que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE HASTA OCHOCIENTAS DOS (802) SOLUCIONES DE VIVIENDA POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIP PARA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO, URBANIZACION EL PORVENIR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-CESAR, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T946/2011". Al CONSORCIO EL PORVENIR identificado con el NIT: 901 231 171 - 0, Suscrito el 14 de noviembre de 2018 el Contrato número 230V.

El presente documento contiene el Informe Mensual de Obra No. 14, comprendido entre el 1 de enero y el 15 de enero de 2020, y presenta los resultados del análisis técnico, económico, administrativo y financiero adelantado por COTES INFRAESTRUCTURA.

La Interventoría, tiene funciones de supervisión y vigilancia de las actividades y obligaciones del constructor, con el fin de verificar el cumplimiento oportuno y eficaz de las mismas, en sus aspectos técnico, administrativo y financiero. En consecuencia, está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al constructor, así como para exigirle la información que considere necesaria.

Estas acciones se ejercen a través de comunicaciones escritas u oficios, formato de solicitud de acciones correctivas o preventivas, bitácora de obra y durante el desarrollo de los comités de obra, de acuerdo con su grado de complejidad, de tal manera que el Contratista, pueda tomar los correctivos de la mejor manera posible.

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### Localización del Proyecto

El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Valledupar Departamento del Cesar. A continuación, se presenta el esquema donde se muestra la ubicación donde se realizará.

El proyecto está geográficamente ubicado a los 10 grados, 25 minutos de Latitud Norte y a 73 grados, 15 minutos de Longitud Oeste de Greenwich.

El proyecto PORVENIR está ubicado en la zona periférica de la ciudad de Valledupar, limita al norte con la urbanización Leandro Diaz, al nororiente con la urbanización la primavera y hacia el occidente con la vía principal que comunica a la ciudad de Valledupar con el municipio de Bosconia departamento del Cesar.

Pluviosidad

Dada su latitud, se encuentra en la zona de dominios tropicales, posee un clima tropical donde las características generales del clima son elevadas temperaturas y escasos cambios de temperatura al año.

En cuanto a las temperaturas, según los datos acumulados desde 1969 por el IDEAM en su estación meteorológica la cual se encuentra ubicada en el aeropuerto Alfonso López, la temperatura media anual es de unos 28,4 °C, teniendo una mínima de 22 °C y una máxima de 34 °C respectivamente. Donde el mes más caluroso del año tiende a ser abril con una temperatura de 30 °C y el más fresco es octubre con 26 °C.

Las precipitaciones son moderadas y tienden a estar entre 1.000 mm anuales, las cuales están repartidos entre abril y noviembre con máximas en mayo y octubre.

A pesar de estar enclavado en un valle alejado del océano, el alisio del nororiente proveniente del Caribe se encajona en el valle del Cesar trayendo consigo brisas permanentes a lo largo del año, que en diciembre y enero suelen ser especialmente fuertes.

El resto del área municipal posee diversidad climática debido a la elevación de amplios sectores de terreno.

### Características Técnicas del Proyecto.

Las obras contempladas tienen como objetivo la “CONSTRUCCION DE HASTA OCHOCIENTAS DOS (802) SOLUCIONES DE VIVIENDA POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIP PARA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO, URBANIZACION EL PORVENIR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-CESAR, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T946/2011” a continuación, se describen brevemente los componentes que conforman el proyecto:

El Proyecto consta de la construcción de 802 viviendas conformadas por dos (2) habitaciones, una sala, una cocina y un patio, estas últimas mencionadas con sus respectivos implementos. El proyecto también contará con la pavimentación de las calles que conforman la urbanización, instalación de las redes de acueducto y alcantarillado, hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

## CONTRATOS SUSCRITOS

### Contrato de Obra No. 230V de 2018.

A continuación, se relaciona la información del Contrato de Obra No. 230V de 2018

Objeto del Contrato

El Objeto del Contrato de obra No. 230V de 2018 es: “CONSTRUCCION DE HASTA OCHOCIENTAS DOS (802) SOLUCIONES DE VIVIENDA POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIP PARA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO, URBANIZACION EL PORVENIR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-CESAR, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T946/2011".

#### Contratista

CONSORCIO EL PORVENIR representado legalmente por JOSE CARLOS GUERRA FUENTES con Cedula de Ciudadanía No. 79.708.027

#### Plazo del Contrato.

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato No. 230V de 2018, es de trece (13) meses y veinte (20) dias, contados a partir del 30 de noviembre de 2018, fecha en la cual se firmó el Acta de Iniciación del Proyecto, de acuerdo a lo cual se definió en el ultimo otro si No. 002 como fecha de terminación del Contrato el día 20 de enero de 2020.

#### Valor del Contrato.

El valor inicial del Contrato No. 230V de 2018 es de: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($17.648.500.000), incluido el valor del A.I.U., el IVA sobre la utilidad

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA nO. 230v

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Costo Básico obra, administración, imprevistos y utilidades | $ 14.848.500.000 |
| Aporte unidad de victimas | $ 1.500.000.000 |
| DPS | $ 1.300.000.000 |
| TOTAL | $ 17.648.500.000 |

### Contrato de Interventoría No. 231V de 2018.

A continuación, se relaciona la información del Contrato de Interventoría No. 231V de 2018.

Objeto del Contrato

El Objeto del Contrato de obra No. 231V de 2018 es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CONTRATO DE OBRA No. 230V DE 2018 MEDIANTE EL CUAL SE EJECUTARA POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL EL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO “URBANIZACION EL PORVENIR” QUE COMPRENDE HASTA OCHOCIENTAS DOS (802) SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP), EN VIRTUD DEL CONVENIO DE ASOCIACION No 002 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR – FONVISOCIAL Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR – COMFACESAR, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-946/2011”.

#### Contratista

COTES INFRAESTRUCTURA, representado legalmente por el Arquitecto FAUSTO JAVIER COTES MAYA identificado con la cedula de ciudadanía número 77.192.594, expedida en Valledupar - Cesar.

#### Plazo del Contrato.

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato No. 231V de 2018, es de trece (13) meses y veinte (20) dias, contados a partir del 30 de noviembre de 2018, fecha en la cual se firmó el Acta de Iniciación del Proyecto, de acuerdo a lo cual se definió como fecha de terminación del Contrato el día 20 de enero de 2020.

      - Valor del Contrato.

El valor inicial del Contrato No. 231V/2018 es de: SEISIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 605.500.000) incluido el valor del IVA.

VALOR DEL CONTRATO DE interventoria nO. 231v

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Costo Interventoría | $ 605.500.000 |
| TOTAL | $ 605.500.000 |

## recurso humano involucrado en el presente proyecto POR PARTE DEL CONTRATISTA:

#### Durante el desarrollo del contrato, El Contratista de obra cuenta ha presentado las hojas de Vida del Personal que se relaciona a Continuación:

| NOMBRE | CARGO A DESEMPEÑAR | PROFESIÓN |
| --- | --- | --- |
| FERNANDO ANDRES MORON VEGA | INGENIERO RESIDENTE | INGENIERO CIVIL |
| CAMILO ANDRES BARROS RODRIGUEZ | AUXILIAR DE RESIDENTE | INGENIERO CIVIL |
| GILBERTO TAPIA NUÑEZ | TOPOGRAFO | TOPOGRAFO |
| WENDY VANESA ROMAN CONTRERAS | SISO | SISO |
| ABIMAEL URIELES | MAESTRO | MAESTRO |

## recurso humano involucrado en el presente proyecto POR PARTE DE la interventoria.

| NOMBRE | CARGO A DESEMPEÑAR | PROFESIÓN |
| --- | --- | --- |
| FAUSTO JAVIER COTES MAYA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | Arquitecto |
| LUZ DARY QUINTERO | CONTADOR | Contadora |
| FAUSTO COTES NUÑEZ | INGENIERO RESIDENTE | Ingeniero Civil |
| FIEDRICH FRAGOZO CUJIA | INGENIERO AUXILIAR | Ingeniero Civil |
| MARIBEL MANTILLA MORALEZ | SECRETARIA EJECUTIVA | Secretaria |
| GISELLE AGUIRRE MEJÍA | JEFE DE PERSONAL | Contadora |

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

## POLIZAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato de Obra:

TABLA 4.

PÓLIZAS DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL PORVENIR – CONTRATO No. 230V de 2018

| Aseguradora | N° de Póliza | Amparo | Valor asegurado | Vigencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIDAD SEGUROS | AA055070 | Cumplimiento del contrato | $1.614.850.000,00 | 29/11/2019 | al | 21/05/2021 |
| EQUIDAD SEGUROS | AA055070 | Buen manejo del anticipo | $3.999.999.999,95 | 29/11/2019 | al | 21/05/2021 |
| EQUIDAD SEGUROS | AA055070 | Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones | $ 807.425.000,00 | 29/11/2019 | al | 21/01/2024 |
| EQUIDAD SEGUROS | AA055070 | Estabilidad de la obra | $1.614.850.000,00 | 20/01/2020 | al | 20/01/2022 |
| EQUIDAD SEGUROS | AA055072 | Responsabilidad civil | $1.614.850.000,00 | 29/11/2019 | al | 04/02/2021 |
| Fecha de aprobación de las garantías |  |  | 17/01/2020 |  |  |  |
| N° de resolución de aprobación (si aplica) |  |  | N/A |  |  |  |

TABLA 5.

PÓLIZAS DEL CONTRATISTA: COTES INFRAESTRUCTURA S.A.S– CONTRATO No. 231V de 2018

| Aseguradora | N° de Póliza | Amparo | Valor asegurado | Vigencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 47-45-101002422 | Cumplimiento del contrato | $121.100.000,00 | 30/11/2018 | al | 20/05/2020 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 47-45-101002422 | Buen manejo del anticipo | $242.200.000,00 | 30/11/2018 | al | 20/05/2020 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 47-45-101002422 | Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones | $121.100.000,00 | 30/31/2018 | al | 20/01/2023 |
| SEGUROS DEL ESTADO S. A | 47-45-101002422 | Calidad de servicio | $60.550.000,00 | 30/11/2018 | al | 30/11/2020 |
| Fecha de aprobación de las garantías |  |  | 18/01/2020 |  |  |  |
| N° de resolución de aprobación (si aplica) |  |  | N/A |  |  |  |

## ESTADOS FINANCIEROS

# INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUCTOR:   CONSORCIO EL PORVENIR

INTERVENTORÍA:  COTES INFRAESTRUCTURA S.A.S

FOTO No. 1

Localización: Urbanización El Porvenir

Descripción: Instalacion de gabinetes eléctricos en manzana D.

CONSTRUCTOR:   CONSORCIO EL PORVENIR

INTERVENTORÍA:  COTES INFRAESTRUCTURA S.A.S

FOTO No. 2

Localización: Urbanización El Porvenir

Descripción: Aplicación de graniplast en fachada de casas de manzana D.

CONSTRUCTOR:   CONSORCIO EL PORVENIR.

INTERVENTORÍA:  COTES INFRAESTRUCTURA S.A.S

FOTO No. 3

Localización: Urbanización El Porvenir

Descripción: Fundida de pavimentos y andenes en la urbanización.

CONSTRUCTOR:   CONSORCIO EL PORVENIR.

INTERVENTORÍA:  COTES INFRAESTRUCTURA S.A.S

FOTO No. 4

Localización: Urbanización El Porvenir

Descripción: fundida de placa de cimentación en casas de manzana C03.

CONSTRUCTOR:   CONSORCIO EL PORVENIR.

INTERVENTORÍA:  COTES INFRAESTRUCTURA S.A.S

FOTO No. 5

Localización: Urbanización El Porvenir

Descripción: Fundida de bordillos en la urbanización.

# ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS

La construcción de vías en la Urbanización El Porvenir abarca primordialmente las vías principales en forma de “Cruz” donde se cuenta con pavimentos de 6.0 mts de ancho y 0.17 mts de espesor, vía que en el sentido Norte – Sur al costado derecho cuenta con bahias de mas de 25 parquederos para vehículos. Las vías en su totalidad cuentan con bordillos y andenes peatonales de 1.2 mts de ancho.

El constructor ha cumplido con todas las especificaciones para la construcción de pavimentos rigidos, andenes peatonales, rampas para minusvalidos, entre otros, cumpliendo con las calidades y acabados exigidos.

FOTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Las labores realizadas por el constructor en la construcción de vías según cantidades de obras son:

- OBRAS PRELIMINARES

| 1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO EN VIAS URBANAS. | M2 | 12.104,94 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES. | M3 | 4.089,18 |
| 1,3 | ACARREO MATERIALES PETREOS POR KILOMETRO. | M3 | 4.089,18 |

- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

| 2,1 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN. | M2 | 10.808,16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION. | M3 | 4.175,41 |
| 2,3 | CONSTRUCCIÓN DE CALZADA EN CONCRETO PREMEZCLADO, MR =600 PSI - 42 kg.f/cm2 A LA FLEXIÓN, INCLUYE, INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL, SELLOS EN LAS JUNTAS Y CANASTILLA DE SOPORTE. | M3 | 978,69 |
| NP 02 | BORDILLO DE 0.15X0.15M, EN CONCRETO F'C=3.000 PSI | ML | 4.208,92 |

FOTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ESQUENA DE LAS VÍAS Y ANDENES A SER CONSTRUIDOS EN SU TOTALIDAD

# CONCLUsIONES Y RECOMENDACIONES

- Considerando la fecha de la firma de inicio de obras realizado el día 30 de noviembre de 2018 podemos decir lo siguiente:

El contratista muestra un avance inferior a la programación de obra, la cual debería tener un avance de obra del 100%, y según el avance de ejecución de la obra es del 97.60%, inferior a lo programado por 2.40%; tal como se ha comentado en anteriores informes el retraso se debe esencialmente por el atrazo en el inicio de la construcción de las vías en placa de concreto para calzada vehicular, vías peatonales, andenes y bordillos y que a su vez atraza las actividades tales como instalación de líneas subterráneas de media y baja tensión.

- En informes anteriores hemos venido exponiendo que la principal dificultad para el avance de las vías, andenes y bordillos se centra en la fecha en que fue aprobado el desembolso de los recursos destinados para dichas actividades por parte del DPS, este desembolso debió realizarse hace mas de medio mes, tal y como se tenía registrado en la programación de obra para el inicio de la construcción de vías y andenes. A pesar de la iniciativa del contratista por realizar las actividades en el menor tiempo posible cumpliendo las especificaciones y normatividad para este tipo de construcciones, no fue posible cumplir con la fecha última de entrega de las mismas según lo programado.

- Otra problemática que ha retrasado las actividades y el avance general del proyecto es el empalme de la red de Alcantarillado de la Urbanización a la red principal colectora que debe ser realizada por la Empresa de Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado EMDUPAR, por lo que fue necesario realizar la solicitud de la  presencia de EMDUPAR en las reuniones y comités de obra hasta que se realice la conexión o empalme de la red de Alcantarillado al colector principal, pero debido a la viabilidad y problemas logísticos y técnicos analizados en una visita de inspección inicial hecha por EMDUPAR, no se ha podido realizar la conexión; es de aclarar que la red colectora presenta taponamiento u obstrucción en el lugar sugerido donde se realizaría dicho empalme por lo que es necesaria algunas obras y actividades adicionales como la construcción de un pozo o Manhole que sirve para el destaponamiento y sondeo de la tubería y para el empalme definitivo de la red de Alcantarillado de la Urbanización. Por tal motivo se le solicitará a EMDUPAR, su presencia en los comités de obras donde se registre su accionar en la solución a la coyuntura anteriormente descrita.

- En cuanto a la parte eléctrica se han estado instalando los gavinetes correspondietes para la supermanzana D, es de aclarar que los medidores de energía no se contemplan en el presupuesto inicial por lo que es necesario incluirlos en una adicion de obras faltantes por ejecutar previa aprobación de Fonvisocial. El trámite de energización de la Urbanización se está realizando ante la empresa de energía.

- En cuanto a la obra en general se determina que el avance aunque inferior a lo programado, mantiene una diferencia mínima quedando a tan solo 2.40% de lo programado, por dificultades en la ejecución de algunas actividades como las citadas en este informe, es necesaria la suspensión del contrato hasta que se tenga la solución en la conexión de la red de alcantarillado y otras situaciones de tipo jurídico como la entrega de las viviendas a los beneficiarios con la finalidad de tener individualizadas e identificadas las familias beneficiarias según la sentencia T-946/2011.

- Hasta el momento este es el estado de ejecución general de las actividades:

A continuación, indicaremos apartes detallado de las actividades realizadas a la fecha de este informe:

| ACTIVIDAD | CANTIDAD |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viviendas Intervenidas | 758 |  | Sanitario, Ducha, etc |  | 500 |  |
| Viviendas hasta viga corona | 740 |  | Andenes (m2) |  | 2934,13 |  |
| Viviendas hasta cuchillas | 740 |  | Vía Vehículos (m2) |  | 4247,1 |  |
| ACTIVIDAD | CANTIDAD | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD |  |
| hasta viga cinta | 740 | Localización replanteo de vías (m2) |  | 4247,1 |  |
| hasta cubierta | 740 | Excavación para vías (m3) |  | 13925,59 |  |
| Terminadas | 740 | Bordillo Anden (ml) |  | 2403,59 |  |
| Cimentación | 758 | Bordillo Vía (ml) |  | 715,25 |  |
| Puertas | 740 | Subbase Granular (m3) |  | 1493,51 |  |
| Ventanas | 740 | Mejoramiento de la Subrasante |  | 7355,55 |  |
| Pañete | 740 | Línea de Demarcación |  | 1970,55 |  |
| Acometida Sanitaria | 740 | Pintura de Demarcación |  | 1535,61 |  |
| Acometida Hidráulica | 740 | Señales de Transito |  | 6 |  |
| Enchape | 614 |  |  |  |  |

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

| EJECUCIÓN URB. EL PORVENIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPITULO | CONTRATADO | EJECUTADO ($) | EJECUTADO (%) |
| VIVIENDAS | $ 12.873.767.087,71 | $ 11.449.680.332,26 | 88,94% |
| ACUEDUCTO | $ 400.932.487,06 | $ 464.545.484,96 | 115,87% |
| ALCANTARILLADO SANITARIO | $ 874.053.703,80 | $ 874.053.703,80 | 100,00% |
| ALCANTARILLADO PLUVIAL | $ 34.454.462,09 | $ - | 0% |
| REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION | $ 1.328.432.324,08 | $ 795.747.761,90 | 59,90% |
| LEGALIZACION OPERADOR DE RED | $ 47.367.140,98 | $ 23.683.570,49 | 50% |
| VIAS | $ 1.056.699.019,56 | $ 3.273.720.637,78 | 310% |
| VIAS PEATONALES | $ 1.032.793.774,71 | $ 343.922.947,69 | 33,30% |
|  | $ 17.648.500.000,00 | $ 17.225.354.438,88 |  |
|  | AVANCE FISICO | 97,60% |  |
|  | AVANCE PROGRAMADO | 98,22% |  |
|  | TIEMPO TRANSCURRIDO | 87,80% |  |

ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Viviendas totales Intervenidas | 758 |
| Viviendas con Cuchillas | 740 |
| Viviendas hasta Viga Cinta | 740 |
| Viviendas con cubiertas | 740 |
| Viviendas con puertas y ventanas | 740 |
| Viviendas en placa de cimentación | 758 |

ESTADO GRAFICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

ACTIVIDADES PROGRAMAS VS ACTIVIDADES EJECUTADAS

VIII ANEXOS

Copia Bitácora de Obra de Interventoría

CORRESPONDENCIA ENVIADA & RECIBIDA

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

INFORME DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OBRA