## CRONOGRAMA PLAN TRANSICIÓN
PLAN DE TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES DIVISIÓN DE JUSTICIA ABIERTA Y TRANSPARENCIA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL CENDOJ
[8 empty] | SEPTIEMBRE 2024 | [20 empty] | OCTUBRE 2024 | [21 empty] | NOVIEMBRE 2024 | [18 empty] | DICIEMBRE 2024 | [20 empty] | ENERO 2025 | [20 empty] | FEBRERO 2025 | [19 empty] | MARZO 2025 | [20 empty] | ABRIL 2025 | [19 empty] | MAYO 2025 | [20 empty] | JUNIO 2025 | [17 empty] | JULIO 2025 | [22 empty] | AGOSTO 2025
CODIFICACIÓN |  |  | NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLES | ENTREGABLE | Fecha de inicio | Fecha de finalización | time axis 2024-09-02 to 2025-08-29
1 |  | 1 | ENTENDIMIENTO PTEP |  | 1. Presentación. 2. Documentos de apoyo. | 2024-09-02 | 2024-12-26
|  | 1.1 | Lectura decreto y anexo técnico | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2024-09-02 | 2024-09-30
|  | 1.2 | Sesión de capacitación Secretaria Transparencia | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2024-11-29 | 2024-11-29
|  | 1.3 | Elaboración esquema del PTEP | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2024-09-18 | 2024-11-29
|  | 1.4 | Sesión de trabajo con UNDERNET de Colombia y UDAE | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE |  | 2024-11-13 | 2024-11-27
|  | 1.5 | Presentación y aprobación a la Dirección CENDOJ | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2024-11-26 | 2024-12-26
2 |  | 2 | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN CRONOGRAMA PLAN DE TRANSICIÓN PTEP ASI COMO DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES |  | 1. Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública. 2. Cronograma de actividades del Plan de Transición. 3. Documento técnico del Plan de Transición. | 2025-01-02 | 2025-03-07
|  | 2.1 | Elaboración cronograma | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-01-02 | 2025-01-13
|  | 2.2 | Elaboración RACI | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-01-13 | 2025-01-24
|  | 2.3. | Elaboración Plan de Transición | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-01-27 | 2025-02-14
|  | 2.4 | Elaboración documento técnico del Plan de Transición | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-02-17 | 2025-02-21
|  | 2.5 | Presentación y aprobación Dirección CENDOJ | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-02-25 | 2025-02-25
3 |  | 3 | SESIONES DE SOCIALIZACIÓN Y CO-CREACIÓN COMPONENTE PROGAMÁTICO CON UNIDADES DEL NIVEL CENTRAL * |  | 1. Presentaciones de apoyo ó 2. Sesiones de trabajo ó 3. Grabaciones ó (cuando sean virtuales) 4. Documentos de apoyo ó 5. Correos electrónicos. | 2024-12-05 | 2025-08-29
|  | 3.1 | SESIONES DE TRABAJO CON UNIDADES CSJ | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Delegados unidades Consejo Superior de la Judicatura |  | 2024-12-05 | 2025-08-29
|  | 3.2 | SESIONES DE TRABAJO CON UNIDADES DEAJ | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Delegados unidades Dirección Ejecutiva de Administración Judicial |  | 2025-01-13 | 2025-08-29
|  | 3.3 | SESIONES DE TRABAJO CON SECCIONALES | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Delegados consejos y direcciones seccionales |  | 2024-09-17 | 2025-08-28
|  | 3.3.1 | Sesión 1 delegados | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Delegados consejos y direcciones seccionales |  | 2024-09-17 | 2024-09-17
|  | 3.3.2 | Sesión 2 delegados | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Delegados consejos y direcciones seccionales |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
|  | 3.3.3 | Sesión 3 delegados | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Delegados consejos y direcciones seccionales |  | 2025-01-13 | 2025-08-29
4 |  | 4 | FORMULACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PTEP |  | Programa de Transparencia y Ética Pública | 2025-02-03 | 2025-08-29
| 4.1 | 4.1 | COMPONENTE TRANSVERSAL
|  | 4.1.1 | DECLARACIÓN | Centro de Documentación Judicial CENDOJ | 1. Declaración del PTEP. | 2025-02-20 | 2025-02-28
|  | 4.1.1.1 | Redactar la declaración del PTEP | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-02-20 | 2025-02-28
|  | 4.1.2 | OBJETIVOS |  | 1. Objetivo general del PTEP. 2. Objetivos específicos del PTEP.
|  | 4.1.2.1 | Redactar los objetivos generales teniendo en cuenta los propósitos según el artículo 73 de la Ley 1474 en términos de gestión de riesgos y cultura de la legalidad. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-02-28 | 2025-03-07
|  | 4.1.2.2 | Redactar los objetivos específicos. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-02-28 | 2025-03-07
|  | 4.1.3 | ALCANCE |  | 1. Alcance del PTEP. 2. Caracterización de los grupos de valor. 3. Asignación del rol en el PTEP a cada grupo de valor.
|  | 4.1.3.1 | Delimitar el alcance. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-03-10 | 2025-03-28
|  | 4.1.3.2 | Asignar a cada grupo de valor un rol en el programa. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-03-10 | 2025-03-28
|  | 4.1.3.3 | Caracterizar a los actores o grupos de valor que son relevantes para cada acción así como para las etapas que conforman el ciclo del programa de acuerdo con la estructura de la Rama Judicial. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Oficina de Comunicaciones Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-03-10 | 2025-03-28
|  | 4.1.4 | PLANEACIÓN |  | 1. Procedimiento de formulación, consolidación, aprobación, publicación y modificación o reformulación del PTEP para la Rama Judicial. 2. Plan de Ejecución y Monitoreo vigencia 2025 formulado. 3. Documento técnico para la consulta pública. | 2025-03-10 | 2025-04-30
|  | 4.1.4.1 | Definir el procedimiento mediante el cual se validará, consolidará, aprobará, publicará, modificará o reformulará el Programa de Transparencia. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE |  | 2025-03-10 | 2025-04-30
|  | 4.1.4.2 | Formular el Plan de Ejecución y Monitoreo 2025 el cual debe estar alineado con el plan de acción y donde se definan las actividades, entregables y meta. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-03-10 | 2025-04-30
|  | 4.1.4.3 | Elaborar un documento donde se defina como se va a realizar la consulta publica. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-03-10 | 2025-04-30
|  | 4.1.4.4 | Definir un procedimiento mediante el cual se modificará o se reformulará el PTEP teniendo en cuenta la acción de auditoria y las oportunidades de mejora. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE |  | 2025-03-10 | 2025-04-30
|  | 4.1.5 | MONITOREO, ADMINSTRACIÓN Y SUPERVISIÓN |  | 1. Programa de Transparencia y Ética Pública para la Rama Judicial 2025-2026 formulado y aprobado. 2. Documento técnico formulado para el PTEP de la Rama Judicial. 3. Matriz de riesgos operativos aplicados para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública. | 2025-02-03 | 2025-08-29
|  | 4.1.5.1 | Formular y aprobar el PTEP. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-02-03 | 2025-08-29
|  | 4.1.5.2 | Asesorar a la línea estratégica en la formulación del PTEP. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-02-03 | 2025-08-29
|  | 4.1.5.3 | Identificar, valorar, evaluar y actualizar los riesgos operativos que puedan afectar la implementación del desarrollo del PTEP. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-02-03 | 2025-08-29
|  | 4.1.6 | REPORTES |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-09
|  | 4.1.6.1 | Definir los reportes que los responsables del monitoreo y administración deben remitir a la supervisión del PTEP, señalar en ellos la periodicidad, contenidos del reporte y criterios de evaluación. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Unidad de Auditoría | 1. Relación de reportes que serán requeridos para el monitoreo y seguimiento del PTEP para la Rama Judicial. 2. Procedimiento para el seguimiento del Plan de Ejecución y Monitoreo. | 2025-05-02 | 2025-05-09
|  | 4.1.6.2 | Definir oportunidad y procedimiento que seguirá el responsable de la auditoria para generar sus informes de conformidad con los programas de auditoria interna. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Unidad de Auditoría |  | 2025-05-02 | 2025-05-09
|  | 4.1.7 | FORMACIÓN |  | 1. Plan de comunicaciones y estrategia de comunicación del PTEP. 2. Plan de formación en las herramientas del PTEP | 2025-04-01 | 2025-08-29
|  | 4.1.7.1 | Estructurar la periodicidad de las campañas de difusión del PTEP. | Oficina de Comunicaciones Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-04-01 | 2025-08-29
|  | 4.1.7.2 | Estructurar los contenidos para capacitación en las herramientas del PTEP. | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla |  | 2025-04-01 | 2025-08-29
|  | 4.1.8 | COMUNICACIÓN |  | 1. Campaña de comunicaciones. 2. Enlace donde queda publicado el PTEP para la Rama Judicial 2025-2026. | 2025-08-29 | 2025-08-29
|  | 4.1.8.1 | Informar donde estará publicado el PTEP. | Oficina de Comunicaciones Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-08-29 | 2025-08-29
|  | 4.1.9 | AUDITORIA Y MEJORA |  | 1. Documento técnico del PTEP. 2. Presentaciones. | 2025-01-02 | 2025-08-29
|  | 4.1.9.1 | Asesorar a la alta dirección en contenidos del PTEP. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-01-02 | 2025-08-29
| 4.2 | 4.2 | COMPONENTE PROGRAMATICO |  |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1 | ADMINISTRACION DE RIESGOS* |  | 1. Cronograma de actividades dentro del Plan de Ejecución y Monitoreo. 2. Matriz de riesgos actualizada. | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.1 | GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA* |  |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.2 | GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT/FP* |  |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.1 | Revisar, actualizar y socializar la política de Riesgos, incluyendo los riesgos de LA/FT/FP. | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE. Centro de Documentación Judicial CENDOJ. |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.2 | Identificar / actualizar el contexto relacionado con los riesgos de corrupción. | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE. Centro de Documentación Judicial CENDOJ. |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.3 | Revisar y actualizar los mapas de riesgos de corrupción (entre los que se encuentran el fraude, el soborno y la no declaración de conflictos de interés) y los riesgos asociados a lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE. Centro de Documentación Judicial CENDOJ. |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.4 | Identificar áreas / procesos con riesgo de conflictos de interés. | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE. Centro de Documentación Judicial CENDOJ. |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.5 | Identificar y valorar los controles existentes, y formular las acciones pertinentes. | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE. Centro de Documentación Judicial CENDOJ. |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.6 | Capacitar en gestión de riesgos de gestión, de soborno y de corrupción. | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE. Centro de Documentación Judicial CENDOJ. |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.7 | Consolidación y análisis de la información de gestión del riesgo por parte de la segunda línea de defensa. | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE. Centro de Documentación Judicial CENDOJ. |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.3 | CANALES DE DENUNCIA* |  | 1. Cronograma de actividades dentro del Plan de Ejecución y Monitoreo. | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.3.1 | Establecer un canal de denuncias seguro y confidencial que permita a los servidores judiciales y demás y otras partes interesadas informar sobre actividades sospechosas de soborno y corrupción sin temor a represalias. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.4 | DEBIDA DILIGENCIA* |  | 1. Establecer lineamientos en materia de debida diligencia en los procesos precontractuales y contractuales. 2. Establecer procedimiento y actividades de seguimiento a información relacionada con el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y normas complementarias. 3. Establecer sistemas de seguimiento y control para detectar posibles irregularidades. | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.4.1 | Establecer criterios para identificar transacciones, proyectos, actividades, socios de negocio, aliados, o personal específico al que se le deben aplicar medidas de debida diligencia. | Centro de documentación Judicial CENDOJ Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Compras Públicas |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.4.2 | Definir e implementar medidas de debida diligencia antes, durante y después de la relación entre el servidor judicial y la entidad. | Centro de documentación Judicial CENDOJ Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Recursos Humanos |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.1.4.3 | Implementar sistemas de auditoría y controles internos para detectar posibles irregularidades y comportamientos sospechosos en las operaciones de la entidad. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Unidad de Auditoría Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Compras Públicas Unidad de Recursos Humanos |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.2 | REDES Y ARTICULACIÓN* |  |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.2.1 | REDES INTERNAS |  | 1. Cronograma de actividades dentro del Plan de Ejecución y Monitoreo. | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.2.1.1 | Crear comunidades internas entre los responsables del PTEP para el dialogo e intercambio de datos de los contenidos del PTEP. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Oficina de Comunicaciones Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.2.2 | REDES EXTERNAS |  | 1. Cronograma de actividades dentro del Plan de Ejecución y Monitoreo. | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.2.2.1 | Crear el Mapa de redes y Articulación. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.2.2.2 | Establecer el responsable de mantener actualizado el Mapa de Redes y articulación | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3 | MODELO DE ESTADO ABIERTO* |  |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3.1 | ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y TRANSPARENCIA |  | 1. Cronograma de actividades dentro del Plan de Ejecución y Monitoreo. 2. Procedimiento de monitoreo de publicación de información. 3. Matriz de comunicaciones con definición de responsables de publicar información. | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3.1.1 | Definir e implementar estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas teniendo en cuenta los diferentes grupos de valor y sus necesidades y expectativas. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3.1.2 | Definir una matriz de comunicaciones para la publicación de la información asociada a temas de transparencia y acceso a la información pública | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3.2 | INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD* |  | 1. Cronograma de actividades dentro del Plan de Ejecución y Monitoreo. | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3.2.1 | Hacer una revisión de los códigos y ética y conducta vigentes | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Dirección Ejecutiva de Administración Judicial CENDOJ Unidad de Recursos Humanos |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3.2.2 | Asegurar que la política del SGAS / Declaración del PTEP se socialice a las partes interesadas y socios de negocio pertinentes. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE Oficina de Comunicaciones Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3.2.3 | Adoptar e implementar el Código de Integridad | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Recursos Humanos Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3.2.4 | Establecer una política de Dialogo y corresponsabilidad, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Oficina de Comunicaciones Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3.3 | DIALOGO Y CORRESPONSABILIDAD* |  | 1. Cronograma de actividades dentro del Plan de Ejecución y Monitoreo. 2. Reglamentación Articulo 109 de la Ley 270 modificado por el Articulo 52 de la Ley 2430. | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3.3.1 | Adoptar e implementar el Código de Integridad del Servicio Público. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Recursos Humanos Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.3.3.2 | Establecer una política de dialogo y corresponsabilidad que permita control social y rendición de cuentas eficaz. | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Recursos Humanos Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-01-17 | 2025-05-23
|  | 4.2.4 | INICIATIVAS ADICIONALES |  |  | 2025-01-17 | 2025-06-13
5 |  | 5 | PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL CENDOJ DEL TEXTO DEL PTEP |  | 1. Documento técnico 2. Programa de Transparencia y Ética Pública para la Rama Judicial 2025-2026 3. Proyecto de acuerdo para aprobación del PTEP 2025-2026 | 2025-05-12 | 2025-05-30
|  | 5.1 | Elaboración de documento técnico | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-05-12 | 2025-05-23
|  | 5.2 | Presentación a la Dirección del CENDOJ del Consejo Superior de la Judicatura de la versión del PTEP para consulta ciudadana y el formulario de consulta | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-05-28 | 2025-05-28
|  | 5.3 | Ajustes al PTEP y entrega a la Dirección del CENDOJ | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-05-28 | 2025-05-30
6 |  | 6 | ETAPA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | 1. Formulario FORMS para aplicación de consulta ciudadana. 2. Campaña de socialización de la consulta ciudadana. 3. Informe de resultados y conclusiones producto de la consulta ciudadana. | 2025-04-01 | 2025-06-20
|  | 6.1 | Solicitud campaña y espacio en el banner | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Oficina de Comunicaciones Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-04-01 | 2025-05-30
|  | 6.2 | Elaboración de formulario para la consulta | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-04-01 | 2025-04-30
|  | 6.3 | Recepción de observaciones producto de la consulta ciudadana | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-06-03 | 2025-06-20
7 |  | 7 | AJUSTES AL PTEP Y PRESENTACIÓN A SALA |  | 1. Respuesta a observaciones del Consejo Superior de la Judicatura 2. Documento técnico con ajustes 3 Programa de Transparencia y | 2025-06-23 | 2025-07-25
|  | 7.1 | Compilación de observaciones recibidas | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-06-23 | 2025-06-27
|  | 7.2 | Análisis de las observaciones recibidas | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-07-01 | 2025-07-04
|  | 7.3 | Realización de ajustes al PTEP | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-07-08 | 2025-07-18
|  | 7.4 | Presentación a la Dirección del CENDOJ del documento final del PTEP | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-07-21 | 2025-07-25
8 |  | 8 | APROBACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  | 1. Documento técnico 2. Acuerdo que aprueba el Programa de Transparencia y Ética Pública para la Rama Judicial 2025-2026 3. Presentación ante la Comisión Interinstitucional | 2025-08-01 | 2025-08-29
|  | 8.1 | Elaboración de documento técnico | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-08-01 | 2025-08-08
|  | 8.2 | Presentación a Sala del Consejo Superior de la Judicatura | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-08-11 | 2025-08-08
|  | 8.3 | Ajustes al PTEP y entrega a Sala del Consejo Superior de la Judicatura | Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-08-11 | 2025-08-15
|  | 8.4 | Publicación acto administrativo del PTEP | Consejo Superior de la Judicatura Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-08-18 | 2025-08-22
|  | 8.5 | Presentación a la Comisión Interinstitucional | Consejo Superior de la Judicatura Centro de Documentación Judicial CENDOJ |  | 2025-08-25 | 2025-08-29
9 |  | 9 | PUBLICACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  | 1. Programa de transparencia y Ética Pública para la Rama Judicial 2025-2026 publicado 2. Noticia que informe la publicación del PTEP 3. Enlace de publicación del PTEP | 2025-08-01 | 2025-08-29
|  | 9.1 | Solicitud campaña y espacio en el banner para publicación del PTEP | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Oficina de Comunicaciones Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-08-01 | 2025-08-29
|  | 9.2 | Publicación en la pagina web | Centro de Documentación Judicial CENDOJ Oficina de Comunicaciones Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-08-29 | 2025-08-29
|  | 9.3 | Generación de noticia con ocasión de la publicación del PTEP y sus herramientas | Oficina de Comunicaciones Consejo Superior de la Judicatura |  | 2025-08-29 | 2025-08-29
* Herramientas y actividades que serán formuladas y desarrolladas en el marco del Plan de Ejecución y Monitoreo previsto para las vigencias 2025 y 2026.

## Productos y responsables (hidden)
PLANTA |  |  |  | CONTRATISTAS |  |  |  | PROYECTOS
JACK | PEDRO | ERIKA | LUZ MARINA | SANDRA DIAZ | PRESERVACIÓN | JUAN CAMILO | GEL
Elaborar y presentar un plan de trabajo que detalle fases/hitos, meses, actividades detalladas. (Proyect Charter, cronograma de actividades en projecto) | [7 empty] | ERIKA
Definición de modelo de requerimientos mínimos para la implementación de SGR (basado en moreq, 15489, 16175). | Estudio prospectivo y de vigilancia tecnológica para la construcción de repositorios digitales seguros | Guía de Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA | (2)Informes estadísticos sobre la apropiación de tecnologías de la información archivística (como insumo los conceptos técnicos del AGN) | Guía Metodológica para la Gestión de contenidos multimedia (DAMS), siguiendo las recomendaciones para la preservación a largo plazo (estándares internacionales y mejores prácticas). | Propuesta de arquitectura tecnológica para la implementación de plataforma para la preservación digital a largo plazo en el AGN. | Prestar mantenimiento al laboratorio de innovación digital archivística, ajuste de hojas de estilo, de acuerdo con los requisitos establecidos por el Grupo Innovación y Apropiación de tecnologías de la Información Archivística, cumpliendo con lo establecido en los manuales de imagen corporativa de la Entidad y de Gobierno en Línea. | Elaboración del Cronograma de actividades para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea basado en el decreto 2573 de 2014, que incorpore metas indicadores, responsables, recursos y productos. | Fortalecer las capacidades para el diseño, adopción y mejoramiento de prácticas de gestión de innovación de la entidad (Pensamiento Estratégico), a través del desarrollo de un proyecto que facilite la identificación de escenarios, adopción de prácticas y herramientas de innovación.
Obligación soportada mediante:
• Informe de análisis de la infraestructura actual de la Entidad en cuanto a aspectos físicos y tecnológicos (Hardware y Software)
• Informe de requerimientos y casos de uso
| Instalación y prueba de (6) alternativas de software libre expuestas a través de L.I.D.A: Laboratorio de Innovación Digital Archivística. |  |  |  | • Propuesta
Guías de instalación y uso de herramientas.
Crear y administrar grupos colaborativos.
Análisis de tipos de medios, formatos y estándares (preservación a largo plazo) – Audio, texto, video. | Propuesta de Arquitectura de información Repositorio digital AGN. |  | Consolidar la información del área mensualmente a través de la matriz de seguimiento (PAD) | Realizar la Migración de aplicativos actuales que hacen parte del Laboratorio de Innovación Digital Archivística –LIDA a servidor dedicado, atendiendo lo dispuesto por el Grupo de Innovación y Apropiación de tecnologías de la Información Archivística. | Elaborar propuesta de análisis y diseño de características técnicas de software para la generación de un repositorio digital que permita ofrecer servicios como la captura, indexación, catalogación, búsqueda, navegación, recuperación, entrega, archivo y preservación de documentos electrónicos y digitales. La propuesta debe incluir requisitos físicos, técnicos, funcionales y no funcionales. | Realizar las instalaciones y actualización de plug-in, cargue de contenidos, back up periódico de acuerdo al plan de respaldo establecido, llevar una bitácora registrando los cambios y actualizaciones realizados al laboratorio de innovación digital y archivística y micro sitios. |  | Promover el desarrollo de la innovación tecnológica y la modernización de los archivos públicos del país, propendiendo por una administración pública transparente, eficiente y eficaz que responda a las necesidades técnicas, organizacionales, administrativas, culturales y jurídicas del país, a través del desarrollo de la Semana de Innovación.
Ejecución Semana de Innovación
| Apoyar la Administración Técnica y de contenidos de Gesdoc, Herramienta GEL e instrumento de encuestas |  |  | Obligación soportada mediante: Un Informe detallado de los aplicativos instalados, puertos utilizados y datos de accesos y configuración.
Apoyar tareas para la generación de encuestas
[5 empty] | Procedimiento para la conformación de un depósito legal de recursos electrónicos basado en estándares de preservación a largo plazo (Designación de carpetas y archivos, Formato o extensión de archivo). | Implementación de un podcast utilizando herramientas de software libre, que permita la gestión de archivos digitales de audio y video para el laboratorio de innovación digital archivística de acuerdo a las directrices de la Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico. | Gestionar, articular y apoyar la implementación de la estrategia de Gobierno en línea en temas relacionados con estructuración, apropiación, capacitación, monitoreo y evaluación en el Archivo General de la Nación, a través de una matriz de seguimiento desglosando componentes, criterios, responsables y avances mensuales.
Documento que contenga la planeación y programación de la semana de innovación tecnológica archivística.
(1 Informe y Documento Final con planeación) y (Términos de Referencia)
| Implementación del Repositorio digital (Instrumentos archivísticos) + normatividad asociada. | (2)Talleres prácticos / Laboratorio de Innovación Digital Archivística |  | Realizar mantenimiento sobre las herramientas software libre instaladas para el Laboratorio de innovación Digital Archivística –LIDA. |  | Realiza pruebas de accesibilidad y usabilidad a la página web institucional del Archivo General de la Nación, la intranet y micro sitios del grupo de innovación de manera mensual, siguiendo la norma NTC-5854 y los lineamientos establecidos por la estrategia de gobierno en línea. |  | Alfresco (Licencias, piloto de preservación)
Guía de accesibilidad para documentos electrónicos (a nivel archivístico) | Documentos de Análisis de Herramientas para la publicación búsqueda y el uso de datos abiertos. | Establecimiento de Acuerdos de cooperación para gestión de proyectos de innovación (Internacional) |  | Un Informe trimestral de los plugins, actualizaciones y ajustes sobre cada una de las herramientas instaladas, y actualización de los manuales de usuario y administrador correspondientes. |  | Elaborar los objetos o piezas graficas necesarias para el laboratorio de innovación digital archivística, página web, e intranet de acuerdo a las directrices de la Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico, así como hacer entrega en formatos finales con sus respectivas fuentes editables. Obligación documentada mediante informe mensual de gestión adelantada. | Definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, medir la evolución de la adecuada la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en el Archivo General de la Nación. | Derechos de Uso por 2 años de motor de búsqueda que permita consultar todo el contenido empresarial de 500 mil documentos de la entidad y datos en tiempo real en aplicaciones empresariales, sistemas de cloud computing como Google Apps, Google Site Search y Twitter.
o | (Piloto)
Guía de requerimientos de documentos electrónicos para personas con discapacidad
(4)Talleres prácticos / Laboratorio de Innovación Digital Archivística | (4)Talleres prácticos / Laboratorio de Innovación Digital Archivística | Nodos de Innovación (Mintic. Colciencias) |  | Efectuar la instalación de cómo mínimo cuatro herramientas de software libre definidas por la subdirección de TIADE con su respectivo manual de instalación, administración y usuario |  | Crear elementos y contenido multimedia (imágenes, videos, animaciones y/o piezas graficas) para el laboratorio de innovación digital archivística, página web, e intranet de acuerdo a las directrices de la Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico, así como hacer entrega en formatos finales con sus respectivas fuentes editables. Obligación documentada mediante informe mensual de gestión adelantada. | Reportar los avances de la implementación de la estrategia de Gobierno en línea mencionados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la consolidación del FURAG.
(2) Artículos mínimos publicados en L.I.D.A: Laboratorio de Innovación Digital Archivística. | (2) Artículos mínimos publicados en L.I.D.A: Laboratorio de Innovación Digital Archivística. | 4) Artículos publicados en L.I.D.A: Laboratorio de Innovación Digital Archivística. |  | Efectuar la Instalación, configuración y administración de (4) alternativas de software en materia de creación y distribuciones de colecciones digitales y publicación y búsqueda de datos abiertos para L.I.D.A: Laboratorio de Innovación Digital Archivística con su respectivo manual de instalación, administración y usuario |  | Realizar la actualización permanente de contenidos a publicar en la página web institucional y la intranet, ubicando según sea requerido los diferentes textos, audios e imágenes. Obligación documentada mediante informe mensual de gestión adelantada. | Elaboración Informe Trimestral de avance del cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (que discriminen mes, semana y número de actividades totales por cada componente y porcentajes e cumplimiento).
|  | Propuesta de Herramienta de exposición de indicadores articulado con el SNA |  | Obligación soportada mediante: |  | Participar en las reuniones que se programen de trabajo y que requieran de su presencia para entrega o sustentación de informes en el desarrollo de sus obligaciones contractuales | Diligenciamiento de fichas y formatos de seguimiento y monitoreo solicitados por Dirección de Gobierno en línea.
Términos de referencia para la Automatización Modelo de Madurez. |  |  |  | · Manuales de instalación por cada una de los aplicativos instalados |  |  | Asistencia, seguimiento y documentación a los talleres programados por Dirección de Gobierno en línea.
Propuesta de la arquitectura de la implementación del observatorio de tecnologías de la información en materia de gestión documental (Definir fases de implementación) |  |  |  | · Manuales de usuario por cada una de los aplicativos instalados |  |  | Verificación del cumplimiento de la Estrategia de gobierno en línea, a través de los contenidos publicados en la página web
Participar activamente en el desarrollo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión. (Procedimiento de Innovación) |  |  |  | Creación y administración de grupos colaborativos por cada una de los aplicativos instalados
Realización de Presentaciones o y actividades de capacitación y sensibilización en materia innovación tecnológica, documento electrónico e instalación, administración y uso de las diferentes herramientas software libre de acuerdo con las instrucciones y requerimientos de la Subdirección |  |  |  | Realizar mínimo dos (2) Talleres prácticos haciendo uso de las herramientas instaladas, los cuales deben estar documentados a través de la creación de video tutoriales por cada una de ellos.
Participación comités técnicos de innovación y Tecnología |  |  |  | Desarrollar cuatro (4) representaciones virtuales en las líneas establecidas por el Grupo de Innovación y Apropiación de tecnologías de la Información Archivística.
Realizar reportes mensuales(3 primeros días de cada mes) de la información interna de acuerdo con la planeación establecida |  |  |  | Implementar un sistema de gestión de los Objetos Virtuales (basado en software libre) para el L.I.D.A: Laboratorio de Innovación Digital Archivística
Realizar actividades de capacitación y sensibilización en materia innovación tecnológica, documento electrónico e instalación, administración y uso de las diferentes herramientas software libre de acuerdo con las instrucciones y requerimientos de la Subdirección

## Hoja1 (hidden)
FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y DOCUMENTO ELECTRONICO
1. Acompañar a las instituciones públicas y privadas que cumplen funciones públicas, en la formulación y aplicación de políticas, normas, planes, programas y procedimientos para la modernización de los archivos públicos del país a través del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.
2. Prestar asistencia técnica a las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas en la formulación de proyectos de innovación para la modernización de la función archivística del Estado.
3. Generar conocimientos metodológicos y promover iniciativas innovadoras en materia de gestión documental en las entidades del Estado.
4. Brindar asesoría y asistencia técnica a instituciones públicas en la formulación y ejecución de proyectos de innovación para la modernización de los archivos públicos y la gestión documental.
5. Llevar a cabo traducciones, así como investigaciones sobre estándares, normas técnicas y mejores prácticas que contribuyan a modernizar la gestión documental en el Estado.
6. Conceptuar sobre las implicaciones que tiene adoptar nuevas tecnologías de la información en las entidades del Estado en materia de gestión documental.
7. Promover entre las diferentes entidades que conforman el Sistema Nacional de Archivos, la formulación de proyectos de innovación tecnológica en los diferentes aspectos de la función archivística.
8. Investigar sobre el impacto que tienen las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión documental y proponer metodologías que faciliten la apropiación tecnológica en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas.
9. Fomentar la adopción de proyectos de innovación que contribuyan al trabajo interinstitucional en gestión documental.
10. Evaluar el desarrollo de modelos de innovación y apropiación de tecnologías de la información en los archivos administrativos e históricos.
11. Estudiar diferentes alternativas de software de código abierto que puedan ser utilizadas por entidades del Estado y desarrollar versiones que puedan distribuirse a las entidades que las soliciten.
12. Realizar estudios técnicos para la adopción de nuevas tecnologías encaminadas a su implementación en archivos públicos.
13. Promover el desarrollo y aplicación de modelos de innovación y apropiación de tecnologías en materia la gestión documental en las diferentes entidades del Estado.
14. Orientar a las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas acerca de la utilización de tecnologías de la información en proyectos archivísticos.
15 Formular lineamientos sobre apropiación de tecnologías de la información en los procesos archivísticos en las entidades del Estado.
16. Emitir conceptos técnicos o recomendaciones sobre las materias que les sean solicitadas, de acuerdo con su competencia.
17. Apoyar los convenios y contratos de asistencia técnica que suscriba el Archivo General de la Nación con entidades públicas y privadas relacionados con las funciones del grupo.
18. Asistir y participar, a las reuniones que le sean requeridas.
19. Reportar oportunamente al Grupo de Gestión Humana las situaciones administrativas de los funcionarios del Grupo (Vacaciones, licencias, incapacidades, cumplimiento de horario de trabajo, permisos y evaluación del desempeño).
20. Presentar anualmente los proyectos de aprendizaje en equipo de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin, en caso de requerir capacitación tendiente al cumplimiento de los objetivos o planes de la dependencia.
21. Participar en el desarrollo e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y dar cumplimiento a su normatividad siguiendo las directrices que sobre el particular se impartan.
22. Dirigir el observatorio de tecnologías de la información en materia de gestión documental.
23. Adelantar las gestiones necesarias para garantizar la implementación y el desarrollo del Sistema Nacional de Archivos Electrónicos -SINAE y del Archivo Nacional Digital en el marco del Sistema Nacional de Archivos.
24. Participar activamente en el diseño del sistema de estímulos de la entidad.
25. Participar activamente en el desarrollo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
26. Organizar la documentación que se produzca en la dependencia de acuerdo con la tabla de retención documental aprobada.
27. Realizar anualmente las transferencias documentales primarias del grupo, de acuerdo con la TRD aprobada.
28. Participar activamente en el diseño del Plan Anual de Adquisiciones, el Plan de Acción Institucional y el Plan de Acción del Grupo, así como dar cumplimiento a dichos planes y reportar oportunamente su ejecución a la Oficina Asesora de Planeación.
29. Dar cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y reportar oportunamente los avances a través del formulario único de reporte de avances de la gestión en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.
30. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las normas legales vigentes.

## Sandra Diaz (hidden)
LINEA
Elaborar una guía Metodológica para la Gestión de contenidos multimedia (DAMS), siguiendo las recomendaciones para la preservación a largo plazo (estandares internacionales y mejores prácticas) | 1
Realizar la Migración de aplicativos actuales que hacen parte del Laboratorio de Innovación Digital Archivística -LIDA al servidor dedicado, atendiendo lo dispuesto por el Grupo de Innovación y Apropiación de tecnologías de la información Archivística, generando un informe detallado de los aplicativos instalados, puertos utilizados, datos de accesos y configuración. | 2
Realizar mantenimiento sobre las herramientas software libre instaladas para el Laboratorio de innovación Digital Archivística -LIDA, generando un informe trimestral de los plugins, actualizaciones y ajustes sobre cada una de las herramientas instaladas, actualizaciónn de los manuales de usuario y administrador correspondientes. | 2
Efectuar la instalación de como mínimo cuatro herramientas de software libre definidas por la subdirección de TIADE con su respectivo manual de instalación, administración y usuario | 2
Realizar mínimo dos (2) Talleres prácticos haciendo uso de las herramientas instaladas, los cuales deben estar documentados a través de la creacion de video tutoriales por cada uno de ellos. | 2
Desarrollar cuatro (4) representaciones virtuales en las líneas establecidas por el Grupo de Innovación y Apropiación de Tecnologías de la información Archivística | 2
Implementar un sistema de gestión de los Objetos Virtuales (basado en software libre) para el LIDA Laboratorio de Innovación Digital Archivística | 2
Realizar actividades de capacitación y sensibilización en materia innovacion tecnologica, documento electrónico e instalación, administración y uso de las diferentes herramientas de software libre de acuerdo con las instrucciones y requerimientos de la Subdirección | 3

## Juan Camilo (hidden)
LINEA
Prestar mantenimiento al laboratorio de innovación digital archivística, ajuste de hojas de estilo, de acuerdo con los requisitos de los mismos, cumpliendo con lo establecido en los manuales de imagen corporativa de la Entidad y de Gobierno en Línea.
Realizar las instalaciones y actualización de plug in, cargue de contenidos, back up periodico de acuerdo al plan de respaldo establecido, llevar una bitacora registrando los cambios y actualizaciones realizadas al laboratorio de innovación digital y archivística, y micrositios
Implementación de un podcast, utilizando herramientas de software libre, que permita la gestión de archivos digitales de audio y video para el laboratorio de innovación digital archivistica de acuerdo a las directrices de la subdirección de tecnologias de la informacion archivistica y documento electronico. | 2
Realiza pruebas de accesibilidad y usabilidad a la página web institucional del Archivo General de la Nación, la intranet y micro sitios del grupo de innovación de manera mensual, utilizando las técnicas establecidas por la norma NTC-5854 y los lineamientos establecidos por la estrategia de gobierno en línea, entregar los respectivos informes del análisis realizado. | 2
Apoyar en la elaboración de elementos y contenido multimedia (imágenes, videos, animaciones y/o piezas gráficas) para el laboratorio de innovacion digital archivistica, pagina web e intranet conforme a lo establecido por la Subdirección de Tecnologias de la Información Archivística y Documento Electronico y hacer entrega en formatos finales con sus respectivas fuentes editables. | 2
Desarrollar e implementar los componentes, modulos y vistas requeridas para optimizar la funcionalidad de la pagina web y la intranet. | 2

## Carolina Mejia (hidden)
LINEA
Gestionar, articular y apoyar la implementación de la estrategia de Gobierno en línea en temas relacionados con estructuración, apropiación, capacitación, monitoreo y evaluación en el Archivo General de la Nación, a través de una matriz de seguimiento desglosando componentes, criterios, responsables y avances mensuales. | 1
Definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, medir la evolución de la adecuada la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en el Archivo General de la Nación.
Reportar los avances de la implementación de la estrategia de Gobierno en línea mencionados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la consolidación del FURAG.
Elaboración Informe Trimestral de avance del cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (que discriminen mes, semana y número de actividades totales por cada componente y porcentajes e cumplimiento).
Diligenciamiento de fichas y formatos de seguimiento y monitoreo solicitados por Dirección de Gobierno en línea.
Asistencia, seguimiento y documentación a los talleres programados por Dirección de Gobierno en línea.
Verificación del cumplimiento de la Estrategia de gobierno en línea, a través de los contenidos publicados en la página web