## PRIMER SEMESTRE
SECCIONAL: RIOHACHA |  | RESPONSABLE: FAIDER RAMOS RUBIO |  |  |  | CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 11 |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN: 29 DE ENERO DE 2021 |  |  |  | AÑO: 2021
Nº | POLITICA | PROGRAMA SECCIONAL | JUSTIFICACIÓN | OBJETIVOS PROGRAMA SECCIONAL | FUENTE DE EJECUCIÓN | ACTIVIDADES NIVEL SECCIONAL | AREA RESPONSABLE NIVEL SECCIONAL | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO SECCIONAL | CANTIDAD PROYECTADA | PERIODICIDAD DE LA MEDICION | MEDICION DE LA VARIABLE AL PERIODO | TIPO DE INDICADOR | MEDICION DEL INDICADOR | ANALISIS DEL INDICADOR - OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y MEJORAR LA GESTION TECNOLOGICA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA. | La Rama Judicial del Poder Pùblico, para satisfacer sus necesidades y prestar un servicio eficiente y de calidad requiere de servicios de conectividad. | CUBRIMIENTO DE INTERNET EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA | Coordinaciòn Administrativa de Riohacha | MONITOREAR PERIODICAMENTE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET EN LOS MUNICIPIOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA MEDIANTE TEST DE VELOCIDAD Y REPORTES DE CAIDAS DEL SERVICIO PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES DESPACHOS. | LIDER GESTION TECNOLOGICA | No. DE DESPACHOS JUDICIALES A LOS QUE SE LE APLICA EL TEST DE CONECTIVIDAD/ No. DE DESPACHOS CON CONEXIÓN A INTERNET INSTALADAS * 100 | 15 | SEMESTRAL | 15 | GESTION | 100%
4 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y MEJORAR LA GESTION TECNOLOGICA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA. | Para el cumplimiento de los objetivos institucionales y desarrollo de funciones, los servidores judiciales requieren de un optimo funcionamiento de sus herramientas tecnologicas, por lo cual solicitan apoyo al area de sistemas. | ATENDER EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS POR FALLAS TECNOLOGICAS EN LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA | Coordinaciòn Administrativa de Riohacha | RECIBIR LAS DIFERENTES SOLICITUDES POR FALLAS TECNOLOGICAS DENTRO DEL DISTRITO. 2. ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES. | LIDER DE GESTION TECNOLOGICA/MESA DE AYUDA. | No. DE SOLICITUDES RESUELTAS/ No. DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS * 100 | 500 | SEMESTRAL | 971 | GESTION | 194.2%
2 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y MEJORAR LA GESTION TECNOLOGICA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA. | Medir el grado de cobertura realizada con respecto a las necesidades reales del componente tecnológico de las salas de audiencias y equipos de computo para las diferentes oralidades en todo el departamento | ATENDER EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS POR FALLAS TECNOLOGICAS EN LAS SALAS DE AUDIENCIAS EN LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA | Coordinaciòn Administrativa de Riohacha | Cantidad de salas del componente tecnológico de oralidad implementadas | LIDER GESTION TECNOLOGICA/ LIDER AREA ADMNIISTRATIVA | No. DE SOLICITUDES RESUELTAS/ No. DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS * 100 | 30 | SEMESTRAL | 28 | GESTION | 93.33%

## SIGCMA (hidden)
PLAN OPERATIVO
SECCIONAL: RISARALDA |  |  |  | PROCESO: MEJORAMIENTO SIGCMA |  |  |  | RESPONSABLE: ALEXANDER CASTRO PINEDA |  |  |  | CARGO: LIDER DE PROCESO |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN: |  |  |  | AÑO: 2019
Nº | POLITICA | ESTRATEGIAS | PROGRAMAS (Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022) | PROYECTO NIVEL CENTRAL | OBJETIVO SGC | OBJETIVO SGA | OBJETIVO SG-SST | PROGRAMA SECCIONAL | JUSTIFICACIÓN | OBJETIVOS PROGRAMA SECCIONAL | FUENTE DE EJECUCIÓN | ACTIVIDADES NIVEL SECCIONAL | AREA RESPONSABLE NIVEL SECCIONAL | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO SECCIONAL | CANTIDAD PROYECTADA | PERIODICIDAD DE LA MEDICION | MEDICION DE LA VARIABLE AL PERIODO | TIPO DE INDICADOR | MEDICION DEL INDICADOR | ANALISIS DEL INDICADOR - OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
1 | CALIDAD DE LA JUSTICIA | Recertificar y mantener el SIGCMA - mantener, mejorar y ampliar el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a través de la realización de las actividades tendientes a mantener la certificación por parte de un Ente Certificador Externo | Investigación básica, aplicada y estudios | Servicio de implementación Sistemas de Gestión | Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran | Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales | Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Mantener, mejorar y ampliar el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | Generar acciones de mejora y crecimiento del Sistema Integrado, creando cultura organizacional de Alta Calidad | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran | Recursos de la Seccional
2 | CALIDAD DE LA JUSTICIA | Implementar la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y Guía Técnica de Calidad GTC 286 - Implementar la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y Guía Técnica de Calidad GTC 286, en el nivel central, en los Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales de Administración Judicial y en los despachos judiciales | Investigación básica, aplicada y estudios | Servicio de implementación Sistemas de Gestión | Incrementar los niveles de satisfacción del usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de los procesos | Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales | Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Implementar la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y Guía Técnica de Calidad GTC 286. | Ampli |  | Recursos del nivel Central
3 | CALIDAD DE LA JUSTICIA | Actualización y formación en Estructuras de Alto Nivel, la Norma y la Guía Técnica de Calidad de la Rama Judicial; el MPIG para los servidores Judiciales - Incentivar, fomentar y lograr la interiorización y concientización, así como la apropiación de los Modelos de Gestión. | Investigación básica, aplicada y estudios | Servicio de implementación Sistemas de Gestión | Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. | Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales | Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial |  |  | Recursos de la Seccional
|  | Software de Gestión Integrado de calidad y ambiental para la Rama Judicial - Adquirir un Software Integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente que integre los procesos, procedimientos de los sistemas de Gestión de las Altas Cortes y los Despachos Judiciales articulados al SIGCMA | Investigación básica, aplicada y estudios | Servicio de implementación Sistemas de Gestión |  | Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales | Prevenir incidentes y accidentes laborales, garantizando las condiciones seguras de trabajo en las actividades laborales |  |  |  | Recursos del Nivel Central y de la Seccional
4 | CALIDAD DE LA JUSTICIA | Diseñar e implementar la plataforma estratégica del Sistema de Gestión Ambiental – en el marco de lo establecido en la Norma NTC ISO 14001:2015, articulada a las normas ISO y por consiguiente a la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y Guía Técnica de Calidad GTC 286 en las sedes donde se haya certificado el Sistema de Gestión Ambiental | Investigación básica, aplicada y estudios | Servicio de implementación Sistemas de Gestión | Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”. | Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos | Incrementar la participación de los servidores judiciales, para garantizar la disminución de incidentes y accidentes laborales | Cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales |  |  | Recursos de la Seccional
[6 empty] | CÓDIGO PO-EPE-01 |  | ELABORÓ LIDER DE ROCESO |  | REVISÓ CENDOJ-SIGCMA |  | APROBÓ COMITÈ NACIONAL DEL SIGCMA
[6 empty] | VERSIÓN 01 |  | FECHA 12/10/2016 |  | FECHA 25/06/2018 |  | FECHA 27/06/2018