## 1- Presentacion
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN TECNOLÓGICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | DESAJ NEIVA
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2025-01-01
Fecha Actualización Seguimientos 1 trimestre: | 2025-04-11
Fecha Actualización Seguimientos 2 trimestre: | 2025-07-11
| CÓDIGO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
| F-EVSG-11 | Líder de Proceso | Coordinación Nacional SIGCMA | Comité Nacional SIGCMA
| VERSIÓN | FECHA | FECHA | FECHA
| 1 | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-13

## Conceptos 37001
RIESGOS DE SOBORNO
La norma ISO37001:2017 define el soborno como: "Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
Sin lugar a duda la causa raíz de cualquier situacion de soborno es la ausencia o debilidad de principios y valores en las actuaciones, ya sea por parte de quien ofrece, promete, entrega o de quien acepta o solicita. Estos son factores difíciles de controlar porque tienen que ver con características personales que, en el acaso de los adultos, se han ido forjando desde su niñez, y por lo general ya están arraigados al ser. Sin embargo, es deber de cada entidad hacer su mejor esfuerzo para que cada servidor público mantenga siempre presente el compromiso que hizo al convertirise en un servidor público, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor en el marco de la integridad.
Los mapas de riesgo de soborno del Consejo Superior de la Judicatura se han elaborado bajo de la directriz de que si bien es cierto la causa raíz de la ocurrencia de un hecho de soborno esta asociada a debilidades en los principios y valores, también es cierto que las debilidades en los controles de la realización de las actividades susceptibles al soborno, pueden dejar mas expuesta a la entidad a que esto ocurra.
Los mapas de riesgos de soborno contemplan como causas los aspectos antes mencionados, y las acciones para tratar los riesgos se enfocan en: 1. La realización de actividades sistemáticas para fortalecer la toma de conciencia, la aplicación del Código de Ética del Servidor Juidicial y el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 270 de 1996, especialmente en relacionado con los deberes y las prohibiciones de los servidores. 2. El fortalecimiento de los controles asociados a las actividades susceptibles al riesgo de corrupción en cada uno de los procesos.

## 2. Análisis de contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA |  | PROCESO | APOYO: GESTIÓN TECNOLÓGICA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL | DESAJ NEIVA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
| Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo y antisobrono de la Rama Judicial. |  | N/A
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Ley 2213 de 2022 por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia, seguridad y salud en el trabajo, ambiental | 2 | Ley 2430 garantizar el acceso a la justicia, especialmente en zonas remotas y para poblaciones vulnerables. La ley introduce medidas como la creación de juzgados itinerantes, la promoción de la justicia digital y abierta, y la descongestión judicial.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2025 de la Rama Judicial | 3 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Afectación a servidores judiciales e infraestructura física de las sedes Judiciales y Administrativas por causa del riesgo público, tales como: conflicto armado de las regiones, asonadas, atracos, robos o hurtos, extorsiones y secuestros | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización en la normatividad legal y vigente
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas) | 9 | Apoyo a la seccional Neiva de entidades públicas como Bomberos oficial y voluntario, Defensa civil, Cruz Roja, Secretaria de salud.
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales, las energías sucias o la pérdida de la biodiversidad | 10 | Invitación por parte de la CAM para actividades de CAMPAÑA OPITATON del año 2025 en el Huila
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho del Consejero Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan de Acción para la vigencia 2025, acorde a los objetivos estratégicos del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2023-2026, implementado en la plataforma PEYGI - Sistema Planeación Estratégica Y Gestión Institucional - Nivel Central.
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ y Convocatoria talleres de capacitación TEAMS programadas por Unidad de Transformación Digital e Informática y el Centro de Documentación Judicial - CENDOJ
| 3 | Demora en el proceso de revisión y actualización de los documentos por parte del SIGCMA Nacional. | 3 | Publicación de los actos administrativos, SIGCMA Seccional en el micrositio: Rama Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/ CSJ HUILA: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-del-huila
| 4 | Desconocimiento del funcionamiento de la plataforma PEYGI - Sistema Planeación Estratégica Gestión Institucional - Nivel Central. SIGCMA para la seccional para registrar los seguimientos del plan de acción para la vigencia 2025 | 4 | Mantenimiento y seguimiento del SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial ISO 9001:2015,NTC 6256 y GTC 286 2021, NTC ISO 45001:2018,Sellos SAFE & HEALTHY.
| 5 | Actualización y estandarización de formatos institucionales en plataforma del SIGCMA y SIGOBIUS, al igual que los manuales de procesos y procedimientos | 5 | Compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso con el mantenimiento y mejora continua del SIGCMA.
|  |  | 6 | Participación activa de los encuentros nacionales y regionales del SIGCMA, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, coordinadores del SG-SST y Brigadas de emergencia de la seccional Neiva.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Recursos insuficientes para dar respuesta al Plan de Necesidades formulado para la Seccional Neiva durante la vigencia 2025. | 7 | La Seccional cuenta con un presupuesto asignado para la ejecución de los proyectos de mantenimiento, así como para el trámite de los requerimientos de mejora de la infraestructura en los despachos judiciales y dependencias administrativas, en conformidad con las normativas y estándares ambientales aplicables a la ejecución de estos proyectos.
| 5 | Retrasos en la aprobación y asignación de recursos de inversión para la seccional. | 8 | Líderes de proceso del SIGCMA con dominio de la reglamentación que establece los procedimientos para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal en la seccional
|  |  | 9 | Presupuesto asignado para el desarrollo de los proyectos de inversión de los procesos del SIGCMA, conforme al Plan de Necesidades aprobado para la Seccional en la vigencia 2025.
|  |  | 10 | Seguimiento e implementación a las especificaciones del manual de contratación para la DESAJ Neiva.
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 6 | No contar con un profesional Universitario de manera permanente que le permita garantizar a esta Organización realizar seguimiento, evaluación y acompañamiento para la elaboración y actualización de documentos del SIGCMA acorde a los lineamientos y directriz del SIGCMA para la seccional Neiva. | 11 | Nombramiento transitorio del profesional universitario grado 11 para liderar la Coordinación del SIGCMA en la Seccional Neiva durante la vigencia 2025, conforme al Acuerdo PCSJA25-12268.
| 7 | Falta de recurso humano suficiente y adecuado para atender la demanda de justicia y las actividades administrativas de la seccional | 12 | Equipo conformado por servidores judiciales de alto nivel profesional y altamente capacitados para ejecutar las funciones asignadas en el liderazgo del proceso del SIGCMA para el CSJ HUILA y LA DESAJ NEIVA, respaldados por un equipo de apoyo especializado.
| 8 | Afectación de la salud de los servidores judiciales a causa de la extensión en los horarios laborales de teletrabajo y presencial | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 9 | Afectación de la salud de los servidores judiciales a causa de la extensión en los horarios laborales de teletrabajo y presencial. | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 10 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales y manejo del micrositio de la Rama Judicial y el SIGCMA | 15 | Reforzamiento de los concursos de méritos para el ingreso a la Rama Judicial y verificación por parte de los supervisores de contratos en el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas en cuanto a la formación de sus colaboradores que brindan servicios a la seccional.
| 11 | Dificultades en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales, judicantes y contratistas, generadas por la alta rotación de cargos en la seccional y la ejecución de proyectos en curso. | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
| 12 | Debilidad en la participación de las actividades formativas dirigidas a los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 13 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales para adoptar la gestión del conocimiento en el proceso de cambio relacionado con el SIGCMA, los modelos de gestión, la implementación de PETD, así como en áreas clave como la gestión ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad informática, las normas antisoborno y las normas de bioseguridad, entre otras | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 14 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 15 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en el seguimiento por parte de los supervisores de los contratos adscritos a la seccional en la verificación del cargue de la información por parte de los contratistas en el SECOP II
Tecnológicos | 16 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Consolidación de las necesidades en materia tecnológica, de telecomunicaciones y de soluciones tecnológicas.
| 17 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 21 | Atención de los requerimientos tecnológicos solicitados para el normal funcionamiento de los equipos de los despachos judiciales.
| 18 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización | 22 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 19 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso. | 23 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas por parte de la seccional
| 20 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 21 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 22 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 23 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 24 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 25 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 26 | Limitaciones en la disponibilidad y actualización oportuna de la documentación del SIGCMA para los procesos que se desarrollan en la seccional. | 24 | Disponibilidad del micrositio del SIGCMA para la consulta de los documentos digitales acordes al proceso de la seccional: https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/inicio, adicionalmente se tiene como apoyo a los procesos el Líder de enlace del SIGCMA Seccional.
| 27 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 25 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 28 | Deficiencia en el uso de la gestión documental administrativa, de acuerdo con las políticas, procedimientos, manuales e instructivos establecidos, en conformidad con SIGOBius por parte de la seccional. | 26 | En la seccional se tiene registros de requerimientos de préstamos y consulta de expedientes del archivo a nivel seccional.
|  |  | 27 | Capacitaciones y socializaciones del uso y manejo adecuado del aplicativo SIGOBius.
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 29 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 28 | Seguimiento al avance y ejecución del Plan de Mantenimiento de Infraestructura, de acuerdo con el proyecto incluido en el Plan de Necesidades de la DESAJ Neiva, enfocado en la adecuación, dotación, mantenimiento y mejoramiento de los Palacios de Justicia y sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial a nivel nacional.
| 30 | Deficiencia en la adecuación de áreas de trabajo, espacios limitados y sin señalización de acuerdo al riesgo | 29 | Los funcionarios, servidores judiciales y demás partes interesadas reportan las condiciones inseguras al área de mantenimiento de la DESAJ Neiva, mediante correos institucionales.
|  |  | 30 | Actividades de Inspección y verificación de las condiciones de trabajo por parte de SST, Administración, comité COPASST.
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 31 | Deficiencia en la modernización y el mantenimiento del mobiliario disponible en la Rama Judicial. | 31 | Inspección y verificación de los puestos de trabajo con la ARL de la seccional
|  |  | 32 | Modernización de los equipos de cómputo, escritorios, televisores para proyectar y sillas ergonómicas acondicionadas para los Funcionarios y servidores judiciales de la seccional Neiva.
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 32 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 33 | Seguimiento a la matriz de comunicaciones para la seccional.
| 33 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 34 | Registros de la publicación y divulgacion de información en los canales de comunicación dispuestos para la atención al usuario interno y externo en la página web institucional
|  |  | 35 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 36 | Uso adecuado de los correos electrónicos institucionales
|  |  | 37 | Uso del aplicativo SIGOBIUS para socialización de documentos internos y externos en seguridad de los procesos del SIGCMA.
|  |  | 38 | Seguimiento al reporte de las peticiones, quejas , reclamos, sugerencias y felicitaciones PQRSF
|  |  | 39 | Reconocimiento de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
|  |  | 40 | Publicación en los sitios de trabajo y socialización de la política del SIGCMA, según lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10161, y de la política ambiental, conforme al Acuerdo No. PSAA14-10160.
Ambientales | 34 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 41 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 35 | Ausencia de la implementacion de los programas ambientales e indicadores de gestión ambiental establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 42 | Capacitación y sensibilización en los espacios ambientales como talleres e infografias alusivas a la socialización de la Politica Ambiental, conservacion del medio ambiente,programas ambientales, manejo y clasificacion de los residuos generados en la entidad, cambios climáticos entre otros.
| 36 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 43 | Mantener la certificación operaciones seguras: Sellos SAFE & HEALTHY para la seccional Neiva.
| 37 | Falta de concienciación sobre la separación de los residuos sólidos. | 45 | Seguimiento a las obligaciones ambientales del contratista en la ejecución de los proyectos para la seccional.
| 38 | Deficiencia en la disponibilidad de canecas y puntos ecológicos para separar los residuos sólidfos de acuerdo a la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente. | 46 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
| 39 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental.
| 40 | Feficiencia en la formación Líderes y Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015
| 41 | Desconocimiento de la ISO 50001: norma internacional para sistemas de gestión de la energía (SGE)
CÓDIGO F-EVSG-10 | ELABORÓ LIDER DEL PROCESO |  | REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA | APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02 | FECHA 06/11/2023 |  | FECHA 12/12/2023 | FECHA 13/12/2023
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## 3. Estrategias
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA / ACCIÓN / PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Participar en el plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales |  |  | 7.9 | 12,13,14 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA |  |  | 2 | 2,3,6 | Plan de acción
Seguimiento y reporte de los entregables Plan de Acción para la vigencia en la Plataforma PEYGI (Sistema Planeación Estratégica Y Gestión Institucional - Nivel Central) | 2 | 8 | 6 | 2,3,4,5 | Plan de acción, Matriz de acciones
Seguimiento y reporte de los entregables Matriz de riesgos |  |  | 6 | 2,3,4,5 | Matriz de riesgos-Plan de acción, Matriz de acciones
Implementar mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas | 16 | 3.4 | 2,3,4 | 2,3,5,6,14,15,16 | Plan de acción, Matriz de acciones
Gestionar ante la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, la asignacion de recursos para el mantenimiento de la Infraestructura fisica y seguridad de las sedes judiciales en articulacion con el Plan sectorial de Desarrollo | 1,3,4,5 | 2 | 4.5 | 8,9,10 | Plan de acción , plan de necesidades
Solicitar apoyo al CENDOJ para la actualización y capacitacion de las tablas de retención documental (TRD) y manejo de Sigobius | 15 | 6 | 24,25,29 | 28 | Plan de acción
Hacer uso de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios | 3,13,15,16 | 1,3,6,7 | 13,14,15,16,28 | 20.21 | Plan de acción,plan de necesidades
Motivar a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental en cada sede administrativa o judicial | 2,3,18,19 | 3,8,9,10 | 34,35,36,37,38,39,40,41 | 41,42,43,44,45,46 | Plan de acción, Matriz de acciones, programas ambientales
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 2.17 | 8 | 1 | 3,9,17 | Matriz de riesgos, Matriz de acciones
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, según la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a través de acciones o proyectos que se incluyen en el plan de acción ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estratégicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debilidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc.) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA ( Hoja 1-Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades , y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación Conceptos 37001 - Hoja 2 Análisis de Contexto ( Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. ( Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.( Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas , proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso .
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar Ver Hoja Politicas
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos e la Hoja 8- Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez. NOTA: Para los riesgos de soborno, no se debe seleccionar el efecto de interrupción en la prestación del servicio judicial. (En razón al alcance actual del SGAS)
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente : Probabilidad inherente por probabilidad residual
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior - No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente refente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que estan estan asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de infirmacion procedimientos, etc., relacionados en el DOFA- si encuentra causas adionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA: o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Relacione las medidas con las que cuenta el proceso actualmente para prevenir que el riesgo se materialice por cada una de las causas identificadas. Debe haber coherencia entre las causas y los controles preventivos.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | La frecuencia del control está definida? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo de acuerdo con las respuestas anteriores.
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control , si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Politicas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto ( según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según politica para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 10 a la 13 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5- Identificación de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo y antisobrono de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materializa el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | Afectacion en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información por la no aplicabilidad de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos. | 1. Ausencia en los controles tecnicos | 100 | 1 | 1% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Debilidad en la concienciacion y concientisacion de os ervidores judiciales en materia de seguridad de la informacion |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
|  |  | 3.Ataques ciberneticos |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año | Leve - 1 | 1
4. ausencia de copias de seguridad de los activos de informacion
5. Ausencia en mecanismos de validacion de copias de seguridad
2 | Obsolescencia Tecnológica. | Tener en operación activos que ha llegado al final de su vida útil tecnológica. | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año | Leve - 1 | 1
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | Desarticulacion de las politicas en materia de las TICs |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
4 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Aafectar el normal curso de las operaciones en alguna de las ubicaciones de la organización con ocasion a la ausencia de conectividad | 1. Fallas del operador de conectividad Nacional y sus aliados. | 20 | 3 | 15% | Media - 3 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Menor - 2 | Moderado - 6 | 6
|  |  | 2. Saturación en los canales |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Falla del fluido Eléctrico |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
|  |  | 4. Infraestructura arrendada con fallas que impidan la conectividad |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
5 | Afectación o interrupción en la prestación de servicios tecnológicos | Ausencia o intermitencia de los servicios tecgnológicos en alguna de las instalaciones de las entidades de la Rama Judicial usuarias de los servicios | 1. Falla en la etapa de migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades. | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Falla en el fluido eléctrico |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. | Leve - 1 | 1
3. Falla en la nube privada o pública (servidores caídos o indisponibilidad de publicaciones)
4. Falla en los equipos de seguridad perimetral o conectividad central
5. Bloqueo de enrutadores de los servicios de conectividad
6. Cortes de fibra óptica en las rutas principal y backup
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para manipular las bases de datos o interrumpir las comunicaciones. | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para alterar la información o la estructuras de las bases de datos o suspender temporal o permanentemente las comunicaciones. | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
2. Desconocimiento y no aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno.
3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales
4.Deficiencia de controles en el trámite de los documentos
5. Aplicación no adecuada de los procedimientos de control
[9 empty] | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental
De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental
De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental
[9 empty] | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando por el acceso indebido y malintencionado a los sistemas de información se hace el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidad en la gestión de Seguridad de la Información, relacionada con contraseñas.
4. Debilidad en los controles relacionados con la gestión de los aplicativos. (Daño - cambio - manipulación base de datos)
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, entre otros.), para modificar en forma injustificada las necesidades a satisfacer, o las especificaciones técnicas de las soluciones a contratar, promoviendo en paralelo la conformación de sociedades y consorcios proponentes, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidades en los controles de los procedimientos de estructuración contractual.
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la evaluación de ofertas en los procesos de contratación, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidades en los controles de los procedimientos de evaluación contractual.
10 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la supervisión o interventoría de los contratos. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 4 | 4
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidades en los controles de los procedimientos de supervisión o interventoría contractual.
Note on K8: NatyT: impacto por el maximola por el probabilidad promedio

## 6- Valoración Controles
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo y antisobrono de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está estabelcida la frecuenica del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia del cada control | Eeficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | 1. Ausencia en los controles tecnicos |  | El Coordinador Soporte Tecnológico, trimestralmente verificará las actividades, remitidas por el nivel central, relacionadas con la implementacion del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de Datos Personales (SGSI), para coadyuvar con la implementacion de los controles que se dispongan en este sistema. | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.9 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Cambio de las contraseñas a los usuarios administradores | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.91667 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Debilidad en la concienciacion y concientisacion de os ervidores judiciales en materia de seguridad de la informacion |  | El Coordinador Soporte Tecnológico diariamente verificará los tips recibidos por correo electronico relacionados con seguridad informatica que envia el nivel central, para replicarlos si se percata que no fue enviado a todos los usuario | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Capacitación continua a los servidores judiciales en aspectos clave de la gestión tecnológica, como el manejo de sistemas y datos, las mejores prácticas de seguridad cibernética y la identificación de posibles riesgos.Controles de acceso y autorización adecuados para limitar el acceso a sistemas y datos críticos solo a personal autorizado | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3.Ataques ciberneticos |  | El Coordinador Soporte Tecnológico estará atento a las acciones que se requiera ejecutar en relacion a la implementacion delSistema de Gestión de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de Datos Personales (SGSI) | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Parches de seguridad y actualizaciones de software/hardware para corregir las vulnerabilidades conocidas. Realizar evaluaciones regulares de vulnerabilidades y prioriza la aplicación de parches según el riesgo. controles de acceso y autenticación para limitar el acceso a los datos solo a usuarios autorizados. Controles de acceso y autenticación para limitar el acceso a los datos solo a usuarios autorizados | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. ausencia de copias de seguridad de los activos de informacion |  | El Coordinador Soporte Tecnológico de la DESAJ diariamente generará los backup de la informacion institucional almacenada en los servidores que guardan las Bases de datos de los Aplicativos de la Rama Judicial, esto se registra en el formato existente | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0
|  | 5. Ausencia en mecanismos de validacion de copias de seguridad |  | El Coordinador Soporte Tecnológico de la DESAJ mensualmente realizará validaciones de los backup generados para garantizar que estos archivos no esten corruptos | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0
0
0
0
0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | Obsolescencia Tecnológica. | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. |  | Coordinador Soporte Tecnológico debe mantenerse al tanto de los avances tecnologicos para poder definir la obsolencia de los elementos tecnologico | NO | NO | SI | SI | 0.5 | 0.75 | Afectación Económica | Suministro de equipos de contingencia por medio de la mesa de servicios | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. |  | Coordinador Soporte Tecnológico, mantiene actualizadas las necesidades en equipos tecnologicos de la seccional para que sirvan de insumo al nivel central | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Repotenciacion de equipos con repuestos solicitados a la mesa de servicios | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | 1. Fallas del operador de conectividad Nacional y sus aliados. |  | El Coordinador de Soporte Tecnológico esta atento a la realizacion de los mantenimientos preventivos y procurar mantener equipos de soporte para evitar cualquier eventualidad por el fallo de estos elementos | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.875 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Con el personal de la mesa de servicios atender con equipos de contingencia, si es necesario, para reestablecer el servicio. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.7125 | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2
|  | 2. Saturación en los canales |  | El Coordinador de Soporte Tecnológico esta atento a gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos de las UPS para que estas soporten los eventuales fallos del fluido electrico | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Capacitación en los procedimientos y procesos establecidos y propios de las TIC. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 3. Falla del fluido Eléctrico |  | El Coordinador de Soporte Tecnológico insistirá al nivel central el cumplimiento de los mantenimientos preventivos que se deben ejecutar por medio de la mesa de ayuda | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Herramienta para el seguimiento y la gestión a los planes, programas y proyectos. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 4. Infraestructura arrendada con fallas que impidan la conectividad |  | El Coordinador de Soporte Tecnológico insistirá para que por medio de las visitas que hacen los tecnicos al atender los casos que generan los usuarios validarán que los equipos tengan el antivirus actualizado | NO | SI | NO | SI | 0.5 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Herramienta para el seguimiento de los procedimientos y lineamientos técnicos establecidos | NO | NO | SI | SI | 0.35
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Afectación o interrupción en la prestación de servicios tecnológicos | 1. Falla en la etapa de migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades. |  | El Coordinador de Soporte Tecnológico estará atento a las actividades de migracion del servicio, prestando el apoyo al nivel central en las actividades que esto implica | NO | SI | NO | SI | 0.5 | 0.5 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. Las acciones que controlan el riesgo se encuentran definidas dentro del proceso estratégico "COMUNICACION INSTITUCIONAL". A su vez, la solución oportuna de las afectaciones que presentan los servicios en su ejecución contractual | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.8 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Falla en el fluido eléctrico |  | El Coordinador de Soporte Tecnológico esta atento a los mensajes y los reportes de fallas en los servicios para reportar y garantizar la continuidad del servicio. Asi mismo informar a la supervision del contrato si no se cumple con tiempos de atencion. | NO | SI | NO | SI | 0.5 |  | Afectación Económica | Atender oportunamente las fallas presentadas que se encuentren en el alcance y gestión del contrato | SI | NO | SI | SI | 0.6
|  | 3. Falla en la nube privada o pública (servidores caídos o indisponibilidad de publicaciones) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 4. Falla en los equipos de seguridad perimetral o conectividad central | [8 empty] | 0
|  | 5. Bloqueo de enrutadores de los servicios de conectividad | [8 empty] | 0
|  | 6. Cortes de fibra óptica en las rutas principal y backup | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para manipular las bases de datos o interrumpir las comunicaciones. | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. |  | La unidad de Transformacion Digital de Bogotá deberá organizar capacitaciones relacionadas con la ley antisoborno, plan anticorrupcion y valores y principios a los servidores judiciales | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.21429 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Ante noticias que impacten la imagen de la entidad, se debe realizar una evaluación exhaustiva de la situación para comprender su alcance y veracidad, seguido por una comunicación transparente interna y externa, asignando un portavoz oficial y monitoreando activamente los medios y redes sociales para abordar cualquier problema emergente y evitar futuros impactos negativos en la reputación. | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.75 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Desconocimiento y no aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno. |  | El Coordinador de Soporte Tecnologico seccional exigirá la solicitud por escrito (oficio, e-mail) cuando se requiera hacer modificaciones a las bases de datos | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | 0
|  | 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 4.Deficiencia de controles en el trámite de los documentos | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 5. Aplicación no adecuada de los procedimientos de control | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | #REF! | [6 empty] | 0 |  | #REF!
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | El Coordinador de Soporte Tecnologico seccional exigirá la solicitud por escrito (oficio, e-mail) cuando se requiera dar acceso a servicios o datos de la entidad | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.125 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Cambio de las contraseñas a los usuarios administradores | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.75 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 3. Debilidad en la gestión de Seguridad de la Información, relacionada con contraseñas. | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 4. Debilidad en los controles relacionados con la gestión de los aplicativos. (Daño - cambio - manipulación base de datos) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | El ingeniero designado para estructurar necesidades, tendra siempre en cuenta las especificaciones tecnicas que expide el nivel central para las compras tecnologicas | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.75 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Ante noticias que impacten la imagen de la entidad, se debe realizar una evaluación exhaustiva de la situación para comprender su alcance y veracidad, seguido por una comunicación transparente interna y externa, asignando un portavoz oficial y monitoreando activamente los medios y redes sociales para abordar cualquier problema emergente y evitar futuros impactos negativos en la reputación. | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.75 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de estructuración contractual. | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | El comité estructurador y la junta de contratacion estarán atentos a cualquier detalle, revision de las evaluaciones tecnicas y las observaciones que se presenten en los procesos contractuales | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Ante noticias que impacten la imagen de la entidad, se debe realizar una evaluación exhaustiva de la situación para comprender su alcance y veracidad, seguido por una comunicación transparente interna y externa, asignando un portavoz oficial y monitoreando activamente los medios y redes sociales para abordar cualquier problema emergente y evitar futuros impactos negativos en la reputación. | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.75 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de evaluación contractual. | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | La directora seccional hace la revision de los informes de supervision y o las quejas o sugerencias que se presenten durante la ejecucion de los contratos tecnologicos | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Ante noticias que impacten la imagen de la entidad, se debe realizar una evaluación exhaustiva de la situación para comprender su alcance y veracidad, seguido por una comunicación transparente interna y externa, asignando un portavoz oficial y monitoreando activamente los medios y redes sociales para abordar cualquier problema emergente y evitar futuros impactos negativos en la reputación. | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.75 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de supervisión o interventoría contractual. | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 7- Mapa Final
MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA
Proceso: |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo y antisobrono de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | Afectacion en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información por la no aplicabilidad de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausencia en los controles tecnicos | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Depurar los usuarios homonimos para que no se presenten problemas de autenticacion en los nuevos aplicativos que esta implementando el CSJ | Líder proceso Tecnología | 01/01/2025 31/12/2025
2. Debilidad en la concienciacion y concientisacion de os ervidores judiciales en materia de seguridad de la informacion
3.Ataques ciberneticos
4. ausencia de copias de seguridad de los activos de informacion
5. Ausencia en mecanismos de validacion de copias de seguridad
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
2 | Obsolescencia Tecnológica. | Tener en operación activos que ha llegado al final de su vida útil tecnológica. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Reponer todos los equipos de computo obsoletos y se terminó de instalar las impresoras nuevas en los despachos judiciales | Líder proceso Tecnología | 01/01/2025 31/12/2025
2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información.
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | Desarticulacion de las politicas en materia de las TICs | Incumplimiento de las metas establecidas | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #DIV/0!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
4 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Aafectar el normal curso de las operaciones en alguna de las ubicaciones de la organización con ocasion a la ausencia de conectividad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Fallas del operador de conectividad Nacional y sus aliados. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Baja - 2 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Instalar los canales de backup en todas las sedes judiciales lo cual ha disminuido las incidencias de conectividad, no obstante continuamos atentos a reportar cualquier inconveniente que se presente en relacion al servicio de red. | Líder proceso Tecnología | 01/01/2025 31/12/2025
2. Saturación en los canales
3. Falla del fluido Eléctrico
4. Infraestructura arrendada con fallas que impidan la conectividad
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
0
5 | Afectación o interrupción en la prestación de servicios tecnológicos | Ausencia o intermitencia de los servicios tecgnológicos en alguna de las instalaciones de las entidades de la Rama Judicial usuarias de los servicios | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falla en la etapa de migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Se ha reportado y se esta pendiente de hacer seguimiento a las alarmas y/o reportes que llegan por interrupcion del servicio para gestionar una solucion pronta de los casos | Líder proceso Tecnología | 01/01/2025 31/12/2025
2. Falla en el fluido eléctrico
3. Falla en la nube privada o pública (servidores caídos o indisponibilidad de publicaciones)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para manipular las bases de datos o interrumpir las comunicaciones. | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para alterar la información o la estructuras de las bases de datos o suspender temporal o permanentemente las comunicaciones. | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Participar activamente en jornadas de capacitación y recibir información relacionada con el tema de anticorrupción, de integridad y transparencia | Líder proceso Tecnología | 01/01/2025 31/12/2025
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando por el acceso indebido y malintencionado a los sistemas de información se hace el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Participar activamente en jornadas de capacitación y recibir información relacionada con el tema de anticorrupción, de integridad y transparencia | Líder proceso Tecnología | 01/01/2025 31/12/2025
2. Desconocimiento y no aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno.
3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales
4.Deficiencia de controles en el trámite de los documentos
5. Aplicación no adecuada de los procedimientos de control
0
#REF!
#REF!
#REF!
0
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, entre otros.), para modificar en forma injustificada las necesidades a satisfacer, o las especificaciones técnicas de las soluciones a contratar, promoviendo en paralelo la conformación de sociedades y consorcios proponentes, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. |  |  | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Participar activamente en jornadas de capacitación y recibir información relacionada con el tema de anticorrupción, de integridad y transparencia | Líder proceso Tecnología | 01/01/2025 31/12/2025
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la evaluación de ofertas en los procesos de contratación, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. |  |  | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Participar activamente en jornadas de capacitación y recibir información relacionada con el tema de anticorrupción, de integridad y transparencia | Líder proceso Tecnología | 01/01/2025 31/12/2025
10 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la supervisión o interventoría de los contratos. |  |  | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Participar activamente en jornadas de capacitación y recibir información relacionada con el tema de anticorrupción, de integridad y transparencia | Líder proceso Tecnología | 01/01/2025 31/12/2025

## 8- Políticas de Administración
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor 9- |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1 Trimestre
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo y antisobrono de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | Afectacion en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información por la no aplicabilidad de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Depurar los usuarios homonimos para que no se presenten problemas de autenticacion en los nuevos aplicativos que esta implementando el CSJ |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | No se ha materializado este riesgo en este primer trimestre del año
2 | Obsolescencia Tecnológica. | Tener en operación activos que ha llegado al final de su vida útil tecnológica. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Reponer todos los equipos de computo obsoletos y se terminó de instalar las impresoras nuevas en los despachos judiciales |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Actualmente se ha logrado controlar este riesgo con la compra y asignacion de equipos nuevos
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | Desarticulacion de las politicas en materia de las TICs | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
4 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Aafectar el normal curso de las operaciones en alguna de las ubicaciones de la organización con ocasion a la ausencia de conectividad | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Instalar los canales de backup en todas las sedes judiciales lo cual ha disminuido las incidencias de conectividad, no obstante continuamos atentos a reportar cualquier inconveniente que se presente en relacion al servicio de red. |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Se mantiene controlado el riesgo con los reportes y soluciones oportunas de la mesa de ayuda
5 | Afectación o interrupción en la prestación de servicios tecnológicos | Ausencia o intermitencia de los servicios tecgnológicos en alguna de las instalaciones de las entidades de la Rama Judicial usuarias de los servicios | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Se ha reportado y se esta pendiente de hacer seguimiento a las alarmas y/o reportes que llegan por interrupcion del servicio para gestionar una solucion pronta de los casos |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Se mantiene controlado el riesgo con el seguimiento a los casos que se genran por interrupciones del servicio en los despachos judiciales
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para manipular las bases de datos o interrumpir las comunicaciones. | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para alterar la información o la estructuras de las bases de datos o suspender temporal o permanentemente las comunicaciones. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Asistir a Capacitaciones promovidas por el Nivel Central en Antisoborno y/o Corrupción |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre no se ha materializado el riesgo, los controles han sido efectivos. No hay denuncias asociadas a presuntos actos de soborno
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando por el acceso indebido y malintencionado a los sistemas de información se hace el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Asistir a Capacitaciones promovidas por el Nivel Central en Antisoborno y/o Corrupción |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre no se ha materializado el riesgo, los controles han sido efectivos. No hay denuncias asociadas a presuntos actos de corrupción
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, entre otros.), para modificar en forma injustificada las necesidades a satisfacer, o las especificaciones técnicas de las soluciones a contratar, promoviendo en paralelo la conformación de sociedades y consorcios proponentes, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Asistir a Capacitaciones promovidas por el Nivel Central en Antisoborno y/o Corrupción |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre no se ha materializado el riesgo, los controles han sido efectivos. No hay denuncias asociadas a presuntos actos de corrupción
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la evaluación de ofertas en los procesos de contratación, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Asistir a Capacitaciones promovidas por el Nivel Central en Antisoborno y/o Corrupción |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre no se ha materializado el riesgo, los controles han sido efectivos. No hay denuncias asociadas a presuntos actos de corrupción
10 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la supervisión o interventoría de los contratos. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Asistir a Capacitaciones promovidas por el Nivel Central en Antisoborno y/o Corrupción |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre no se ha materializado el riesgo, los controles han sido efectivos. No hay denuncias asociadas a presuntos actos de corrupción

## Seguimiento 2 Trimestre
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo y antisobrono de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | Afectacion en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información por la no aplicabilidad de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | En el segundo trimestre se procedió con la desinstalacion del TightVNC de todos los computadores por recomendación del area de seguuridad informatica de la DEAJ |  | X | 2025-04-01 | 2025-06-30 | No se ha materializado este riesgo en el presente trimestre del año
2 | Obsolescencia Tecnológica. | Tener en operación activos que ha llegado al final de su vida útil tecnológica. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Por el momento no se tienen activos obsoletos |  | X | 2025-04-01 | 2025-06-30 | El riesgo ha sido controlado por el momento, no se ha materializado este riesgo en el presente trimestre del año
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | Desarticulacion de las politicas en materia de las TICs | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
4 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Aafectar el normal curso de las operaciones en alguna de las ubicaciones de la organización con ocasion a la ausencia de conectividad | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | En coordinacion con la mesa de ayuda se ha atendido todos los casos presentados por interrupcion de la conectividad |  | X | 2025-04-01 | 2025-06-30 | El riesgo se mantiene controlado, la indisponibilidad por conectividad es minima
5 | Afectación o interrupción en la prestación de servicios tecnológicos | Ausencia o intermitencia de los servicios tecgnológicos en alguna de las instalaciones de las entidades de la Rama Judicial usuarias de los servicios | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Se hace seguimiento a los casos generados en la mesa de ayuda para garantizar su solucion y evitar interrupcion en los servicios informaticos |  | X | 2025-04-01 | 2025-06-30 | El riezgo se controla eficazmente, los casos se atienden cumpliendo con los ANS del contrato de la mesa de ayuda
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para manipular las bases de datos o interrumpir las comunicaciones. | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para alterar la información o la estructuras de las bases de datos o suspender temporal o permanentemente las comunicaciones. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Durante el segundo trimestre no se ha materializado el riesgo, los controles han sido efectivos. No hay denuncias asociadas a presuntos actos de corrupción
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando por el acceso indebido y malintencionado a los sistemas de información se hace el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Durante el segundo trimestre no se ha materializado el riesgo, los controles han sido efectivos. No hay denuncias asociadas a presuntos actos de corrupción
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, entre otros.), para modificar en forma injustificada las necesidades a satisfacer, o las especificaciones técnicas de las soluciones a contratar, promoviendo en paralelo la conformación de sociedades y consorcios proponentes, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Durante el segundo trimestre no se ha materializado el riesgo, los controles han sido efectivos. No hay denuncias asociadas a presuntos actos de corrupción
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la evaluación de ofertas en los procesos de contratación, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Durante el segundo trimestre no se ha materializado el riesgo, los controles han sido efectivos. No hay denuncias asociadas a presuntos actos de corrupción
10 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la supervisión o interventoría de los contratos. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Durante el segundo trimestre no se ha materializado el riesgo, los controles han sido efectivos. No hay denuncias asociadas a presuntos actos de corrupción

## Seguimiento 3 Trimestre (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo y antisobrono de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | Afectacion en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información por la no aplicabilidad de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-07-01 | 2025-09-30
2 | Obsolescencia Tecnológica. | Tener en operación activos que ha llegado al final de su vida útil tecnológica. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-07-01 | 2025-09-30
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | Desarticulacion de las politicas en materia de las TICs | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
4 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Aafectar el normal curso de las operaciones en alguna de las ubicaciones de la organización con ocasion a la ausencia de conectividad | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-07-01 | 2025-09-30
5 | Afectación o interrupción en la prestación de servicios tecnológicos | Ausencia o intermitencia de los servicios tecgnológicos en alguna de las instalaciones de las entidades de la Rama Judicial usuarias de los servicios | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-07-01 | 2025-09-30
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para manipular las bases de datos o interrumpir las comunicaciones. | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para alterar la información o la estructuras de las bases de datos o suspender temporal o permanentemente las comunicaciones. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando por el acceso indebido y malintencionado a los sistemas de información se hace el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, entre otros.), para modificar en forma injustificada las necesidades a satisfacer, o las especificaciones técnicas de las soluciones a contratar, promoviendo en paralelo la conformación de sociedades y consorcios proponentes, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la evaluación de ofertas en los procesos de contratación, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
10 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la supervisión o interventoría de los contratos. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3

## Seguimiento 4 Trimestre (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo y antisobrono de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | Afectacion en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información por la no aplicabilidad de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-10-01 | 2025-12-31
2 | Obsolescencia Tecnológica. | Tener en operación activos que ha llegado al final de su vida útil tecnológica. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-10-01 | 2025-12-31
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | Desarticulacion de las politicas en materia de las TICs | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-31
4 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Aafectar el normal curso de las operaciones en alguna de las ubicaciones de la organización con ocasion a la ausencia de conectividad | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-10-01 | 2025-12-31
5 | Afectación o interrupción en la prestación de servicios tecnológicos | Ausencia o intermitencia de los servicios tecgnológicos en alguna de las instalaciones de las entidades de la Rama Judicial usuarias de los servicios | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo |  |  | X | 2025-10-01 | 2025-12-31
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para manipular las bases de datos o interrumpir las comunicaciones. | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para alterar la información o la estructuras de las bases de datos o suspender temporal o permanentemente las comunicaciones. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando por el acceso indebido y malintencionado a los sistemas de información se hace el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, entre otros.), para modificar en forma injustificada las necesidades a satisfacer, o las especificaciones técnicas de las soluciones a contratar, promoviendo en paralelo la conformación de sociedades y consorcios proponentes, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la evaluación de ofertas en los procesos de contratación, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
10 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la supervisión o interventoría de los contratos. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3