## PRIMER TRIMESTRE 2024
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO
SECCIONAL DE RIOHACHA |  | PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL |  |  | CARGO: LIDER DEL PROCESO |  |  | FECHA: ABRIL DE 2024 |  |  | Gráficas
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MEDICIÓN
ITEM | NOMBRE DEL INDICADOR / VARIABLE | TIPO | FÓRMULA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | META PERÍODO (año actual) | MEDICIÓN PERÍODO (año actual) | RANGOS |  | ANÁLISIS
INDICADORES
1 | EJECUCION PRESUPUESTAL | Indicador | Recursos comprometidos (A) / Recursos apropiados (B) | Trimestral | T1 | 100% | 12.1078 | 0 | 21 | T1. De acuerdo a la ficha de Indicadores publicada en el portal web de la Rama Judicial, la meta es creciente y para el primer trimestre es de mínimo el 21%. A fecha 31 de marzo de 2024 se comprometió el 12,1% de los recursos presupuestales apropiados. Es de anotar que la baja ejecución del presupuesto de la entidad obedecio a la transformación de la Coordinacción Administrativa a Seccional, por lo que los recursos de los meses de Enero y Febrero de 2024 fueron ejecutados en la Seccional de Valledupar. | 80
[5 empty] | T2 | 100% |  | 21 | 47 |  | 80
[5 empty] | T3 | 100% |  | 47 | 70 |  | 80
[5 empty] | T4 | 100% |  | 70 | 100 |  | 80
[5 empty] | Año | 100% | 12.1078 | Consolidado |  |  | 80
VARIABLES
A | Valor ejecutado en el periodo | Variable | Recursos comprometidos | Trimestral | T1 | N.A | 4212033837 | N.A.
T2
T3
T4
[5 empty] | Año |  | 4212033837
B | Valor programado en el periodo | Variable | Recursos Apropiados | Trimestral | T1 | N.A | 34787833024
T2
T3
T4
[5 empty] | Año |  | 34787833024

## SEGUNDO TRIMESTRE 2024
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO
SECCIONAL: RIOHACHA |  | PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL |  |  | CARGO: LIDER DEL PROCESO |  |  | 2024-07-01 |  |  | Gráficas
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MEDICIÓN
ITEM | NOMBRE DEL INDICADOR / VARIABLE | TIPO | FÓRMULA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | META PERÍODO (año actual) | MEDICIÓN PERÍODO (año actual) | RANGOS |  | ANÁLISIS
INDICADORES
1 | EJECUCION PRESUPUESTAL | Indicador | Recursos comprometidos (A) / Recursos apropiados (B) | Trimestral | T1 | 100% | 12.1078 | 0 | 21 | T2. la ejecución presupuestal para el segundo trimestre se ubicó en un 59% | 80
[5 empty] | T2 | 100% | 59.8914 | 21 | 47 |  | 80
[5 empty] | T3 | 100% |  | 47 | 70 |  | 80
[5 empty] | T4 | 100% |  | 70 | 100 |  | 80
[5 empty] | Año | 100% | 38.4296 | Consolidado |  |  | 80
VARIABLES
A | Valor ejecutado en el periodo | Variable | Recursos comprometidos | Trimestral | T1 | N.A | 4212033837 | N.A.
[5 empty] | T2 |  | 25553078013.02
T3
T4
[5 empty] | Año |  | 29765111850.02
B | Valor programado en el periodo | Variable | Recursos Apropiados | Trimestral | T1 | N.A | 34787833024
[5 empty] | T2 |  | 42665712463
T3
T4
[5 empty] | Año |  | 77453545487

## TERCER TRIMESTRE 2024
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO
SECCIONAL DE RIOHACHA |  | PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL |  |  | CARGO: LIDER DEL PROCESO |  |  | FECHA: OCTUBRE DE 2024 |  |  | Gráficas
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MEDICIÓN
ITEM | NOMBRE DEL INDICADOR / VARIABLE | TIPO | FÓRMULA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | META PERÍODO (año actual) | MEDICIÓN PERÍODO (año actual) | RANGOS |  | ANÁLISIS
INDICADORES
1 | EJECUCION PRESUPUESTAL | Indicador | Recursos comprometidos (A) / Recursos apropiados (B) | Trimestral | T1 | 100% | 12.1078 | 0 | 21 | T3. | 80
[5 empty] | T2 | 100% | 59.8914 | 21 | 47 |  | 80
[5 empty] | T3 | 100% | 70.378 | 47 | 70 |  | 80
[5 empty] | T4 | 100% |  | 70 | 100 |  | 80
[5 empty] | Año | 100% | 53.5739 | Consolidado |  |  | 80
VARIABLES
A | Valor ejecutado en el periodo | Variable | Recursos comprometidos | Trimestral | T1 | N.A | 4212033837 | N.A.
[5 empty] | T2 |  | 25553078013.02
[5 empty] | T3 |  | 49126120436
T4
[5 empty] | Año |  | 78891232286.02
B | Valor programado en el periodo | Variable | Recursos Apropiados | Trimestral | T1 | N.A | 34787833024
[5 empty] | T2 |  | 42665712463
[5 empty] | T3 |  | 69803188663
T4
[5 empty] | Año |  | 147256734150

## CUARTO TRIMESTRE 2024
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO
SECCIONAL: VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÒN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA |  | PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL |  |  | CARGO: LIDER DEL PROCESO |  |  | FECHA: ENERO DE 2025 |  |  | Gráficas
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MEDICIÓN
ITEM | NOMBRE DEL INDICADOR / VARIABLE | TIPO | FÓRMULA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | META PERÍODO (año actual) | MEDICIÓN PERÍODO (año actual) | RANGOS |  | ANÁLISIS
INDICADORES
1 | EJECUCION PRESUPUESTAL | Indicador | Recursos comprometidos (A) / Recursos apropiados (B) | Trimestral | T1 | 100% |  | 0 | 21 | T4. | 80
[5 empty] | T2 | 100% |  | 21 | 47 |  | 80
[5 empty] | T3 | 100% |  | 47 | 70 |  | 80
[5 empty] | T4 | 100% |  | 70 | 100 |  | 80
[5 empty] | Año | 100% |  | Consolidado |  |  | 80
VARIABLES
A | Valor ejecutado en el periodo | Variable | Recursos comprometidos | Trimestral | T1 | N.A |  | N.A.
T2
T3
T4
[5 empty] | Año |  | 0
B | Valor programado en el periodo | Variable | Recursos Apropiados | Trimestral | T1 | N.A
T2
T3
T4
[5 empty] | Año |  | 0