## 1- Presentación
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2024-01-02
SIGCMA

## Conceptos 37001
RIESGOS DE SOBORNO
La norma ISO37001:2017 define el soborno como: "Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
Sin lugar a duda la causa raíz de cualquier situacion de soborno es la ausencia o debilidad de principios y valores en las actuaciones, ya sea por parte de quien ofrece, promete, entrega o de quien acepta o solicita. Estos son factores difíciles de controlar porque tienen que ver con características personales que, en el acaso de los adultos, se han ido forjando desde su niñez, y por lo general ya están arraigados al ser. Sin embargo, es deber de cada entidad hacer su mejor esfuerzo para que cada servidor público mantenga siempre presente el compromiso que hizo al convertirise en un servidor público, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor en el marco de la integridad.
Los mapas de riesgo de soborno del Consejo Superior de la Judicatura se han elaborado bajo de la directriz de que si bien es cierto la causa raíz de la ocurrencia de un hecho de soborno esta asociada a debilidades en los principios y valores, también es cierto que las debilidades en los controles de la realización de las actividades susceptibles al soborno, pueden dejar mas expuesta a la entidad a que esto ocurra.
Los mapas de riesgos de soborno contemplan como causas los aspectos antes mencionados, y las acciones para tratar los riesgos se enfocan en: 1. La realización de actividades sistemáticas para fortalecer la toma de conciencia, la aplicación del Código de Ética del Servidor Juidicial y el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 270 de 1996, especialmente en relacionado con los deberes y las prohibiciones de los servidores. 2. El fortalecimiento de los controles asociados a las actividades susceptibles al riesgo de corrupción en cada uno de los procesos.

## 2- Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE RIOHACHA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Proyecto de Ley que reforma la Administración de Justicia y la dependencias de la Rama Judicial. | 1 | Diseño nuevas estrategias de trabajo, que permita optimizar los recursos con los que cuenta la entidad, para generar mejores resultados en su gestión.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 2 | Incertidumbre frente al impacto que la desaceleración económica pueda tener en los ingresos públicos y resticciones en la política fiscal. | 2 | Asignación presupuestal oportuna para el desarrollo de las actividades laneadas
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 3 | Paros que afecten la prestación del servicio. | 3 | Implementación de acciones de contingencia para asegurar la continuidad en la prestación del servicio ante sitaciones de orden público.
| 4 | Por desconocimeinto se afecten comunicidades indíginas en cuanto a sus usos y costumbres
| 5 | Movilizaciones que afecten la prestación del servicio
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 6 | Ataques cibernéticos a los sistemas de información de la entidad. | 4 | Definición e implementación del Plan Estratégico de transformación digital 2021-2025
|  |  | 5 | Implementación de nuevos modelos de prestación de servicios, apoyado por la transformación digital, facilita la interacción con los usuarios y la oportunidad en la atención.
|  |  | 6 | Modalidad de trabajo en casa de manera virtual
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 7 | Normas expedidas por el Gobierno Nacional, que Modifiquen el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso de administración de la carrera judicial. | 7 | Leyes y normatividad vigente que brindan autonomía e independencia a la Rama Judicial.
Ambientales | 8 | Cambios normativos en materia ambiental de acuerdo con las disposiciones legales nacionales y locales. | 8 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2022 -2026, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social. Economía Circular.
| 9 | Pandemias- emergencias sanitarias- Riesgo biológico | 9 | Realización de jornadas de sensibilizaciòn para el manejo y disposición de los residuos.
| 10 | Inadecuada disposición final de residuos acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 10 | Con la pasada pandemia se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales asociados a la ejecucion de actividades en sitio.
| 11 | Inconciencia ambiental en el sector público y las empresas, así como desconocimiento de la necesidad de reducir los impactos ambientales.
| 12 | Ocurrencia de fenomenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales).
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos)
Estratégicos: Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) |  |  | 1 | Revisión directa de necesidades a través de visitas a las sedes
|  |  | 2 | Liderazgo en las labores planeación y seguimeinto de actividades de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Física
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 1 | Recursos insuficientes para la Contratación de Mejoramiento y Mantenimeinto de sedes propias | 3 | Se soportan los presupuestos remitidos para proyectos de inversión con consultorias o cotizaciones previas de expertos
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 2 | Se requiere personal con conocimientos técnicos para la identificación de necesidades y para el seguimiento a la ejecución de los contratos de obra y demás que requieren un perfil profesional como ingenieros, arquitectos etc | 4 | Existe apoyo de los encargados de SST , de la ARL, Recursos Humanos y COPASST para la identificación de necesidades
| 3 |  | 5 | Conocimiento en la políticas anticorrupción- e inclusión de las mismas en los pliegos o invitaciones públicas (compromiso anticorrupción)
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 4 | se requiere mayor apoyo de la UIF o personal para revisión de documentación | 6 | Se cuenta con consultoria de la vigencia 2022 en la cual se identificaron las necesidades de mantenimientos de las sedes propias
Tecnológicos |  |  | 7 | Se cuenta con el Plan Maestro de Infraestructura y una Herramienta para contar con la información de los inmuebles propios
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 5 | Se requiere unificación con el nivel central de documentos como formato de informe de supervisión aprobado por el SIGCMA | 8 | Se llevan los Formatos SIGCMA para identificación de actividades de mantenimeinto y correcciones a las mismas
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 6 | Se requiere personal para seguimeinto de necesidades, así como presupuesto para el reemplazo de sillas, aires, mobiliaro etc | 9 | Se cuenta con información documentada de las necesidades de los servidores judiciales
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  |  | 10 | Se realizan cambios de mobiliario y equipos de aires acondicionados conforme la necesidad y ajustados al presupuesto asignado, según urgencia
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) |  |  | 11 | Se informa constantemente las actividades a realizar en las sedes, de igual manera cuentan con un espacio en una reunión virtual para manifestar de manera directa sus necesidades, así como encuentas de satisfacción- Se cuenta con pantallas para informar actividades, ruta de evacuación en español y wayunaiki en el Palacio de Justicia de Riohacha
Ambientales | 7 | Se requiere apoyo de un profesional ambiental | 12 | Se realiza compra de equipos o elemntos eléctricos que propendan por el mejoramiento del medio ambiente, disminuyendo su impacto, así como se requiere a los contratista la disposición final de los mismo
|  |  | 13 | Se requiere a los contratista cumpli con los planes de Mejoramiento Ambiental de la Entidad según SIGCMA
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## 3- Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Proyección de Necesidades apoyadas en Consultoria de mantenimiento de sedes propias | 1, 3, 4, 9, 10, 11 | 1, 2, 6, 8 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 6, 10 | Solicitud recursos inversión infraestructura 2024
Solicitud de recursos ecónomicos suficientes para contratación de personal, mejoras en infraestructura y adquisición de equipos. | 4,5, 6, 8 | 4 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 6, 10 | Plan de acción, Matriz de riesgos
Mejorar la infraestructura física de los inmuebles propios de la entidad, basados en la necesidades reales, realizando visitas constantes, implementando encuestas y contratando consultorías para tal fin | 6, 7, 8, 11, 23, 24, 26,27, 28, | 5, 6 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Plan de acción
Sensibilización y capacitaciones oportunas a los funcionarios/empleados sobre los cambios realizados en las plataformas utilizadas en la entidad. | 12, 17 | 3, 4, 9, 10, 11 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Plan de acción
Estudio de carga laboral vs personal asignado en la Coordinación administrativa de Riohacha | 11 | 2, 4, 6 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Plan de acción
Divulgar las tablas de retención documental en concordancia con el manejo de los procesos judiciales teniendo en cuenta todas las jurisdiciones de la entidad. | 1, 2, 9, 20 | 2, 4 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 5 | Plan de acción, Matriz de riesgos
Divulgación oportuna sobre el plan de contrataciones, normatividades vigentes y sensibilización de los mismos a los supervisores y personal administrativo de la coordinación admistrativa. | 1,2, 6, 8, 9, | 2, 3, 6 | 1, 2, 3, 4, 5 | 6 | Plan de acción
Fortalecimiento sobre el SIGCMA a los lideres de procesos y personal administrativo de la coordinación admistrativa. | 1 | 1.3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 14 | Plan de acción
Mejorar el rendimiento (accesibilidad) a los empleados y funcionarios a los distintos canales de atención y herramientas colaborativas dispuestas por la entidad. | 8, 10 | 2,6,12,13 | 1, 2, 3, 4, 5 | 13 y 14 | Plan de acción
Mejoramiento en los canales (Mayor velocidad de conexión) por parte del Proveedor de servicios de Internet que satisfaga las capacidades de ancho de banda, con cobertura en TODAS la sedes que abarca la coordinación administrativa. | 8, 10 | 9, 10, 11, | 1, 2, 3, 4, 5 | 3 | Plan de acción, Matriz de riesgos
Herramientas de Medición cuantitativa y cualitativa sobre los niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos de la administración de justicia en relación a la prestación del servicio. | 2 | 6 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2.5 | Plan de acción
Adquisición de elementos de trabajo suficientes de acuerdo con la asignación de recursos | 1, 5, 6, 8, 11 | 6 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Plan de Acciòn
Protocolos de bioseguridad frente a la Emergencia | 1, 6, 15, 18, | 16, 17, | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Plan de acción, Matriz de riesgos
Manejo de residuos | 1, 6 | 15, 16 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 6, 10 | Plan de acción
Requerir apoyo y realizar visitas a los diferentes Municipios para solicitar a los Alcaldes la donación de inmuebles para el Mejoramiento de la Infraestructura Física | 6, 11, | 14 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 6, 10 | Plan de Acciòn
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA ( Hoja 1-Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades , y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación Conceptos 37001 - Hoja 2 Análisis de Contexto ( Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. ( Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.( Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas , proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso .
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar Ver Hoja Politicas
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos e la Hoja 8- Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez. NOTA: Para los riesgos de soborno, no se debe seleccionar el efecto de interrupción en la prestación del servicio judicial. (En razón al alcance actual del SGAS)
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente : Probabilidad inherente por probabilidad residual
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior - No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente refente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que estan estan asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de infirmacion procedimientos, etc., relacionados en el DOFA- si encuentra causas adionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA: o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Relacione las medidas con las que cuenta el proceso actualmente para prevenir que el riesgo se materialice por cada una de las causas identificadas. Debe haber coherencia entre las causas y los controles preventivos.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | La frecuencia del control está definida? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo de acuerdo con las respuestas anteriores.
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control , si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Politicas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto ( según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según politica para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 10 a la 13 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5- Identificación de Riesgos
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializó el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materiliza el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Daño, pérdida o uso indebido de bienes muebles o inmuebles | Los bienes inmuebles sean sustraidos, sufran daños superiores a los generados por su uso , | 1. Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | 12 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Bienes asegurables sin asegurar |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Incumplimiento en la progmación de mantenimientos |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año | Leve - 1 | 1
|  |  | 4. matenimientos realizados sin observar instrucciones del fabricante |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3
|  |  | 5. Escases o mala calidad de los insumos (externo) |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
|  |  | 6. matenimientos realizados sin observar instrucciones del fabricante |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2
|  |  | 7. Demora en la asignación de presupuesto por parte del nivel central (externo) |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
|  |  | 8. Incumplimiento de cronograma por parte del contratista (externo) |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
|  |  | 9. falta de seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor o interventoría |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2
2 | Titulación de bienes inmuebles sin legalizar | No tener definido y con documentacion el estado legal de los bienes inmuebles de la Rama | 1. Desactualización de los inventarios | 2 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
|  |  | 2. Documentación del inmuebe inexistente o incompleta |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre e 193 a 240 horas habiles al año | Catastrófico - 5 | 5
|  |  | 3. Procesos judiciales sin concluir |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 145 a 192 horas hábiles al año | Mayor - 4 | 4
|  |  | 4. Predios de la Entidad sin registrar en Instrumentos públicos |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial | Leve - 1 | 1
3 | incumplimiento de los matenimientos preventivos,correctivos | No ejecutar en forma oportuna y acorde con estipulaciones técnicas los mantenimientos de bienes muebles, inmuebles y equipos | 1. Falta de insumos | 12 | 1 | 8.333% | Baja - 2 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año | Leve - 1 | 1 | Menor - 2 | Moderado - 4 | 4
|  |  | 2. Desconocimiento de la especificaciones del fabricante |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. | Catastrófico - 5 | 5
|  |  | 3. No previsión de presupuestos |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3
|  |  | 4. Incumplimiento en la progmación de mantenimientos |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2
|  |  | 5. Falta de personal |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso | Menor - 2 | 2
|  |  | 6. No planificar las actividades |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2
|  |  | 7. incumplimiento de los proveedores de servicio |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2
4 | [6 empty] | Muy Baja - 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3 | Mayor - 4 | Alto - 4
[8 empty] | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. | Catastrófico - 5 | 5
[8 empty] | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3
[8 empty] | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 145 a 192 horas hábiles al año | Mayor - 4 | 4
[8 empty] | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso | Catastrófico - 5 | 5
5 | [6 empty] | Muy Baja - 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3 | Mayor - 4 | Alto - 4
[8 empty] | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. | Catastrófico - 5 | 5
[8 empty] | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3
[8 empty] | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 145 a 192 horas hábiles al año | Mayor - 4 | 4
[8 empty] | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso | Catastrófico - 5 | 5
4 | Afectaciones ambientales | Se tienen afectaciones ambientales que generen impactos negativos en el entorno | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial a traves de los Acuerdos | 12 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  | 3 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental |  |  |  |  | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  | 1
|  |  | 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos |  |  |  |  | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  | 1
|  |  | 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2
|  |  | 5. Carencia de liderazgo ambiental en el SGAM |  |  |  |  | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  | 1
|  |  | 6. Falta de escombrera en el lugar de la obra |  |  |  |  | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  | 2
|  |  | 7. falta de personal idoneo para el seguimiento de obligaciones ambientales |  |  |  |  | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  | 3
PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR POLÍTICA EL IMPACTO SIEMPRE SERÁ MAYOR O CATASTRÓFICO Y SU REDACCIÓN DEBE CONSERVAR EL MODELO PROPUESTO
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para aceptar o no reportar servicios que no cumplen con las condiciones contractuales o no gestionar la legalización de los inmuebles. | Cuando se obtiene una ventaja indebida para acordar entre los participantes la cobertura del procesos de contratación y asegurar que uno de ellos obtenga el futuro contrato, con la ventaja de tener sobrecostos, se adquieren bienes o servicios innecesarios para no perder recursos presupuestales, se presentan sobornos es en la definición de los términos de referencia -pliegos de condiciones casi hechos a la medida-, autorización de incrementos en el valor del contrato (hasta el 50%) sin suficiente justificación, ofertas artificiosamente bajas en precios que permita obtener el contrato, | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 12 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos para la formulación del planes estratégicos. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2
Note on K8: NatyT: impacto por el maximola por el prababilidad promedio

## 6- Valoración Controles
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está estabelcida la frecuenica del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia del cada control | Eeficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Daño, pérdida o uso indebido de bienes muebles o inmuebles | 1. Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad |  | SOLICITUD OPORTUNA DE ASIGNACION DE RECURSOS AL NIVEL CENTRAL LIDER DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA- DIRECTOR SECCIONAL. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.675 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Se cuenta con presupuesto de consultoría | SI | NO | SI | SI | 0.6 | 0.675 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Bienes asegurables sin asegurar |  | PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS POR PARTE DE EXPERTOS, POR LO QUE ES IMPORTANTE CONTRATAR CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS | NO | SI | NO | NO | 0.25 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Apoyo con personal esperto en Ingeniería Civil o arquitectura | NO | SI | NO | NO | 0.4
|  | 3. Incumplimiento en la progmación de mantenimientos |  | CAPACITACION AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS ETAPAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES SOBRE NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE EN MATERIA DE PLANEACION Y PREPARACION DE CONTRATOS Y PROYECTOS A EJECUTAR. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Requerimiento de supervisor de cumplimiento de obligaciones contractuales. Hacer efectiva polizas de cumplimiento y calidad de bienes o servicios según corresponda. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 4. matenimientos realizados sin observar instrucciones del fabricante |  | SEGUIMIENTO PERIODICO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS. | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Afectación Económica | Previo a la aprobación de facturas para pago, supervisro verifica y certifica cumplimiento de obligaciones contractuales. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Escases o mala calidad de los insumos (externo) |  | SOLICITUD PERIODICA DE INFORMES DE AVANCE DE LAS OBRAS A LOS CONTRATISTAS. | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Procedimiento de acciones correctivas | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 6. matenimientos realizados sin observar instrucciones del fabricante |  | SEGUIMIENTO PERIODICO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS. | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Previo a la aprobación de facturas para pago, supervisro verifica y certifica cumplimiento de obligaciones contractuales. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 7. Demora en la asignación de presupuesto por parte del nivel central (externo) |  | PROYECTAR EJECUCION DE RECURSOS CON VIGENCIAS FUTURAS | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Contratación con plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2024. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 8. Incumplimiento de cronograma por parte del contratista (externo) |  | REUNIÓN PERIODICA ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Se programan trabajos complementarios y turnos adicionales para ajustar cronograma de ejecución. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 9. falta de seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor o interventoría |  | REUNIÓN PERIODICA DEL COMITÉ TÉCNICO CON SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Seguimiento permanente de obligaciones | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | Realizar traslados que no cumplan con los requisitos legales y las necesidades del servicio | 1. Desactualización de los inventarios |  | SEGUIMIENTO PERIODICO A METAS DE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.3 | Afectación Económica | Se manteniene actualizado el inventario de sedes | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Documentación del inmuebe inexistente o incompleta |  | LLEVAR CARPETA DE CADA INMUEBLE | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Carpeta con información de cada inmueble actualizada. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 3. Procesos judiciales sin concluir |  | CONTROL ESTRICTO ANTES DE CONTRATAR INMUEBLES EN ARRIENDO, RECIBIR DONACIONES O COMODATOS | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Revisión por Área de Asistencia Legal | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 4. Predios de la Entidad sin registrar en Instrumentos públicos |  | REPORTE DE ESTADO DE BIENES INMUEBLES | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Registro de predios en instrumentos públicos. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | incumplimiento de los matenimientos preventivos,correctivos | 1. Falta de insumos |  | PLANEACIÓN DE CONTRATACIÓN | NO | SI | NO | NO | 0.25 | 0.225 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Se cuenta con planeación para seguiemiento por parte de Asistencia legal | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.42 | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4
|  | 2. Desconocimiento de la especificaciones del fabricante |  | ESTABLECER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLARAS | NO | SI | NO | NO | 0.25 |  | Afectación Económica | Áreas responsables de necesidad establecen criterios claros de satisfacción de necesidad | NO | SI | NO | NO | 0.4
|  | 3. No previsión de presupuestos |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR CON CRITERIOS TÉCNICOS | NO | SI | NO | NO | 0.25 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Supervisor o interventor realiza seguimiento de ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales | NO | SI | NO | NO | 0.4
|  | 4. Incumplimiento en la progmación de mantenimientos |  | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERIODICO POR SUPERVISOR O INTERVENTOR | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Requerimiento de supervisor de cumplimiento de obligaciones contractuales. Hacer efectiva polizas de cumplimiento y calidad de bienes o servicios según corresponda. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 4. Incumplimiento en la progmación de mantenimientos |  | CONTRATAR INTERVENTORÍA TÉCNICA | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Requerimiento de supervisor de interventoría de cumplimiento de obligaciones contractuales. Hacer efectiva polizas de cumplimiento y calidad de bienes o servicios según corresponda. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 6. No planificar las actividades |  | PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | 0 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Se cuenta con planeación para seguiemiento por parte de Asistencia legal | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 7. incumplimiento de los proveedores de servicio |  | ESTABLECER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLARAS |  |  |  |  | 0 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Áreas responsables de necesidad establecen criterios claros de satisfacción de necesidad | NO | SI | NO | NO | 0.4
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Afectaciones ambientales | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial a traves de los Acuerdos |  | REPORTE TEMPRANO DE NECESIDADES A NIVEL CENTRAL | NO | SI | NO | SI | 0.5 | 0.5 | Afectación Ambiental | Se cuenta con presupuesto soportado | NO | SI | NO | SI | 0.5 | 0.5 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental |  | DIFUSION PERMANENTE DE POLITICAS AMBIENTAS A TRAVES DE MEDIOS INSTITUCIONALES | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Afectación Ambiental | Uso de correo electronicos institucionales para sensibilización | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos |  | ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE CORREOS INSTITUCIONALES PARA DIFUSION | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Afectación Ambiental | Uso de correo electronicos institucionales para sensibilización | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental |  | CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN PEMANENTE | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Uso de correo electronicos institucionales para sensibilización | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 5. Carencia de liderazgo ambiental en el SGAM |  | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN LIDERAZGO | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Afectación Ambiental | Capacitación y seguimiento a través de comités técnicos | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 6. Falta de escombrera en el lugar de la obra |  | ESTABLECER OBLIGACIONES CLARAS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Afectación Ambiental | Seguimiento permanente de obligaciones por parte de supervisor o interventor | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 7. falta de personal idoneo para el seguimiento de obligaciones ambientales |  | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Afectación Ambiental | Capacitación y seguimiento a través de comités técnicos | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para aceptar o no reportar servicios que no cumplen con las condiciones contractuales o no gestionar la legalización de los inmuebles. | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  | DESICIONES SON TOMADAS POR UN COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.3 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Decisiones por parte de comité | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.3 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos para la formulación del planes estratégicos. |  | DESICIONES SON TOMADAS POR UN COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Decisiones por parte de comité | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 |  | DESICIONES SON TOMADAS POR UN COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Decisiones por parte de comité | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0

## 7- Mapa Final
MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Daño, pérdida o uso indebido de bienes muebles o inmuebles | Los bienes inmuebles sean sustraidos, sufran daños superiores a los generados por su uso , | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Se solicitan cotizaciones con tiempo- se utilizanresultados de consultorias | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 2024-07-31
|  |  |  | 2. Bienes asegurables sin asegurar | [8 empty] | Se tramita mensualmente actualización de bienes asegurados | AREA ADMINISTRATIVA | 02/01/024
|  |  |  | 3. Incumplimiento en la progmación de mantenimientos | [8 empty] | Se reiteran cotizaciones- se solicitan recursos, autorizaciones | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 4. matenimientos realizados sin observar instrucciones del fabricante | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 5. Escases o mala calidad de los insumos (externo) | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 6. matenimientos realizados sin observar instrucciones del fabricante | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 7. Demora en la asignación de presupuesto por parte del nivel central (externo) | [8 empty] | El presupuesto para la vigencia 2024 fue asignado al inicio del año, pero solo pudo hacerse uso del mismo en el mes de marzo por trámites administrativos con la creación de la DESAJ | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 8. Incumplimiento de cronograma por parte del contratista (externo) | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 9. falta de seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor o interventoría | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
2 | Titulación de bienes inmuebles sin legalizar | No tener definido y con documentacion el estado legal de los bienes inmuebles de la Rama | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Desactualización de los inventarios | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Se reporta el inventario de inmuebles | AREA ADMINISTRATIVA | 02/01/024
|  |  |  | 2. Documentación del inmuebe inexistente o incompleta | [8 empty] | No tenemos inmuebles sin documentación o legalización | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 3. Procesos judiciales sin concluir | [8 empty] | No tenemos inmuebles con problemas legales | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 4. Predios de la Entidad sin registrar en Instrumentos públicos | [8 empty] | Todos los predios se encuentran legalizados | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
3 | incumplimiento de los matenimientos preventivos,correctivos | No ejecutar en forma oportuna y acorde con estipulaciones técnicas los mantenimientos de bienes muebles, inmuebles y equipos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de insumos | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 | Baja - 2 | Menor - 2 | #REF! | Moderado - 4 | Reducir (Mitigar) | Se acompañan las necesidade con apoyo en consultoría | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 2. Desconocimiento de la especificaciones del fabricante | [8 empty] | Se acompañan las necesidade con apoyo en consultoría | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 3. No previsión de presupuestos | [8 empty] | Se acompañan las necesidade con apoyo en consultoría | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 4. Incumplimiento en la progmación de mantenimientos | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 5. Falta de personal | [8 empty] | Fue creado el cargo de ingeniero civil- transitorio | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 6. No planificar las actividades | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 7. incumplimiento de los proveedores de servicio | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
#REF! | #REF! | #REF! | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Evitar |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
4 | Afectaciones ambientales | Se tienen afectaciones ambientales que generen impactos negativos en el entorno | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial a traves de los Acuerdos | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 5. Carencia de liderazgo ambiental en el SGAM | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 6. Falta de escombrera en el lugar de la obra | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 7. falta de personal idoneo para el seguimiento de obligaciones ambientales | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para aceptar o no reportar servicios que no cumplen con las condiciones contractuales o no gestionar la legalización de los inmuebles. | Cuando se obtiene una ventaja indebida para acordar entre los participantes la cobertura del procesos de contratación y asegurar que uno de ellos obtenga el futuro contrato, con la ventaja de tener sobrecostos, se adquieren bienes o servicios innecesarios para no perder recursos presupuestales, se presentan sobornos es en la definición de los términos de referencia -pliegos de condiciones casi hechos a la medida-, autorización de incrementos en el valor del contrato (hasta el 50%) sin suficiente justificación, ofertas artificiosamente bajas en precios que permita obtener el contrato, | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar) |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos para la formulación del planes estratégicos. | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024
|  |  |  | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 02/01/024

## 8- Politicas de Administración
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor 9- |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Daño, pérdida o uso indebido de bienes muebles o inmuebles | Los bienes inmuebles sean sustraidos, sufran daños superiores a los generados por su uso , | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Fue creado cargo de descongestión de Ingenio Civil, quien apoya en la revisión de necesidades- se realizaron visitas a las sedes y consultoría previa del año 2022 |  | X | 2024-01-02 | 2024-03-31 | Se enlistaron actividades de mantenimiento. No se materializó el riesgo
2 | Titulación de bienes inmuebles sin legalizar | No tener definido y con documentacion el estado legal de los bienes inmuebles de la Rama | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | Todos los bienes se encuentran bajo la titularidad de la DESAJ |  | X | 2024-01-02 | 2024-03-31 | Se está en la titularización del lote donado en la vigencia 2023 en Manaure. No se materializó el riesgo. A la fecha no se pagan impuestos sobre el mismo
3 | incumplimiento de los matenimientos preventivos,correctivos | No ejecutar en forma oportuna y acorde con estipulaciones técnicas los mantenimientos de bienes muebles, inmuebles y equipos | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 | Compartir | Se planean procesos para mantenimeinto de sedes |  | X | 2024-01-02 | 2024-03-31 | Se remite formato de seguimiento de los recursos de inversión de mejoramiento a la infraestructura físicaNo se materializó el riesgo
4 | Afectaciones ambientales | Se tienen afectaciones ambientales que generen impactos negativos en el entorno | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | Se incluyen obligaciones ambientales en los procesos precontractuales y contractuales |  | X | 2024-01-02 | 2024-03-31 | Se incluyen en documentos contractuales y precontractuales cláusulas de obligaciones ambientales
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para aceptar o no reportar servicios que no cumplen con las condiciones contractuales o no gestionar la legalización de los inmuebles. | Cuando se obtiene una ventaja indebida para acordar entre los participantes la cobertura del procesos de contratación y asegurar que uno de ellos obtenga el futuro contrato, con la ventaja de tener sobrecostos, se adquieren bienes o servicios innecesarios para no perder recursos presupuestales, se presentan sobornos es en la definición de los términos de referencia -pliegos de condiciones casi hechos a la medida-, autorización de incrementos en el valor del contrato (hasta el 50%) sin suficiente justificación, ofertas artificiosamente bajas en precios que permita obtener el contrato, | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | Se incluye en estudios previos y contractuales compromisos anticorrupción |  | X | 2024-01-02 | 2024-03-31 | se incluyen en todos los docuemntos compromiso anticorrupción

## Seguimiento 2 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Daño, pérdida o uso indebido de bienes muebles o inmuebles | Los bienes inmuebles sean sustraidos, sufran daños superiores a los generados por su uso , | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Se adjudicó compra de estantería para archivo central, y Selección abreviada de menor cuantía para suministro e instalación de ascensores para Riohacha y San Juan con obra civil incluida |  | X | 2024-01-02 | 2024-07-31 | En el trimestre se logró avanzar en la ejecución de recursos de inversión que permitieron la dotación de estantería al archivo central y a algunos despachos judiciales que requerían. Igualmente se avanzó en la etapa pre ocntractual y publicación de procesos para la contartación de licitación publica para el mantenimiento y mejoramiento de sedes propias, lo que permitira la ejecución del 63% del presupeusto de inversión en mejoramiento de infraestructura física. No se materializó el riesgo
Se publica Licitación pública de mantenimiento de sedes
Se publica Selección abreviada de menor cuantía para suministro e instalación de ascensores para Riohscha y San Juan con obra civil incluida
Lista de actividades identificadas en el mantenimiento de sedes
Se realizan visitas a sedes
No se presentan perdidas o daño durante el trimestre
Se planea el mantenimiento de los inmuebles propios
2 | Titulación de bienes inmuebles sin legalizar | No tener definido y con documentacion el estado legal de los bienes inmuebles de la Rama | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | Todos los bienes se encuentran bajo la titularidad de la DESAJ |  | X | 2024-01-02 | 2024-07-31 | No existe alteración de la titularidad de los bienes del Consjeo Superior. No se materializó el riesgo
Se tienen certificados de libertad y tradiciòn de los inmuebles cuya titularidad es el Consejo Superior
3 | incumplimiento de los matenimientos preventivos,correctivos | No ejecutar en forma oportuna y acorde con estipulaciones técnicas los mantenimientos de bienes muebles, inmuebles y equipos | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 | Evitar | Se planean procesos para mantenimiento de sedes |  | X | 2024-01-02 | 2024-07-31 | En el trimestre se logró avanzar en la ejecución de recursos de inversión que permitieron la dotación de estantería al archivo central y a algunos despachos judiciales que requerían. Igualmente se avanzó en la etapa pre ocntractual y publicación de procesos para la contartación de licitación publica para el mantenimiento y mejoramiento de sedes propias, lo que permitira la ejecución del 63% del presupeusto de inversión en mejoramiento de infraestructura física. No se materializó el riesgo
Se publica licitación pública para mantenimiento de sedes propias LP-DR-01-2024
se publica Selección Abreviada de Menor Cuantía para suministro e instalación de ascensores para el palacio de justicia de Riohacha y San Juan del Cesar- La Guajira SAMC-DR-01-2024
Se avanza en la contratación de los mantenimientos
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Evitar |  |  | X | 2024-01-02 | 2024-07-31
4 | Afectaciones ambientales | Se tienen afectaciones ambientales que generen impactos negativos en el entorno | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar |  |  | X | 2024-01-02 | 2024-07-31 | Se incluyen obligaciones ambientales claras y adecuadas, acorde a políticas ambientales de la entidad y normatividad especifica del sector construcción en los procesos precontractuales y contractuales. No se materializó el riesgo
Se incluyen obigaciones en LP-DR-01-2024
Se incluyen Obligaciones amnientales en SAMC-DR-01-2024
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Evitar |  |  | X |  | 2024-07-31
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para aceptar o no reportar servicios que no cumplen con las condiciones contractuales o no gestionar la legalización de los inmuebles. | Cuando se obtiene una ventaja indebida para acordar entre los participantes la cobertura del procesos de contratación y asegurar que uno de ellos obtenga el futuro contrato, con la ventaja de tener sobrecostos, se adquieren bienes o servicios innecesarios para no perder recursos presupuestales, se presentan sobornos es en la definición de los términos de referencia -pliegos de condiciones casi hechos a la medida-, autorización de incrementos en el valor del contrato (hasta el 50%) sin suficiente justificación, ofertas artificiosamente bajas en precios que permita obtener el contrato, | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar |  |  | X | 2024-01-02 | 2024-07-31 | Se incluye en estudios previos y contractuales compromisos anticorrupción y procedimiento de actuación en caso de sospechas y evidencias de corrupción. No se materializó el riesgo
Se incluye compromiso anticorrupción en LP-DR-01-2024
Se incluye compromiso anticorrupción en SAMC-DR-01-2024

## Seguimiento 3 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Daño, pérdida o uso indebido de bienes muebles o inmuebles | Los bienes inmuebles sean sustraidos, sufran daños superiores a los generados por su uso , | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Se adjudicó compra de estantería para archivo central, y Selección abreviada de menor cuantía para suministro e instalación de ascensores para Riohacha y San Juan con obra civil incluida |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | En el trimestre se logró avanzar en la ejecución de recursos de inversión que permitieron la dotación de estantería al archivo central y a algunos despachos judiciales que requerían. Igualmente se avanzó en la etapa pre ocntractual y publicación de procesos para la contartación de licitación publica para el mantenimiento y mejoramiento de sedes propias, lo que permitira la ejecución del 63% del presupeusto de inversión en mejoramiento de infraestructura física. No se materializó el riesgo
Se publica Licitación pública de mantenimiento de sedes
Se publica Selección abreviada de menor cuantía para suministro e instalación de ascensores para Riohscha y San Juan con obra civil incluida
Lista de actividades identificadas en el mantenimiento de sedes
Se realizan visitas a sedes
No se presentan perdidas o daño durante el trimestre
Se planea el mantenimiento de los inmuebles propios
2 | Titulación de bienes inmuebles sin legalizar | No tener definido y con documentacion el estado legal de los bienes inmuebles de la Rama | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | Todos los bienes se encuentran bajo la titularidad de la DESAJ |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | No existe alteración de la titularidad de los bienes del Consjeo Superior. No se materializó el riesgo
Se tienen certificados de libertad y tradiciòn de los inmuebles cuya titularidad es el Consejo Superior
3 | incumplimiento de los matenimientos preventivos,correctivos | No ejecutar en forma oportuna y acorde con estipulaciones técnicas los mantenimientos de bienes muebles, inmuebles y equipos | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 | Evitar | Se planean procesos para mantenimiento de sedes |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | En el trimestre se logró avanzar en la ejecución de recursos de inversión que permitieron la dotación de estantería al archivo central y a algunos despachos judiciales que requerían. Igualmente se avanzó en la etapa pre ocntractual y publicación de procesos para la contartación de licitación publica para el mantenimiento y mejoramiento de sedes propias, lo que permitira la ejecución del 63% del presupeusto de inversión en mejoramiento de infraestructura física. No se materializó el riesgo
Se publica licitación pública para mantenimiento de sedes propias LP-DR-01-2024
se publica Selección Abreviada de Menor Cuantía para suministro e instalación de ascensores para el palacio de justicia de Riohacha y San Juan del Cesar- La Guajira SAMC-DR-01-2024
Se avanza en la contratación de los mantenimientos
4 | Afectaciones ambientales | Se tienen afectaciones ambientales que generen impactos negativos en el entorno | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar |  |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Se incluyen obligaciones ambientales claras y adecuadas, acorde a políticas ambientales de la entidad y normatividad especifica del sector construcción en los procesos precontractuales y contractuales. No se materializó el riesgo
Se incluyen obigaciones en LP-DR-01-2024
Se incluyen Obligaciones amnientales en SAMC-DR-01-2024
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para aceptar o no reportar servicios que no cumplen con las condiciones contractuales o no gestionar la legalización de los inmuebles. | Cuando se obtiene una ventaja indebida para acordar entre los participantes la cobertura del procesos de contratación y asegurar que uno de ellos obtenga el futuro contrato, con la ventaja de tener sobrecostos, se adquieren bienes o servicios innecesarios para no perder recursos presupuestales, se presentan sobornos es en la definición de los términos de referencia -pliegos de condiciones casi hechos a la medida-, autorización de incrementos en el valor del contrato (hasta el 50%) sin suficiente justificación, ofertas artificiosamente bajas en precios que permita obtener el contrato, | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar |  |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Se incluye en estudios previos y contractuales compromisos anticorrupción y procedimiento de actuación en caso de sospechas y evidencias de corrupción. No se materializó el riesgo
Se incluye compromiso anticorrupción en LP-DR-01-2024
Se incluye compromiso anticorrupción en SAMC-DR-01-2024