## DATOS
Meses del Año | Seccionales
ENERO | ARMENIA
FEBRERO | BUCARAMANGA
MARZO | BOGOTA
ABRIL | BARRANQUILLA
MAYO | CALI
JUNIO | CARTAGENA
JULIO | CÚCUTA
AGOSTO | CUNDINAMARCA Y AMAZONAS
SEPTIEMBRE | IBAGUÉ
OCTUBRE | MANIZALES
NOVIEMBRE | MEDELLÍN
DICIEMBRE | MONTERÍA
NEIVA
PASTO
PEREIRA
POPAYÁN
SINCELEJO
SANTA MARTA
TUNJA
VALLEDUPAR
VILLAVICENCIO
QUIBDO
RIOHACHA

## SEGUIMIENTO JUNIO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
COORDINACIÓN DE SECCIONALES
Seguimiento avance presupuestal y ejecución de los contratos celebrados en las DESAJ
SECCIONAL | BOGOTA
MES | JUNIO
N° CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN | DÍAS DE EJECUCIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | TIPO DE CONTRATO | RUBRO PRESUPUESTAL | CONTRATISTA | NIT/ID | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | PAGOS A LA FECHA | % AVANCE FISICO | % EJECUCIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | LINK (EJECUCIÓN CONTRATO - SECOP) | El contrato tiene situaciones criticas para resolver? SI/NO | Especifique la Situación | ¿El contrato ha presentado Modificaciones? SI/NO | Fecha de la Modificacion | Especifique la Modificacion realizada | ¿Se han realizado Adiciones al contrato? SI/NO | Fecha de la Adición | Indique el Valor de la adicion | Observaciones Generales
528-2022 | 2022-01-24 | 2022-02-09 | 2025-02-28 | 1115 | DIRECTA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | N/A | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVIENCIA Y JUSTICIA | 899999061-9 | Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas- para garantizar el funcionamiento y operatividad de la Unidad de Reacción Inmediata -URI-de Puente Aranda | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8074876 | NO | N/A | SI | 30/07/2024 28/11/2024 26/02/2025 | Prórrogas | N/A | N/A | N/A | 1. El 30/07/2024 se suscribe modificatorio No. 01 con el propósito de prorrogar el plazo del convenio por 4 meses más hasta el 30/11/2024. 2. El 28/11/2024 se suscribe modificatorio No. 02 con el propósito de prorrogar el plazo del convenio por 3 meses más hasta el 28/02/2025. 3. El 26/02/2025 se suscribe modificatorio No. 03 con el propósito de prorrogar el plazo del convenio por 5 meses más hasta el 31/07/2025.
131-2022 | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 2025-10-07 | 1092 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | C-2701-0800-28-0-2701019-02 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 860007336-1 | Desarrollar conjuntamente la función de bienestar social consistente en la satisfacción de necesidades de alimentación saludable de los servidores judiciales al interior de sus diferentes sedes, mediante la modalidad de "Carros Vending La Lonchera" y "Máquinas Vending", de conformidad con el Plan de Bienestar Social de la Rama Judicial. | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4079550&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3336829&id=2059639 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DESAJBOO24-700 de fecha 13 de febrero de 2024 se designa la supervisipon a DANIELA ROSA MURGAS DURAN
214-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 890680014-9 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 13 No. 9-27/31 piso 2 en el Municipio de Agua De Dios - Cundinamarca, el cual consta con un área de 356 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 150-6852, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 39035312 | 27075069 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4269420&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3574365&id=2174465&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-131-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3574365%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3675474%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
215-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MARIA EUGENIA SARMIENTO RIAÑO | 20369772 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 5 No. 1-06 piso 1 y 2 en el Municipio de Anolaima - Cundinamarca, el cual consta de un área de 160 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 156-47162, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 91479778 | 63450800 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4269245&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3575953&id=2174478 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
216-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MATILDE SERRANO LOPEZ | 20871397 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 12 No. 5-60 en el Municipio de Apulo - Cundinamarca, el cual consta de un área de 95 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 166-85397, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 60337930 | 41850665 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4269438&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3575954&id=2174566&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-133-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3575954%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3675691%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
220-2022 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | AMPLEX DE COLOMBIA S.A.S | 830064756-5 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera 10 No. 19-65 piso 7 Edificio Camacol, en la ciudad de Bogotá, el cual consta de 780 mts2, con matrícula Inmobiliaria No. 50C-32425, 50C32426, 50C-32427, 50C-32428, 50C-32429, para el funcionamiento de los seis (06) Juzgados de Pequeñas Causas Laborales y tres (03) salas de audiencias, a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 1309053115 | 907965336 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4264373&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576442&id=2171760 | NO | N/A
221-2022 | 2022-11-28 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | IMMOBILIS S.A.S | 901037838-3 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera 10 No. 19 - 65 Oficina 805 Edificio Camacol, en la ciudad de Bogotá, el cual consta de 228,61 mts2, con matrícula Inmobiliaria No. 50C1240020, para el funcionamiento de los Juzgados 10 y 11 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples y Dos (2) Salas de Audiencias, a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 378223779 | 253565175 | 83.52% | 67.04% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272586&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3583874&id=2176517&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-253-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3583874%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3678397%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A
222-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | INVERSIONES EL COMIENZO S.A.S | 901219466-9 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 10 No. 19-65 Piso 11 Edificio Camacol, en la ciudad de Bogotá, el cual consta de 738,97 mts2, con matrícula Inmobiliaria No. 50C-737244, para el funcionamiento de tres (3) Juzgados Civiles Municipales de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá con sus respectivas salas de audiencias y archivos, a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 671629468 | 465404821 | 84.65% | 69.29% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4264933&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3577422&id=2171946 | NO | N/A
223-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | AMPLEX DE COLOMBIA S.A.S | 830064756-9 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 10 No. 19 - 65 Piso 5 Edificio Camacol, en la ciudad de Bogotá, el cual consta de 780 mts2, con matrícula Inmobiliaria No. 50C-743238, para el funcionamiento de los siete (7) Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple junto sus archivos y Cinco (5) Parqueaderos, a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 1314145871 | 911497697.43 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272267&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3583779&id=2176320&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-245-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3583779%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3678091%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DESAJBOO24-697 de fecha 13 de febrero de 2024, se designa la supervisión del contrato a Indira Eliza Pachón Serna
224-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2025-04-30 | 881 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | COMCOL S.A.S | 830063769-6 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 41 No. 17 - 81, en la ciudad de Bogotá, el cual consta de 4.466,8 mts2, con matrícula Inmobiliaria No. 50C-1225008, para el funcionamiento de los Juzgados Penales para Adolescentes, a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 3086287167 | 3739570249 | 110.6% | 121.2% | TERMINADO | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4275392&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3586773&id=2178532 | NO | N/A | SI | 27/11/2024 30/12/2024 | Adición y Prórroga | SÍ | 27/11/2024 30/12/2024 | 653283145 | (i) El 27/11/2024 se suscribe modififcatorio No.01 con el propósito de prorrogar el contrato hasta el 31/12/2024 y adicionar al valor inicial del contrato la suma de $ 130.656.629 (ii) El 30/12/2024 se suscribe modififcatorio No.02 con el propósito de prorrogar el contrato hasta el 30/04/2025 y adicionar al valor inicial del contrato la suma de $ 522.626.516
232-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2025-04-30 | 881 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | INVERSIONES PYXIS S.A.S (E. JARAMILLO) | 900706809-7 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 10 No. 14 - 30 Piso 2 al 9, en la ciudad de Bogotá, el cual consta de 3.365,26 mts2, con matrícula Inmobiliaria No. 50C-249038, para el funcionamiento de la oficina de apoyo Juzgados Ejecución Civil del Circuito, Juzgados 1,2,3,4 y 5 Ejecución Civil Circuito, Juzgados 5,7,14,15,16 y 17 Pequeñas Causas y Competencias Múltiples y 3 Salas de Audiencias, a cargo de la Dirección Seccional Bogotá - Cundinamarca. | 3548601057 | 4299743491.53 | 110.6% | 121.2% | TERMINADO | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4277003&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3587646&id=2179138 | NO | N/A | SI | 29/11/2024 30/12/2024 | Adición y Prórroga | SÍ | 29/11/2024 30/12/2024 | 751142435 | El 29/11/2024 se suscribe modififcatorio No.01 con el propósito de prorrogar el contrato hasta el 31/12/2024 y adicionar al valor inicial del contrato la suma de $ $150.228.487 El 30/12/2024 se suscribe modififcatorio No.02 con el propósito de prorrogar el contrato hasta el 30/04/2025 y adicionar al valor inicial del contrato la suma de $ 600.913.948
233-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-02 | 1309 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | PROCOMERCIO S.A (SAN MARTIN BOGOTA PISO 29) | 830117735 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera 7ª No. 32-16, Piso 29 de la Torre Sur Ciudadela San Martin, local 214 y 215 Centro Comercial San Martin, en la ciudad de Bogotá, el cual consta de 728,95 mts2, con matrícula Inmobiliaria No. 50C-1411157, para el funcionamiento de los Centro de Servicios y los Juzgados de Extinción de Dominio de Bogotá, a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 2151382480 | 1534149628.58 | 85.65% | 71.31% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4276525&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3587502&id=2179126 | NO | N/A | SI | 20/12/2022 17/06/2024 29/11/2024 31/12/2024 | 1. Modificación forma de pago. 2. Reducción plazo de ejecución. 3.Adición y modificación forma de pago. 4. Adición y modificación forma de pago | SÍ | 29/11/2024 31/12/2024 | 38481976.46 | El 27/11/2024 se suscribe modififcatorio No.03 con el propósito adicionar el local y adicionar al valor inicial del contrato la suma de $ 2.880.387,46
235-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MUNICIPIO DE CABRERA | 890680107 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 4-24/26 en el Municipio de Cabrera - Cundinamarca, el cual consta con un área de 887 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 157-101168, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 47112087 | 32677162 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4271835&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576912&id=2175868 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
236-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ADRIANA DEL PILAR MORENO APONTE | 1073427506-1 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 7 No. 8-36 piso 2 en el Municipio de Bojaca - Cundinamarca, el cual consta con un área de 94 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 156-60711, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. El inmueble objeto del presente contrato, se arrienda como cuerpo cierto. | 37287388 | 25862703 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4269931&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576746&id=2174699 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
237-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | SANTIAGO ERNESTO ROMERO ROMERO | 19186180 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 3 No. 4-13 Oficina 306 en el Municipio de Cachipay - Cundinamarca, el cual consta con un área de 90 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 156-48452, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 55996420 | 38839376 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272575&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3575956&id=2176491 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
238-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MIGUEL ARCANGEL RAMOS RAMIREZ | 80320074 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 4 No. 6 - 05 en el Municipio de Caparrapi - Cundinamarca, el cual consta con un área de 144 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 167-20641, para el funcionamiento de los Juzgado Promiscuo Municipal de Caparrapí, Sala de Audiencias y Archivo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 75379334 | 52283458 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4277002&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576212&id=2179137 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
239-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ALVARO HERNAN HERNADEZ BAQUERO CAQUEZA 1 | 11410965 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 6 No. 4-35 en el Municipio de Cáqueza de Cundinamarca, el cual consta con un área de 130 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 152-23482, para el funcionamiento del Centro de Servicios Judiciales y Salas de Audiencia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 68692526 | 47645456 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272576&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576920&id=2176494&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-140-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576920%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3677811%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
240-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | NARCISO CANTOR VARGAS FUSAGASUGA 1 | 11370806 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 7 No. 7-58 en el Municipio de Fusagasugá -Cundinamarca, el cual consta de un área de 432 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 157-48566, para el funcionamiento del Juzgado Penal para Adolescentes con Funcion de Conocimiento y las Salas de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 200790080 | 139268930 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4276527&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576949&id=2179128&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-169-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576949%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3682367%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
241-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCION CAQUEZA 2 | 860530544-6 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Avenida 4 N° 2-39 Centro Comercial San José Plaza en el Municipio de Cáqueza - Cundinamarca, el cual consta con un área de 417,2 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 152-29789, para el funcionamiento de los Juzgados Civil del Circuito, Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 703717656 | 488101836.8 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272577&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576275&id=2176497 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
242-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ADELA SANTIAGO DE HERNANDEZ CAQUEZA 3 | 20439680 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 2 No. 2 - 72 en el Municipio de Cáqueza de Cundinamarca, el cual consta de un área de 300 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 152-1725, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo de Familia, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 169237590 | 117383980 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4279618&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576359&id=2180426&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-142-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576359%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3682713%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
243-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | CECILIA SANTANA CASTAÑEDA | 20444701 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 3-28 en el Municipio de Carmen de Carupa - Cundinamarca, el cual consta con un área de 130 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 172-36396, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 40407391 | 28026751 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272578&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576448&id=2176501 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
245-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | WILSON LIBARDO MORA PABON | 2996935 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Transversal 2 No. 5-09 en el Municipio de Chipaque Cundinamarca, el cual consta de 108 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 152-10408, para el funcionamiento de los Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 31541518 | 21877349 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272977&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576452&id=2176913 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
246-2022 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2026-07-31 | 1334 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHOACHI - EMSERCHOACHI | 832003470-0 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 4 No. 5-29 en el Municipio de Choachi - Cundinamarca, el cual consta de un área de 157 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 152-6249, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 56505332 | 37881760.95 | 83.52% | 67.04% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4273063&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3575865&id=2176925 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
247-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MUÑOZ HERMANOS F & N Y COMPAÑIA SAS | 900322133-8 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 5 No. 5 – 73 en el Municipio de Choconta - Cundinamarca, el cual consta de un área de 516,72 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 154-14326, para el funcionamiento de la Sala de Audiencias de los Juzgados, Juzgados Civiles Municipales, Juzgados Penales del Circuito, Juzgado Penal Municipal, Juzgado Promiscuo de Familia, Juzgado Civil del Circuito y Archivo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 484424993 | 335325951 | 84.61% | 69.22% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4273080&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576077&id=2177003&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-147-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576077%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3679125%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
248-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MARTHA ELENA GIL HERRERA | 20454522 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 13 No. 14-61 en el Municipio de Cota - Cundinamarca, el cual consta de un área de 94.50 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 50N-1159497, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 114889416 | 77176032 | 83.59% | 67.17% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21904098&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
249-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | FLOR ALBA MENDEZ ROJAS | 35489146 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 3 N° 2-30 en el Municipio de Cucunuba - Cundinamarca, el cual consta de un área de 200 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 172-9654, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 49841254 | 34570123 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4273617&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576082&id=2177234&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-149-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576082%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3679914%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
250-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | WILLAN RODRIGUEZ FORERO | 11346387 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 2 No. 4-06 piso 2 en el Municipio de El Peñon -Cundinamarca, el cual consta de un área de 100 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 170-33259, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas | 36591914 | 25380320 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4274547&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576627&id=2177842&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-162-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576627%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3679763%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
251-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | NUBIA FABIOLA ORDOÑEZ ORDOÑEZ | 51718071 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 5 N° 5 - 61 en el Municipio de El Peñon -Cundinamarca, el cual consta de un área de 64 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 170-4079, para el funcionamiento del Archivo del Juzgado Promiscuo Municipal a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 14133627 | 9803148 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4274881&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576297&id=2178057&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-163-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576297%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3680509%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
252-2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2026-07-31 | 1337 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | LUIS FRANCISCO MORALES VARGAS | 11430861 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 2 No. 2 – 35 en el Municipio de Facatativa - Cundinamarca, el cual consta de un área de 414 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 156-101402, 156-4811, para el funcionamiento del Archivo de los Juzgados del Municipio de Facatativá a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. | 81095494 | 56248213 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4275807&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3586601&id=2178474 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
253-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | LAUREANO CUELLAR MARTINEZ | 19070897 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Calle 6 No. 3-15/19 en el Municipio de Fomeque - Cundinamarca, el cual consta de un área de 150 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 152-41985, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 53378004 | 37023230 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4281326&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3591658&id=2181609&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-165-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3591658%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3686273%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
254-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JOSE ANTONIO SASTOQUE REY | 3022354 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 3-36/40 en el Municipio de Fosca - Cundinamarca, el cual consta de un área de 95 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 152-8689, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 27869860 | 19330662 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4275848&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576381&id=2178686&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-166-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576381%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3681367%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
255-2022 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2026-07-31 | 1326 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES KLEBER S.A.S. FUNZA 1 | 900063863-4 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 9 No. 10 B - 13 pisos 1 y 2 barrio La Cita en el Municipio de Funza - Cundinamarca, el cual consta de un área de 615 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 50C-1924500, para el funcionamiento del Juzgado 1º y 2º Penal del Circuito, Juzgado 1º Laboral del Circuito, Juzgado Civil del Circuito y Archivo, Juzgado Civil Municipal, Archivo y Salas de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazona | 1180312031 | 818669917 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4303414&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3618868&id=2192924&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESABO-CD-329-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3618868%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3714599%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
256-2022 | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 2026-07-31 | 1312 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | HERNANDO RODRIGUEZ NIVIA FUNZA 2 | 11331998 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 15 No. 11- 15/19/23 en el Municipio de Funza - Cundinamarca, el cual consta de un área de 495 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 50C-1524382, para el funcionamiento de la Sala de Audiencia del Juzgado Penal para Adolescentes, Sala de Audiencias Juzgado Penal Municipal, Juzgado Promiscuo de Familia, Juzgado Penal Municipal y Juzgado Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca | 505652643 | 350723030 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4276088&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576454&id=2178966&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-168-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576454%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3681913%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
257-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JOSE LORENZO MORENO ALDANA | 393502 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera 14 No. 10-52 Local 9, 10 y 11 en el Municipio de Granada - Cundinamarca, el cual consta de 119 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 051-120879, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 60333396 | 41847524 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4277201&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576917&id=2179142 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
258-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | NARCISO CANTOR VARGAS FUSAGASUGA 2 | 11370806 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 7 A No. 7-60 oficina 102, 201 y 202 en el Municipio de Fusagasugá - Cundinamarca, el cual consta de un área de 203 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 157-48566, para el funcionamiento del Juzgado Penal del Circuito y el Archivo de los Juzgados que allí funcionan a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 137706560 | 95513911 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21907601&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
259-2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2026-07-31 | 1333 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA FUSAGASUGA 3 | 890680008-4 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Calle 16 No. 7-245 Casa del Molino en el Municipio de Fusagasugá - Cundinamarca, el cual consta de un área de 3258 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 157-27202, para el funcionamiento de los Juzgados 1º Penal del Circuito, Juzgado 1º y 2º Civil del Circuito, Juzgado Promiscuo de Familia, Juzgado 1º, 2º y 3º Civil Municipal, Juzgado 1º Penal Municipal y Salas de Audiencia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 2564216591 | 1778552530 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4270096&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576778&id=2174981&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-171-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576778%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3675877%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
260-2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2026-07-31 | 1327 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | FABIO ALBERTO MOGOLLON TORRES FUSAGASUGA 4 | 19459806 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Avenida Las Palmas No. 7 - 46 en el Municipio de Fusagasugá - Cundinamarca, el cual consta de un área de 86 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 157-30387, para el funcionamiento de los Archivo de los Juzgados a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 40295514 | 27949155 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4270213&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576952&id=2174983&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-172-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576952%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3675889%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
261-2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2026-07-31 | 1337 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | FANNY CONSTANZA CASALLAS LOPEZ FUSAGASUGA 5 | 41718108 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Calle 14 N° 7-70 en el Municipio de Fusagasugá - Cundinamarca, el cual consta de un área de 263 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 157-27794, para el funcionamiento de los Archivo de Algunos Juzgados de Fusagasugá a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 116893080 | 81077588 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4281541&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576889&id=2181743&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-173-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3576889%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3683102%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
262-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ANA REBECA RODRIGUEZ SARMIENTO | 41460364 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 2 No. 6-47 en el Municipio de Gachancipa de Cundinamarca, el cual consta de un área de 15 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 176-100584, para el funcionamiento del Archivo del Juzgado Promiscuo Municipal a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 14301810 | 9919799 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4270145&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3577546&id=2175087&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-174-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3577546%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3676645%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
263-2022 | 2022-12-03 | 2022-12-05 | 2026-07-31 | 1334 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | PEDRO ANTONIO MENDEZ BEJARANO | 261835 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 2 No. 5-59 en el Municipio de Gama - Cundinamarca, el cual consta de un área de 63 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 160-9301, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 32017923 | 22207780 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4276710&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3577658&id=2179072&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-227-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3577658%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3681974%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A
264-2022 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2026-07-31 | 1336 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | AMA INVERSIONES SAS - VENTAFINCAS Y PERMUTAS SAS GIRARDOT 1 | 901029791 860.531.517-4 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 16 No. 12-08 y Carrera 12 No. 16-33 en el Municipio de Girardot - Cundinamarca, el cual consta de un área de 1.319 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 307-24499, 307-24500, 307-24501, 307-24502, 307-24503, 307-24504, 307-24505, 307-24506, 307-24507, 307-24508, 307-24509, 307-24510, 307-24511, 307-24512, 307-24513, 307-24514, 307-24515, 307-24516, 307-24517, 307-24524, 307-24525, 307-24526, 307-24527, 307-24528, 307-24529 para el funcionamiento de .. | 1117981114 | 762849201 | 84.12% | 68.23% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21911546&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A
265-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | CIRO COBOS BRICEÑO GIRARDOT 2 | 19136575 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 20 A No. 7-25 Barrio Granada en el municipio de Girardot - Cundinamarca, el cual consta de un área de 267 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 307-17342, para el funcionamiento del Archivo de algunos despachos judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. El inmueble objeto del presente contrato, se arrienda como cuerpo cierto. | 251569386 | 174489700 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21911593&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
266-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | CARMEN ROSA MENDEZ FORERO GUADUAS 2 | 20632565 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 5-17 piso 2 en el Municipio de Guaduas - Cundinamarca, el cual consta de un área de 140 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 162-1341, para el funcionamiento del Juzgado 3º de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad, Archivo y Salas de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 71805895 | 49804907 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21912221&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
267-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | RUTH MARINA GONZÁLEZ ALFONSO GUADUAS 1 | 39811334 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 4 No. 2-17 en el Municipio de Guaduas -Cundinamarca, el cual consta de un área de 302.50 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 162-14484, para el funcionamiento del Juzgado 1º y 2º Promiscuo Municipal, Juzgado Promiscuo del Circuito y Salas de Audiencia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. El inmueble objeto del presente contrato, se arrienda como cuerpo cierto | 160115690 | 111056984 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4273711&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3577565&id=2177212&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDESAJBO-CD-230-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3577565%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3679298%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
268-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | CARLOS NEL GONZALEZ ALFONSO GUADUAS 3 | 79003068 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera 5 N° 6-01 en el Municipio de Guaduas - Cundinamarca, el cual consta de un área de 345 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 162-10432, para el funcionamiento del Juzgado de familia, Juzgados Primero y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 41773885 | 28974560 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4276908&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3577702&id=2179145 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
270-2022 | 2022-12-01 | 2022-11-01 | 2026-07-31 | 1368 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | CARMEN ROSA MENDEZ FORERO -GUADUAS 4 | 20632565 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 5 N° 6-01 en el Municipio de Guaduas - Cundinamarca, el cual consta de un área de 345 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 162-10432, para el funcionamiento del Juzgado de familia, Juzgados Primero y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 115525496 | 41939347 | 68.15% | 36.3% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21905250&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4279176&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
272-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAQUI | 800011271 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 4 No. 5 - 03/11 en el Municipio de Guataqui - Cundinamarca, el cual consta de un área de 150 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 307-81622, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 2439714 | 1352675 | 77.72% | 55.44% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21913033&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
273-2022 | 2022-12-01 | 2022-11-01 | 2026-07-31 | 1368 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ANA ILMA INFANTE GARAY | 51712763 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 3 No. 4-47 en el Municipio de Guayabal de Siquima - Cundinamarca, el cual consta de un área de 72 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 156-146820, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 54887864 | 38070480 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | /www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21913091&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4279170&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
274-2022 | 2022-12-05 | 2022-11-01 | 2026-07-31 | 1368 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JAIME GONZALEZ RUIZ | 3061379 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 5 No. 5-40 en el Municipio de Gutiérrez - Cundinamarca, el cual consta de un área de 101 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 152-869, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 84618795 | 58691990 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21913415&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4279354&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
275-2022 | 2022-12-01 | 2022-11-01 | 2026-07-31 | 1368 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MIGUEL ALEXEI LANDINEZ SANTOS | 11232964 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 7 No. 6 - 52 en el Municipio de La Calera - Cundinamarca, el cual consta de un área de 212.30 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 50N-20643219, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 155469881 | 107834634 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21913432&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
276-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JABACO S EN CC | 800116142 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Calle 8 No. 19-88 pisos 2 y 3 en el Municipio de La Mesa - Cundinamarca, el cual consta de un área de 740 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 166-28027, para el funcionamiento del Juzgado Penal Municipal, Juzgado Penal del Circuito, Juzgado Civil del Circuito, Juzgado Civil Municipal y Juzgado Promiscuo de Familia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 548878668 | 380704800 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21913793&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4279621&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
277-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ELIZABETH BALCERO TRIANA | 20700410 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 5 No. 4-30 en el Municipio de La Palma -Cundinamarca, el cual consta de un área de 312 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 167-14446, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Juzgado Promiscuo del Circuito, Juzgado Promiscuo de Familia, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 151108263 | 104809393 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21905280&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4279069&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
278-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JUNTA DE ACCION COMUNAL-JAC ANM LA PEDRERA - AMAZONAS | 901526761 | Arrendamiento del inmueble ubicado en el Salón Comunal (Área no Municipalizada) corregimiento de la Pedrera - Amazonas, el cual consta de un área de 84 mts2, matrícula Inmobiliaria N/A, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nariño a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 64035846 | 44415560 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21905280&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
279-2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2026-07-31 | 1337 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JENNY PATRICIA SANABRIA SALCEDO | 20730049 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 5 N° 7-03/07 en el Municipio de Macheta - Cundinamarca, el cual consta de un área de 150,3 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 154- 15974, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 67935640 | 47120474 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21917413&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4279177&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
280-2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2026-07-31 | 1337 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JOSE GUILLERMO CAMARGO LUZARDO | 3093307 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 7 No. 3 - 20 en el Municipio de Madrid - Cundinamarca, el cual consta de un área de 100,51 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 50C1032791, para el funcionamiento del Juzgados 1º y 2º Promiscuos Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 133688689 | 92727094.75 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21913748&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4281145&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
281-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JOSE MANUEL VASQUEZ LEON | 3096292 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 2 No. 2-102 en el Municipio de Manta - Cundinamarca, el cual consta de un área 130 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 154-72, para el funcionamiento de los Juzgado Promiscuo Municipal, Sala de Audiencias y Archivo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 73183821 | 50760640 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21913873&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4279179&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
282-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | LUIS ENRIQUE ROZO CASTELLANOS | 7300726 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 2 No. 4-75 en el Municipio de Mosquera - Cundinamarca, el cual consta de 200 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 50C-1677942, para el funcionamiento del Juzgado Penal Municipal, Juzgado Civil Municipal y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 242421411 | 168144620 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21913914&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
283-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | NATIVIDAD CASTILLO DE MORA | 20758515 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 2 No. 5-78 en el Municipio de Nemocón - Cundinamarca, el cual consta de un área de 90 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 176-31895, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. El inmueble objeto del presente contrato, se arrienda como cuerpo cierto. | 31179518 | 21626254 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21913893&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4279182&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
284-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JESUS MARIA AVILA RICARDO | 3278860 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 3 No. 1-65 en el Municipio de Nilo -Cundinamarca, el cual consta de un área de 280 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 307-8142, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 46103763 | 31977783 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21914315&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4281510&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
285-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MARIA DE JESUS ORJUELA BOHORQUEZ | 20774604 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera 4 No. 5-32/34/38 en el Municipio de Nocaima - Cundinamarca, el cual consta de un área de 84 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 156-67297, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 39831810 | 27627527 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21914321&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4279187&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
286-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JESUS EDUARDO RAMOS VALENZUELA | 10536591 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 9 No. 21-23/25 en el Municipio de Pacho de Cundinamarca, el cual consta de 1.852 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 170-6660, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo del Circuito, Juzgado 1º y 2º Promiscuo Municipal, Juzgado Promiscuo de Familia, Centro de Servicios Judiciales, Salas de Audiencias y Archivo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 873859125 | 606112754 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21914560&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4271889&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
287-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ALVARO GUERRERO REAL | 3229637 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 2 No. 2 - 19 en el Municipio de Paime- Cundinamarca, el cual consta de 106 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 170-36598, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. El inmueble objeto del presente contrato, se arrienda como cuerpo cierto. | 48915934 | 33928317 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21905467&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4276473&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
289-2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2026-07-31 | 1337 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ALVARO ROMERO BARRIOS | 3134874 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 6 No. 6-70 en el Municipio de Pulí de Cundinamarca, el cual consta de 110mts2, con matrícula Inmobiliaria No 166-52783, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá -Cundinamarca y Amazonas. | 29753826 | 20636901 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21971305&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4281509&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
291-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | CARLOS ADOLFO CASTRO VELASQUEZ | 2983456 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Calle 2 N° 4-18 Piso 2 en el Municipio de Quetame de Cundinamarca, el cual consta de 109 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 152-43933, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 32028354 | 22215016 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21916876&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272547&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
292-2022 | 2022-12-02 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | 1339 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | PEDRO LUIS APONTE CASTRO | 19267134 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 2 A No 6-02 en el Municipio de Quipile de Cundinamarca, el cual consta de 166 mts2, con matricula Inmobiliaria No 156-60023, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Sala de Audiencias y Archivo a cargo de la Direccion Ejecutiva Seccional Bogota - Cundinamarca y Amazonas. | 42702399 | 28684992 | 83.59% | 67.17% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21916889&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272287&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
293-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | FERNANDO AVILA LEYTON | 3150606 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera 15 N° 4-99 en el Municipio de Ricaurte de Cundinamarca, el cual consta de 92 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 307-67945, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Sala de Audiencias y Archivo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 110812749 | 76860238 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21915063&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
294-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | 1339 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ROSALBA GORDILLO CELIS | 20989204 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 4 No. 4-14 en el Municipio de San Antonio De Tequendama de Cundinamarca, el cual consta de 130 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 166-72517, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 34837595 | 24163518 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21915072&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
296-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | 1339 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MARTHA PATRICIA VELANDIA HERNANDEZ | 20897225 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 6 No. 7-04 barrio Santa Isabel en el Municipio de San Francisco de Cundinamarca, el cual consta de 103 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 156-114324, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. Parágrafo Único: El inmueble objeto del presente contrato, se arrienda como cuerpo cierto. | 84801760 | 58848894 | 84.7% | 69.4% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21904083&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4269042&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
297-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-29 | 2026-07-31 | 1340 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | LUBY MARINA VARGAS RUBIO | 41598777 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 7 No. 6-17 en el Municipio de San Juan De Rio seco de Cundinamarca, el cual consta de 137.11 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 156-21868, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 50367432 | 26791489 | 76.6% | 53.19% | EN EJECUCIÓN |  | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
298-2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2026-07-31 | 1337 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | GLADYS ZARATE DE VASQUEZ | 41454908 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 10-40 en el Municipio de Sibate de Cundinamarca, el cual consta de 118 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 051-86093, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 88934865 | 45303612.95 | 75.47% | 50.94% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21914013&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272574&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
299-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2026-07-31 | 1337 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ISABEL SORIANO DE GUERRERORO | 28823497 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 10 No. 4-58/60 en el Municipio de Silvania de Cundinamarca, el cual consta de 207 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 157-21203, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 95741183 | 66406530 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21914551&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272646&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
300-2022 |  | 2022-12-02 | 2026-07-31 | 1337 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JAIRO RODRIGUEZ | 79455267 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Calle 5 No. 7-03/07 en el Municipio de Simijaca de Cundinamarca, el cual consta de 115 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 172-20444, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Sala de Audiencias y Archivo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. Parágrafo Único: El inmueble objeto del presente contrato, se arrienda como cuerpo cierto. | 45739889 | 31725400 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.21905495&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=6&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4270405&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | NO | N/A
301-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | IPQUA TERRA S.A.S. | 901231641 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Transversal 12 No. 35-18/24/30 en el Municipio de Soachade Cundinamarca, el cual consta de 1119 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 051- 222660, para el funcionamiento de los Cinco (5) Juzgados de Pequeñas Causas, Juzgado Promiscuo de Familia, Zona de Archivo y Un Comedor a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 1615624361 | 1120604579.04 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.3678885&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.3578499 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
303-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | 1339 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | VICTOR FORERO RODRÍGUEZ | 79319507 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 3 N° 1-15 en el Municipio de Subachoquede Cundinamarca, el cual consta de 123 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 50N-448532, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 100432804 | 69660662 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272841&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3577974&id=2176754 | NO | N/A
304-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | DEICY YADIRA SIERRA HERNANDEZ | 1078348429 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 8-81 en el Municipio de Suesca de Cundinamarca, el cual consta de 102.80 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 176-142089, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 39702177 | 27537615 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272010&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3577968&id=2175803&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d175-2022%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3577968%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3676830%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
305-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MEDARDO GOMEZ SARMIENTO | 403560 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 7 No. 3-44 en el Municipio de Supata de Cundinamarca, el cual consta de 128.90 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 170-28994, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazona | 53378004 | 37023230 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4276090&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3577958&id=2178969 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
306-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | 1339 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ANA EVELIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 20979562 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Calle 4 No. 2-54 en el Municipio de Sutatausa de Cundinamarca, el cual consta de 92 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 172-41988, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Sala de Audiencias y Archivo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 63695544 | 42745189 | 83.55% | 67.11% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272758&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3578147&id=2176805 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
307-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | 1339 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | AURA CARMENZA SILVA RUIZ | 20983533 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 2 N° 4-26 Piso 1 en el Municipio de Tabio de Cundinamarca, el cual consta de 116,57 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 176-98729, para el funcionamiento de los Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 104121690 | 72219293 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576888 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
309-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | 1339 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MARINA RODRIGUEZ DE CORREA | 41688235 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 6 N° 2 - 44/46 en el Municipio de Tenjo de Cundinamarca, el cual consta de 117,22 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 50N-1145453, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 80628716 | 55924454 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.3679056&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.3578953 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
310-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MUNICIPIO DE TIBACUY | 800018689 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 5 No. 2-21 Piso 2 Palacio Municipal en el Municipio de Tibacuy de Cundinamarca, el cual consta de 30,33 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 157-105956, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Sala de Audiencia y Archivo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 114349726 | 79313499.12 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.3681497&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.3578461 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
311-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | 1339 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JOSE LINO MARÍN RUBIANO | 415133 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera 4 No. 4 - 25 en el Municipio de Tibiritade Cundinamarca, el cual consta de 105 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 154-37079, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 45739889 | 31725400 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4272751&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3578503&id=2176769 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
313-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | 1339 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ALEYDA PEREZ GONZALEZ | 53064023 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 4 No. 8-37/43 en el Municipio de Topaipi de Cundinamarca, el cual consta de 90 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 170- 34695, para el funcionamiento de los Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 42400874 | 29409444 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.3679760&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.3578578 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
315-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | FREDY ANDRES MONTAÑO PAEZ | 1072638337 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 8 N° 6-73 en el Municipio de Ubaté de Cundinamarca, el cual consta de 146 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 172-80813, para el funcionamiento del Juzgado Penal Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 94619581 | 65628583 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4278832&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3578797&id=2179847 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
316-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MYRIAN ROSALBA POVEDA LADINO | 21056935 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 9 No. 7-32 en el Municipio de Ubaté de Cundinamarca, el cual consta de 382 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 172-61870, 172- 61871, 172-61877, 172-61878, para el funcionamiento de los Juzgados Civil Circuito, Juzgado Único Penal del Circuito y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 164846193 | 114338090 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.3675662&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.3576235 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
317-2022 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2026-07-31 | 1332 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MARIA INES MURCIA PACALAGUA | 21056642 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera5 N° 5 - 61 en el Municipio de Ubaté de Cundinamarca, el cual consta de 25 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 172-37063, para el funcionamiento del Archivo del Juzgado Penal del Circuito a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 15928350 | 11047990 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.3686609&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.3578799 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
318-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | BLANCA LIGIA GONZALEZ BOHORQUEZ | 20781159 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 2 No. 3-64,74 en el Municipio de Venecia de Cundinamarca, el cual consta de 154 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 157-22604, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 192107531 | 133246680 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.3672725&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.3578425 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
319-2022 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | FABIO NELSON PEREZ RAMIREZ | 80463573 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 4 No. 5 - 52 en el Municipio de Vergara de Cundinamarca, el cual consta de 180 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 162-11874, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. El inmueble objeto del presente contrato, se arrienda como cuerpo cierto. | 100627753 | 69795880 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4271828&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3576717&id=2175847 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
321-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | SERGIO ARMANDO GIL GARCIA | 61.080.322 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera 5 No. 4-43/49 Local 202 y 203 en el Municipio de Villapinzón de Cundinamarca, el cual consta de 160 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 154- 15130, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 61080322 | 42365598 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4276404&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3578667&id=2178713 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
322-2022 | 2022-12-02 | 2022-11-02 | 2026-07-31 | 1367 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | LUISA MARIA BRAVO DE ORDOÑEZ | 20799915 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 4-22 en el Municipio de Villagomez - Cundinamarca, el cual consta de 125 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 170-5134, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 32017922 | 22207780 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.3675694&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.3576416 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
325-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | CARLOS ALBERTO RAMÍREZ GARCÍA | 3262105 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 6 No. 4-44 en el Municipio de Zipacon de Cundinamarca, el cual consta de 160 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 156-45335, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 61625408 | 26091025 | 71.17% | 42.34% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4278833&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3578592&id=2179850 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
326-2022 | 2022-12-02 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | 1339 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | CUFIÑO CONSTRUCTORES S.A.S | 901219157 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 10 No. 3-38 pisos 3 y 4 en el Municipio de Zipaquira de Cundinamarca, el cual consta de 552 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 176-34273, para el funcionamiento de los Juzgados 1º y 2º Penal del Circuito y Juzgado Laboral del Circuito a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 574447086 | 398439173.28 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.3681368&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.3578913 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
327-2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2026-07-31 | 1337 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ZIPASABANA S.A.S. | 800233035 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera 17 No. 4A-25/27 Apto 201, 202, 302,401, 402 y 502 en el Mun. de Zipaquira-Cund, el cual consta de 440,8 mts2, con matrícula Inmobiliaria No. 176-103994, 176-103995, 176-103996, 176-103997, 176-103998, 176-103999, para el funcionamiento de los Juzg 1º Penal con Función de Control de Garantías, Juzg 2º Penal Municipal con Función de Conocimiento, Juzg. 1º y 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Centro de Servicios a cargo de la DESAJ | 637615698 | 442253216 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21906698&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
328-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | AIDA MARITZA ROJAS GARCIA | 35409585 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 5 N° 6-29 Oficinas 208-210-301-302-303, en el Municipio de Zipaquirá de Cundinamarca, el cual consta de 127 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 176-73195, 176-73197, 176-73198, 176-73199, 176-73200, para el funcionamiento de los Juzgado Primero, Segundo y Tercero Administrativo, Salas de Audiencias y Archivo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 110385935 | 76563403 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21907264&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
329-2022 | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 2026-07-31 | 1332 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | CLAUDIA MARCELA MONTAÑO FORERO | 35421909 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 4 C No. 19 - 13 Apto 102 en el Municipio de Zipaquirá - Cundinamarca, el cual consta de 142 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 176-76619, para el funcionamiento de los Juzgado Primero Civil Municipal, Sala de Audiencias y Archivo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 69381366 | 48120694 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21905022&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
330-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | MARINO GAITAN NIETO | 17155684 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Carrera 17 No. 6B-12/14 piso 1, 2 y 3 en el Municipio de Zipaquira de Cundinamarca, el cual consta de 358,8 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 176-27651, para el funcionamiento del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia y Sala de Audiencias para Adolescentes con Función de Conocimiento a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 170965576 | 118582525 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21907395&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
331-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | ANA PAULINA ROJAS GARCIA | 41353662 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Calle 5 N° 6-29 Oficinas 201-202-203-204-205-206-207, en el Municipio de Zipaquirá de Cundinamarca, el cual consta de 157,2 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 176-73194, 176-73193, 176-73192, 176-73190, 176-108500, 176-73191, 176-73189, para el funcionamiento de los Juzgados Administrativos de Zipaquirá, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 167030137 | 115643255 | 84.62% | 69.23% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21907382&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
332-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | PEDRO NEL PEREZ LOPEZ | 11336039 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 6 N° 17-60/64 y Carrera 13 N° 5-49 en el Municipio de Zipaquirá de Cundinamarca, el cual consta de 949,2 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 176-66705, para el funcionamiento de los Juzgado Primero y Segundo Civil del Circuito, Tercero Civil Municipal, Juzgado Laboral del Circuito y Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 480268831 | 203336700 | 71.17% | 42.34% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21916923&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
333-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-07-31 | 1338 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | EDILMA NAVA GUTIERREZ | 35400943 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 17 N° 4B-18 en el Municipio de Zipaquira de Cundinamarca, el cual consta de 448 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 176-27672, para el funcionamiento del Juzgado Segundo Civil Municipal y Primero Promiscuo de Familia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá -Cundinamarca y Amazonas | 124547951 | 86387033 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21916866&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
336-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | 1339 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | DOCUMENTOS INTELIGENTES SAS | 901334579 | Contratar el arrendamiento de un inmueble ubicado en la Transversal 93 # 51-98 Álamos, Parque empresarial Puerta del Sol en Bogotá, para el almacenamiento de mínimo 100.000 cajas de archivo referencia X300 o su equivalente en volumen, que contienen expedientes judiciales terminados a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas | 9130739587 | 6054078817 | 83.15% | 66.3% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21952623&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
338-2022 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2026-07-31 | 1312 | DIRECTA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | A-02-02-02-007-002 | POLICÍA NACIONAL -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DIPRO | 900259212-2 | Aunar esfuerzos para fortalecer las condiciones de seguridad de la Rama judicial - Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá Cundinamarca Amazonas junto con la Policía Nacional PONAL a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales DIPRO de acuerdo a las recomendaciones, estrategias y asesoría de ésta última. | 8318741546 | 6926342032 | 91.63% | 83.26% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3643701&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d335-2022%26createDateFrom%3d21%2f09%2f2022+16%3a33%3a37%26createDateTo%3d21%2f03%2f2023+16%3a33%3a37%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3643701%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3739770%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
341-2022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2026-07-31 | 1318 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | SAUL ANDREY RINCON BAQUERO | 80392897 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 2 No. 3-67 en el Municipio de Ubaque de Cundinamarca, el cual consta de 59.50 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 152-75117, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Sala de Audiencias y Archivo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas | 38816588 | 26607490 | 84.27% | 68.55% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4335015&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3654890&id=2208199 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
343-2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2026-07-31 | 1337 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | GRM COLOMBIA S.A.S. | 800233801-5 | Contratar el arrendamiento de un inmueble ubicado en el Complejo Logístico Industrial y Comercial CLIC 80 Autopista Medellín vía Cota Siberia Km 2.4 en el Departamento de Cundinamarca, para el almacenamiento de mínimo 110.000 cajas de archivo referencia X300 o su equivalente en volumen, que contienen expedientes judiciales terminados a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas. | 5147820845 | 3228468721.94 | 81.36% | 62.72% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21971453&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
344-2022 | 2022-11-02 | 2022-12-02 | 2026-07-31 | 1337 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | JOSE RUPERTO CAMACHO LOPEZ | 468742 | Arrendamiento del inmuebleubicado en la Av. 3 No. 3-39 en el Municipio de Pandi de Cundinamarca, el cual consta de 130 mts2, con matrícula Inmobiliaria No 157-21668, para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal, Archivo y Sala de Audiencias a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá - Cundinamarca y Amazonas. | 87107798 | 60418372.14 | 84.68% | 69.36% | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4281121&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3578905&id=2181534 | NO | N/A | [6 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
354-2022 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2026-07-31 | 1318 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | INNPACIFIC S.A.S. | 901445766-1 | Contratar el arrendamiento de un inmueble ubicado en el Parque Industrial Santo Domingo Avenida Troncal de Occidente 18-76 ubicado en el Municipio de Mosquera Cundinamarca, para el almacenamiento de mínimo 250.000 cajas de archivo referencia X300 o su equivalente en volumen, que contienen expedientes judiciales terminados a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas | 10620544752 | 1532848333 | 57.22% | 14.43% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22069054&isFromPublicArea=True&isModal=False | [8 empty] | Mediante memorando DSAJBOJR024-45 de fecha 26/01/2024, se delega la supervisión del contrato a Carmen Liliana Mosquera Batista
061-2023 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2025-10-31 | 700 | LICITACIÓN PÚBLICA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-005 | EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SERVICONFOR LTDA. | 860517560-3 | Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura, la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 9399947933 | 8086749146.82 | 93.01% | 86.03% | EN EJECUCIÓN | "https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27494354&isFromPublicArea=True&isModal=False " | NO | N/A | SI | Adición | Adición | SI | 03/05/2024 25/10/2024 01/04/2025 | 1391574605 | Mediante memorando DESAJBOO24-697 de fecha 13 de febrero de 2024, se designa la supervisión del contrato a Indira Elisa Pachón Serna. Se suscribe modificatorio No. 01 el 03/05/2024 donde se adiciona al valor inicial del contrato la suma de 39.619.597,05, para la intalación de un servicios 24 horas de domingo a domingo con arma en la sede calle 72. Se suscribe modificatorio No. 02 el 25/10/2024 donde se adiciona al valor inicial del contrato la suma de 475.156.257un (1) SERVICIO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CON ARMA, TRES (3) UNIDADES DE EQUIPO DE RAYOS X (SCANNER) Y TRES (3) UNIDADES DE ARCO DETECTOR DE METALES para el Complejo Judicial de Paloquemao, desde el veinticinco (25) de octubre hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON SETENTA Y TRES SENTAVOS ($56.544.216.73). El 01/04/2025 se suscribe modifificatorio No. 03 con el propósito de adicionar el contrato por la suma de $876.798.751 con el fin de instalación de nuevos
020-2024 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 2025-06-30 | 426 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 | OTIS ELEVATOR COMPANY SAS | 830005448-1 | En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con la DSAJ de Bogotá a Realizar la modernización de los 2 ascensores de 6 paradas marca OTIS ubicados en la sede judicial Hernando Morales Molina a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá. | 640727238 | 320363619 | 75% | 50% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31105691&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | SI | 12/12/2024 30/04/2025 | Prórroga | NO | N/A | N/A | El 12/12/2024 se suscribió modificatorio No. 1 con el propósito de prorrogar el plazo de ejeucución hasta el 30/04/2025 El 30/042025 se suscribió modificatorio No. 2 con el propósito de prorrogar el plazo de ejeucución hasta el 30/06/2025
045-2024 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 2025-06-30 | 340 | SUBASTA INVERSA | CONTRATO DE SUMINISTRO | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 | OFIEXPORT S.A.S | 802023673-5 | En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a suministrar e instalar mobiliario para los servidores judiciales del Distrito Judicial de Bogotá a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 1900000000 | 967808843.76 | 75.47% | 50.94% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32074803&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | SI | 18/11/2024 19/12/2024 28/03/2025 | Inclusión Items y Prórroga | NO | N/A | 147763193 | El 19/12/2024 se suscribe modificatorio No. 02 con el proposito de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30/03/2025 Mediante memorando DESAJBOO24-4731 de fecha 13/08/2024 se cambia la supervisión del contrato a Jhon Vargas. El 28/03/2025 se suscribe modificatorio No. 03 con el proposito de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30/06/2025 El 27/06/2025 se suscribe modificatorio No. 04 con el proposito de adicionar en $ 147.763.193 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30/07/2025
066-2024 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 2025-05-30 | 283 | MENOR CUANTÍA | CONTRATO DE OBRA | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 | GMZ CONSTRUCTORES SAS | 901639965-4 | En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a realizar la remodelación de la infraestructura física y adecuación de espacios mediante el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste en el Bloque D del Complejo Judicial de Paloquemao a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 1934126122 | 1377845632.41 | 85.62% | 71.24% | TERMINADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32781887&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | SI | 16/12/2024 20/12/2024 14/03/2025 24/04/2025 23/05/2025 | Adición, Prórroga, Suspensión y Reanudación | SI | 16/12/2024 14/03/2025 | 681820517.17 | El 16/12/2024 se suscribio modificatorio No. 1 con el propósito de adicionar el valor del contrato en la suma de $ 569.780.567,17 y prorrogar el plazo de ejeucución hasta el 15/03/2025. El 20/12/2024 se suscribe modificatorio No. 02 con el propósito de aclarar el valor del contrato la cual corresponde a la suma de $1.822.086.172,52 El 14/03/2025 se suscribe modificatorio No. 3 con el propósito de adicionar al valor del contrato en la suma $112.039.950 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30/04/2025. El 24/04/2025 se suscribe modificatorio No. 4 con el propósito de suspender el contrato a partir del 23 de abril del 2025 y hasta el 14 de Mayo del 2025 y/o los materiales se encuentren en la obra. El 23/05/2025 se suscribe modificatorio No. 5 con el propósito de reanudar el contrato a partir del 23 de mayo del 2025 y hasta el 30 de Mayo del 2025.
067-2024 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |  | -45519 | MÍNIMA CUANTÍA | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 | ENEVAL SAS | 901435513-2 | Interventoría técnica, ambiental, administrativa, jurídica, financiera y contable al contrato que suscriba la DSAJ de Bogotá con el objeto de: Realizar la remodelación de la infraestructura física y adecuación de espacios mediante el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste en el Bloque D del Complejo Judicial de Paloquemao a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 102822711 | 116777021.26 | 106.8% | 113.6% | TERMINADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33267436&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | SI | 12/12/2025 14/03/2025 24/04/2025 23/05/2025 | Adición, Prórroga, Suspensión y Reanudación | SI | 12/12/2024 14/03/2025 | 59979915 | El 12/12/2024 se suscribio modificatorio No. 1 con el propósito de adicionar el valor del contrato en la suma de $ 34.274.237y prorrogar el plazo de ejeucución hasta el 15/03/2025. El 14/03/2025 se suscribe modificatorio No. 2 con el propósito de adicionar al valor del contrato en la suma $25.705.678 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30/04/2025. El 24/04/2025 se suscribe modificatorio No. 3 de suspender a partir del 23 de abril del 2025, hasta el 14 de mayo del 2025 y/o el contratista notifique que los materiales se encuentren en la obra. El 23/05/2025 se suscribe modificatorio No. 4 con el propósito de reanudar el contrato a partir del 23 de mayo del 2025 y hasta el 30 de Mayo del 2025.
074-2024 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2025-06-15 | 251 | SUBASTA INVERSA | CONTRATO DE SUMINISTRO | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 | GRUPO AZER S A S - EN REORGANIZACION | 900074646-1 | Adquisición de cortinas enrollables para la Sede de Tribunales | 240000000 | 161149038.46 | 83.57% | 67.15% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33948078&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | SI | 12/12/2024 27/02/2024 21/04/2025 | Adición y Prórrogas | SI | 2025-02-27 | 76076363.5 | EL 12/12/2024 Se suscribe modificatorio No. 01 con el propósito de prorrogar el contrato hasta el 28/02/2025. El 27/02/2025 se suscribe modificatorio No. 02 con el propósito de adicionar el contrato en la suma de $76.076.636,50 y prorrogar el plazo de ejecucución hasta el 21/04/2025. El 21/04/2025 se suscribe modificatorio No. 03 con el propósito de prorrogar el plazo de ejecucución hasta el 15/06/2025.
078-2024 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 2025-05-31 | 206 | MENOR CUANTÍA | CONTRATO DE OBRA | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA - COINCO S.A.S | 900628905-1 | Realizar la renovación de acabados en pisos y pintura muros y techos mediante el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, en las oficinas administrativas y despachos judiciales en la sede Judicial Tribunales Bogotá, edificio bajo la administración de la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá | 1201516444.01 | 1408556753.82 | 108.6% | 117.2% | TERMINADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34299693&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | SI | 23/12/2024 27/02/2025 31/03/2025 29/04/2025 | Adición y Prórrogas | SI | 23/12/2024 29/04/2025 | 491587580.26 | El 23/12/2024 se suscribe modificatorio No. 01 con el proposito de adicinar el contrato en la suma de 339.626.619,82 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 28/02/2025 El 27/02/2025 se suscribe modificatorio No. 02 con el proposito de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31/03/2025 El 31/03//2025 se suscribe modificatorio No. 02 con el proposito de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30/05/2025 El 29/04/2025 se suscribe modifificatorio No. 04 con el propósito de adicionar el contrato por la suma de $151.960.960,44
081-2024 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2025-07-31 | 272 | MENOR CUANTÍA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-006-005 | PORTES DE COLOMBIA S.A.S. | 830006177-3 | En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a Prestar los servicios de mudanzas de mobiliario y archivos de los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá. | 500000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34260298&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | SI | 30/12/2024 28/03/2025 | Prórroga | NO | N/A | N/A | El 30/12/2024 se suscribe modificatorio No. 01 con el proposito de prorrogar el plazo de ejejcución hasta el 31/03/2025 El 28/03/2025 se suscribe modificatorio No. 02 con el proposito de prorrogar el plazo de ejejcución hasta el 31/07/2025
084-2024 | 2024-11-08 | 2024-11-19 | 2025-05-30 | 192 | MÍNIMA CUANTÍA | CONTRATO DE COMPRAVENTA | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 | GRUPO ARKS PREMIER S.A.S | 900684554-8 | Contratar la adquisición de elementos para señalización demarcación e identificación de despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 100000000 | 13414000 | 56.71% | 13.41% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35139029&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | SI | 2024-12-12 | Prórroga | NO | N/A | N/A | El 12/12/2024 se suscribio modifictorio No. 1 con el propósito de prorrogar el plazo de ejeucución hasta el 30/05/2025
085-2024 | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 2025-06-14 | 207 | MENOR CUANTÍA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - VALOR BLOQUEADO DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO | RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA S.A.S | 901454921-5 | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un ascensor tipo panorámico para el Bloque E de la Sede Judicial Paloquemao | 548804200 | 260099776.04 | 73.7% | 47.39% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34868476&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | SI | 2025-06-13 | Adición y Prórroga | SI | 2024-12-30 | 27150871.43 | El 30/12/2024 se suscribe modificatorio No. 01 con el proposito de adicionar el contrato en la suma de 124.671.862,80 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 14/06/2025 El 13/06/2025 se suscribe modificatorio No. 02 con el proposito de adicionar el contrato en la suma de $27.150.871,43 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30/07/2025
104-2024 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2025-06-30 | 194 | MENOR CUANTÍA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-007 | CONSORCIO MABRIL 90 2023 | 901778196-2 | Prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y/o correctivo, incluido repuestos de puertas de acceso en vidrio en las sedes judiciales y administrativas propias a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 280138336 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35189166&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | SI | 26/12/2024 29/04/2024 | Prórroga | NO | N/A | N/A | El 26/12/2024 se suscribio modificatorio No. 1 con el propósito de prorrogar el plazo de ejeucución hasta el 30/04/2025 El 29/04/2025 se suscribio modificatorio No. 2 con el propósito de prorrogar el plazo de ejeucución hasta el 30/06/2025
140306 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2025-06-03 | 155 | ACUERDO MARCO PRECIOS | CONTRATO DE COMPRAVENTA | A-02-02-01-004-002 | UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA | 901539248-2 | Adquisición de herramientas y elementos para el grupo de mantenimiento de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 1475922958 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140306 | NO | N/A | SI | 30/12/2024 26/02/2025 28/04/2025 | Prórroga | NO | N/A | N/A | El 30/12/2024 se suscribe modificatorio No. 01 con el proposito de prorrogar el plazo a la orden de compra hasta el 28/02/2025. El 26/02/2025 se suscribe modificatorio No. 02 con el proposito de prorrogar el plazo a la orden de compra hasta el 30/04/2025. El 28/04/2025 se suscribe modificatorio No. 03 con el propósito de prorrogar el plazo a la orden de compra hasta el 30/06/2025.
001-2025 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 2025-12-31 | 293 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-007 | INDUSTRIAS LA IMPERIAL S.A.S | 900.635.615-1 | Prestar el servicio de mantenimiento del ascensor y las plataformas salva escaleras marca LA IMPERIAL, incluido repuestos, ubicados en la sede judicial Paloquemao a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 29165472 | 8101520 | 63.89% | 27.78% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37866013&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
002-2025 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-12-31 | 296 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-007 | ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S. | 860.005.289-4 | Prestar el servicio de mantenimiento de los ascensores marca SCHINDLER, incluido repuestos, ubicados en las sedes judiciales Hernando Morales Molina (2) y Calle 72 (2) a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 104565015 | 19904508.93 | 59.52% | 19.04% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37267235&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
003-2025 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 289 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-007 | ESTILO INGENIERÍA S.A. | 860.063.830-7 | Prestar el servicio de mantenimiento del ascensor marca ESTILO (HOSTING), incluido repuestos, ubicado en la Sede Calle 31 de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 20921628 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37830364&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
004-2025 | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-12-31 | 279 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-007 | OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA SAS | 830.005.448-1 | Prestar el servicio de mantenimiento de los ascensores marca OTIS, incluido repuestos, ubicados en las sedes Hernando Morales Molina, Tribunales de Bogotá y Cundinamarca y Nemqueteba a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 587687084 | 79930344.72 | 56.8% | 13.6% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37835592&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
OC-142682 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-07-04 | 126 | ACUERDO MARCO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-00 | CONSORCIO KIOS | 901.681.580-1 | Prestar el servicio integral de aseo, cafetería, mantenimiento y servicios especiales de jardinería para las sedes de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 2361373529.31 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/142682 | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
005-2025 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 2025-12-31 | 288 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | C-2701-0800-39-20111D-2701048-02 | FREDY YESID PULIDO PULIDO | 79893659 | Prestar los servicios profesionales para la organización, seguimiento y desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 66001600 | 17197600 | 63.03% | 26.06% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38192951&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
006-2025 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 2025-12-31 | 288 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | C-2701-0800-39-20111D-2701048-02 | ASTRID CAROLINA HERRERA RODRÍGUEZ | 1051675799 | Prestar los servicios profesionales para la organización, seguimiento y desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 66234000 | 17197600 | 62.98% | 25.96% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38192951&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
007-2025 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-12-31 | 286 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | C-2701-0800-39-20111D-2701048-02 | DIEGO ALEJANDRO VALLEJO MÁRQUEZ | 1013675338 | Prestar los servicios profesionales para la organización, seguimiento y desarrollo de actividades de bienestar social de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 54726800 | 13874400 | 62.68% | 25.35% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38192951&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
OC-143734 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-12-31 | 285 | ACUERDO MARCO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-01-003-003 A-03-03-01-053 A-02-02-01-003-003 | DISTRACOM SA | 811.009.788-8 | Suministrar el combustible mediante el sistema de chip para los vehículos que conforman el parque automotor y ACPM para las plantas eléctricas a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá " | 275000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/143734 | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
008-2025 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-12-31 | 279 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | C-2701-0800-39-20111D-2701048-02 | HAROL JANSON CALLEJAS BASTIDAS | 80012976 | Prestar los servicios profesionales para la organización, seguimiento y desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 64142400 | 15106000 | 61.78% | 23.55% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38192951&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
CONVENIO-001-2025 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 730 | DIRECTA | CONVENIO PRÁCTICAS ESTUDIANTILES | N/A | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899.999.063-3 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contribuyendo al logro de los propósitos de la eficiencia, acceso | N/A | 0 | #VALUE! | #VALUE! | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37759794&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | No requiere ejecucion financiera
009-2025 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-12-31 | 264 | MÍNIMA CUANTÍA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008- 007 | GOVAL DE COLOMBIA S.A.S. | 900644757-5 | Prestar el servicio de mantenimiento incluidos los repuestos de los sistemas de aire acondicionado ubicados en las diferentes sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 108805267 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38250185&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
OC-144569 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 2025-12-31 | 267 | ACUERDO MARCO | CONTRATO DE SUMINISTRO | A-02-02-01-001-005 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-004-002 | UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA | 901539248-2 | Adquirir elementos y materiales de ferretería a monto agotable, para el mantenimiento de las sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 264300000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/144569 | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
CONVENIO 002-2025 | 2025-04-08 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 1095 | DIRECTA | CONVENIO PRÁCTICAS ESTUDIANTILES | N/A | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 860503837-7 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y la Corporación Universitaria Iberoamericana, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contribuyendo al logro de los propósitos de la eficiencia, acceso a la Justicia y apoyo a la gestión Judicial. | N/A | 0 | #VALUE! | #VALUE! | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38607783&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | No requiere ejecucion financiera
OC-144880 | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 2025-06-26 | 65 | ACUERDO MARCO | CONTRATO DE COMPRAVENTA | A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-004-008 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-004 | INVERSION Y HOGAR SAS | 900349363-2 | Adquisición de elementos de emergencia para las diferentes sedes de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 18187342.78 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/144880 | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | ESTA PARA FACTURA Y PAGAR EN EL MES DE JULIO
OC-145063 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-06-30 | 69 | ACUERDO MARCO | CONTRATO DE COMPRAVENTA | A-02-02-02-008-007 | IMPLESEG SAS | 890921246-6 | Adquisición de elementos de emergencia para las diferentes sedes de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 102893886.9 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/145063 | NO | N/A | SI | 2025-06-27 | N/A | NO | N/A | N/A
010-2025 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 240 | MÍNIMA CUANTÍA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-007 | AUTOCARS INGENIERÍA SAS | 830031296-7 | Prestar el servicio de mantenimiento, incluido repuestos, para el parque automotor vehículos multimarca a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 114688441 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38646698&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
011-2025 | 2025-05-02 | 2025-05-21 | 2025-12-31 | 224 | MÍNIMA CUANTÍA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-005 | SIAV GESTIÓN SAS | 900940765-3 | Prestar el servicio de mantenimiento de los jardines verticales ubicados en las sedes Complejo Judicial de Paloquemao y la sede Tribunales a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.” | 104681919 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38640033&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A
012-2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 244 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | COMCOL SAS | 830063769-6 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 41 No. 17 - 81, Bogotá para el funcionamiento de despachos y dependencias judiciales a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 1099606192 | 274901548 | 62.5% | 25% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39168597&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
013-2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 244 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | INVERSIONES PIXIS SAS | 900706809-7 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 10 No. 14 - 30, Bogotá, para el funcionamiento de despachos y dependencias judiciales a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 1264322952 | 316080738.02 | 62.5% | 25% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39167959&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
014-2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 244 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | AGENCIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE CUNDINAMARCA | 830021022-3 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 14 No 7-36 Edificio Nemqueteba, para el funcionamiento de despachos judiciales y salas de audiencias a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 2315072272 | 578768068 | 62.5% | 25% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39168397&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
015-2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 244 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. SAS | 800157136-1 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 12 No 9-23 (Torre Norte), Carrera 9 No 11-45/47 (Torre Central), Calle 11 No 9-10/26 (Torre Sur), Calle 12 No 9-55 Interior No 1 Piso 3, 4 (Torre Interna), Carrera 9 A No. 11-47 piso 1 y Mezanine, Carrera 9 A No. 11-45 piso 1 (Torre Central) del Complejo Virrey, Bogotá, para el funcionamiento de despachos judiciales, centro de servicios y sala de audiencias a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá- -(VIRREY) | 2271706688 | 567926672 | 62.5% | 25% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39169853&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
016-2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 244 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. SAS | 800157136-1 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 11 No 9A-24 con Carrera 10 No. 11-30 del Edificio Kaysser, Bogotá, para el funcionamiento de despachos judiciales, centro de servicios y salas de audiencias a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. (EDIFICIO KAYSSER) | 1847486720 | 461871680 | 62.5% | 25% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39168859&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
017-2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 244 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. SAS | 800157136-1 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 23 No. 7-36, Bogotá, para el funcionamiento de despachos judiciales, sala de audiencias y celdas a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. (CALLE 23) | 952057952 | 238014488 | 62.5% | 25% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39169908&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
018-2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 244 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | GECO 16 SAS | 900504234-5 | Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 15 No. 10 - 61, Bogotá, para el funcionamiento de despachos judiciales y centro de servicios a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 1925580800 | 481395201.19 | 62.5% | 25% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39170352&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
019-2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 244 | DIRECTA | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | A-02-02-02-007-002 | DOCUMENTOS INTELIGENTES SAS | 901334579-4 | Arrendamiento de las bodegas ubicadas en la Transversal 93 No. 51 - 98, Parque Empresarial Puerta del Sol (Bodegas 45-46), Bogotá, para el archivo administrativo a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 726090400 | 181522600 | 62.5% | 25% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39170276&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
020-2025 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 215 | MÍNIMA CUANTÍA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-007 | ELECTRICOS.COM SAS | 900311805-1 | Prestar el servicio de mantenimiento, incluido los repuestos de las plantas eléctricas de emergencia instaladas en las sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 104696606 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39009248&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
022-2025 | 2025-05-28 | 2025-07-03 | 2025-12-31 | 181 | SUBASTA INVERSA | CONTRATO DE SUMINISTRO | A-02-02-01-003-007 | DISEÑOS ARQUITECTONICOS ACOSTA SAS | 900856990-5 | Adquisición, retiro e instalación de vidrios, espejos, películas de seguridad y solares para las diferentes sedes de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 360000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38654704&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
023-2025 | 2025-05-29 |  | 2025-12-31 | 46022 | MENOR CUANTÍA | CONTRATO DE OBRA | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 | HORIZONTAL DC SAS BIC | 901657736-0 | Realizar reparaciones y adecuaciones locativas bajo la modalidad de monto agotable en las diferentes sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 1420000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38150703&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
024-2025 | 2025-05-29 | 2025-05-03 | 2025-12-02 | 213 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | A-02-02-02-008-003 | ANGEL FERNEY LEAL MURILLO | 80155964 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá, en la ejecución de actividades asistenciales y operativas del Área Administrativa Grupo de Almacén e Inventarios. | 21000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39805621&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
025-2025 | 2025-05-29 | 2025-05-03 | 2025-12-02 | 213 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | A-02-02-02-008-003 | SEBASTIAN ELIAS MACEA ARIÑA | 1031162560 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá, en la ejecución de actividades asistenciales y operativas del Área Administrativa Grupo de Almacén e Inventarios. | 21000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39805621&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
026-2025 | 2025-05-29 | 2025-05-03 | 2025-12-02 | 213 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | A-02-02-02-008-003 | JOHN JEFFERSON LOPEZ INFANTE | 1010193798 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá, en la ejecución de actividades asistenciales y operativas del Área Administrativa Grupo de Almacén e Inventarios. | 21000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39805621&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
027-2025 | 2025-05-29 | 2025-05-03 | 2025-12-02 | 213 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | A-02-02-02-008-003 | JEISSON ANDRES AMADO ARDILA | 1012413218 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá, en la ejecución de actividades asistenciales y operativas del Área Administrativa Grupo de Almacén e Inventarios. | 21000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39805621&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
028-2025 | 2025-05-29 | 2025-05-03 | 2025-12-02 | 213 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | A-02-02-02-008-003 | DUVER ADRIÁN CUERO MOSQUERA | 1076325683 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá, en la ejecución de actividades asistenciales y operativas del Área Administrativa Grupo de Almacén e Inventarios. | 21000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39805621&isFromPublicArea=True&isModal=False | NO | N/A | NO | N/A | N/A | NO | N/A | N/A
029-2025 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-10-04 | 121 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | A-02-02-02-008-003 | MAYERLY ALZA PEÑA | 1022401454 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá en tareas asistenciales complementarias en sus áreas y grupos, para la ejecución de los procesos administrativos a cargo | 20000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39844906&isFromPublicArea=True&isModal=False
030-2025 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-10-04 | 121 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | A-02-02-02-008-003 | JOHAN SEBASTIAN LUGO VANEGAS | 1.024.559.392 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá en tareas asistenciales complementarias en sus áreas y grupos, para la ejecución de los procesos administrativos a cargo | 20000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39844906&isFromPublicArea=True&isModal=False
031-2025 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 209 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 | ERICA MILENA CASTILLO SANCHEZ | 1014251907 | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la DSAJ de Bogotá, para el fortalecimiento de los servicios digitales y de tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial, con el objeto de apoyar técnica y funcionalmente la implementación de los servicios que integran el Sistema Integrado de Gestión Judicial SIUGJ | 42000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39845000&isFromPublicArea=True&isModal=False
032-2025 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 209 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 | BRENDA GISELA GONZÁLEZ CUERVO | 1019048269 | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la DSAJ de Bogotá, para el fortalecimiento de los servicios digitales y de tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial, con el objeto de apoyar técnica y funcionalmente la implementación de los servicios que integran el Sistema Integrado de Gestión Judicial SIUGJ | 42000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39845000&isFromPublicArea=True&isModal=False
033-2025 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 209 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | A-02-02-02-008-003 | JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA | 32431779 | Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Administración judicial Bogotá para la atención especializada de los planes de mejoramiento y las acciones preventivas y correctivas activas, resultado de las auditorías internas y externas realizadas | 70000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39903889&isFromPublicArea=True&isModal=False
034-2025 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-10-05 | 121 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | A-02-02-02-008-003 | DANIEL CORREA MEDINA | 80880632 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá en tareas asistenciales complementarias en sus áreas y grupos, para la ejecución de los procesos administrativos a cargo | 20000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39844906&isFromPublicArea=True&isModal=False
035-2025 | 2025-06-12 | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 209 | MÍNIMA CUANTÍA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-003 | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL SAS | 901406402 | Prestar el servicio de inspección y revisión para obtener la certificación de los ascensores, plataformas de elevación, plataformas salva escaleras y puertas eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 17600000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39597470&isFromPublicArea=True&isModal=False
036-2025 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-12-31 | 196 | SUBASTA INVERSA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-007 A-03-303-01-053 A-02-02-02-008-007 | CARCO SA | 860000189 | Prestar el servicio de mantenimiento, incluido los repuestos para las camionetas marca TOYOTA a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 374000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38649518&isFromPublicArea=True&isModal=False
037-2025 | 2025-06-13 | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 209 | MÍNIMA CUANTÍA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-005 | FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS | 901352782 | Prestar el servicio de fumigación y desratización para las sedes judiciales a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá. | 142000000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39656522&isFromPublicArea=True&isModal=False
038-2025 | 2025-06-13 | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 209 | MÍNIMA CUANTÍA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-005 | SEGURIDAD PERCOL SAS | 900230597 | Prestar el servicio de mantenimiento, incluido los repuestos de las talanqueras, torniquetes, puertas corredizas/abatibles de emergencia instaladas en las sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración | 38155677 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39608791&isFromPublicArea=True&isModal=False
039-2025 | 2025-06-13 | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 209 | SUBASTA INVERSA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | A-02-02-02-008-007 | M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS | 900696448 | Prestar el servicio mantenimiento integral, incluido repuestos, de motobombas y tanques de aguas (potable, lluvias y negras), ubicados en las sedes de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 263723000 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39012135&isFromPublicArea=True&isModal=False
040-2025 | 2025-06-20 | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 209 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | C-2701-0800-39-20111D-2701048-02 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO | 860007336 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá para la realización de talleres presenciales enfocados en el fomento del reconocimiento y cuidado integral (mental, espiritual, físico y psicológico) de los servidores judiciales a su cargo. | 174674351 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40251449&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EL INICIO DEL CONTRATO FUE EL 26 DE JUNIO Y EL PRIMER PAGO SE DESARROLLARÁ EN AGOSTO CONFORME A LA SOLICITUD DEL PAC
041-2025 | 2025-06-24 | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 209 | MENOR CUANTÍA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | C-2701-0800-39-20111D-2701048-02 | EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS | 800126785 | Prestar el servicio de atención de urgencias y emergencias médicas en sitio, para todos los servidores judiciales, proveedores, contratistas, judicantes, practicantes universitarios y usuarios de la administración de justicia de las sedes de mayor concentración poblacional de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 285472427 | 0 | 50% | 0% | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39247327&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EL INICIO DEL CONTRATO FUE EL 27 DE JUNIO Y EL PRIMER PAGO SE DESARROLLARÁ EN AGOSTO CONFORME A LA SOLICITUD DEL PAC