## 1- Presentacion
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2024-04-01
| CÓDIGO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
| F-EVSG-11 | Líder de Proceso | Coordinación Nacional SIGCMA | Comité Nacional SIGCMA
| VERSIÓN | FECHA | FECHA | FECHA
| 1 | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-13

## Conceptos 37001
RIESGOS DE SOBORNO
La norma ISO37001:2017 define el soborno como: "Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
Sin lugar a duda la causa raíz de cualquier situacion de soborno es la ausencia o debilidad de principios y valores en las actuaciones, ya sea por parte de quien ofrece, promete, entrega o de quien acepta o solicita. Estos son factores difíciles de controlar porque tienen que ver con características personales que, en el acaso de los adultos, se han ido forjando desde su niñez, y por lo general ya están arraigados al ser. Sin embargo, es deber de cada entidad hacer su mejor esfuerzo para que cada servidor público mantenga siempre presente el compromiso que hizo al convertirise en un servidor público, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor en el marco de la integridad.
Los mapas de riesgo de soborno del Consejo Superior de la Judicatura se han elaborado bajo de la directriz de que si bien es cierto la causa raíz de la ocurrencia de un hecho de soborno esta asociada a debilidades en los principios y valores, también es cierto que las debilidades en los controles de la realización de las actividades susceptibles al soborno, pueden dejar mas expuesta a la entidad a que esto ocurra.
Los mapas de riesgos de soborno contemplan como causas los aspectos antes mencionados, y las acciones para tratar los riesgos se enfocan en: 1. La realización de actividades sistemáticas para fortalecer la toma de conciencia, la aplicación del Código de Ética del Servidor Juidicial y el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 270 de 1996, especialmente en relacionado con los deberes y las prohibiciones de los servidores. 2. El fortalecimiento de los controles asociados a las actividades susceptibles al riesgo de corrupción en cada uno de los procesos.

## 2- Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL |  | PROCESO | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
Velar por el cumplimiento normativo que garantice la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores judiciales, contratistas por prestación de servicios, trabajadores en misión, judicantes y practicantes, articulados con el Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente y antisoborno de la Rama Judicial
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Renovación de gerentes públicos con direccionamientos nuevos que afecten la Seguridad y la Salud de los servidores judiciales. | 1 | Reglamentación y modelos nacionales e internacionales adaptables como buenas prácticas en el SG-SST
| 2 | Cambio y actualizaciones de Normatividad y Regulaciones expedidas en relación con Seguridad y Salud en el Trabajo
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Retrasos en el Presupuesto asignado para la vigencia 2024 al Sistema de Gestion de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo Seccional Cúcuta | 2 | Diversificación de fuentes de financiamiento para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante aliados estrategicos para el cumplimiento de actividades.
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión vigencia 2024
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Afectación a servidores judiciales e infraestructura física de las sedes Judiciales y Administrativas por causa del riesgo público, tales como: conflicto armado de las regiones, asonadas, atracos, robos o hurtos, extorsiones y secuestros | 3 | Oportunidad para promover la colaboración con autoridades locales para fortalecer la seguridad en las áreas afectadas y desarrollar estrategias de promoción y prevención de conflictos y delitos.
| 7 | El perjuicio a los empleados judiciales debido a amenazas, insultos o agresiones por parte de los usuarios de justicia durante la ejecución de tareas tanto intra como extramural de las instalaciones judiciales. | 4 | Implementar programas de capacitación y concientización para el personal judicial sobre técnicas de gestión de conflictos y comunicación efectiva para manejar situaciones potencialmente tensas con los usuarios de justicia apiyado en el aliado estregico ARL Positiva, Además, se podría establecer un protocolo de seguridad y apoyo psicológico para los empleados que enfrenten este tipo de situaciones, promoviendo así un entorno laboral seguro y respetuoso..
| 8 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales y Administrativas que afecta la seguridad de los servidores judiciales | 5 | Visibilizacion de los actores no formales (Grupos y minorías Indígenas, género) mediante las actividades desarrolladas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 9 | Pérdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 6 | Aprovechamiento de actividades y herramientas tecnológicas disponibles con los diferentes aliados estratégicos (Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Entidades Promotoras de Salud, Corredor de seguros, entre otros)
| 10 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica - (data center- servicios de internet, actualizaciones de software, entre otros) y parque computacional (hardware) | 7 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de las actividades del SG-SST, a través de las TIC´s y de tecnología como la Inteligencia artificial (IA)
| 11 | Retrasos en la implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo por conectividad
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 12 | Excesiva reglamentación y cambios permanentes que dificultan la consecución de los objetivos del SG-SST y el cumplimiento de los requisitos legales. | 8 | Actualización del marco normativo que mejore las condiciones de trabajo de la entidad.
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 13 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 14 | Aumento de los impactos ambientales negativos por cambios en la calidad atmosferica en la calidad del aire de Cucuta y su aréa metropolitana. | 9 | Promover el uso de movilidad sostenible mediante medios de transporte que no emitan CO2, como la bicicleta
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial que contempla proyectos en seguridad y salud en el trabajo
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo articulado | 2 | La Rama Judicial se encuentra certificado en la NTC ISO 45001:2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
| 3 | Demora en la aprobación de documentos del proceso de SG-SST por parte del SIGCMA | 3 | Participación en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial por parte del SIGCMA: Sellos SAFE & HEALTHY, antisoborno y ambiental.
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de todos los niveles de la Rama Judicial en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
|  |  | 5 | La participación activa desde la Alta Dirección y de los Nominadores en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
|  |  | 6 | Encuentros nacionales y regionales de COPASST, Comité de Convivencia Laboral, coordinadores del SG-SST y Brigadas de emergencia.
|  |  | 7 | Se cuenta con un equipo de trabajo liderado por la Dirección Administrativa del SG-SST, Coordinación Nacional del SG-SST, apoyado por los responsables de seguridad y salud en el trabajo del Nivel Central, Seccionales y Coordinaciones Administrativas, así mismo, tiene el apoyo técnico y logístico de contratistas, asesores del Corredor de Seguros y Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
|  |  | 8 | Manual de requisitos del SG-SST para contratación actualizado por parte del SIGMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Lentitud en la asignación de recursos para Seguridad y Salud en el Trabajo
| 5 | Retrasos en la ejecución de recursos de inversión y funcionamiento
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 6 | Limitacion en la participación de los servidores judiciales en capacitaciones debido a la sobre carga laboral. | 9 | Incentivar la participación en programas de capacitación virtual o en línea que permitan a los servidores judiciales acceder a la formación profesional de manera flexible y adaptada a sus horarios laborales.
| 7 | Afectación de la salud de los servidores judiciales a causa de la extensión en los horarios laborales de teletrabajo y presencial por el contenido de la tarea. | 10 | Incentivar la desconexion laboral y foratelecer las actividades de bienestar laboral como la practica de pausas activas y la higiene postural.
| 8 | Dificultad en el proceso de inducción y reinducción de los servidores judiciales, judicantes y contratistas debido a la constante rotación
| 9 | Resistencia y falta de motivación por parte de algunos servidores judiciales para participar en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Debilidad en la supervisión y seguimiento de los requisitos de seguridad y salud laboral que los proveedores y contratistas deben cumplir.
| 11 | Demora en los cierres de los planes de acción resultantes de hallazgos de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Apoyo por partes de los especialista SST en el seguimiento y control más eficiente, que incluya la asignación de responsabilidades claras, plazos definidos y un monitoreo regular para garantizar que los planes de acción derivados de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo se cierren de manera oportuna y efectiva.
| 12 | Falta de tiempo de los servidores judiciales para acceder a la formación de interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros
Tecnológicos | 13 | Deficiencia en la implementación de la plataforma tecnológica a nivel nacional, abarcando tanto el software como el hardware, en las sedes administrativas y judiciales, incluyendo el módulo SG-SST de Efinómina. | 12 | Capacitación a los servidores judiciales en el uso efectivo de la plataforma tecnológica. Además, apoyarse en el equipo de soporte técnico dedicado para garantizar un funcionamiento óptimo y continuo de la plataforma en todas las sedes administrativas y judiciales
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento y de las buenas prácticas en los avances tecnológicos
| 15 | Falta de eficacia en el mantenimiento del sitio web de la Rama Judicial
| 16 | Ausencia de una comunicación efectiva y clara entre los diversos participantes para la coordinación de proyectos tecnológicos.
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 17 | Carencia de comunicación y difusión de las tablas de retención documental. | 13 | Documentos estandarizados para la implementación del SG-SST a nivel nacional como: Manuales, Programas, Procedimientos, Instructivos y formatos con la aprobación del SIGCMA, publicados en la pagina web de la Rama Judicial con acceso a todas las partes interesadas.
| 18 | Deficiciente estandarización de las tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 19 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones locativas mínimas y de seguridad, para los servidores judiciales, contratistas, personas con movilidad reducida y usuarios de la justicia según la normatividad vigente debido a la deficiencia en el cierre eficaz de acciones para los hallazgos identificados. | 14 | Seguimiento al cierre de los hallazgos presentados en las inspecciones integrales de seguridad realizadas a cada una de las sedes.
|  | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario que impactan las condiciones de salud de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento del programa de higiene postural y uso adecuado de elementos de trabajo apoyados en aliados estratégicos como la ARL Positiva.
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 20 |  | 16 | Asignación de elementos de protección personal por tipo de actividades
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 21 | Sub - utilización y/o eficiencia reducida de canales de comunicación para proporcionar información adicional a las partes interesadas | 17 | Fortalecimiento de la página web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 18 | Uso adecuado del micrositio asignado al Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo.
|  |  | 19 | Uso de correos electrónicos para socialización de información de seguridad y salud en el trabajo
|  |  | 20 | Uso del aplicativo SIGOBIUS para socialización de documentos internos y externos en seguridad y salud en el trabajo
|  |  | 21 | Reconocimiento de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
|  |  | 22 | Mejora en el tratamiento de PQRS para fortalecerlo
Ambientales | 22 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 23 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 23 | Deficiencia en la correcta clasificación de residuos en la fuente por parte de servidores judciales, contratistas, practicantes y usuarios. | 24 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 24 | Limitado conocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental. | 25 | Participar la certificación de Sellos SAFE & HEALTHY en ambiental
|  |  | 26 | Implementación de buenas prácticas tendientes a la protección del medio ambiente
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## 3- Estrategias
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
1. Identificar, evaluar y realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al SG-SST | 1,2,12 | 1.7 |  |  | Matriz de riesgos
2. Planear, gestionar y ejecutar actividades en pro de la seguridad y salud en el trabajo de la población judicial de acuerdo al presupuesto asignado | 3,4,5 |  | 4.5 |  | Plan de acción
3. Fortalecer la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, amenazas, análisis de vulnerabilidad, acciones para la prevención, mitigación, atención y respuesta ante las emergencias | 6,7,8,13,14 |  | 11,12,20,21,22 | 2,3,15,16,17,20,21 | Plan de acción Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos Plan de Gestión de Riesgos y Desastres Inspección técnica Integral
4. Identificar, gestionar e implementar reglamentación y modelos nacionales e internacionales, investigaciones y estudios, asi como herramientas tecnológicas que permitan mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1,2,4,5,6,7,8 |  |  | Matriz de oportunidades
5. Promover y motivar a los servidores judiciales, judicantes, practicantes y contratistas para participar en las actividades de seguridad y salud en el trabajo | 6,7,8,11, 13,14 |  | 6,7,8,9,12,21,24 | 4,5,6,7,8,9,10,12,16,17,1819,2021 | Plan de acción Matriz de oportunidades
6. Implementar mecanismos para el seguimiento y la retroalimentación de las partes interesadas |  |  | 1,2,5,6,8,9,10,11,12,13,16,19, 20,21, | 2,3,5,6,7,8,12, 15,18, 20,21 | Plan de acción Matriz de partes interesadas
7. Actualizar y capacitar a los encargados de SG-SST en el manejo de tablas de retención documental (TRD) |  |  | 17.18 | 14 | Plan de acción
8. Hacer uso de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas por la entidad | 9,10,11 | 6.7 | 13,14,15,16 | 13,18,19,20,21,24,27 | Plan de acción
9. Mantener, actualizar y documentar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como participar en las reuniones según programación por parte el SIGCMA para la respectiva presentación y aprobación de los documentos. |  | 1.8 | 1,2,3,17,18 | 1,2,3,4,5,6,7,8,1112,14,21,23,2526 | Plan de acción
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa (errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa (errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA (Hoja 1. Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades, y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación Conceptos 37001 - Hoja 2 Análisis de Contexto (Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. (Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.(Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas, proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso.
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar. Ver Hoja Políticas
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos en la Hoja 8. Políticas de Administración La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos en la Hoja 8. Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez. NOTA: Para los riesgos de soborno, no se debe seleccionar el efecto de interrupción en la prestación del servicio judicial. (En razón al alcance actual del SGAS)
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente: Probabilidad inherente por probabilidad residual
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior. No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente referente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que están asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de información procedimientos, etc., relacionados en el DOFA, si encuentra causas adicionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Relacione las medidas con las que cuenta el proceso actualmente para prevenir que el riesgo se materialice por cada una de las causas identificadas. Debe haber coherencia entre las causas y los controles preventivos.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | La frecuencia del control está definida? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo de acuerdo con las respuestas anteriores.
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control, si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Políticas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto (según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según política para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 10 a la 13 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5- Identificación de Riesgos
Proceso: |  |  | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo: |  |  | Velar por el cumplimiento normativo que garantice la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores judiciales, contratistas por prestación de servicios, trabajadores en misión, judicantes y practicantes, articulados con el Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente y antisoborno de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materializa el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Incumplimiento de los requisitos legales del SG-SST | No implementar dentro de los tiempos legales el SSST o implementarlo en forma parcial | 1. Desconocimiento de los requisitos legales para la implementación del SG-SST | 12 | 2 | 16.67% | Media - 3 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | 9
|  |  | 2.La falta de recursos técnicos y financieros obstaculiza la implementación eficaz del SG-SST, poniendo en riesgo la seguridad y salud laboral de los empleados. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
|  |  | 3. Falta de competencias del personal contratado. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso | Moderado - 3 | 3
2 | Incumplimiento Plan Trabajo de SG-SST | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por omisión en la ejecución de actividades del plan anual de SST. | 1. Falta de recursos técnicos y financieros para la implementación del SG-SST. | 365 | 10 | 2.74% | Muy Baja - 1 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
|  |  | 2. Falta de seguimiento y control a la ejecución del plan anual SST. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
|  |  | 3. Perfil inadecuado para el cargo o alta rotación de servidores judiciales con rol y responsabilidades del SG-SST. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  | 2
4. Baja participación e interés de los grupos del apoyo del SG-SST.
3 | Aumento de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales o salud pública | Violencia social generalizada en el país que puede presentar accidentes de trabajo leves, graves y mortales y afectaciones a la infraestructura, Afectación a la salud de la población judicial y ambiental de la entidad debido al contagio por virus y/o pandemias | 1. Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales por causa u ocasion del trabajo | 365 | 10 | 2.74% | Muy Baja - 1 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
|  |  | 2. Contagio de enfermedades en los espacios de trabajo |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
[8 empty] | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso | Menor - 2 | 2
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para desviar recursos, no presentar o presentar reportes con información no veraz | Se favorece indebidamente a un servidor judicial a través de la validación del reporte de accidentes de trabajo ante la Administradora de Riesgos Laborales | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad | 365 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel internacional | Mayor - 4 | 4 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3 | PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR POLÍTICA EL IMPACTO SIEMPRE SERÁ MAYOR O CATASTRÓFICO Y SU REDACCÓN DEBE CONSERVAR EL MODELO PROPUESTO
|  |  | 2. Desconocimiento y no aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno | [6 empty] | Leve - 1 | 1
3. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales
|  |  | 4. Deficiencia de controles en el trámite de los documentos | [6 empty] | Menor - 2 | 2
|  |  | 5. No aplicación adecuada de los procedimientos de control | [6 empty] | Moderado - 3 | 3
5 | Ofrecer, prometer y entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la formulación de requisitos habilitantes y/o técnicos para satisfacer un interés personal, de manera directa, indirecta o interpuesta por otras personas | Cuando se direccionan los requisitos habilitantes y/o técnicos para favorecer indebidamente a ciertos proponentes | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 365 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3 | Mayor - 4 | Alto - 4 | 4
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
3. Debilidades en los controles de los procedimientos de estructuración de los procesos de contratación
6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!

## 6- Valoración Controles
Proceso: |  |  | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo: |  |  | Velar por el cumplimiento normativo que garantice la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores judiciales, contratistas por prestación de servicios, trabajadores en misión, judicantes y practicantes, articulados con el Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente y antisoborno de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está establecida la frecuencia del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia del cada control | Eficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Incumplimiento de los requisitos legales del SG-SST | 1. Desconocimiento de los requisitos legales para la implementación del SG-SST |  | (Responsable) El Director Administrativo de la División de SG-SST (periodicidad) mensualmente (qué hace) identifica y actualiza la matriz de requisitos legales (cómo lo hace) conforme en los lineamientos del P-SST-02. Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales en SG-SST y enviar a las seccionales para la implemetación (desviación ) No identificación de la totalidas de normatividad por parte del Nivel Nacional y No aplicación de requisitos legales por parte de las Seccionales (evidencia) Matriz de requisitos legales | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.1 | Afectación Económica | Aseguradora: Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Pólizas de calidad y cumplimiento | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.135 | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9
|  | 2.La falta de recursos técnicos y financieros obstaculiza la implementación eficaz del SG-SST, poniendo en riesgo la seguridad y salud laboral de los empleados. | [6 empty] | 0 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad | NO | NO | SI | SI | 0.35
|  | 3. Falta de competencias del personal contratado. | [6 empty] | 0 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Análisis de indicadores y acciones de mejoramiento |  |  |  |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | Incumplimiento Plan Trabajo de SG-SST | 1. Falta de recursos técnicos y financieros para la implementación del SG-SST. |  |  | NO | SI | NO | NO | 0.25 | 0.125 | Afectación Económica | Aseguradora: Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Pólizas de calidad y cumplimiento | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.135 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Falta de seguimiento y control a la ejecución del plan anual SST. |  |  | NO | NO | NO | NO | 0 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad | NO | NO | SI | SI | 0.35
|  | 3. Perfil inadecuado para el cargo o alta rotación de servidores judiciales con rol y responsabilidades del SG-SST. |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Análisis de indicadores y acciones de mejoramiento |  |  |  |  | 0
|  | 4. Baja participación e interés de los grupos del apoyo del SG-SST. | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | Aumento de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales o salud pública | 1. Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales por causa u ocasion del trabajo |  |  | NO | SI | NO | NO | 0.25 | 0.125 | Afectación Económica | Aseguradora: Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Aseguradora de riesgos Pólizas de calidad y cumplimiento | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.135 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Contagio de enfermedades en los espacios de trabajo |  |  | NO | NO | NO | NO | 0 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad | NO | NO | SI | SI | 0.35
|  | 0 |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Análisis de indicadores y acciones de mejoramiento |  |  |  |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para desviar recursos, no presentar o presentar reportes con información no veraz | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad |  |  | NO | SI | NO | NO | 0.25 | 0.125 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Aseguradora: Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Aseguradora de riesgos Pólizas de calidad y cumplimiento | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.135 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Desconocimiento y no aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno |  |  | NO | NO | NO | NO | 0 |  | 0 | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad | NO | NO | SI | SI | 0.35
|  | 3. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | Análisis de indicadores y acciones de mejoramiento |  |  |  |  | 0
|  | 4. Deficiencia de controles en el trámite de los documentos | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 5. No aplicación adecuada de los procedimientos de control | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
5 | Ofrecer, prometer y entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la formulación de requisitos habilitantes y/o técnicos para satisfacer un interés personal, de manera directa, indirecta o interpuesta por otras personas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  |  | NO | SI | NO | NO | 0.25 | 0.125 | Afectación Económica | Aseguradora: Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Pólizas de calidad y cumplimiento | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.135 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  | NO | NO | NO | NO | 0 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad | NO | NO | SI | SI | 0.35
|  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de estructuración de los procesos de contratación |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | 0 | 0 |  |  | NO | SI | NO | NO | 0.25 | 0.125 | 0 | Aseguradora: Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Pólizas de calidad y cumplimiento | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.135 | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  | 0 |  |  | NO | NO | NO | NO | 0 |  | 0 | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad | NO | NO | SI | SI | 0.35
|  | 0 |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0

## 7- Mapa Final
Proceso: |  | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo: |  | Administrar el SIstema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se garantice la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores judiciales, contratistas, judicantes y practicantes, dando cumplmiento al marco normativo y articulados con el Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Antisoborno de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Incumplimiento de los requisitos legales del SG-SST | No implementar dentro de los tiempos legales el SSST o implementarlo en forma parcial | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | Media - 3 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 9 | Aceptar el riesgo | MATRICES DE PELIGRO | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 2.La falta de recursos técnicos y financieros obstaculiza la implementación eficaz del SG-SST, poniendo en riesgo la seguridad y salud laboral de los empleados. | [8 empty] | PLANES DE EMERGENCIA | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | REUNIONES COPASST | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 0 | [8 empty] | INSPECCIONES DE SEGURIDAD | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 0 | [8 empty] | INDUCION Y REINDUCCCION SST | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
#REF!
1. Desconocimiento de los requisitos legales para la implementación del SG-SST
3. Falta de competencias del personal contratado.
0
0
2 | Incumplimiento Plan Trabajo de SG-SST | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por omisión en la ejecución de actividades del plan anual de SST. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de recursos técnicos y financieros para la implementación del SG-SST. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA LA PREVENCIÓN DE DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 2. Falta de seguimiento y control a la ejecución del plan anual SST. | [8 empty] | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SALUD MÚSCULO ESQUELÉTICA | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 3. Perfil inadecuado para el cargo o alta rotación de servidores judiciales con rol y responsabilidades del SG-SST. | [8 empty] | PROGRAMA ESCUCHA Y VOZ JUDICIAL | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 4. Baja participación e interés de los grupos del apoyo del SG-SST. | [8 empty] | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PSICOSOCIAL | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 0 | [8 empty] | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PSICOSOCIAL - ABORDAJE DE RIESGOS PRIORITARIOS | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 0 | [8 empty] | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PSICOSOCIAL - LÍDERES JUDICIALES | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
0
0
0
0
3 | Aumento de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales o salud pública | Violencia social generalizada en el país que puede presentar accidentes de trabajo leves, graves y mortales y afectaciones a la infraestructura, Afectación a la salud de la población judicial y ambiental de la entidad debido al contagio por virus y/o pandemias | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales por causa u ocasion del trabajo | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Cumplimiento en la investigación de accidentes de trabajo, según procedimiento y formatos | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 2. Contagio de enfermedades en los espacios de trabajo | [8 empty] | Gestión en acciones correctivas, preventivas y de mejora | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 0 | [8 empty] | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 0 | [8 empty] | Evaluaciones médicas ocupacionales según procedimiento y profesiograma y remitir datos del proveedor al medico asesor | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 0 | [8 empty] | Actividades de asesoría técnica a solicitud, orientadas a la atención psicosocial prioritaria o en eventos de crisis | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
|  |  |  | 0 | [8 empty] | Seguimiento e Intervención a casos sintomáticos pertenecientes al PVE DME | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
0
0
0
0
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para desviar recursos, no presentar o presentar reportes con información no veraz | Se favorece indebidamente a un servidor judicial a través de la validación del reporte de accidentes de trabajo ante la Administradora de Riesgos Laborales | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Recoleccionde la informacion solicitada por la ARL Positiva el equipo investigador de accidente de trabajo inspecciona y analiza las causas del AT | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | ENERO
2. Desconocimiento y no aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno
3. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales
4. Deficiencia de controles en el trámite de los documentos
5. No aplicación adecuada de los procedimientos de control
0
0
0
0
0
5 | Ofrecer, prometer y entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la formulación de requisitos habilitantes y/o técnicos para satisfacer un interés personal, de manera directa, indirecta o interpuesta por otras personas | Cuando se direccionan los requisitos habilitantes y/o técnicos para favorecer indebidamente a ciertos proponentes | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | #REF! | Alto - 4 | Aceptar el riesgo | Revisar y confirmar los requisitos tecnicos requqeridos a los oferentes durante la supervision de contratos asignados para SG SST | COORDINADOR BIENESTAR SOCIAL Y SSST | FEBRERO
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidades en los controles de los procedimientos de estructuración de los procesos de contratación
0
0
0
0
0
0
0
6 | 0 | 0 | Incumplimiento de las metas establecidas | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #DIV/0! | Aceptar el riesgo
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 8- Políticas de Administración
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor 9- |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1 Trimestre
Proceso: |  | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo: |  | Administrar el SIstema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se garantice la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores judiciales, contratistas, judicantes y practicantes, dando cumplmiento al marco normativo y articulados con el Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Antisoborno de la Rama Judicial
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento de los requisitos legales del SG-SST | No implementar dentro de los tiempos legales el SSST o implementarlo en forma parcial | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | Aceptar el riesgo | Se realiza la identificacion de riesgos y peligros mediante la actualizacion de matrices de riesgos en sedes tipo I, II y II con el apoyo del aliado ARL POSITIVA. Se realizan mensualmente la reunion de Coppast para dar respuesta a solicitudes varias por parte de los empleados se presenta Campaña de Prevencion de caidas como accion correctiva al indicador de accidentalidad 2023 |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | La actualización de las matrices de riesgos en las sedes tipo I, II y III con el apoyo de un aliado como ARL POSITIVA indica un compromiso con la evaluación continua de los peligros y riesgos laborales. Además, la realización mensual de reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) para abordar solicitudes de los empleados refleja una cultura de participación y colaboración en la prevención de riesgos laborales. La presentación de una Campaña de Prevención de Caídas como acción correctiva al indicador de accidentalidad del año 2023 demuestra una respuesta proactiva a los incidentes previos y un enfoque preventivo para reducir los riesgos asociados con este tipo de accidentes, lo que contribuye a mejorar la seguridad y salud en el trabajo.
2 | Incumplimiento Plan Trabajo de SG-SST | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por omisión en la ejecución de actividades del plan anual de SST. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Se cuenta con las actividades de promocion y prevencion bajo la tutoria de laso asesores de ARL POSITIVA, en la linea de desordenes musculoesqueleticos, pisocosocial, higiene y seguridad industrial y fonoaudiologia. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se percibe una gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo, con actividades de promoción y prevención dirigidas por asesores especializados de ARL POSITIVA. La inclusión de áreas como desórdenes musculoesqueléticos, psicosocial, higiene y seguridad industrial, junto con fonoaudiología, indica un enfoque holístico que aborda diversos aspectos del bienestar laboral. Esta colaboración estratégica con expertos externos refleja un compromiso proactivo con la identificación y prevención de riesgos específicos, lo que puede potenciar la efectividad del programa de seguridad y salud en el trabajo.
3 | Aumento de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales o salud pública | Violencia social generalizada en el país que puede presentar accidentes de trabajo leves, graves y mortales y afectaciones a la infraestructura, Afectación a la salud de la población judicial y ambiental de la entidad debido al contagio por virus y/o pandemias | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Se realiza el diligenciamiento del indicador de accidentalidad junto con las investigaciones del equipo conformado por los miembros del copasst y el apoyo del coordinador de bienestar social y las asesoras de la arl positiva para laposterior realizacion de la accion preventiva y/o correctiva que haya lugar. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | El análisis de resultados revela un enfoque riguroso en la gestión de la accidentalidad, con la participación activa del equipo COPASST y el respaldo del coordinador de bienestar social y asesoras de ARL POSITIVA. Esta colaboración facilita el diligenciamiento del indicador de accidentalidad y la realización de investigaciones exhaustivas para identificar acciones preventivas y correctivas pertinentes
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para desviar recursos, no presentar o presentar reportes con información no veraz | Se favorece indebidamente a un servidor judicial a través de la validación del reporte de accidentes de trabajo ante la Administradora de Riesgos Laborales | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | En el reconocimiento de los accidentes de trabajo se solicitan las pruebas por parte de la ARL POSITIVA que soportan el accidentes para lo cual se aporta historia clinica, certificados entre otros. Tambien se realiza la recoleccion de la informacion por parte del equipo Investigador de AT. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se cuenta con un proceso robusto en el reconocimiento de los accidentes de trabajo, con la solicitud de pruebas por parte de ARL POSITIVA para respaldar los incidentes, incluyendo historias clínicas y certificados, entre otros documentos. Además, el equipo investigador de accidentes de trabajo lleva a cabo la recolección de información de manera diligente, lo que garantiza una evaluación exhaustiva de cada caso.
5 | Ofrecer, prometer y entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la formulación de requisitos habilitantes y/o técnicos para satisfacer un interés personal, de manera directa, indirecta o interpuesta por otras personas | Cuando se direccionan los requisitos habilitantes y/o técnicos para favorecer indebidamente a ciertos proponentes | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Reducir (Mitigar) | A traves de las plataforma establecidas (SECOP II y compra eficiente) se verifica el cumplimiento total y real de los requisitos de los oferentes, a cargo del supervisor del contrato para la asignacion del contrato ofertado y asi obtener la consecución de recursos, al igual durante la ejecución y terminacion del contrato, el supervisor verifica el cumplimiento del objeto del contrato. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se dispone de un proceso sólido de verificación del cumplimiento de requisitos de oferentes a través de plataformas como SECOP II y Compra Eficiente. El supervisor del contrato supervisa esta verificación para asegurar la asignación adecuada del contrato y la consecución de recursos. Además, durante la ejecución y terminación del contrato, el supervisor asegura el cumplimiento del objeto contractual, garantizando así la eficacia y transparencia en el proceso de adquisición de recursos.
6 | 0 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!

## Seguimiento 2 Trimestre
Proceso: |  | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo: |  | Administrar el SIstema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se garantice la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores judiciales, contratistas, judicantes y practicantes, dando cumplmiento al marco normativo y articulados con el Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Antisoborno de la Rama Judicial
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento de los requisitos legales del SG-SST | No implementar dentro de los tiempos legales el SSST o implementarlo en forma parcial | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | Aceptar el riesgo | Se lleva a cabo la revisión de los requisitos legales pertinentes al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y a la organización. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante el 2 trimestre del año en curso se dio seguimiento y cumplimiento con la elaboración de matrices de riesgo en sedes tipo II junto con la actualización de matrices de riesgos en sedes tipo II y tipo III. Estas herramientas posibilitan llevar a cabo la identificación, evaluación y gestión ordenada de los riesgos laborales, asegurando un ambiente seguro y el cumplimiento de las normativas legales aplicables. Además, facilitan la adopción de medidas preventivas efectivas para proteger la salud de los trabajadores y optimizar la eficiencia operativa en el ámbito de la seguridad laboral. Así mismo dando cumplimiento a la normatividad vigente en SST
2 | Incumplimiento Plan Trabajo de SG-SST | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por omisión en la ejecución de actividades del plan anual de SST. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Se verifica mensualmente el cumplimiento de las actividades planificadas en el plan de trabajo, con el proposito de identificar debilidades en su desarrollo y apuntar al fortalecimiento de actividades con indicadores bajos. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se realiza verificación del avance de las actividades programadas en el plan de trabajo y se programa la videoconferencia de socialización de resultados. Obteniendo resultados viables con un procentaje de cumplimiento promedio de 45% y de cobertura de 57% frente al cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de trabajo SG SST 2024
3 | Aumento de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales o salud pública | Violencia social generalizada en el país que puede presentar accidentes de trabajo leves, graves y mortales y afectaciones a la infraestructura, Afectación a la salud de la población judicial y ambiental de la entidad debido al contagio por virus y/o pandemias | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Se realiza seguimiento al indicador de accidentalidad mediante el formato F -SST 03 Formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, de este modo consolidar el indicador de manera trimestral . De igual manera la socializacion de llecion aprendida por accidente grave presentado durante el mes de MAYO. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Frecuencia de la accidentalidad para el segundo semestre: En el mes de junio se presentó 1 accidente de trabajo con un indicador del 0,09 inferior a la meta mensual que corresponde al 0,12. En el segundo trimestre del año 2024 el indicador es de 0,71 superando la meta trimestral del 0,36. En consecuencia, se están implementando medidas preventivas y correctivas dirigidas a la higiene postural y manipulación manual de cargas físicas. Severidad de la accidentalidad: Durante el II trimestre del 2024, los (8) accidente de trabajo reportados han sumado un total de incapacidades equivalentes a 41 días. Para lo cual el indicador trimestral a superado considerablemente la meta propuesta del 4,08, alcanzando para este II Trimestre el valor de 5,11. En este semestre se reportó un accidente grave y uno leve.
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para desviar recursos, no presentar o presentar reportes con información no veraz | Se favorece indebidamente a un servidor judicial a través de la validación del reporte de accidentes de trabajo ante la Administradora de Riesgos Laborales | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | En el proceso de reconocimiento de accidentes laborales, la ARL POSITIVA solicita evidencias que respalden la ocurrencia del accidente, tales como historias clínicas, certificados y otros documentos relevantes. Además, el equipo investigador de accidentes de trabajo lleva a cabo la recopilación de información correspondiente |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | La administradora de riesgos laborales (ARL) evalúa cuidadosamente cada accidente para determinar su aceptación como laboral. Esto incluye la revisión inicial de reportes y la recopilación de pruebas como historias clínicas y certificados médicos. Un equipo especializado en investigaciones de accidentes realiza un análisis detallado, considerando la legislación vigente y las normativas internas. Una vez concluida la evaluación, se comunica la decisión al trabajador y al empleador, garantizando la correcta aplicación de beneficios y compensaciones en caso de aceptación.
5 | Ofrecer, prometer y entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la formulación de requisitos habilitantes y/o técnicos para satisfacer un interés personal, de manera directa, indirecta o interpuesta por otras personas | Cuando se direccionan los requisitos habilitantes y/o técnicos para favorecer indebidamente a ciertos proponentes | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Aceptar el riesgo | Seguimiento de los lineamientos del SECOP |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante el 2 trimestre se ha contado con la supervisión directa de la coordinadora de presupuesto y logística frente a los procesos de contratación, de igual manera esta coordinación ha realizado reuniones para los supervisores de contratos, para dar claridad tanto en la selección de oferentes como en la propuestas presentadas y el seguimiento a contratista para cumplimiento de objetos contractuales.
6 | 0 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!

## Seguimiento 3 Trimestre
Proceso: |  | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo: |  | Administrar el SIstema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se garantice la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores judiciales, contratistas, judicantes y practicantes, dando cumplmiento al marco normativo y articulados con el Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Antisoborno de la Rama Judicial
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento de los requisitos legales del SG-SST | No implementar dentro de los tiempos legales el SSST o implementarlo en forma parcial | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9
2 | Incumplimiento Plan Trabajo de SG-SST | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por omisión en la ejecución de actividades del plan anual de SST. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
3 | Aumento de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales o salud pública | Violencia social generalizada en el país que puede presentar accidentes de trabajo leves, graves y mortales y afectaciones a la infraestructura, Afectación a la salud de la población judicial y ambiental de la entidad debido al contagio por virus y/o pandemias | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para desviar recursos, no presentar o presentar reportes con información no veraz | Se favorece indebidamente a un servidor judicial a través de la validación del reporte de accidentes de trabajo ante la Administradora de Riesgos Laborales | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
5 | Ofrecer, prometer y entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la formulación de requisitos habilitantes y/o técnicos para satisfacer un interés personal, de manera directa, indirecta o interpuesta por otras personas | Cuando se direccionan los requisitos habilitantes y/o técnicos para favorecer indebidamente a ciertos proponentes | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4
6 | 0 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!

## Seguimiento 4 Trimestre
Proceso: |  | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo: |  | Administrar el SIstema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se garantice la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores judiciales, contratistas, judicantes y practicantes, dando cumplmiento al marco normativo y articulados con el Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Antisoborno de la Rama Judicial
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento de los requisitos legales del SG-SST | No implementar dentro de los tiempos legales el SSST o implementarlo en forma parcial | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9
2 | Incumplimiento Plan Trabajo de SG-SST | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por omisión en la ejecución de actividades del plan anual de SST. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
3 | Aumento de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales o salud pública | Violencia social generalizada en el país que puede presentar accidentes de trabajo leves, graves y mortales y afectaciones a la infraestructura, Afectación a la salud de la población judicial y ambiental de la entidad debido al contagio por virus y/o pandemias | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para desviar recursos, no presentar o presentar reportes con información no veraz | Se favorece indebidamente a un servidor judicial a través de la validación del reporte de accidentes de trabajo ante la Administradora de Riesgos Laborales | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
5 | Ofrecer, prometer y entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la formulación de requisitos habilitantes y/o técnicos para satisfacer un interés personal, de manera directa, indirecta o interpuesta por otras personas | Cuando se direccionan los requisitos habilitantes y/o técnicos para favorecer indebidamente a ciertos proponentes | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4
6 | 0 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!