## 1- Presentación
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso)
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CÚCUTA
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2024-04-01
SIGCMA
SIGCMA

## 2- Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
ESPECIALIDAD: | DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER -ARAUCA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DEPENDENCIA JUDICIAL CERTIFICADA: | DEIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambios de Gerentes Públicos ( Cambios de Gobierno) | 1 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 3 | Disminución del Presupuesto asignado para el 2022 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del Producto Interno Bruto (PIB) que coadyuva a el crecimiento economico del pais y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No asignación oportuna y suficiente de los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos.
| 5 | Número deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 6 | Interrupcion del servicio de Admnistrar Justicia a causa del Conflicto Armado de la region. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administracion de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupcion del servicio de Admnistrar Justicia a causa del Covid 19 y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administracion de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos Etnicos y minorias Indigenas, género)
| 8 | Interrupcion del servicio de Admnistrar Justicia a causa de las Huelgas y/o Marchas.
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura fisica de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 13 | Inseguridad Informática por ataques ciberneticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, goberanalidad y transformacion digital
| 14 | Indisponibilidad Mundial de las redes de informacion | 6 | Los espacios generados para realizar acuerdos interinstitucionales para consultar informacion, en aras de la tranformación digital y que beneficie la administración de justicia.
| 15 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. -Gobierno en Línea).
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulacion ) | 16 | Normas expedidas que afecten el desarrollo y gestión de los procesos. | 7 | Actualizacion del marco normativo
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 17 | Fenomenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas).
| 18 | Aumento de los Impactos ambientales negativos de la Pandemia por Contagio de la Covid 19 y sus variantes .
| 19 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local
| 20 | Emergencias ambientales externas que impacten directamente las instalaciones de la entidad
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos) )
Estratégicos: (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización del plan de acción, matriz de riesgos, informe de revisión de revisión y los demás documentos del SIGCMA conforme a los lineamientos establecidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Demora en el envio oportuno del plan de acción, matriz de riesgos, revisión por la dirección y los demás documentos del SIGCMA a la Coordinacion Nacional para su publicacion | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a traves de la CICAJ.
| 3 | Debilidad en el seguimiento y evaluación trimestral a los documentos de SIGCMA. | 3 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso, para el funcionamiento del SIGCMA.
| 4 | Falta de socializacion e implementación de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial (PETD) | 4 | Contar con la actualización de la Norma Tecnica de Calidad NTC 6256 y GTC 286
|  |  | 5 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso, para ampliar, mantener y mejora el SIGCMA
|  |  | 6 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 5 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades planificadas | 7 | Ejecución de los recursos asignados.
|  |  | 8 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal.
|  |  | 9 | Estandarizacion de procesos y procedimientos par el desarrollo del proceso contractual | Apoyo en herramientas tecnológicas, aplicación de reingenieria y benchmarking para el mejoramiento de los procesos (ser más eficientes).
|  |  | 10 | Directrices establecidas en el Manual de Contratación | Utilización de herramientas administrativas para determinar las estructura adecada de un despacho judicial, redefinición de Manuales de Funciones y procedimientos.
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 6 | Carencia de recurso humano y necesario para responder a la demanda de Justicia | 11 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y esta capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas.
| 7 | Servidores Judiciales con Comorbilidades o enfermedades laborales | 12 | Programación de actividades para el fortalecimiento de las competencias.
| 8 | Extensión en los horarios laborales del trabajo en casa, lo que afecta el bienestar físico, la salud mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar. | 13 | Capacitación en habilidades emocionales y organización del trabajo con apoyo en la ARL. | Elaboración de material autodirigido por parte de la EJRLB,
| 9 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestacion del servicio de administración de justicia debido a la implementación de los protocolos de bioseguridad definidos por la Rama Judicial para el acceso a las sedes. | Mayor proceso de formación a los servidores judiciales en la cultura de la innovación
| 10 | Debilidad en los procesos de induccion y reinduccion de los Servidores Judiciales | 15 | Incremento de los servidores Judiciales en carrera
| 11 | Debilidad en el Desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | Capacitaciones internas líderadas por la Coordinación Nacional del SIGCMA en materia ambiental, gestión de conocimiento para gestión del cambio, transformación digital, Riesgos, entre otros, denominados el dia SIGCMA y día Ambiental | Implementar la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores documentada en instructivos y guias.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 12 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestion de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad informatica, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualizacion de la plataforma estrategica para responder a los cambios normativos y legales
| 13 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interes,tales como gestión documental, digitalización, seguridad de la información, entre otros. | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores documentada en instructivos y guias. | Norma de expediente electrónico
| 14 | Debilidad en la retroalimentacion de la evaluacion realizada a los proveedores | 19 | Uso adecuado del SECOP II para convocar a los proveedores a participar del proceso publicados
Tecnológicos | 15 | Carencia en la cobertura de la plataforma tecnologica a nivel Seccional y nivel central | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 16 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos. | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 17 | Carencia de formacion en tecnologías de la informacion y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestion Judicial estableciendo las diferencias entre Transformacion digital, digitalizacion, expediente digital y estrategias para la digitalizacion.
| 18 | Fallas en la conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulacion de proyectos tecnológicos
| 21 | Deficiente servicio de internet y baja capacidad en el ancho de banda.
| 22 | Carencia en la generacion de estrategias articuladas para la digitalizacion entre los proveedores y las dependencias Administrativas
| 23 | Equipos obsoletos para la gestion propia del proceso
| 24 | Deficiencia en el mantenimiento de la página web de la Rama Judicial
Documentación (Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 25 | Los documentos actuales no estan alineados al PETD | 22 | Formatos estandarizados impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio.
| 26 | Desconocimiento de las tablas de retencion documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 27 | Falta de actualización, implementación y estandarizacion de las tablas de retencion documental
| 28 | Falta de documentacion de procesos, procedimientos, competencias y funciones de los servidores judiciales
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 29 | Sedes Judiciales arrendadas y en comodato | 24 | En respuesta del plan de infraestructura se ha venido trabajando para contar con modernas instalaciones de los Consejo Seccional de la Judicatura y Direcciones Seccional de Administración Judicial.
| 30 | Espacios fisicos reducidos que no cumplen los estándares de salud ocupacional. | 25 | Adquisición de sedes propias para mejorar la prestación del servicio
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 31 | Falta de modernicación del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial. | 26 | Uso adecuado de los elementos de trabajo.
|  |  | 27 | Compra de equipos tecnologicos (escanner y computadores)
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 32 | Canales de informacion insuficiente , con bandas de ancha limitadas | 28 | Elaboración del Plan de Comunicaciones
| 33 | Ausencia de uniformidad y oportunidad en la publicaciónes que se hacen en la página web | 29 | Elaboración del protocolo para la atención al ciudadano | Plan de transformación digital de la Rama Judicial
| 34 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas. | 30 | Creación de canales de comunicación.
|  |  | 31 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura | Implementación ACUERDO PCSJA18-10999 "Por el cual se modifica el Acuerdo PSAA14-10231 y se actualiza la Carta de Trato Digno en los despachos judiciales para los usuarios de la administración de justicia"
|  |  | 32 | Uso adecuado de los correos electrónicos.
|  |  | 33 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 34 | Creación del Buzón Qrs
Ambiental | 35 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes judiciales
| 36 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
| 37 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua en baños | 37 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día Ambiental.
| 38 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Contar con la certificación operaciones bioseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 39 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, Servidores Judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
|  |  | 40 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## 3- Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Socializar y definicion de impactos generados por los cambios en la legislacion que regula la mision de la prestacion del servicio misional | 1.2 |  |  |  | Plan de acción
Gestionar la consecucion de inmuebles en Donacion para el uso de la Rama judicial |  | 1 |  |  | Plan de acción
Socializar y publicitar las nuevas herramientas tecnologicas para la informacion |  | 5 |  |  | Plan de acción
Aplicar las guias de gestion ambiental | 4 |  |  |  | Plan de acción
Capacitar en el cuidado del medido Ambiente |  | 3 |  |  | Plan de acción
Capacitar al personal en los procedimientos de Mejoramiento de Infraestructura fisica | 1 | 3 |  | 2 | Plan de acción
Realizar cronograma de mantenimiento preventivo de los Inmuebles |  |  | 4 |  | Plan de acción
Socializar y publicitar las nuevas herramientas tecnologicas y medios de comunicación para el buen flujo de la informacion |  | 2 |  | 3 | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
SIGCMA

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA (Hoja 1-Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades , y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación - Hoja 2 Análisis de Contexto ( Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. ( Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.( Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas , proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso .
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año / numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos e la Hoja 8- Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente : Probabilidad inherente por probabilidad residual y lo ubica de acuerdo con la Matriz de Calor
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior - No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente refente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que estan estan asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de infirmacion procedimientos, etc., relacionados en el DOFA- si encuentra causas adionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA: o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Frente a cada causa identificada describa el control, si lo hay. El control debe contener la siguiente información:
|  | ¿El control esta documentado? | Seleccione si o no
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Seleccione si o no
|  | La frecuencia del control está definida? | Seleccione si o no
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Seleccione si o no
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control , si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Seleccione si o no
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Seleccione si o no
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Seleccione si o no
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Seleccione si o no
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Politicas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto ( según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según politica para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5- Identificación de Riesgos
Proceso: |  |  | ACCIONES CONSTITUCIONALES PROCESO PENAL
Objetivo:
Alcance:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materializa el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Demora | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | 1. Demora en los procesos precontratuales por Insuficiente planta de personal para adelantarlos en menor tiempo. | 15 | 2 | 13.33% | Media - 3 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Moderado - 6 | 6
|  |  | 2. Actividades de supervisión insuficientes debido al allto volumen de carga laboral. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Suspension de los trabajos contratados para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura , por incumplimiento del contratista de las condiciones técnicas y/o falta de idoneidad del personal contratado. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2
|  |  | 4. Condiciones climáticas que afectan y retrasan los trabajos cuando se realizan en exteriores. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2
|  |  | 5. Agentes internos o externos que afecten el normal desarrollo de las obras. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2
2 | Daño o deterioro | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | 1.Insuficientes recursos para suplir todas las necesidades y ejecutar la totalidad de actividades relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura. | 20 | 2 | 10% | Media - 3 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | 9
|  |  | 2. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3
|  |  | 3. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3
4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales
3 | Suspensión de las obras | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una suspensión de las actividades | 1. Condiciones Climáticas y factores Naturales. | 20 | 2 | 10% | Media - 3 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Moderado - 6 | 6
|  |  | 2. Paros, bloqueos o situaciones de orden público |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Incumplimiento del contratista. |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2
2
2
2
2
2
2
2
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente. | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local | 10 | 1 | 10% | Media - 3 | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  | 2 | Menor - 2 | Moderado - 6 | 6
|  |  | 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. |  |  |  |  | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  | 2
|  |  | 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría |  |  |  |  | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  | 2
|  |  | 4. Accidentes que generan afectaciones ambientales |  |  |  |  | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  | 2
2
2
2
2
2
2
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | 1. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Etica | 20 | 7 | 35% | Alta - 4 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 2 | 2 | Menor - 2 | Moderado - 8 | 8
|  |  | 2.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 2 | 2
|  |  | 3.Carencia de principios y valores |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 2 | 2
2
2
2
2
2
2
2
6 | Terrorismo | Posibilidad de atentados contra la infraestructura física mediante los artefactos explosivos o incendiarios colocados en el interior o exterior de las edificaciones | 1. Grupos al margen de la ley | 20 | 2 | 10% | Media - 3 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | 9
|  |  | 2. Alteración del Orden Publico |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3
7 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. | 50 | 30 | 60% | Muy Alta - 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Alto - 15 | 15
|  |  | 2. Huelgas, protestas ciudadana |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3
|  |  | 3. Disturbios o hechos violentos |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3
|  |  | 4.Pandemia |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3
|  |  | 5.Emergencias Ambientales |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3
Note on K8: NatyT: impacto por el maximola por el probabilidad promedio

## 6- Valoración Controles
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  | ACCIONES CONSTITUCIONALES PROCESO PENAL
Objetivo:
Alcance:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está establecida la frecuencia del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables?/ Es oportuna la aplicación del control? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia del cada control | Eeficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Demora | 1. Demora en los procesos precontratuales por Insuficiente planta de personal para adelantarlos en menor tiempo. |  | Enviar correos con el formato indicado por la unidad de infraestructura o mejoramiento con el plan de necesidades | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.5 | Incumplimiento de las metas establecidas | Proyección del presupuesto anual | SI | NO | SI | SI | 0.6 | 0.38 | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6
|  | 2. Actividades de supervisión insuficientes debido al allto volumen de carga laboral. |  | EstrategIas de seguimiento en la ejecución de las obras | SI | SI | SI | SI | 1 |  |  | Verificar la disposición de estudios y diseños aprobados por el área respectiva, previo al inicio del proceso de contratación | SI | NO | SI | SI | 0.6
|  | 3. Suspension de los trabajos contratados para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura , por incumplimiento del contratista de las condiciones técnicas y/o falta de idoneidad del personal contratado. |  | Requerimiento o solicitud de constitucion de pólizas de garantías a los contratistas | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Verificar la disposición de estudios y diseños aprobados por el área respectiva, previo al inicio del proceso de contratación | SI | NO | SI | SI | 0.6
|  | 4. Condiciones climáticas que afectan y retrasan los trabajos cuando se realizan en exteriores. |  | Mediante medidas administrativas internas y adecuaciones temporales para prevenir la afectación de obras. | SI | SI | SI | SI | 1 |  |  | Ajuste de Cronogramas por parte del contratista. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Agentes internos o externos que afecten el normal desarrollo de las obras. |  | Comunicación oportuna del contratista a la entidad en caso de suspensión o prórroga de la obra | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Aplicar controles de calidad para los proyectos de inversión. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2 | Daño o deterioro | 1.Insuficientes recursos para suplir todas las necesidades y ejecutar la totalidad de actividades relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura. |  | Atender los mantenimientos periódicos de los inmuebles propios estableciendo prioridades de atención y maximinzando el aprovechamiento de los recursos, de acuerdo a la asignación y la disponibilidad presupuestal por parte de nivel central en cada vigencia | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Maximizar el aprovechamiento de los recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.4 | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9
|  | 2. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. |  | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación | SI | SI | SI | SI | 1 |  |  | Aplicar y hacer efectivas las pólizas que cubren daños a la edificación | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. |  | Pólizas Proceso de conciliación | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Aplicar y hacer efectivas las pólizas que cubren daños a la edificación | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales |  | Pólizas Proceso de conciliación | SI | SI | SI | SI | 1 |  |  | Aplicar y hacer efectivas las pólizas que cubren daños a la edificación | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5 | Suspensión de las obras | 1. Condiciones Climáticas y factores Naturales. |  | Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. Estudios y diseños. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.3 | Afectación Económica | Ajuste de Cronogramas por parte del contratista. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.3 | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6
|  | 2. Paros, bloqueos o situaciones de orden público |  | Generar las alertas tempranas para realizar mesas de trabajo para realizar ajustes en cronogramas y planes de contingencias | SI | SI | SI | SI | 1 |  |  | Ajuste de Cronogramas por parte del contratista. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Incumplimiento del contratista. |  | Exigir un control estricto en el cumplimiento a la programación de obra establecida en cada proyecto. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | Aplicar y hacer efectivas las pólizas de cumplimiento de los contratistas. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local |  | Solicitar acompañamiento al nivel Central para el conocimiento del Acuerdo ACUERDO No. PSAA14-10160 y los criterios ambientales que contiene. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.4 | Afectación Ambiental | Divulgación del Acuerdo No. PSAA14-10160 y los criterios ambientales que contiene. |  |  |  |  | 0 | 0 | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6
|  | 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. |  | Participación y socialización de las sensibilizaciones al personal de la Dirección y Oficinas adscritas de Cúcuta, ocaña, Arauca y Pamplona | SI | SI | SI | SI | 1 |  |  | Jornadas de socializacion y sensibilizacion para los servidores públicos |  |  |  |  | 0
|  | 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría |  | Profesional con título profesional o de posgrado en areas relacionadas con el tema ambiental en el equipo mínimo de Interventoría | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Ambiental | [5 empty] | 0
|  | 4. Accidentes que generan afectaciones ambientales |  | Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | SI | SI | SI | SI | 1 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
7 | Corrupción | 1. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Etica |  | Socialización del Código Iberoamericano de Ética Judicial | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.3 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0 | 0 | Alta - 4 | Menor - 2 | Moderado - 8
|  | 2.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad |  | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | SI | SI | SI | SI | 1 | [7 empty] | 0
|  | 3.Carencia de principios y valores |  | Mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública). Socialización de la Ley 17122014(crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional). | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
3 | Terrorismo | 1. Grupos al margen de la ley |  | Control permanente a través de la Policía Nacional, Aplicación Esquemas de Seguridad. (Ver proceso de Administración de la Seguridad). | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.2 | Afectación Económica | [5 empty] | 0 | 0 | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9
|  | 2. Alteración del Orden Publico |  | Poliza todo riesgo material. Reportar de forma oportuna los siniestros que se presenten por el riesgo de terrorismo a la aseguradora | SI | SI | SI | SI | 1 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
4 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. |  | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.625 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0 | 0 | Alta - 4 | Moderado - 3 | Alto - 12
|  | 2. Huelgas, protestas ciudadana |  | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | SI | SI | SI | SI | 1 | [7 empty] | 0
|  | 3. Disturbios o hechos violentos |  | Programa de Prevención por parte de la ARL | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0
|  | 4.Pandemia |  | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | SI | SI | SI | SI | 1 | [7 empty] | 0
|  | 5.Emergencias Ambientales |  | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Media - 3 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## 7- Mapa Final
MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRA FISICA
Objetivo: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Demora | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en los procesos precontratuales por Insuficiente planta de personal para adelantarlos en menor tiempo. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Media - 3 | Menor - 2 | #REF! | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar)
|  |  |  | 2. Actividades de supervisión insuficientes debido al allto volumen de carga laboral. | [9 empty] | 5
3. Suspension de los trabajos contratados para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura , por incumplimiento del contratista de las condiciones técnicas y/o falta de idoneidad del personal contratado.
4. Condiciones climáticas que afectan y retrasan los trabajos cuando se realizan en exteriores.
5. Agentes internos o externos que afecten el normal desarrollo de las obras.
0
0
0
0
0
2 | Daño o deterioro | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | Media - 3 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 9 | Evitar
#REF!
3. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros.
#REF!
4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales
#REF!
0
0
1.Insuficientes recursos para suplir todas las necesidades y ejecutar la totalidad de actividades relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura.
0
3 | Suspensión de las obras | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una suspensión de las actividades | Incumplimiento de las metas establecidas | 3. Incumplimiento del contratista. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Media - 3 | Menor - 2 | #REF! | Moderado - 6 | Evitar
#REF!
0
#REF!
0
0
0
2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS.
0
4. Accidentes que generan afectaciones ambientales
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente. |  |  | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Media - 3 | Menor - 2 | #REF! | Moderado - 6 | Evitar
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores |  |  | Alta - 4 | Menor - 2 | Moderado - 8 | Alta - 4 | Menor - 2 | #REF! | Moderado - 8 | Evitar
6 | Terrorismo | Posibilidad de atentados contra la infraestructura física mediante los artefactos explosivos o incendiarios colocados en el interior o exterior de las edificaciones | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Grupos al margen de la ley | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | Media - 3 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 9 | Evitar
2. Alteración del Orden Publico
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
7 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Muy Alta - 5 | Moderado - 3 | Alto - 15 | Alta - 4 | Moderado - 3 | #REF! | Alto - 12 | Evitar
#REF!
#REF!
#REF!
3. Disturbios o hechos violentos
4.Pandemia
5.Emergencias Ambientales
0
0
0
| 0 | 0 | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF! | 0 | Evitar
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
0

## 8- Políticas de Administración
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor 9- |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Objetivo: |  | Llevar a cabo oportuna y eficazmente el registro y control de abogados, Inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado y duplicado Acreditación y reconocimiento de la Práctica Jurídica, Expedición de la Licencia Temporal, Expedición de la identificación de Jueces de Paz y Reconsideración, Autorizar el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos de las facultades de Derecho el País, Admisión de estudiantes para realizar las Prácticas Académicas, Registro de Sanciones Disciplinarias en el ejercicio de la profesión, Resolver Consultas, derechos de petición y gestión administrativa propia de la Unidad; todo lo anterior mediante la expedición de los correspondientes actos administrativos, para asegurar el ejercicio transparente del profesional en Derecho, Jueces de Paz y de Reconsideración, y Auxiliares de la Justicia, dando cumplimiento dentro del marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad en el Trabajo.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar) | Enviar correos con el formato indicado por la unidad de infraestructura o mejoramiento con el plan de necesidades Enviar correos solicitando el apoyo en la revision de proyectos |  | X | 2024-06-15 | 2025-01-15 | Actividad que se realiza a solicitud de Nivel Central, en el ultimo trimestre del año 2023. Durante el semestre se realiza la solitud de vigencias futuras para el proyecto Palacio de Justicia de Ocaña. A la fecha no se ha iniciado los procesos de contratacion
2 | Daño o deterioro | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | Evitar | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. Estudios y diseños. Pólizas Proceso de conciliación |  | X | 2024-06-15 | 2025-01-15 | No se materializó el riesgo para este trimestre
3 | Suspensión de las obras | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una suspensión de las actividades | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Evitar | Solicitar garantias dentro de los procesos de contratacion de los procesos de mejormaiento y mantenimiento Generar las alertas tempranas para realizar mesas de trabajo para realizar ajustes en cronogramas y planes de contingencias Exigir un control estricto en el cumplimiento a la programación de obra establecida en cada proyecto. |  | X | 2024-06-15 | 2025-01-15 | No se materializó el riesgo para este trimestre. A la fecha no se ha iniciado los procesos de contratacion
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Evitar | Solicitar acompañamiento al nivel Central para el conocimiento del Acuerdo No. PSAA14-10160 y los criterios ambientales que contiene. Participación y socialización de las sensibilizaciones al personal de la Dirección y Oficinas adscritas de Cúcuta, ocaña, Arauca y Pamplona Capacitación y aplicación del contenido con personal de Mantenimiento relacionados con el SIGCMA Elaboración de tips y circulares relacionados con el uso racional de los recursos y preservación del medio ambiente |  | X | 2024-03-01 | 2024-12-22 | Durante este trimestre no se materializo el riesgo. Los contratos siguen incluyendo las obligaciones ambientales en su construcción.Se mejora la cultura ambiental por parte los clientes externos e internos.
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Alta - 4 | Menor - 2 | Moderado - 8 | Evitar | Socializar erl Código Iberoamericano de Ética Realizar la socialización de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. Socializar los Principios y valores constitucionales y de la Rama Judicial Rendición de Cuentas de la Seccional | X | X | 2024-03-31 | 2024-12-22 | Para este trimestre no se materializó el riesgo. Sin embargo, la Rama Judicial está haciendo avances para reducir y evitar este riesgo a través del Sistema de gestión antisoborno que impulsa actividades, formaciones y nuevas metodologías que logren reducir la incertidumbre y la probabilidad de ocurrencia de este riesgo.
6 | Terrorismo | Posibilidad de atentados contra la infraestructura física mediante los artefactos explosivos o incendiarios colocados en el interior o exterior de las edificaciones | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | Evitar | Asistencia a los consejos y reuniones de seguridad en donde se traten asuntos de la Rama Judicial Reportar de forma oportuna los siniestros que se presenten por el riesgo de terrorismo a la aseguradora | X | X | 2024-06-15 | 2025-01-15 | Se ha enviado y reportado los siniestros presentados, sin embargo ninguno de ellos es asociado a la infraestructura fisica, en el primer timestre del año no se han presentado situaciones de orden publico contra los inmuebles a cargo de la Rama Judicial
7 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Alta - 4 | Moderado - 3 | Alto - 12 | Evitar | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el desarrollo del trabajo en casa Cumplimiento de Normatividad reglamentaria (Acuerdos, Resoluciones, Circulares,) adoptados por la organización para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. Protocolos de bioseguridad Aplicación de Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | X | X | 2024-03-13 | 2024-12-22 | Durante el primer trimestre no se han presentado sucesos de fuerza mayor que imposibiliten la gestión judicial.

## Seguimiento 2 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Objetivo: |  | Llevar a cabo oportuna y eficazmente el registro y control de abogados, Inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado y duplicado Acreditación y reconocimiento de la Práctica Jurídica, Expedición de la Licencia Temporal, Expedición de la identificación de Jueces de Paz y Reconsideración, Autorizar el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos de las facultades de Derecho el País, Admisión de estudiantes para realizar las Prácticas Académicas, Registro de Sanciones Disciplinarias en el ejercicio de la profesión, Resolver Consultas, derechos de petición y gestión administrativa propia de la Unidad; todo lo anterior mediante la expedición de los correspondientes actos administrativos, para asegurar el ejercicio transparente del profesional en Derecho, Jueces de Paz y de Reconsideración, y Auxiliares de la Justicia, dando cumplimiento dentro del marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad en el Trabajo.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar) | Enviar correos con el formato indicado por la unidad de infraestructura o mejoramiento con el plan de necesidades Enviar correos solicitando el apoyo en la revision de proyectos |  | X | 2024-06-15 | 2025-01-15 | En el segundo trimestre de 2024, surtió el proceso contractual para el diagnóstico, estudios y diseños necesarios para la adecuación de las oficinas ubicadas en el piso 3 de la torre B del Palacio de Justicia de Cúcuta, Norte de Santander, para el correcto funcionamiento de juzgados y salas de audiencias por un valor de $ 103.756.100. Así mismo, se adjudicó el proceso de Interventoría para este proceso por valor de $ 11.910.254 Durante el primer semestre, se realizó la solicitud de vigencias futuras para los proyectos en Ocaña. A la fecha, nos encontramos a la espera de su aprobación.
2 | Daño o deterioro | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | Evitar | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. Estudios y diseños. Pólizas Proceso de conciliación |  | X | 2024-06-15 | 2025-01-15 | No se materializó el riesgo para este trimestre
3 | Suspensión de las obras | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una suspensión de las actividades | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Evitar | Solicitar garantias dentro de los procesos de contratacion de los procesos de mejormaiento y mantenimiento Generar las alertas tempranas para realizar mesas de trabajo para realizar ajustes en cronogramas y planes de contingencias Exigir un control estricto en el cumplimiento a la programación de obra establecida en cada proyecto. |  | X | 2024-06-15 | 2025-01-15 | No se materializó el riesgo para este trimestre.
4 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Evitar | Solicitar acompañamiento al nivel Central para el conocimiento del Acuerdo No. PSAA14-10160 y los criterios ambientales que contiene. Participación y socialización de las sensibilizaciones al personal de la Dirección y Oficinas adscritas de Cúcuta, ocaña, Arauca y Pamplona Capacitación y aplicación del contenido con personal de Mantenimiento relacionados con el SIGCMA Elaboración de tips y circulares relacionados con el uso racional de los recursos y preservación del medio ambiente |  | X | 2024-03-01 | 2024-12-22 | Durante este trimestre no se materializo el riesgo. Los contratos siguen incluyendo las obligaciones ambientales en su construcción.Se mejora la cultura ambiental por parte los clientes externos e internos.
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Alta - 4 | Menor - 2 | Moderado - 8 | Evitar | Socializar erl Código Iberoamericano de Ética Realizar la socialización de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. Socializar los Principios y valores constitucionales y de la Rama Judicial Rendición de Cuentas de la Seccional | X | X | 2024-03-31 | 2024-12-22 | Para este trimestre no se materializó el riesgo. Sin embargo, la Rama Judicial está haciendo avances para reducir y evitar este riesgo a través del Sistema de gestión antisoborno que impulsa actividades, formaciones y nuevas metodologías que logren reducir la incertidumbre y la probabilidad de ocurrencia de este riesgo.
6 | Terrorismo | Posibilidad de atentados contra la infraestructura física mediante los artefactos explosivos o incendiarios colocados en el interior o exterior de las edificaciones | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | Evitar | Asistencia a los consejos y reuniones de seguridad en donde se traten asuntos de la Rama Judicial Reportar de forma oportuna los siniestros que se presenten por el riesgo de terrorismo a la aseguradora | X | X | 2024-06-15 | 2025-01-15 | Se ha enviado y reportado los siniestros presentados, sin embargo ninguno de ellos es asociado a la infraestructura fisica, en el segundo timestre del año no se han presentado situaciones de orden publico contra los inmuebles a cargo de la Rama Judicial
7 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Alta - 4 | Moderado - 3 | Alto - 12 | Evitar | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el desarrollo del trabajo en casa Cumplimiento de Normatividad reglamentaria (Acuerdos, Resoluciones, Circulares,) adoptados por la organización para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. Protocolos de bioseguridad Aplicación de Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | X | X | 2024-03-13 | 2024-12-22 | Durante el segundo trimestre no se han presentado sucesos de fuerza mayor que imposibiliten la gestión judicial.