## 1. Presentacion
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA - GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2024-04-10
| CÓDIGO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
| F-EVSG-11 | Líder de Proceso | Coordinación Nacional SIGCMA | Comité Nacional SIGCMA
| VERSIÓN | FECHA | FECHA | FECHA
| 1 | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-13

## Conceptos 37001
RIESGOS DE SOBORNO
La norma ISO37001:2017 define el soborno como: "Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
Sin lugar a duda la causa raíz de cualquier situacion de soborno es la ausencia o debilidad de principios y valores en las actuaciones, ya sea por parte de quien ofrece, promete, entrega o de quien acepta o solicita. Estos son factores difíciles de controlar porque tienen que ver con características personales que, en el acaso de los adultos, se han ido forjando desde su niñez, y por lo general ya están arraigados al ser. Sin embargo, es deber de cada entidad hacer su mejor esfuerzo para que cada servidor público mantenga siempre presente el compromiso que hizo al convertirise en un servidor público, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor en el marco de la integridad.
Los mapas de riesgo de soborno del Consejo Superior de la Judicatura se han elaborado bajo de la directriz de que si bien es cierto la causa raíz de la ocurrencia de un hecho de soborno esta asociada a debilidades en los principios y valores, también es cierto que las debilidades en los controles de la realización de las actividades susceptibles al soborno, pueden dejar mas expuesta a la entidad a que esto ocurra.
Los mapas de riesgos de soborno contemplan como causas los aspectos antes mencionados, y las acciones para tratar los riesgos se enfocan en: 1. La realización de actividades sistemáticas para fortalecer la toma de conciencia, la aplicación del Código de Ética del Servidor Juidicial y el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 270 de 1996, especialmente en relacionado con los deberes y las prohibiciones de los servidores. 2. El fortalecimiento de los controles asociados a las actividades susceptibles al riesgo de corrupción en cada uno de los procesos.

## 2. Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSCIA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos. | 1 | Decreto 806 de 2020 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la ejecución de los proyectos de infraestructura de la Rama Judicial. | 2 | Políticas para la inversión en proyectos de adquisición y construcción de Infraestructura Física de la Rama Judicial.
| 3 | Reformas planteadas a la ley 270 de 1996 y la Constitución Política de 1991 Acto Legislativo 003 de 2023 de la Jurisdicción Agraria y Rural | 3 | Fortalecimiento de las herramientas de planificación y gestión de la infraestructura física para la Rama Judicial, a través de la Formulación de un Plan Maestro.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 4 | Recorte de recursos de la vigencia 2024 para la Rama Judicial por factores macroeconómicos o cambio de políticas de las autoridades en materia presupuestal. | 4 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 5 | Procesos dispendiosos y demorados para la aprobación de los proyectos de inversión, trámites presupuestales que se requieran y actualización de los proyectos ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. | 5 | Obtención de recursos adicionales, entidades de financiamiento u otras fuentes de inversión para el mejoramiento y la optimización de la infraestructura física.
| 6 | Por fallas en las transacciones a generar a través de SIIF Nación, PIIP, SECOP u otras plataformas, que afecten la ejecución de los recursos apropiados de la vigencia en curso con cargo a los proyectos de infraestructura física.
| 7 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios, afectando la pluralidad de oferentes.
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 6 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 9 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 7 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 10 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público | 8 | La construcción de nueva infraestructura judicial permite la visibilizacion de la Administracion de Justicia y mejoramiento del acceso, entre los actores no formales de la justicia (Grupos Etnicos y minorias Indigenas, género)
| 11 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público | 9 | Mejora en la dinámica económica y social en la región, a través de los proyectos de infraestructura judicial y el mejoramiento en el acceso a la justicia.
| 12 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social | 10 | Afianzar la presencia del estado en los territorios, ofreciendo una mayor calidad en las instalaciones y la prestacion del servicio de justicia.
| 13 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 14 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales en funcionamiento y aquellas en proceso de construcción y dotación.
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 15 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos. | 11 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 16 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica. | 12 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 17 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad. | 13 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 18 | Indisponibilidad de las plataformas por parte de los administradores y fallas en las transacciones a generar a través de SIIF Nación, PIIP, SECOP afectando así la ejecución de los recursos. | 14 | Crear espacios para la infraestructura física de la Rama Judicial que vayan de acuerdo a la transformación digital de la entidad.
| 19 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea) | 15 | Implementación de herramientas como: Building Information Modeling (BIM) y en el campo medioambiental la Certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), con beneficios en la construcción y operación de las futuras sedes judiciales.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 20 | Demoras en la obtención de licencias, permisos, concesiones o certificaciones requeridas en etapa constructiva o para la puesta en funcionamiento de una sede judicial.
| 21 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 16 | Actualización del marco normativo del proceso
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 22 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismos, vendavales, epidemias y plagas). | 17 | Ejecución de obras de infraestructura física judicial, con criterios de construcción sostenible y que se integren al entorno ambiental.
| 23 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias. | 18 | Crecimiento de una economía circular alrededor de las obras de infraestructura física judicial, que beneficien especialmente comunidades u organizaciones sensibles.
|  |  | 19 | Mejora la oferta y competitividad de los proveedores o contratistas de infraestructura judicial, en lo relacionado con productos que tengan incorporada la sostenibilidad ambiental.
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Disponer de un Plan Maestro de Infraestructura Física, a través del cual se tiene formulada la planeación del mejoramiento, mantenimiento y la optimización de la infraestructura física a corto, mediano y largo plazo.
| 3 | Debilidad en el liderazgo y la articulación entre las dependencias que conforman el proceso de Mejoramiento de la Infraestructura Física. | 3 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 4 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 5 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 6 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 7 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 8 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Fallo en la generación de Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal, lo cual puede derivarse en reprocesos. | 9 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión de Infraestructura.
| 5 | Al no elaborarse una correcta planeación del Programa Anual Mensualizado de Caja, se puede correr el riesgo de incumplir con los pagos facturados por el proveedor o en su defecto se afecta el INPANUT. | 10 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
| 6 | Demora en el tramite interno para el pago de cortes de obra y facturación de Contratistas e Interventorías, que se refleja en atrasos del avance financiero de los contratos. | 11 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 12 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 7 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de las necesidades de mejoramiento de la infraestructura física. | 13 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 8 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 9 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 14 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 10 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 15 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 11 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 16 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 12 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas
| 13 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas, sumado a la carencia de perfiles especializados para el proceso de infraestructura física. | 17 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 14 | Pérdida de conocimiento adquirido por el empleado judicial, a partir de la salida o rotación de personal que ha pasado por una curva de aprendizaje al interior del proceso o ha recibido formación y capacitación por parte de la entidad. | 18 | Publicación de una Guía de Tipologías de Diseño de la Rama Judicial, como uno de los productos del Plan Maestro de Infraestructura Física. Entregables de Estudios Ténicos y Diseños actualizados en 2024 Especificaciones Generales de Construcción actualizadas en 2024
| 15 | Se considera baja la capacidad administrativa y técnica de la organización, para la ejecución y supervisión de recursos de infraestructura ante la creciente demanda de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura. | 19 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 16 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 20 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 17 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 21 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
| 18 | Baja retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado
Tecnológicos | 19 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 22 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 20 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 23 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 21 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización | 24 | Disponer de una base de datos en la nube de la organización, la cual contiene información de la infraestructura física de la Rama Judicial, además de contar con un mapa de las sedes judiciales georreferenciadas en todo el país.
| 22 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso. | 25 | Contar con un tablero de control del Plan Maestro de Infraestructura Física, como un instrumento de consulta de datos y de seguimiento de la formulación.
| 23 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 24 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 25 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 26 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 27 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 28 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 29 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 26 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 30 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 27 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 31 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 32 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 28 | Adquisición de nuevas edificaciones que mejoren las condiciones de los servidores y funcionarios, al igual que para brindar un mejor servicio al usuario.
|  |  | 29 | Continuar con la construcción de los proyectos de ampliación de los Palacios de Justicia en Valledupar, Riohacha y de Girardot; así como iniciar con la obra del Palacio de Justicia de Medellín y la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física.
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 33 | Necesidad de modernización y mantenimiento del mobiliario con el que cuenta la Rama Judicial. | 30 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 31 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 34 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 32 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 35 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 33 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
| 36 | Necesidad de extender el uso de los espacios web de la Rama Judicial, disponibles para el uso de las dependencias mediante el cual se puede comunicar la información pertinente a las partes interesadas. | 34 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación. Se cuenta con un Manual de Imagen Corporativa del Consejo Superior de la Judicatura.
|  |  | 35 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 36 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 37 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 38 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 37 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 39 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 38 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 40 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 39 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 41 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 40 | Demora en la implementación del PGAS en las obras de infraestructura física judicial de media alta y alta complejidad | 42 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 41 | No contar con los brigadistas, que conozcan y sepan aplicar las acciones y medidas de manejo frente a una emergencia ambiental. | 43 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente en las obras de infraestructura judicial y de criterios de construcción sostenible.
|  |  | 44 | Disponer de la Guía Plan de Gestión Ambiental y Social PGAS en las obras de infraestructura judicial, además de todas las herramientas que proporciona el Sistema de Gestión Ambiental del Consejo Superior de la Judicatura.
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## 3. Estrategias
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Desarrollar el plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales | 2.21 | 12.15 | 3,11,12,1316,17 | 7,8,13,14,16,17,20,23,27,42 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA | 2.21 | 12.15 | 3,15,16,17 | 7,8,13,14,16,17,20,23,27,42 | Plan de acción
Realizar seguimiento al plan de acción y realizar el reporte oportuno | 1,8,17,22 | 12.13 | 1,3,16,34, | 4,5,6,7,8,10,11,13,14,17,26,27,32,40,42 | Plan de acción
Implementar mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas | 18,20, | 9,12,13,19, | 2,18,26 | 3,8,16,17,18,31,32,33,34,35,36,37,38 | Plan de acción
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión SIGCMA, en el contexto especifico | 1,2,3,15,21,30 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 | 1,2,3,7,11,12,13,15,16,17,18,29,30,31,34,37,37,39,40,41 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17,18,19,20,22,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | Plan de acción
Solicitar apoyo al CENDOJ para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) | 17.21 | 16.17 | 29,30,31 | 26.27 | Plan de acción
Hacer uso de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios | 6,15,16,17,18,19 | 9,11,12,13,15 | 2,9,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,36 | 6,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35,36,37 | Plan de acción
Motivar a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental en cada sede administrativa o judicial | 1,2,3,15,21,30 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 | 37,38,39,40,41 | 39,40,41,42,43,44 | Plan de acción
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 2,3,20,21 | 2,7,11,16 | 37 | 3,4,5,6,7,8,10,12,13,17,21,27,42,43,44 | Matriz de riesgos
Ejecutar los proyectos aprobados en el POAI para las obras de infraestructura de la Rama Judicial | 8,5,6,11,14,20,21,22,23 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,17 | 3,5,6,7,8,9,10,14,15,32,33 | 1,2,7,918,20,2124,25,28,29,43,44 | Plan de acción
Formular e implementar el Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial | 3,5,6,8,11,14,15,17,20,21,22,23 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,17 | 3,5,6,7,8,9,10,14,15,32,33,36 | 1,2,7,918,20,2124,25,28,29,43,44 | Plan de acción
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## 4. Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA ( Hoja 1-Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades , y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación Conceptos 37001 - Hoja 2 Análisis de Contexto ( Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. ( Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.( Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas , proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso .
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar Ver Hoja Politicas
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos e la Hoja 8- Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez. NOTA: Para los riesgos de soborno, no se debe seleccionar el efecto de interrupción en la prestación del servicio judicial. (En razón al alcance actual del SGAS)
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente : Probabilidad inherente por probabilidad residual
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior - No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente refente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que estan estan asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de infirmacion procedimientos, etc., relacionados en el DOFA- si encuentra causas adionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA: o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Relacione las medidas con las que cuenta el proceso actualmente para prevenir que el riesgo se materialice por cada una de las causas identificadas. Debe haber coherencia entre las causas y los controles preventivos.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | La frecuencia del control está definida? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo de acuerdo con las respuestas anteriores.
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control , si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Politicas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto ( según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según politica para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 10 a la 13 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5. Identificación de Riesgos
PROCESO |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA - GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
ALCANCE |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materializa el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Una vez y durante la etapa de contratación y adjudicación de un contrato, se generan circunstancias que impidan el inicio de la ejecución, por razones ajenas al proceso o por nuevos requisitos que surjan desde entidades externas o autoridades competentes. | 1. Falta de oportunidad en la identificación, seguimiento y tratamiento a las situaciones de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras | 4 | 1 | 25% | Media - 3 | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | 9
|  |  | 2. Demoras en la gestión de aprobación de permisos o autorizaciones requeridas para el inicio de la actividad contratada |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 3. Cuando se presentan numerosas observaciones al proceso, afectando el cronograma a mayores tiempos |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 4. Por la declaración desierta de un proceso de contratación, el cual deberá ser revisado o reestructurado, para ser nuevamente publicado, implicando un tiempo superior para llegar a la adjudicación del Contrato. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 5. A causa de un proceso de revocatoria al acto administrativo de adjudicación, lo cual es un escenario complejo, que retrasa el inicio de la actividad que se está contratando. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 6. Situaciones externas imprevisibles, de origen jurídico, de orden público u otras circunstancias que terminen por atrasar el inicio de la actividad contratada. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
2 | Riesgo en la viabilidad de la adquisición de un inmueble | En cuanto se evidencia un impedimento u obstáculo que genera un retraso importante o impedimento en la adquisición de un inmueble. | 1. Una vez se determina por algún aspecto técnico la no viabilidad para la adquisición del inmueble. | 1 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
|  |  | 2. Demoras en la obtención de documentos necesarios, los cuales deben ser suministrados por parte del vendedor de la propiedad. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 3. Cuando se presenta algún hallazgo, lo cual amerite implementar el saneamiento correspondiente. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 4. Al momento de evidenciarse un uso de suelo no compatible con el de justicia y sea necesario realizar un plan de implantación, según lo exija el ente territorial. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 5. Cuando no hay claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
3 | Retrasos en la ejecución de consultorías de estudios técnicos y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | A partir de un evidente retraso en el cronograma de ejecución del Contrato de Consultoría. | 1. Cuando se presenta un cambio y/o una revisión de la norma urbanística aplicable | 1 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
|  |  | 2. Ante la falta de claridad en la norma urbanística establecida |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 3. En el momento de ser necesario ajustar el programa arquitectónico |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 4. Cuando la calidad del diseño no cumple con los estándares requeridos |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 5. Demoras en la entrega de los productos de los estudios técnicos y diseños |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 6. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y dotación de mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Una vez se determina que existe un retraso en el cronograma de obra, debido a dificultadoes de origen externo, situaciones imprevistas o factores imputables al Constructor demorando la entrega y entrada en operación de la nueva sede judicial. | 1. Peticiones, reclamos de la comunidad, bloqueos o problemas de orden público en la zona donde se construye la nueva sede judicial. | 3 | 1 | 33.33% | Alta - 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Alto - 12 | 12
|  |  | 2. La capacidad, experticia o calidad del Contratista de Obra e Interventor no cumplen con las exigencias o desafíos técnicos de la obra contratada. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 3. Dificultad en la disposición de recursos para la obra civil, lo que incluye mano de obra, materiales, equipos, recursos financieros, etc. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 4. Al estar relacionado con procesos de liquidación de otros Contratos, por la demora en adquisiciones o contrataciones que deben ser formalizadas. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 5. Por cambios en las administraciones municipales, las cuales interfieren en el proceso constructivo de la nueva sede judicial que está en etapa inicial o se encuentra en marcha. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 6. Cuando por incumplimientos del Constructor, el proyecto recibe alguna sanción de alguna autoridad de orden laboral, constructivo, sanitario, ambiental, de tránsito, etc. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 7. En el evento que se presentan observaciones, falta de información, planos, procedimientos constructivos, permisos, licencias, autorizaciones u otros que debieron conformar los estudios técnicos y diseños. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
[9 empty] | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
[9 empty] | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
[9 empty] | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Posibilidad de la ocurrencia de una afectación grave o leve, de origen externo dirigido a la la infraestructura física de la Rama Judicial. | 1. Actos terroristas, orden público o asonadas. | 7 | 1 | 14.29% | Media - 3 | Afectación Económica | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | 9
|  |  | 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. |  |  |  |  | Afectación Económica | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 3. Cuando se evidencia el hurto de elementos, equipos, cualquier cosa que haga parte de las sedes judiciales en construcción o ya construidas y dotadas. |  |  |  |  | Afectación Económica | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 4. En el caso de ser tomada una sede judicial por grupos criminales o terroristas. |  |  |  |  | Afectación Económica | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 5. Bloqueo o toma de una sede judicial por partes interesadas internas, sindicato o empleados judiciales. |  |  |  |  | Afectación Económica | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
[9 empty] | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
[9 empty] | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
[9 empty] | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
[9 empty] | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
[9 empty] | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Frente a un daño ambiental evidente, ocasionado por las acitividades constructivas contratadas por la entidad. | 1. Cuando se implementan malas prácticas constructivas y se deja de lado el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental. | 3 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación Ambiental | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  |  | 2. Falta de aplicación de las medidas de manejo ambiental que se encuentran señaladas en la Guía del Plan de Gestión Ambiental y Social. |  |  |  |  | Afectación Ambiental | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría. |  |  |  |  | Afectación Ambiental | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 4. Al no contar con el equipo profesional competente que sea responsable de una adecuada gestión ambiental y social de la obra. |  |  |  |  | Afectación Ambiental | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
|  |  | 5. Originado por un accidente en obra, el cual ocasione daños ambientales en el área de influencia de la construcción. |  |  |  |  | Afectación Ambiental | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3
Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
7 | Que exista la evidencia de incumplimiento antisoborno por personal del proceso de MIF en el GPEI. | Cuando personal que hace parte del proceso y con la capacidad de toma de decisiones o de influir en ellas, se vea incolucrado en un acto de soborno. | 1. Cuando la gestión del talento humano en cargos de alto nivel, no ha sido bien direccionada o con criterios claros frente a la política antisoborno de la organización. | 3 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 4
|  |  | 2. Alta presión frente a la ejecución de metas y entrega de resultados, que se pueden derivar en conductas que vayan en contra de la política y SGA. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
|  |  | 3. Fuga o salida de información confidencial y sensible, poniendo en ventaja a proponentes de procesos de contratación del proceso de infraestructura física. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
|  |  | 4. Ante la presencia de conflicto de interés internos y externos, inclusive aquellos potenciales que no estén siendo manejados o controlados. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
|  |  | 5. Cuando se tiene personal nuevo o temporal en la organización, sin que se haya analizado el riesgo de soborno potencial, por funciones e información que manejen. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
|  |  |  | 19 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 |  |  | Leve - 1 | 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
[10 empty] | Menor - 2 | 2
[10 empty] | Mayor - 4 | 4
Note on K8: NatyT: impacto por el maximola por el probabilidad promedio

## 6. Valoración Controles
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
OBJETIVO: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
ALCANCE: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está establecida la frecuencia del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia de cada control | Eficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | 1. Falta de oportunidad en la identificación, seguimiento y tratamiento a las situaciones de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras |  | Suministrar la información técnica de calidad y brindar el apoyo técnico desde el GPEI a la UCP, | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.75 | Incumplimiento de las metas establecidas | Concepto o recomendación técnica por comunicación oficial a la UCP, en la cual se remitan las sugerencias ante la situación inadvertida que se ha materializado y debe ser atendida. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4
|  | 2. Demoras en la gestión de aprobación de permisos o autorizaciones requeridas para el inicio de la actividad contratada |  | Siguiendo la lista de chequeo implementada por parte del equipo de trabajo. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Actuar en el marco de las pólizas de garantías de los contratos de Consultoría, para requerir al Consultor los trámites requeridos. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Cuando se presentan numerosas observaciones al proceso, afectando el cronograma a mayores tiempos |  | Mantener el apoyo a la UCP para la elaboración de respestas a los proponentes, cuando es requerido. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Atender las solicitudes con base en los documentos técnicos, que hagan parte de un proyecto de infraestructura a cargo del GPEI | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Por la declaración desierta de un proceso de contratación, el cual deberá ser revisado o reestructurado, para ser nuevamente publicado, implicando un tiempo superior para llegar a la adjudicación del Contrato. |  | El GPEI proporcionará el apoyo técnico en la estructuración del proceso y la evaluación técnica de los proponentes, cuando se es requerido por la UCP. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Participar en el ajuste de los documentos técnicos, cuando a ello hubiera lugar, para prevenir la repetición de declaración desierta del proceso de contratación. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. A causa de un proceso de revocatoria al acto administrativo de adjudicación, lo cual es un escenario complejo, que retrasa el inicio de la actividad que se está contratando. |  | El GPEI proporcionará el apoyo técnico en la estructuración del proceso y la evaluación técnica de los proponentes, cuando se es requerido por la UCP. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Emitir el concepto que sea requerido por la UCP o la Unidad de Asistencia Legal, para apoyar el manejo que la entidad asuma frente a una revocatoria. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 6. Situaciones externas imprevisibles, de origen jurídico, de orden público u otras circunstancias que terminen por atrasar el inicio de la actividad contratada. |  | Mediante la implementación de alternativas, que surjan de un plan de contingencias de lecciones aprendidas | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Proporcionar la información o producir las soluciones de índole técnico, con el propósito de brindar solución a la situación que esté retrasando la ejecución de la obra. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | Riesgo en la viabilidad de la adquisición de un inmueble | 1. Una vez se determina por algún aspecto técnico la no viabilidad para la adquisición del inmueble. |  | Comisión de servicios de un profesional del GPEI, quien elabora un informe técnico del inmueble. | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.75 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Una vez se determina un incumplimiento técnico, se descarta el inmueble. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Demoras en la obtención de documentos necesarios, los cuales deben ser suministrados por parte del vendedor de la propiedad. |  | Se cuenta con un listado de documentos, requeridos para iniciar el proceso a través de la oferta formal. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | En el mometo que una oferta está incompleta, no será tenida en cuenta por la entidad. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Cuando se presenta algún hallazgo, lo cual amerite implementar el saneamiento correspondiente. |  | Contratar un estudio de títulos, actividad que deber ser realizada por una firma jurídica con experiencia en ese campo. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | El vendedor deberá asumir la ruta de saneamiento, en sentido contrario, la aquisición se descartará. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Al momento de evidenciarse un uso de suelo no compatible con el de justicia y sea necesario realizar un plan de implantación, según lo exija el ente territorial. |  | A través de la entrega del certificado de uso de suelo como parte de los documentos que conforman la oferta. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Solicitar a la entidad territorial, la viabilidad y requisitos de un plan de implantación. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Cuando no hay claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. |  | Revisión de la norma urbanística, por el equipo de profesionales del GPEI, determinando los criterios técnicos que se deben cumplir en este inmueble. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Efectuar las consultas necesaria a la entidad territorial, frente a la falta de claridad en los aspectos que se identifiquen de la norma. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | Retrasos en la ejecución de consultorías de estudios técnicos y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | 1. Cuando se presenta un cambio y/o una revisión de la norma urbanística aplicable |  | Solicitar la actualización de concepto de norma a Planeación o Curaduría, al inicio de la Consultoría | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.70833 | Incumplimiento de las metas establecidas | Realizar los ajustes al diseño, a partir de la norma urbanística definida. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Ante la falta de claridad en la norma urbanística establecida |  | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Ajustes del diseño arquitectónico, cuando se requiera su modificación. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. En el momento de ser necesario ajustar el programa arquitectónico |  | Seguimiento permanente de las diferentes etapas y entregables del diseño, comités de diseño con el GPEI. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Remitir un oficio que evidencie los requierimientos de ajustes al programa arquitectónico. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Cuando la calidad del diseño no cumple con los estándares requeridos |  | Informes de Interventoría, Comité de Diseño e informes de Supervisión a la Interventoría. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Iniciar ante la UCP un proceso administrativo por incumplimiento del Consultor. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Demoras en la entrega de los productos de los estudios técnicos y diseños |  | Seguimiento del Supervisor al cronograma del proyecto de estudios y diseños. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Iniciar ante la UCP un proceso administrativo por incumplimiento del Consultor. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 6. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción |  | Proactividad en la gestión y obtención de la licencia y a través de la DESAJ correspondiente. | NO | SI | NO | SI | 0.5 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Iniciar ante la UCP un proceso administrativo por incumplimiento del Consultor. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y dotación de mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | 1. Peticiones, reclamos de la comunidad, bloqueos o problemas de orden público en la zona donde se construye la nueva sede judicial. |  | Tratamiento de partes interesadas, Ley de veedurias ciudadanas, apoyo de autoridades, decisiones administrativas y apoyo de la fuerza pública para prevenir daños. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Acudir al apoyo de las autoridades, con el propósito de dar continuidad a la obra. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6
|  | 2. La capacidad, experticia o calidad del Contratista de Obra e Interventor no cumplen con las exigencias o desafíos técnicos de la obra contratada. |  | Solicitar a la UCP elevar los requisitos de experiencia de los proponentes para Constructor e Interventor, sin comprometer la pluralidad de los procesos | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Iniciar trámite de incumplimiento por la impericia, negligencia u omisión de diligencia y cuidado, según sea el caso. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Dificultad en la disposición de recursos para la obra civil, lo que incluye mano de obra, materiales, equipos, recursos financieros, etc. |  | Estudio de mercado en los estudios técnicos y diseños, lo cual es un insumo fundamental para la fase constructiva. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Ajuste por inclusión de un ítem no previsto, cuando sea evidente que no fue previsible en la etapa de diseño o el producto ya no exista en el mercado. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Al estar relacionado con procesos de liquidación de otros Contratos, por la demora en adquisiciones o contrataciones que deben ser formalizadas. |  | Fortalecimiento de los equipos de Supervisión de los proyectos de infraestructura de la DEAJ. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Tranferir los recursos para la ejecución de otros proyectos de inversión de infraestructura física. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Por cambios en las administraciones municipales, las cuales interfieren en el proceso constructivo de la nueva sede judicial que está en etapa inicial o se encuentra en marcha. |  | Llevar a cabo todos los trámites con suficiente antelación y aplicar el tratamiento de partes interesadas definiendo parámetros de interés público. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Efectuar los ajustes que la administración o autoridad territorial exija para la ejecución del proyecto. Si esto implica mayores tiempos, se deberá implementar un plan de contingencia | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 6. Cuando por incumplimientos del Constructor, el proyecto recibe alguna sanción de alguna autoridad de orden laboral, constructivo, sanitario, ambiental, de tránsito, etc. |  | La Interventoría es la principal responsable en la prevención de este riesgos de incumplimientos, advirtiendo y velando por el cumplimiento de las normas. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Iniciar trámite de incumplimiento por la impericia, negligencia u omisión de diligencia y cuidado, según sea el caso. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 7. En el evento que se presentan observaciones, falta de información, planos, procedimientos constructivos, permisos, licencias, autorizaciones u otros que debieron conformar los estudios técnicos y diseños. |  | Se implementa en la fase constructiva, la revisión de diseños por el Constructor e Interventor, dentro del cronograma de obra. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Requerir al diseñador para que aporte los documentos o proceder con la activación de pólizas de garantía y calidad de la Consultoría. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | SI | SI |  |  | 0.65
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | SI | SI |  |  | 0.65
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | SI | SI |  |  | 0.65
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | 1. Actos terroristas, orden público o asonadas. |  | Presentación con las autoridades locales y fuerza pública, comunicación permanente de esta parte interesada. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación Económica | Pedir apoyo a la fuerza pública e instalación de mesa de seguridad. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4
|  | 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. |  | Estudios técnicos y uso de suelo desde la Consultoría, pólizas de seguro, matriz de peligros y riesgos de la obra para el SG-SST y PGAS del proyecto, plan de emergencias y simulacros. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | Activación del plan de emergencias, apoyo de los organismos de socorro y activación de pólizas que amparan estos siniestros. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Cuando se evidencia el hurto de elementos, equipos, cualquier cosa que haga parte de las sedes judiciales en construcción o ya construidas y dotadas. |  | Vigilancia privada que debe tener el Contratista de Obra, así como la DESAJ desde el recibo de la sede judicial construida y dotada. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | La dejuncia penal, investigación y activación de póliza con empresa de vigilacia privada y de la Rama Judicial. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. En el caso de ser tomada una sede judicial por grupos criminales o terroristas. |  | Presentación con las autoridades locales y fuerza pública, comunicación permanente de esta parte interesada. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | Pedir apoyo a la fuerza pública e instalación de mesa de seguridad. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Bloqueo o toma de una sede judicial por partes interesadas internas, sindicato o empleados judiciales. |  | Atención de PQRS mediante el programa de gestión social del PGAS del proyecto y comunicación con las partes interesadas. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | Pedir apoyo a la fuerza pública e instalación de mesa de diálogo. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | 1. Cuando se implementan malas prácticas constructivas y se deja de lado el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental. |  | Dando continuidad al requisito contractual de implementar la Guía del Plan de Gestión Ambiental y Social, así como el profesional ambiental en el equipo de obra y en el de Interventoría. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación Ambiental | Advertir vía oficio a la Interventoría, sobre posibles incumplimientos del Contratista por impericia, neglicencia u omisión de diligencia y cuidado, según sea el caso. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Falta de aplicación de las medidas de manejo ambiental que se encuentran señaladas en la Guía del Plan de Gestión Ambiental y Social. |  | Comités de seguimiento y visitas del equipo de apoyo a la Supervisión ambiental y social | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Ambiental | Advertir vía oficio a la Interventoría, sobre posibles incumplimientos del Contratista por impericia, neglicencia u omisión de diligencia y cuidado, según sea el caso. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría. |  | Supervisión y recepción de los informes semanales y mensuales de la Interventoría del Contrato de Obra. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Ambiental | Iniciar un proceso de apremio a la Interventoría, por una posible omisión de la prestación debida, en el caso de advertir su falta en sus funciones. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Al no contar con el equipo profesional competente que sea responsable de una adecuada gestión ambiental y social de la obra. |  | Requisitos de experiencia y formación académica adecuados para el tamaño de la obra a ejecutar. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Ambiental | Comunicar por oficio a la Interventoría el cambio del profesional ambiental, debido a los bajos resultados. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Originado por un accidente en obra, el cual ocasione daños ambientales en el área de influencia de la construcción. |  | Plan de Emergencias del PGAS y del SG-SST. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Ambiental | Actualizar la Matriz de riesgos SST y la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la obra, en virtud de lo ocurrido. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 |  |  |  | SI |  |  | 0.25 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 0 |  |  |  | SI |  |  | 0.25 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 0 |  |  |  | SI |  |  | 0.25 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 0 |  |  |  | SI |  |  | 0.25 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 0 |  |  |  | SI |  |  | 0.25 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
7 | Que exista la evidencia de incumplimiento antisoborno por personal del proceso de MIF en el GPEI. | 1. Cuando la gestión del talento humano en cargos de alto nivel, no ha sido bien direccionada o con criterios claros frente a la política antisoborno de la organización. |  | Involucrar a todo el personal del proceso en los procesos de capacitación y formación para la prevención del soborno, de acuerdo con la política y SGA. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Notificación al oficial de cumplimiento de la organización, ante un posible incumplimiento antisoborno en el interior del proceso. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Alta presión frente a la ejecución de metas y entrega de resultados, que se pueden derivar en conductas que vayan en contra de la política y SGA. |  | Involucrar a todo el personal del proceso en los procesos de capacitación y formación para la prevención del soborno, de acuerdo con la política y SGA. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Notificación al oficial de cumplimiento de la organización, ante un posible incumplimiento antisoborno en el interior del proceso. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Fuga o salida de información confidencial y sensible, poniendo en ventaja a proponentes de procesos de contratación del proceso de infraestructura física. |  | Involucrar a todo el personal del proceso en los procesos de capacitación y formación para la prevención del soborno, de acuerdo con la política y SGA. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Notificación al oficial de cumplimiento de la organización, ante un posible incumplimiento antisoborno en el interior del proceso. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Ante la presencia de conflicto de interés internos y externos, inclusive aquellos potenciales que no estén siendo manejados o controlados. |  | Involucrar a todo el personal del proceso en los procesos de capacitación y formación para la prevención del soborno, de acuerdo con la política y SGA. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Notificación al oficial de cumplimiento de la organización, ante un posible incumplimiento antisoborno en el interior del proceso. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Cuando se tiene personal nuevo o temporal en la organización, sin que se haya analizado el riesgo de soborno potencial, por funciones e información que manejen. |  | Involucrar a todo el personal del proceso en los procesos de capacitación y formación para la prevención del soborno, de acuerdo con la política y SGA. | SI | SI |  | SI | 0.75 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Notificación al oficial de cumplimiento de la organización, ante un posible incumplimiento antisoborno en el interior del proceso. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | 0 |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 0 |  | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.5 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 0 |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Note on N30: Cindy Paola Lopez Roncancio:
Note on N50: Cindy Paola Lopez Roncancio:
Note on N70: Cindy Paola Lopez Roncancio:

## 7. Mapa Final
MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Una vez y durante la etapa de contratación y adjudicación de un contrato, se generan circunstancias que impidan el inicio de la ejecución, por razones ajenas al proceso o por nuevos requisitos que surjan desde entidades externas o autoridades competentes. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de oportunidad en la identificación, seguimiento y tratamiento a las situaciones de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | Baja - 2 | Menor - 2 |  | Moderado - 4 | Aceptar el riesgo
|  |  |  | 2. Demoras en la gestión de aprobación de permisos o autorizaciones requeridas para el inicio de la actividad contratada | [9 empty] | 5
3. Cuando se presentan numerosas observaciones al proceso, afectando el cronograma a mayores tiempos
4. Por la declaración desierta de un proceso de contratación, el cual deberá ser revisado o reestructurado, para ser nuevamente publicado, implicando un tiempo superior para llegar a la adjudicación del Contrato.
5. A causa de un proceso de revocatoria al acto administrativo de adjudicación, lo cual es un escenario complejo, que retrasa el inicio de la actividad que se está contratando.
6. Situaciones externas imprevisibles, de origen jurídico, de orden público u otras circunstancias que terminen por atrasar el inicio de la actividad contratada.
0
0
0
0
2 | Riesgo en la viabilidad de la adquisición de un inmueble | En cuanto se evidencia un impedimento u obstáculo que genera un retraso importante o impedimento en la adquisición de un inmueble. | Incumplimiento de las metas establecidas | 2. Demoras en la obtención de documentos necesarios, los cuales deben ser suministrados por parte del vendedor de la propiedad. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 |  | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
3. Cuando se presenta algún hallazgo, lo cual amerite implementar el saneamiento correspondiente.
4. Al momento de evidenciarse un uso de suelo no compatible con el de justicia y sea necesario realizar un plan de implantación, según lo exija el ente territorial.
5. Cuando no hay claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble.
#VALUE!
0
0
0
0
0
3 | Retrasos en la ejecución de consultorías de estudios técnicos y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | A partir de un evidente retraso en el cronograma de ejecución del Contrato de Consultoría. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cuando se presenta un cambio y/o una revisión de la norma urbanística aplicable | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 |  | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Ante la falta de claridad en la norma urbanística establecida
3. En el momento de ser necesario ajustar el programa arquitectónico
4. Cuando la calidad del diseño no cumple con los estándares requeridos
5. Demoras en la entrega de los productos de los estudios técnicos y diseños
6. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción
0
0
0
0
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y dotación de mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Una vez se determina que existe un retraso en el cronograma de obra, debido a dificultadoes de origen externo, situaciones imprevistas o factores imputables al Constructor demorando la entrega y entrada en operación de la nueva sede judicial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Peticiones, reclamos de la comunidad, bloqueos o problemas de orden público en la zona donde se construye la nueva sede judicial. | Alta - 4 | Moderado - 3 | Alto - 12 | Media - 3 | Menor - 2 |  | Moderado - 6 | Aceptar el riesgo
2. La capacidad, experticia o calidad del Contratista de Obra e Interventor no cumplen con las exigencias o desafíos técnicos de la obra contratada.
3. Dificultad en la disposición de recursos para la obra civil, lo que incluye mano de obra, materiales, equipos, recursos financieros, etc.
4. Al estar relacionado con procesos de liquidación de otros Contratos, por la demora en adquisiciones o contrataciones que deben ser formalizadas.
5. Por cambios en las administraciones municipales, las cuales interfieren en el proceso constructivo de la nueva sede judicial que está en etapa inicial o se encuentra en marcha.
6. Cuando por incumplimientos del Constructor, el proyecto recibe alguna sanción de alguna autoridad de orden laboral, constructivo, sanitario, ambiental, de tránsito, etc.
7. En el evento que se presentan observaciones, falta de información, planos, procedimientos constructivos, permisos, licencias, autorizaciones u otros que debieron conformar los estudios técnicos y diseños.
0
0
0
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Posibilidad de la ocurrencia de una afectación grave o leve, de origen externo dirigido a la la infraestructura física de la Rama Judicial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Actos terroristas, orden público o asonadas. | Media - 3 | Moderado - 3 | Moderado - 9 | Baja - 2 | Menor - 2 |  | Moderado - 4 | Aceptar el riesgo | Desarrollo de una cultura de integridad y transparencia | Alta Direccion | 45366
2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros.
3. Cuando se evidencia el hurto de elementos, equipos, cualquier cosa que haga parte de las sedes judiciales en construcción o ya construidas y dotadas.
4. En el caso de ser tomada una sede judicial por grupos criminales o terroristas.
5. Bloqueo o toma de una sede judicial por partes interesadas internas, sindicato o empleados judiciales.
0
0
0
0
0
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Frente a un daño ambiental evidente, ocasionado por las acitividades constructivas contratadas por la entidad. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cuando se implementan malas prácticas constructivas y se deja de lado el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 |  | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Falta de aplicación de las medidas de manejo ambiental que se encuentran señaladas en la Guía del Plan de Gestión Ambiental y Social.
3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría.
4. Al no contar con el equipo profesional competente que sea responsable de una adecuada gestión ambiental y social de la obra.
5. Originado por un accidente en obra, el cual ocasione daños ambientales en el área de influencia de la construcción.
0
0
0
0
0
7 | Que exista la evidencia de incumplimiento antisoborno por personal del proceso de MIF en el GPEI. | Cuando personal que hace parte del proceso y con la capacidad de toma de decisiones o de influir en ellas, se vea incolucrado en un acto de soborno. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cuando la gestión del talento humano en cargos de alto nivel, no ha sido bien direccionada o con criterios claros frente a la política antisoborno de la organización. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 |  | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo
2. Alta presión frente a la ejecución de metas y entrega de resultados, que se pueden derivar en conductas que vayan en contra de la política y SGA.
3. Fuga o salida de información confidencial y sensible, poniendo en ventaja a proponentes de procesos de contratación del proceso de infraestructura física.
4. Ante la presencia de conflicto de interés internos y externos, inclusive aquellos potenciales que no estén siendo manejados o controlados.
5. Cuando se tiene personal nuevo o temporal en la organización, sin que se haya analizado el riesgo de soborno potencial, por funciones e información que manejen.
0
0
0
0
0
0 | 0 | 0 | Incumplimiento de las metas establecidas | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 |  | Bajo - 2 | Evitar | Desarrollo de una cultura de integridad y transparencia | Alta Direccion | 45366
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 8- Politicas de admiistracion
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | #REF!
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | #REF!
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | #REF!
#REF!
#REF!
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | #REF!
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | #REF!
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | #REF!
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | #REF!
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | #REF!
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor 9- |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1 Trimestre
PROCESO: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
OBJETIVO: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
ALCANCE: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Una vez y durante la etapa de contratación y adjudicación de un contrato, se generan circunstancias que impidan el inicio de la ejecución, por razones ajenas al proceso o por nuevos requisitos que surjan desde entidades externas o autoridades competentes. | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 |  | Palacio de Justicia de Medellín: A través del Acuerdo Específico de Cooperación y Colaboración No. 5 (Contrato Interadministrativo No. 324 de 2022) con la ANIM para la construcción del Palacio de Justicia de Medellín, en la actualidad está ejecutando un proceso para la contratación de la obra por administración delegada, el cual inició en el mes de noviembre de 2023. Lo anterior teniendo en cuenta la reestructuración necesaria del proyecto, lo que llevó a la terminación anticipada de un primer proceso publicado en el mes de marzo de 2023. | x |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Palacio de Justicia de Medellín: A partir de la reestructuración del proyecto, derivado del estudio realizado por la ANIM, donde se concluyó que el tipo de contrato para la ejecución de la obra sería por medio de una administración delegada, se consideró necesario publicar un nuevo proceso de contratación por parte de esta entidad aliada.
2 | Riesgo en la viabilidad de la adquisición de un inmueble | En cuanto se evidencia un impedimento u obstáculo que genera un retraso importante o impedimento en la adquisición de un inmueble. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | 1. Adquisición Edf. Calle 26: A) El Consejo y la ANIM le propusieron al propietario del edificio de la Calle 26 en Bogotá un nuevo cronograma de entrega para la entrega del edificio. B) Se realizaron mesas de trabajo entre los propietarios del edificio, la ANIM, la Fiduciaria Colpatria y el Consejo, para negociar los términos de la promesa de compraventa, la forma de pago, obligaciones de las partes y fecha de entrega del inmueble. C) Se establecieron las fuentes de financiación y la destinación de los recursos de los acuerdos, los cuales se usarán para la el pago total del inmueble. Los oficios que certificaban los recursos fueron enviados a los propietarios del edificio, como garantía del pago de la obligación futura. 2. Adquisición del lote de propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro: A) Con ocasión al proceso de adquisición del lote, y con la finalidad de contar con las viabilidades necesarias para la adquisición, la ANIM realizó el estudio de títulos y actualizó el avaluó comercial del lote, arrojando como valor comercial para el mismo $79.695.439.740 B) La ANIM envío oferta formal de compra a los propietarios del lote y esta fue respondida, informando que se estaban efectuando las viabilidades jurídicas y financieras para la adquisición. | x |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1. Adquisición Edf. Calle 26: A través del cronograma establecido para la adquisición de este inmueble y el buen manejo de los recursos asignados a este proceso, se establecen los controles y medidas que garanticen un buen resultado. 2. Adquisición del lote de propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro: Mediante el estudio de la titularidad del terreno, se busca proporcionar la seguiridad jurídica requerida para una adquisición de esta naturaleza.
3 | Retrasos en la ejecución de consultorías de estudios técnicos y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | A partir de un evidente retraso en el cronograma de ejecución del Contrato de Consultoría. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | 1. Plan Maestro de Infraestructura Física: Se obtiene un producto con la calidad esperada, hubo buena receptividad del equipo Consultor en la retroalimentación que se hizo de manera permanente a los documentos entregados y se logra consolidar un Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial. Se dio término al plazo contractual del Contrato Interadministrativo 286 de 2022 y se realizará la socialización con el Consejo Superior de la Judicatura y las DESAJ. | x |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1. Plan Maestro de Infraestructura Física: Gracias a una alianza con la FDN, se logró desarrollar una Consultoría en conjunto con el equipo del GPEI de la DEAJ que supervisó este proyecto a través de profesionales de las disciplinas de Arquitectura, Ingeniería y del Derecho. Así mismo, con la cooperación de otras dependencias como: Unidad de Transformación Digital, CENDOJ, UDAE, Grupo de Proyectos Transversales, todas las DESAJ y Coordinaciones respectivas.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y dotación de mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Una vez se determina que existe un retraso en el cronograma de obra, debido a dificultadoes de origen externo, situaciones imprevistas o factores imputables al Constructor demorando la entrega y entrada en operación de la nueva sede judicial. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 |  | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: Se tramita la solicitud de inclusión items No previstos y modificaciones contractuales, tramites adminsitrativos, dificultad de procura de materiales de acabados. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: Se culminó con las actividades de cimentación, se iniciaron actividades de estructura en sótano, semisótano y piso 1. 3. Despachos Penales de Girardot: Ejecución de las actividades de estructura y mampostería de la edificación en obra. | x |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: De acuerdo con la prontitud con la que se puedan obtener lo trámites de N.P. y modificaciones, se verá beneficiada la ejecución de la obra. De la misma forma al haber mayor ejecución tendremos maor flujo de caja y se verá reflejado en el avance de la programación. 2.Nueva Torre Palacio de Valledupar: La Supervisión ha solicitado la apertura de nuevos frentes de trabajo, con el fin de iniciar con la ejecución de actividades de mampostería, redes eléctricas e hidrosanitarias. 3. Despechos penales de Girardot: Se preven unos ajustes necesarios en los diseños arquitectónicos de la sede, a partir de los ajustes de diseño eléctrico, así mismo ocurre con algunos tramos de redes hidrosanitarias. La Supervisión, hará el seguimiento respectivo y búsqueda de soluciones.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Posibilidad de la ocurrencia de una afectación grave o leve, de origen externo dirigido a la la infraestructura física de la Rama Judicial. | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 |  | 1. Nueva Torre Palacio de Valledupar: La Supervisión del proyecto registró el 22 de febrero de 2022, un evento de incendio en el sótano de la edificación en construcción, lo cual pudo afectar la placa, vigas y columnas, para lo cual se deberán hacer unas patologías en la estructura y proceder a las reparaciones respectivas. No se registraron daños a otras áreas de la obra, tampoco a los trabajadores, tampoco a la torre existente ni a los servidores y funcionarios del Palacio. | x |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1. Nueva Torre Palacio de Valledupar: El evento ocurrido se encuentra contemplado en los riesgos identificados, así mismo, dado que su origen y consecuencias son responsabilidad del Constructor, los daños serán asumidos por esta firma Contratista.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Frente a un daño ambiental evidente, ocasionado por las acitividades constructivas contratadas por la entidad. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: Desde la Coordinación del GPEI se remite oficio a la Interventoría, DEAJGPEIO24-14 del 26 de enero de 2024, con las recomendaciones y medidas necesarias por la ola de calor y el Fenómeno del Niño en el país. El 13 de febrero de 2024 se llevó a cabo una mesa de trabajo y comité ambiental con la Interventoría y Contratsita. Temas principales, consumo de agua en la obra, fenómeno del niño, soportes y control del consumo de agua. Informes mensuales y PG-RCD. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: Desde la Coordinación del GPEI se remite oficio a la Interventoría, DEAJGPEIO24-16 del 26 de enero de 2024, con las recomendaciones y medidas necesarias por la ola de calor y el Fenómeno del Niño en el país. 3. Despachos Penales de Girardot: Desde la Coordinación del GPEI se remite oficio a la Interventoría, DEAJGPEIO24-15 del 26 de enero de 2024, con las recomendaciones y medidas necesarias por la ola de calor y el Fenómeno del Niño en el país. | x |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: El Contratista e Interventor tienen los informes al día y los equipos contractuales ambientales de cada parte. Se programa visita para el próximo trimestre de la entidad. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: El Contratista e Interventor tienen los informes al día y los equipos contractuales ambientales de cada parte. Se programa visita para el próximo trimestre de la entidad y también a verficiación de la medida de compensación ambiental de los árboles plantados. 3. Despachos Penales de Girardot: El Contratista e Interventor tienen los informes al día y los equipos contractuales ambientales de cada parte. Importante la verficiación de la medida de compensación ambiental de los árboles plantados.
7 | Que exista la evidencia de incumplimiento antisoborno por personal del proceso de MIF en el GPEI. | Cuando personal que hace parte del proceso y con la capacidad de toma de decisiones o de influir en ellas, se vea incolucrado en un acto de soborno. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 |  | 1. Participación en las jornadas de capacitación de la norma ISO 37001 y el Sistema de Gestión Antisoborno implementada por la Rama Judicial y lideradas por la Coordinación Nacional del SIGCMA. 2. Remisión de informes de gestión del GPEI de la DEAJ, en procura de la transparencia y reflejar el adecuado manejo de los recursos de inversión en infraestructura física de alta y media alta coplejidad, como lo son: el Informe al Congreso enviado a la UDAE el 10 de enero de 2024 con el DEAJGPEIM24-3 y el Informe de Revisión por la Alta Dirección, enviado a la Coordinación del SIGCMA el 26 de febrero de 2024. 3. Actualización de la Matriz de Riesgos de la dependencia GPEI de la DEAJ, actualizando e integrando con los riesgos asociados al Sistema de Gestión Antisoborno. | x |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se ha tenido una participación activa en los eventos del SIGCMA y con ello la elaboración de informes, actualización de documentos relacionados con la gestión antisoborno.
0 | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  |  | x |  | 2024-01-01 | 2024-03-31

## Seguimiento 2 Trimestre
PROCESO: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
OBJETIVO: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
ALCANCE: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Una vez y durante la etapa de contratación y adjudicación de un contrato, se generan circunstancias que impidan el inicio de la ejecución, por razones ajenas al proceso o por nuevos requisitos que surjan desde entidades externas o autoridades competentes. | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 |  | Palacio de Justicia de Medellín: El 16 de mayo de 2024 se declara desierto por segunda vez el proceso de selección del constructor por administración delegada, dado que los proponentes que se presentaron no cumplían con los requisitos exigidos en el pliego. El pasado 24 de mayo de 2024 la ANIM abrió nuevamente el proceso de selección, el cual tiene programada hasta el mes de junio la recepción de propuestas. De la misma forma, el 27 de junio de 2024 el proyecto obtuvo el permiso de aprovechamiento forestal ante la autoridad competente AMVA. | x |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Palacio de Justicia de Medellín: Teniendo en cuenta que no se ha llegado a la selección pronta del constructor, la Supervisión del GPEI de la DEAJ, ha fortalecido los constroles y efectuado el respectivo seguimiento a través de los comités programados con la ANIM, con el propósito de que las actividades y gestiones seran más efectivas y se puedan evaluar los avances y compromisos pactados.
2 | Riesgo en la viabilidad de la adquisición de un inmueble | En cuanto se evidencia un impedimento u obstáculo que genera un retraso importante o impedimento en la adquisición de un inmueble. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | En el segundo trimestre de 2024, para el proyecto de adquisición de bienes inmuebles se realizaron las siguientes actividades: • Adq. Edf. Calle 26: el 01 de marzo de 2024 se realizó una reunión la ANIM y el CSJ, en donde se revisaron los puntos planteados por el vendedor en documento Excel, respecto a la minuta de compraventa. El 08 de marzo de 2024, se celebro una reunión entre el CSJ y la ANIM en donde se construyó y propuso un cronograma de adquisición de 10 meses, el cual fue enviado a los vendedores y en el que se reflejan los posibles meses de entrega, fechas de firma de promesa de compraventa y escritura de compraventa con los tiempos de registro y pago. El vendedor solicitó que el CSJ certificara la existencia de recursos suficientes para la adquisición. En razón a lo anterior, el 18 de marzo de 2024 la Directora Administrativa de la División de Contabilidad, expidió certificación de saldos, los cuales se encuentran en la Fiduciaria Colpatria y en razón a las directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recursos que se encuentran en la Dirección del Tesoro Nacional. El 26 de marzo de 2024, los vendedores enviaron correo electrónico en respuesta a la certificación de recursos del 18 de marzo de 2024, solicitando que se explicara la garantía del pago de la adquisición. Informa la Supervisora por parte del Consejo, que el vendedor enviará la promesa de compraventa y se acuerda programar una reunión interna para la primera semana de abril, con la finalidad de revisar la promesa de compraventa y las dudas del vendedor respecto a los recursos de la adquisición. Mediante comité operativo del 05 de abril, se informo la destinación específica de los saldos por girar que actualmente se encuentran registrados en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), así como los saldos en la Fiduciaria Colpatria, los cuales tendrán la destinación específica para el pago de la adquisición del inmueble ubicado en la Avenida Calle 26, propiedad de Fidubogotá. Los propietarios enviaron la última versión de la minuta de promesa de compraventa, la misma esta siendo revisada por el CSJ y la ANIM. El Subdirector Inmobiliario de la ANIM informó que, se crearán cuentas en la fiduciaria a raíz de la necesidad de contar con un mecanismo que permita tener el 100% de los recursos disponibles si se requieren para el pago de la compra del inmueble de Avianca, puesto que si se reciben los recursos del MHCP al Fondo de Inversión se realiza la reserva del 1% por política del fondo. Lo anterior, se hace para prever que se cuente con la totalidad del recurso. En junio del 2022, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura aprobaron continuar con la adquisición del inmueble, mediante el Acuerdo de Cooperación y Colaboración 227 de 2019. En vista de ello y dado que el mencionado Acuerdo no cuenta con la totalidad de los recursos para la adquisición, es necesario usar los saldos del Acuerdo de Cooperación y Colaboración No. 218 de 2017, por lo tanto, se presentará la solicitud a sala para aprobación de la corporación el 17 de abril de 2024. Ahora bien, del análisis de la minuta de promesa de compraventa enviada por el vendedor el 04 de abril, se realizaron mesas de trabajo entre el CSJ, la ANIM y la Fiduciaria Colpatria, los días 08, 09,11 y 16 de abril, donde se discutieron las clausulas propuestas por el equipo jurídico del vendedor, se realizaron consultas necesarias en temas financieros, técnicos y jurídicos, se propusieron cláusulas y nuevas redacciones al texto. El 10 de abril, la ANIM envía a los vendedores del edificio los contratos fiduciarios suscritos entre la ANIM y la Fiduciaria Colpatria, documentos solicitados por el vendedor para estudio interno. Los equipos financieros de la ANIM, CSJ y la Fiduciaria Colpatria, se reúnen vía Teams el 09 de abril para revisar las cuentas para el pago de la adquisición y la exención de las mismas. El 17 de abril, la DEAJ presentó ante los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, solicitud de alcance a la autorización para continuar con la adquisición del edificio, afectando los saldos de los acuerdos 218 de 2017 y 277 de 2019. El 19 de abril la ANIM envío a los vendedores la promesa de compraventa con las observaciones del Consejo, la Agencia y la Fiduciaria, para que los asesores jurídicos del vendedor puedan revisar las observaciones y enviar los comentarios a los mismos y así agendar reunión entre las partes. El vendedor remitió el 3 de mayo la respuesta a las observaciones a la promesa, como resultado de las mesas de trabajo realizada entre el CSJ, ANIM y Fiduciaria, en el comunicado solicita una reunión con el comprador para llegar a acuerdos vinculantes entre las partes. Así las cosas, el 9 de mayo se realizó reunión interna en donde se analizaron los puntos relevantes de la comunicación, con la finalidad de socializar las diferentes inquietudes del vendedor y exponer posibles alternativas, por lo que se acordó buscar una reunión entre las partes. En comité operativo se informó que la Directora Ejecutiva de la DEAJ y el Director General de la ANIM tendrán una reunión, para posteriormente reunirse con los vendedores, con la finalidad de discutir los puntos importantes de la negociación. • ADQUISICION LOTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO-BOGOTÁ D.C.: Mediante oficio del 05 de marzo de 2024, la Superintendencia de Notariado y Registro, dio respuesta a la oferta de compra, informando que estaba realizando estudios jurídicos y financieros para la venta del lote y le solicitó a la Agencia la documentación que soporta los acuerdos de cooperación y colaboración entre la ANIM y el CSJ y el vinculo que existe con la Fiduciaria Colpatria. No obstante, la SNR manifestó su interés en continuar con el proceso de venta, una vez cuente con las viabilidades necesarias. De la respuesta emitida el 05 de marzo de 2024, en donde la Superintendencia de Notariado y Registro, dio respuesta a la oferta de compra, informando que estaba realizando estudios jurídicos y financieros para la venta del lote y le solicitó a la Agencia la documentación que soporta los acuerdos de cooperación y colaboración entre la ANIM y el CSJ y el vínculo que existe con la Fiduciaria Colpatria, la Agencia envío el 2 de abril de 2024 los acuerdos de cooperación y colaboración suscritos entre la ANIM y el CSJ, así como los contratos fiduciarios suscritos entre la Agencia y la Fiduciaria Colpatria. El 26 de abril se reunieron los supervisores de los acuerdos y la Superintendencia de Notariado y Registro, en donde esta última informó que cuenta con viabilidad jurídica respecto a las dudas que se tenían a la existencia de alguna cláusula resolutoria que imposibilitara la comercialización del inmueble. En cuanto a las dudas presupuestales que tiene el vendedor, este quiere tener claridad sobre la calidad del comprador y los recursos depositados en el encargo fiduciario. Se informa que el director de la ANIM solicitó una reunión con el Superintendente de Notariado y Registro, por lo que se programará la misma y asistirá la directora Ejecutiva de la DEAJ, el Director General de la ANIM y el Superintendente. En cuanto a los inmuebles que no se estan adquiriendo bajo los acuerdos de la aNIM, se realizo los estudios de titulos de los inmuebles objeto de negociacion en Pereira | x |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Continuar con las actividades relacionadas con los procesos de adquisición de los inmuebles, rutas de saneamienyo y su seguimiento con los propietarios, seguimiento de recursos, socializaciones y mesas de trabajo, consultas normativas y juridicas.
3 | Retrasos en la ejecución de consultorías de estudios técnicos y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | A partir de un evidente retraso en el cronograma de ejecución del Contrato de Consultoría. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | No se tienen proyectos de Consultoría en ejecución para este periodo. | x |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | N.A.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y dotación de mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Una vez se determina que existe un retraso en el cronograma de obra, debido a dificultadoes de origen externo, situaciones imprevistas o factores imputables al Constructor demorando la entrega y entrada en operación de la nueva sede judicial. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 |  | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: Se tramita la solicitud de inclusión items No previstos y modificaciones contractuales, tramites adminsitrativos, dificultad de procura de materiales de acabados. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: El avance de la nueva torre, registra hasta la placa de entrepiso número 6 y con un avance físico del 19,38%. 3. Despachos Penales de Girardot: Suspensión del contrato debido a tramite ante la Secretaría de Planeación Municipal para la modificación a la licencia de construcción. | x |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: De acuerdo con la prontitud con la que se puedan obtener lo trámites de N.P. y modificaciones, se verá beneficiada la ejecución de la obra. De la misma forma al haber mayor ejecución tendremos maor flujo de caja y se verá reflejado en el avance de la programación. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: Se ha detectado una mejoría en el rendiimiento y tiempos de ejecución de las actividades, así mismo, una vez se realice la instalación de la torre grúa favorecerá el avance y el rendimiento de la construcción de la estructura. 3. Despachos Penales de Girardot: Con la suspensión, se deberán realizar mesas de trabajo con el Contratista y la Interventoría, en la búsqueda de superar los obstáculos que originaron la suspensión.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Posibilidad de la ocurrencia de una afectación grave o leve, de origen externo dirigido a la la infraestructura física de la Rama Judicial. | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 |  | 1. Nueva Torre Palacio de Valledupar: Una vez verificadas las condiciones del incendio ocurrido, el Contratista presentó las actividades que deberá ejecutar para la reparación de la placa, empleando aditivos apropiados para garantizar el buen estado de la estructura y que no se vea en riesgo su vida útil y operación. | x |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1. Nueva Torre Palacio de Valledupar: De igual forma, tanto Contratista como Interventoría, llevaron a cabo el análisis del accidente ocurrido y diseñaron medidas preventivas para la no ocurrencia de un hecho de estas características. Se prevé que la actividad de reparación de la estructura afectada por el incendio, se pueda culminar en julio de 2024.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Frente a un daño ambiental evidente, ocasionado por las acitividades constructivas contratadas por la entidad. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: el 25 y 26 de abril de 2024, el profesional ambiental del GPEI realizó visita de seguimiento donde se realizó recorrido de obra, comité, visita a centro de acopio de materiales y clasificación de RCD, visita al sitio de almacenamiento de combustibles y se requirieron los ajustes correspondientes. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: Comité ambiental con Interventoría y Contratista el 23 de abril de 2024. De igual manera, se llevó a cabo visita del profesional ambiental del GPEI, el 22 y 23 de mayo de 2024, donde se realizó visita a la plantación de árboles de la compensación ambiental, recorrido en obra y comité con el Constructor e Interventor. 3. Despachos Penales de Girardot: Contrato suspendido | x |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: El Contratista e Interventor tienen los informes al día y los equipos contractuales ambientales de cada parte. Seguimiento a los compromisos frente a adecuaciones en almacenamiento de combustible y consumo de agua de la obra. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: El Contratista e Interventor tienen los informes al día y los equipos contractuales ambientales de cada parte. Seguimiento a comrpomiso de mantenimiento de árboles, informe a la autoridad ambiental a la autoridad competente. 3. Despachos Penales de Girardot: Proyecto suspendido.
7 | Que exista la evidencia de incumplimiento antisoborno por personal del proceso de MIF en el GPEI. | Cuando personal que hace parte del proceso y con la capacidad de toma de decisiones o de influir en ellas, se vea incolucrado en un acto de soborno. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 |  | Participación en la inducción y reinducción programada por la Unidad de RRHH de la DEAJ, el 14 de junio de 2024, donde se incluye el Sistema de Gestión Antisoborno y las políticas de la entidad. | x |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se ha tenido una participación en los eventos del SIGCMA y SGA.
0 | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  |  | x |  | 2024-04-01 | 2024-06-30

## Seguimiento 3 Trimestre
PROCESO: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
OBJETIVO: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
ALCANCE: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Una vez y durante la etapa de contratación y adjudicación de un contrato, se generan circunstancias que impidan el inicio de la ejecución, por razones ajenas al proceso o por nuevos requisitos que surjan desde entidades externas o autoridades competentes. | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 |  | Tribunales de Medellín y Antioquia: En el mes de agosto se hizo la adjudicación y con esto se suscribió el contrato de administración delegada de obra entre el CONSORCIO CG y el Patrimonio Autónomo CF.C-PAD-CSJ Tribunal de Medellín y Antioquia. El 3 de septiembre el contratista remitió las pólizas sin los respectivos recibos de pago de las mismas, los cuales le fueron solicitados y se advirtió de la necesidad de los mismos para poder proceder con la respectiva aprobación y suscripción del Acta de inicio. Este requerimiento se volvió a realizar a lo largo del mes y el 5 de septiembre se inició el procedimiento para la terminación unilateral y anticipada del contrato. | x |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Garantizando la disponibilidad de los recursos que financian el proceso constructivo, el valor de la reserva presupuestal constituido que corresponde a $37.100 será ejecutado al final de la vigencia 2024 con la adjudicación del contrato de obra que se viene llevando a través de la ANIM bajo administración delegada.
2 | Riesgo en la viabilidad de la adquisición de un inmueble | En cuanto se evidencia un impedimento u obstáculo que genera un retraso importante o impedimento en la adquisición de un inmueble. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | • EDIF. CALLE 26 - BOGOTÁ: Se realizaron revisiones y socializaciones a la minuta de promesa de compraventa enviada por los propietarios, se le solicito a la DTN el giro del 20% del valor del inmueble a la Fiduciaria Colpatria, con la finalidad de contar con los recursos en la fiduciaria, según el plan de pagos y lo acordado entre las partes y la Dirección del Tesoro entrego certificado de disponibilidad de recursos. Se socializaron los gastos notariales y de registro. • ADQUISICION LOTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO-BOGOTÁ D.C.: Durante el trimestre, se realizaron las acciones relacionadas con la participación de la puja por el inmueble. • ADQ. EDIFICIO EN LETICIA - AMAZONAS: En el mes de agosto, se presentó a junta de contratación la solicitud de adquisición del inmueble para posteriormente presentar a Sala. Se aprobó la presentación y se realizaron observaciones objeto de subsanación. • ADQ. EDIF. PEREIRA: Se realizaron reuniones con el propietario donde se socializo y se enviaron correos de avance sobre el saneamiento notarial, catastral y registral. • ADQ. EDIFICIO IBAGUE: el 12 de septiembre se realizó reunión con los propietarios del inmueble, en donde socializaron el estado del inmueble y el proceso de adquisición propuesto por las partes. | x |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Con el estado de las adquisiciones de los inmuebles en Leticia, Pereira, Lote de propiedad de Superintendencia y Edif. CL 26 se logra avanzar en la adquisición de inmuebles saneados y que cumplan con los requisitos para suplir las necesidades de la Entidad.
3 | Retrasos en la ejecución de consultorías de estudios técnicos y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | A partir de un evidente retraso en el cronograma de ejecución del Contrato de Consultoría. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | No se tienen proyectos de Consultoría en ejecución para este periodo. | x |  | 2024-07-01 | 2024-09-30
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y dotación de mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Una vez se determina que existe un retraso en el cronograma de obra, debido a dificultadoes de origen externo, situaciones imprevistas o factores imputables al Constructor demorando la entrega y entrada en operación de la nueva sede judicial. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 |  | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: Se tramita la solicitud de inclusión items No previstos y modificaciones contractuales, tramites adminsitrativos, dificultad de procura de materiales de acabados. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: Seguimiento y Supervisión a las mesas de trabajo entre el Contratista, Interventoría y la Consultoría para solucionar con prontitud los ajustes de diseños eléctricos. Se tiene medido un avance físico del 25,7%. 3. Despachos Penales de Girardot: Reinicio de actividades el 29 de julio de 2024 y se realizó cesión de posición consorcial en el contrato de obra. Así mismo, en cuanto al trámite de renovación de la Licencia de Construcción, se adelantan las gestiones necesarias para obtenerla y avanzar en las obras y terminación de esta sede judicial. | x |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: De acuerdo con la prontitud con la que se puedan obtener lo trámites y modificaciones, se verá beneficiada la ejecución de la obra. De la misma forma al haber mayor ejecución tendremos maor flujo de caja y se verá reflejado en el avance de la programación. Se trabaja para lograr un avance de obra principlamente en instalaciones en la vigencia actual. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar Se ha solicitado avanzar en la cotización por distintos proveedores para dar trámite a nuevos N.P. y poder ejecutar estas actividades. 3. Despachos Penales de Girardot Se avanza en la ejecución de actividades de capitulos mampostería, redes eléctricas y sanitarias. Con la renovación de la Licencia de Construcción y formalizar la cesión de la posición consorcial el contrato de obra, se conjugan dos elementos clave en la terminación de esta obra.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Posibilidad de la ocurrencia de una afectación grave o leve, de origen externo dirigido a la la infraestructura física de la Rama Judicial. | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 |  | NO se registraron eventos que pusieran en riesgo las obras en ejecución y se continúan con las medidas y controles ante el riesgo identificado. | x |  | 2024-07-01 | 2024-09-30
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Frente a un daño ambiental evidente, ocasionado por las acitividades constructivas contratadas por la entidad. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: Se solicitó a la Interventoría, elaborar un reporte de gestión de RCD´s en las obras y de gestión de RESPEL con corte a 30 de junio de 2024. El 23 de julio fue entregado por la Interventoría Kalpa Ingeniería. Continúa la verificación de los informes de Contratista e Interventoría del PGAS, se tienen almacenados en nube compartida. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: Se solicitó a la Interventoría, elaborar un reporte de gestión de RCD´s en las obras y de gestión de RESPEL con corte a 30 de junio de 2024. Intervalledupar entregó este reporte el 31 de julio de 2024. A partir del Oficio No. CSJ-397-2024 de la Interventoría del 19 agosto de 2024, en el cual se genera un apremio al Constructor; el 23 de agosto de 2024 se realizó una mesa de trabajo y se realizaron requerimientos frente a las observaciones que se están generando. Continúa la verificación de los informes de Contratista e Interventoría del PGAS, se tienen almacenados en nube compartida. 3. Despachos Penales de Girardot: Este Contrato reinició actividades el 29 de julio de 2024. Se solicitó a la Interventoría, elaborar un reporte de gestión de RCD´s en las obras y de gestión de RESPEL con corte a 30 de junio de 2024. El 12 de septiembre a través del Oficio M20231171-417-2023, la Interventoría entrega su informe. 4. Despachos Judiciales de Sogamoso El 21 de agosto de 2024 se realiza reunión con la Interventoría (Especialista Ambiental), con el propósito de revisar los soportes enviados por el Contratista de Obra para la liquidación y cierre ambiental del proyecto. Sin embargo, se generan observaciones y se solicita mediante correo electrónico los soportes requeridos que deben ser expedidos por la autoridad ambiental competente. | x |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: El Contratista e Interventor tienen los informes al día y los equipos contractuales ambientales de cada parte. Seguimiento a los compromisos frente a adecuaciones en almacenamiento de combustible y consumo de agua de la obra. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: El Contratista e Interventor tienen los informes al día y los equipos contractuales ambientales de cada parte. Seguimiento a compromisos y requerimiento de la Interventoría con el apremio ambiental presentado. 3. Despachos Penales de Girardot: Una vez reiniciadas las actividades, continúa el seguimiento ambiental y social del proyecto. 4. Despachos Judiciales de Sogamoso Seguimiento a los soportes pendientes y necesarios para el cierre ambiental y social del Contrato de Obra.
7 | Que exista la evidencia de incumplimiento antisoborno por personal del proceso de MIF en el GPEI. | Cuando personal que hace parte del proceso y con la capacidad de toma de decisiones o de influir en ellas, se vea incolucrado en un acto de soborno. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 |  | Participación y recepción de las comunicaciones de la Coordinación Nacional del SIGCMA relacionadas con el SGA. | x |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Se mantiene el seguimiento y no se tienen registros de situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento de las políticas del Sistema de Gestión Antisoborno.
0 | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  |  | x |  | 2024-07-01 | 2024-09-30

## Seguimiento 4 Trimestre
PROCESO: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
OBJETIVO: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
ALCANCE: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Una vez y durante la etapa de contratación y adjudicación de un contrato, se generan circunstancias que impidan el inicio de la ejecución, por razones ajenas al proceso o por nuevos requisitos que surjan desde entidades externas o autoridades competentes. | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 |  | Tribunales de Bucaramanga y Barranquilla: Dentro de este periodo, se han llevado a cabo mesas de trabajo conjuntas con la Sociedad Colombiana de Arquitectos S.C.A y la División de Estructuración de la Unidad de Compras Públicas, con el fin de alinear todos los conceptos y requerimientos necesarios para montar el proceso precontractual. Sin embargo contando con que existe un insumo vital por parte de la S.C.A. para alimentar la documentación requerida para estructurar el proceso , la estructuración esta tardando más de lo programado. | x |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Teniendo en cuenta la NO aprobación de Vigencias Futuras, por parte del Ministerio, el proceso tuvo un giro en la estructura como inicialmente se contemplaba, por lo que fue necesario implementar un plan para contratar y ejecutar el proceso en la próxima vigencia 2025. Esto quiere decir que no se asigna recurso alguno en la vigencia 2024 para iniciar con el proceso de los Estudios y diseños.
2 | Riesgo en la viabilidad de la adquisición de un inmueble | En cuanto se evidencia un impedimento u obstáculo que genera un retraso importante o impedimento en la adquisición de un inmueble. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | A. Bodega Calle 18 No. 32-90, Bogotá D.C.: • La Fiduciaria Colpatria y el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial firmaron escritura de restitución en el mes de noviembre y se está a la espera que el titulo se vea reflejado en el folio de matricula del inmueble, en donde el Consejo Superior de la Judicatura figurará como propietario. B. Adquisición del edificio Calle 26 – Bogotá D.C.: • La ANIM, junto con el Consejo Superior de la Judicatura, el 12 de noviembre de 2024, presentaron alcance a la oferta de compra por el edificio, en el que se detalla un recorrido de la negociación en el tiempo, solicitando así que el propietario manifieste si acepta la oferta de compra, teniendo en cuenta la forma de pago negociada por las partes, la entrega y los requisitos estipulados legalmente en cuanto a los impuestos y gastos derivados de la compraventa. • En razón a lo anterior, el 25 de noviembre, el vendedor remitió oficio con asunto “Decisión sobre la operación de venta”, exponiendo razones por las que la alta administración de la compañía decidía no continuar con el proceso de negociación. C. Adquisición lote Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) • Por instrucción de la ANIM, la Fiduciaria Colpatria presentó oferta de compra sobre el inmueble ID. CISA. 1627, matricula inmobiliaria No. 50C-1283724, a la Central del Inversiones S.A. • En octubre, CISA emitió oficio con asunto “APROBACIÓN DE OFERTA INMUEBLE ID. CISA.1627”, a favor de la Fiduciaria Colpatria, en la que expuso la aceptación del valor de la oferta, la forma de pago, las condiciones jurídicas o administrativas y el mismo mes el comprador realizo el primer abono correspondiente al 5% del valor del inmueble. • En diciembre la Fiduciaria pago el 95% restante del valor total del inmueble. Respecto al ultimo pago, la DEAJ realizó las gestiones correspondientes para garantizar los recursos, destinado así, los recursos de los acuerdos Nos. 218 de 2017, 325 de 2022 y 188 de 2023. • El 18 de diciembre de 2024, las partes firmaron la escritura de compraventa del inmueble y se está a la espera de que surta el tramite notarial y registral para que el negocio jurídico se vea reflejado en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble. D. Adquisición de inmuebles en Leticia Amazonas: En diciembre se firmó la escritura de compraventa, y se está a la espera que la anotación se vea reflejada en el FMI. E. Adquisición de inmuebles en Pereira: Se realizarón reuniones de seguimiento a las acciones de saneamiento. | x |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Con las adquisiciones de inmuebles ubicados en Leticia - Amazonas y en la ciudad de Bogota, se fortalece la infraestructura fisica propia para la entidad, brindando espacios adecuados para la prestación del servicio de justicia.
3 | Retrasos en la ejecución de consultorías de estudios técnicos y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | A partir de un evidente retraso en el cronograma de ejecución del Contrato de Consultoría. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | No se tienen proyectos de Consultoría en ejecución para este periodo. | x |  | 2024-10-01 | 2024-12-31
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y dotación de mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Una vez se determina que existe un retraso en el cronograma de obra, debido a dificultadoes de origen externo, situaciones imprevistas o factores imputables al Constructor demorando la entrega y entrada en operación de la nueva sede judicial. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 |  | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: Se tramitó la solicitud de inclusión items No previstos y modificaciones contractuales, tramites administrativos, dificultad en oferta de materiales de acabados. El Proyecto pasa por dificultades de flujo de caja debido a que el Ministerio de Hacienda no aporbó PAC de pago reservas presupuestales por mas de dos meses, esto influyó considerablemente en el desarrollo, avance de ejecución y avance presupuestal. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20 de diciembre de 2024 y cuenta con un avance del 60%. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: Debido al bajo número de personal disponible para la ejecución de actividades de los capítulos hidráulico, eléctrico y mampostería, la Interventoría y supervisión han solicitado al Constructor aumentar el personal en obra para recuperar el atraso que se registra.El avance total al cierre de la vigencia 2024 se registra en el 34%. 3. Despachos Penales de Girardot: Por dificultades en disponibilidad de materiales, personal en obra y necesidad de tramitar prórroga y adición, el contrato fue suspendido el 24 de diciembre y cuenta con un avance del 66%. | x |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: La construcción y jecución de actividades contractuales de acuerdo a cronograma establecido avanza. Se fortalece el seguimiento y control por parte interventoría a la ejecución. En términos técnicos, la estructura cuenta con una ejecución del 100%, se están desarrollando las actividades de mampostería, pañetes e instalación de redes, pisos, entre otras. Sin embargo, el proyecto presenta atrasos debido al dificultades del Constructor con su flujo de caja y sumado a la no aprobación del PAC reserva por parte del Minsiterio de Hacienda. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: Ejecución de actividades del capitulo de estructura e iIgualmente se avanza en la ejecución de actividades de mampostería y pañetes. Se enfocaron esfuerzos en la ejecución financiera de las reservas presupuestales constituidas para la vigencia 2024. 3. Despachos Penales de Girardot: La obra continuó su ejecución y se reprogramaron las actividades en el cronograma de la obra. Es fundamental suscribir las adiciones de los contratos de obra e Interventoría en tiempo y recursos, para garantizar su finalización.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Posibilidad de la ocurrencia de una afectación grave o leve, de origen externo dirigido a la la infraestructura física de la Rama Judicial. | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 |  | NO se registraron eventos que pusieran en riesgo las obras en ejecución y se continúan con las medidas y controles ante el riesgo identificado. | x |  | 2024-10-01 | 2024-12-31
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Frente a un daño ambiental evidente, ocasionado por las acitividades constructivas contratadas por la entidad. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: El Contratista e Interventoría realizaron recorrido de obra el 28 de diciembre de 2024, se tomaron registros fotográficos de las acciones correctivas y de mejora en cuanto al almacenamiento de materiales de construcción, separación y acopio adecuado de los RCD, así como el orden y aseo en la obra. Esta actividad dejó un acta como soporte y se presentó en el desarrollo del PLan de Mejoramiento de la Auditoría Interna del Consejo Superior de la Judicatura y presentada en la plataforma SIA-POAS. Se solicitó comisión para llevar visita de seguimiento al PGAS de Riohacha y del PG-RCD los días 6 y 7 de noviembre de 2024; sin embargo, no se obtuvo autorización. En su lugar, se hizo reunión la Interventoría para requerir la gestión de RESPEL, RCD y todo el PGAS de la obra. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: Se realiza comité de seguimiento al PGAS, PG-RCD y manejo de RESPEL en la obra de Valledupar. Así mismo, se confirma visita de la autoridad ambiental el 27 de diciembre de 2024, con lo cual se verificó el cumplimiento de la compensación por parte de CORPOCESAR. Se suscribió acta de la visita y se espera el acto administrativo producto de la visita. 3. Despachos Penales de Girardot: El 27 de noviembre el Contratista de Obra radicó el informe de compensación forestal a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, de acuerdo con la obligación que se adquirió con la autoridad ambiental. 4. Despachos Judiciales de Sogamoso: A partir del requerimiento de ajuste al informe final e informes trimestrales del PG-RCD por CORPOBOYACÁ, se solicitó una mesa de trabajo con la autoridad ambiental el 11 de diciembre de 2024, con la asistencia de la Interventoría, Contratista y la DEAJ - GPEI. Los compromisos acordados quedaron en acta y se presentarán en un término de 30 días hábiles. | x |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1. Bloque Anexo Palacio de Riohacha: Se encuentran los informes de PGAS y PG-RCD en el proyecto, se encuentra pendiente poder realizar visita de seguimiento ambiental en el proyecto. 2. Nueva Torre Palacio de Valledupar: Se encuentran los informes de PGAS y PG-RCD con ajustes por adelantar, también la compensación ambiental está verificada por la Corporación, aunque está pendiente el acto administrativo de cierre de este compromiso. 3. Despachos Penales de Girardot: Se presentó el informe de cumplimiento de compensación ambiental, con pendientes de gestión de residuos al interior de la obra por mejorar. 4. Despachos Judiciales de Sogamoso: El 24 de enero de 2025 se cumplirá el plazo de CORPOBOYACÁ del compromiso de informe final de RCD ajustado.
7 | Que exista la evidencia de incumplimiento antisoborno por personal del proceso de MIF en el GPEI. | Cuando personal que hace parte del proceso y con la capacidad de toma de decisiones o de influir en ellas, se vea incolucrado en un acto de soborno. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 |  | Participación encuentro nacional de Calidad, organizado por la Coordinación Nacional del SIGCMA. | x |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Se mantiene el seguimiento y no se tienen registros de situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento de las políticas del Sistema de Gestión Antisoborno.
0 | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 |  |  | x |  | 2024-10-01 | 2024-12-31