## Presupuesto Ejecutado
COMPROMISO DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INFRAESTRUCTURA
(RECURSOS COMPROMETIDOS/RECURSOS ASIGNADOS POAI)X100
Periodo | Total recursos asignados | Total recursos comprometidos mantenimiento | Meta Propuesta | % Meta alcanzada
1-2024 | 5368799819 | 0 | 0% | 0
2-2024 | 0 | 0 | 0% | 0%
3-2024 | 4845330425 | 4845330425 | 90.25% | 100%
4-2024 | 523469934 | 523469394 | 100% | 100%
| Total | 5368799819
Analisis Primer Trimestre
Durante el primer trimestre de 2024 se recibieron los recursos asignados para infraestructura y los proyectos asignados al rubro de inversión se encuentran en etapa de planeación y estructuración. Teniendo en cuenta que para este año se exige implementar pliegos tipo los cuales se encuentran en ajustes por parte del Nivel Central
Analisis Segundo Trimestre
Durante el segundo trimestre de 2024 se recibieron los recursos asignados para infraestructura y los proyectos asignados al rubro de inversión se encuentra en ajuste de la estructuración ante el Secop.
Analisis Tercer Trimestre
Se adjudican los contratos de obra e interventoría para Adecuaciones Y Mantenimientos Palacio Villavicencio y Realizar Las Reparaciones Locativas Y De Mejoramiento Bajo La Modalidad De Monto Agotable En Las Sedes A Cargo De La Dirección Seccional Villavicencio De La Rama Judicial
Analisis Cuarto Trimestre
Ejecución de los contratos de obra e interventoría para Adecuaciones Y Mantenimientos Palacio Villavicencio y Realizar Las Reparaciones Locativas Y De Mejoramiento Bajo La Modalidad De Monto Agotable En Las Sedes A Cargo De La Dirección Seccional Villavicencio De La Rama Judicial. Por no previstos surgidos en obra se realizan adiciones a los contratos para cumplir el objeto contractual.

## sedes adecuadas
Metros Cuadrados de Mejoramiento de Sedes Judiciales.
(Metros Cuadrados de Mejoramiento de Sedes Judiciales/ Metros Cuadrados de Mejoramiento de Sedes Judiciales.proyectados) * 100
Periodo | No. Sedes proyectadas | No. Sedes adecuadas | Meta Propuesta | % Meta alcanzada
Primer Trimestre | 0 | 0 | 0% | 0
Segundo Trimestre | 1 | 0 | 9.091% | 0%
Tercer Trimestre | 6 | 4 | 54.55% | 36.36%
Cuarto Trimestre | 4 | 7 | 36.36% | 63.64%
Total | 11 | 11 | 100%
Analisis Primer Trimestre
Durante el primer trimestre de 2024 se recibieron los recursos asignados para infraestructura y los proyectos asignados al rubro de inversión se encuentran en etapa de planeación y estructuración. Teniendo en cuenta que para este año se exige implementar pliegos tipo los cuales se encuentran en ajustes por parte del Nivel Central
Analisis Segundo Trimestre
Durante el segundo trimestre de 2024 se recibieron los recursos asignados para infraestructura y los proyectos asignados al rubro de inversión se encuentra en ajuste de la estructuración ante el Secop.
Analisis Tercer Trimestre
Se adjudican los contratos de obra e interventoría para Adecuaciones Y Mantenimientos Palacio Villavicencio y Realizar Las Reparaciones Locativas Y De Mejoramiento Bajo La Modalidad De Monto Agotable En Las Sedes A Cargo De La Dirección Seccional Villavicencio De La Rama Judicial
AnalisisCuarto Trimestre
Ejecución de los contratos de obra e interventoría para Adecuaciones Y Mantenimientos Palacio Villavicencio y Realizar Las Reparaciones Locativas Y De Mejoramiento Bajo La Modalidad De Monto Agotable En Las Sedes A Cargo De La Dirección Seccional Villavicencio De La Rama Judicial (San José del Guaviare, Puerto Rico, Granada, Acacias, Calvario, Yari)

## usuarios
Usuarios beneficiados
(Suma de usuarios beneficiados / Total de usuarios proyectados) * 100.
Periodo | No. Usuarios proyectados | No. Usuarios beneficiados | Meta Propuesta | % Meta alcanzada
Primer Trimestre | 0 | 0 | 0% | 0
Segundo Trimestre | 0 | 0 | 0% | 0%
Tercer Trimestre | 900 | 500 | 81.82% | 45.45%
Cuarto Trimestre | 200 | 600 | 18.18% | 54.55%
Total | 1100 | 1100 | 100%
Analisis Primer Trimestre
Durante el primer trimestre de 2024 se recibieron los recursos asignados para infraestructura y los proyectos asignados al rubro de inversión se encuentran en etapa de planeación y estructuración. Teniendo en cuenta que para este año se exige implementar pliegos tipo los cuales se encuentran en ajustes por parte del Nivel Central
Analisis Segundo Trimestre
Durante el segundo trimestre de 2024 se recibieron los recursos asignados para infraestructura y los proyectos asignados al rubro de inversión se encuentra en ajuste de la estructuración ante el Secop.
Analisis Tercer Trimestre
Se adjudican los contratos de obra e interventoría para Adecuaciones Y Mantenimientos Palacio Villavicencio y Realizar Las Reparaciones Locativas Y De Mejoramiento Bajo La Modalidad De Monto Agotable En Las Sedes A Cargo De La Dirección Seccional Villavicencio De La Rama Judicial
AnalisisCuarto Trimestre
Ejecución de los contratos de obra e interventoría para Adecuaciones Y Mantenimientos Palacio Villavicencio y Realizar Las Reparaciones Locativas Y De Mejoramiento Bajo La Modalidad De Monto Agotable En Las Sedes A Cargo De La Dirección Seccional Villavicencio De La Rama Judicial (San José del Guaviare, Puerto Rico, Granada, Acacias, Calvario, Yari)

## Gestión Residuos
Gestión adecuada de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD de las obras
(Volumen (m3) RCD gestionados (con base en normatividad vigente)* / Volumen (m3) RCD generados por las obras) * 100
Periodo | Volumen (m3) RCD gestionados | Volumen (m3) RCD generados por las obras | Meta Propuesta | % Meta alcanzada
Primer Trimestre | 0 | 0 | 0% | 0
Segundo Trimestre | 0 | 0 | 0% | 0%
Tercer Trimestre | 4 | 4 | 26.67% | 4%
Cuarto Trimestre | 11 | 11 | 73.33% | 11%
Total | 15 | 15 | 100%
Analisis Primer Trimestre
Durante el primer trimestre de 2024 se recibieron los recursos asignados para infraestructura y los proyectos asignados al rubro de inversión se encuentran en etapa de planeación y estructuración. Teniendo en cuenta que para este año se exige implementar pliegos tipo los cuales se encuentran en ajustes por parte del Nivel Central
Analisis Segundo Trimestre
Durante el segundo trimestre de 2024 se recibieron los recursos asignados para infraestructura y los proyectos asignados al rubro de inversión se encuentra en ajuste de la estructuración ante el Secop.
Analisis Tercer Trimestre
Se adjudican los contratos de obra e interventoría para Adecuaciones Y Mantenimientos Palacio Villavicencio y Realizar Las Reparaciones Locativas Y De Mejoramiento Bajo La Modalidad De Monto Agotable En Las Sedes A Cargo De La Dirección Seccional Villavicencio De La Rama Judicial
AnalisisCuarto Trimestre
Ejecución de los contratos de obra e interventoría para Adecuaciones Y Mantenimientos Palacio Villavicencio y Realizar Las Reparaciones Locativas Y De Mejoramiento Bajo La Modalidad De Monto Agotable En Las Sedes A Cargo De La Dirección Seccional Villavicencio De La Rama Judicial (San José del Guaviare, Puerto Rico, Granada, Acacias, Calvario, Yari)