## 1- Presentacion
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2025-01-01
| CÓDIGO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
| F-EVSG-11 | Líder de Proceso | Coordinación Nacional SIGCMA | Comité Nacional SIGCMA
| VERSIÓN | FECHA | FECHA | FECHA
| 1 | 13/11/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023

## Conceptos 37001
RIESGOS DE SOBORNO
La norma ISO37001:2017 define el soborno como: "Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
Sin lugar a duda la causa raíz de cualquier situacion de soborno es la ausencia o debilidad de principios y valores en las actuaciones, ya sea por parte de quien ofrece, promete, entrega o de quien acepta o solicita. Estos son factores difíciles de controlar porque tienen que ver con características personales que, en el acaso de los adultos, se han ido forjando desde su niñez, y por lo general ya están arraigados al ser. Sin embargo, es deber de cada entidad hacer su mejor esfuerzo para que cada servidor público mantenga siempre presente el compromiso que hizo al convertirise en un servidor público, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor en el marco de la integridad.
Los mapas de riesgo de soborno del Consejo Superior de la Judicatura se han elaborado bajo de la directriz de que si bien es cierto la causa raíz de la ocurrencia de un hecho de soborno esta asociada a debilidades en los principios y valores, también es cierto que las debilidades en los controles de la realización de las actividades susceptibles al soborno, pueden dejar mas expuesta a la entidad a que esto ocurra.
Los mapas de riesgos de soborno contemplan como causas los aspectos antes mencionados, y las acciones para tratar los riesgos se enfocan en: 1. La realización de actividades sistemáticas para fortalecer la toma de conciencia, la aplicación del Código de Ética del Servidor Juidicial y el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 270 de 1996, especialmente en relacionado con los deberes y las prohibiciones de los servidores. 2. El fortalecimiento de los controles asociados a las actividades susceptibles al riesgo de corrupción en cada uno de los procesos.

## 2- Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PEREIRA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PEREIRA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos (Cambio de gobierno) | 1 | Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones.
| 2 | Nueva legislación que impactan el quehacer normal de las diferentes instancias de la Rama Judicial. | 2 | normativa por parte del gobierno y de las políticas internacionales para la preservación del medio Ambiente.
| 3 | Cambio de normativa y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 3 | Expedición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo que contiene el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 4 | Presupuesto asignado para el 2025 de la Rama Judicial | 4 | Asignación oportuna de los recursos para los proyectos de inversión del proceso para la vigencia 2025
| 5 | Insuficiente disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de metas o necesidades
| 6 | Incremento del gasto público por eventos naturales o situaciones de emergencia sanitaria
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 7 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público | 5 | La generación de conciencia ambiental y exigencia de cumplimiento de estos requisitos para todos los proveedores y contratistas
| 8 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social y/u otros factores | 6 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 9 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 10 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales y Administrativas por riesgo público y ambiental
| 11 | Dificultad en atención a usuario del servicio de justicia con limitación o condiciones especiales de comunicación y movilidad
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 12 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 7 | Nuevas herramientas para trabajo colaborativo.
| 13 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 8 | Avance y disponibilidad de alternativas tecnológicas ambientalmente apropiadas
| 14 | Alto costo del mercado, requisitos técnicos y mantenimiento en la implementación de tecnologías alternativas sostenibles (paneles solares, sistemas de recolección de aguas de lluvias, bicicletas eléctrica y unidades técnicas de almacenamiento) | 9 | Disponibilidad de herramientas tecnológicas favoreciendo la disminución del consumo de papel y tener en cumplimiento de normativa ambiental.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 15 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 10 | Actualización del marco normativo que afecte de manera directa o indirecta la función pública de administrar justicia.
| 16 | Cambios y nuevos requisitos legales ambientales que sea aplicable a la entidad | 11 | normativa definida para la construcción y conservación de edificaciones (sismoresistencia-RETIE, ambiental, emergencias, etc.) Referenciar Normograma para cada uno.
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 17 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas) | 12 | Disponibilidad de Entidades encargadas de apoyar y asesorar en el manejo ambiental a las organizaciones
| 18 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias | 13 | Disponibilidad de nuevas alternativas para el control del discomfort térmico con bajos impactos ambientales
| 19 | No contar con las autorizaciones pertinentes respecto a: disposición final de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia de políticas del Gobierno Nacional y Local | 14 | Disponibilidad de proveedores que ofertan productos biodegradables y/o amigables con el medio ambiente (papel a partir de bagazo de caña, insumos para la limpieza y desinfección).
| 20 | Emergencias ambientales externas que impacten directamente las instalaciones de la entidad | 15 | Servicio de agua potable, energía, aseo y alcantarillado disponible
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta de articulación de estrategias para la planeación del proceso de Mejoramiento de Infraestructura Física entre las áreas que proveen las necesidades de mejoramiento | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
|  |  | 2 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 3 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 4 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256:2021 y GTC 286 2021
|  |  | 5 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 6 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 2 | Recursos limitados para atender el Plan de necesidades formulado para el proceso Infraestructura física | 7 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 8 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 9 | Manual de contratación actualizado
|  |  | 10 | Asignación de recursos para actividades específicas en el proceso de mejoramiento de infraestructura.
|  |  | 11 | Ejecución oportuna de los recursos asignados.
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 3 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal perteneciente al proceso por servidores judiciales aptos para llevar a cabo las funciones asignadas
| 4 | Debilidad para el fortalecimiento de competencias propias en el desarrollo de las actividades asignadas | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 5 | Extensión en los horarios laborales de teletrabajo y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 14 | Compromiso del equipo de trabajo para el cumplimiento de las metas del proceso de Infraestructura
| 6 | Carencia de manuales de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales aprobados desde el nivel central
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 7 | Falta de capacitaciones especificas en temas relacionados con el área, por parte de Nivel Central y EJRLB | 15 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 8 | Falta de tiempo para asistir a las capacitaciones presenciales programadas por la seccional, por carga de trabajo | 16 | El proceso de Infraestructura física se desarrolla conforme a lo establecido en el SIGCMA
|  |  | 17 | Implementación de estrategias que permiten la recolección de necesidades de las partes externas interesadas al proceso
Tecnológicos | 9 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso. | 18 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 10 | Software con alcance insuficiente para las actividades del proceso. | 19 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
|  |  | 20 | Implementación de medios virtuales para el desarrollo de las funciones propias del proceso
|  |  | 21 | Renovación del parque tecnológico de la seccional
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 11 | Falta de conocimiento, comunicación y socialización de tablas de retención documental y el protocolo de digitalización de expedientes | 22 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 12 | Desactualización de las versiones de los documentos del proceso en el Micrositio | 23 | Se cuenta con herramientas para correspondencia como SIGOBius y correos electrónicos institucionales.
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 13 | Insuficiencia de espacios físicos en el Palacio de Justicia de Pereira. | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
| 14 | Falta construir sedes propias en algunos municipios que lo requieren, para brindar mejores condiciones locativas a los usuarios de la administración de la justicia. | 25 | Los servidores judiciales del proceso que cuentan con sede para realizar las actividades relacionadas con el proceso, con buena iluminación, buena ventilación, seguridad, etc.
| 15 | Condiciones inadecuadas de algunos espacios de trabajo, acorde con el manual de espacios físicos saludables y al proyecto del Servidor Judicial más Feliz de la seccional | 26 | Unidad Técnica de Almacenamiento con las herramientas y espacios adecuados para realizar la separación y almacenamiento temporal adecuado de los residuos sólidos
|  |  | 27 | Información actualizada de los inmuebles de la Seccional ante la aseguradora
|  |  | 28 | Generación de espacios de trabajo saludables acorde con el manual de espacios físicos saludables y al proyecto del Servidor Judicial más Feliz de la seccional
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) |  |  | 29 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 30 | Suministro de elementos de trabajo necesarios para la realización de las actividades del proceso.
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) |  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambiental | 16 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente en las sedes certificadas | 34 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 17 | Debilidad en la aplicación del Plan de Gestión Ambiental, por parte de los servidores judiciales, contratistas y proveedores, que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 del 2014 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura | 35 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como semana SIGCMA
|  |  | 36 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
CÓDIGO | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
F-EVSG-10 | LIDER DEL PROCESO |  | COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA | COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN | FECHA |  | FECHA | FECHA
2 | 2023-11-06 |  | 2023-12-12 | 2023-12-13
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## 3- Estrategias
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA (Hoja 1. Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades, y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación Conceptos 37001 - Hoja 2 Análisis de Contexto (Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. (Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.(Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas, proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso.
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar. Ver Hoja Políticas
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos en la Hoja 8. Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez. NOTA: Para los riesgos de soborno, no se debe seleccionar el efecto de interrupción en la prestación del servicio judicial. (En razón al alcance actual del SGAS)
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente: Probabilidad inherente por probabilidad residual
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior. No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente referente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que están asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de información procedimientos, etc., relacionados en el DOFA, si encuentra causas adicionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Relacione las medidas con las que cuenta el proceso actualmente para prevenir que el riesgo se materialice por cada una de las causas identificadas. Debe haber coherencia entre las causas y los controles preventivos.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | La frecuencia del control está definida? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo de acuerdo con las respuestas anteriores.
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control, si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Políticas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto (según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según política para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 10 a la 13 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5- Identificación de Riesgos
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materializa el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Daño, pérdida o uso indebido de bienes muebles o inmuebles | Los bienes inmuebles sean sustraidos, sufran daños superiores a los generados por su uso | 1. Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | 260 | 1 | 0.3846% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Vencimiento de pólizas de seguro |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3
|  |  | 4. Bienes asegurables sin asegurar |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2
5. Incumplimiento en la programación de mantenimientos
6. Mantenimientos realizados sin observar instruciones del fabricante
7. Falta de controles para el ingreso y salida de equipos de oficina
2 | Titulación de bienes inmuebles sin legalizar | No tener definido y con documentacion el estado legal de los bienes inmuebles de la Rama | 1. Desactualización de los inventarios | 260 | 1 | 0.3846% | Muy Baja - 1 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. | Leve - 1 | 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | 1
|  |  | 2. Documentación del inmuebe inexistente o incompleta |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Procesos judiciales sin concluir |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2
[8 empty] | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial | Leve - 1 | 1
3 | Incumplimiento de los mantenimientos preventivos, correctivos (Incumplimiento al plan anual de mantenimientos ) | No ejecutar en forma oportuna y acorde con estipulaciones técnicas los mantenimientos de bienes muebles, inmuebles y equipos | 1. Falta de insumos | 260 | 1 | 0.3846% | Muy Baja - 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Desconocimiento de la especificaciones del fabricante |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. No previsión de presupuestos |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. | Leve - 1 | 1
|  |  | 4. Recibo tardio de presupuesto |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
5. Falta de personal
6. No planificar las actividades
7. Incumplimiento de los proveedores de servicios
4 | Incumplimiento contractual | Posibilidad de incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el contrato | 1. Falta de claridad en los términos del contrato | 260 | 1 | 0.3846% | Muy Baja - 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Cambios en las circunstancias |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Incumplimiento de terceros |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2
[8 empty] | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | 1. Falta de ética y valores. | 260 | 1 | 0.3846% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. | Leve - 1 | 1
3. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno.
4. Falta o inaplicación de controles.
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir en la toma de decisiones para la adquisición de predios en donación. | Cuando se emite un concepto favorable que conlleve a la adquisición de un predio por donación omitiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos, con el fin de favorecer intereses particulares. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 260 | 1 | 0.3846% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Debilidades en los controles técnicos para la Adquisición de lotes en donación. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir el favorecimiento competitivo en la evaluación técnica (proceso de selección) en contratos de Estudios y Diseños o Construcción de sedes y despachos judiciales. | Cuando se emite un concepto técnico basado en una evaluación que redunde en ventajas para agentes internos y externos, sin la adecuada justificación técnica. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 260 | 1 | 0.3846% | Muy Baja - 1 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. | Leve - 1 | 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3 | PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR POLÍTICA EL IMPACTO SIEMPRE SERÁ MAYOR O CATASTRÓFICO Y SU REDACCÓN DEBE CONSERVAR EL MODELO PROPUESTO
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
3. Debilidades en los controles de los procedimientos de contratación en lo relacionado con la evaluación técnica para la selección de contratistas.
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir el favorecimiento competitivo en la adición de contratos de Estudios y Diseños o construcción de sedes y despachos judiciales. | Cuando se adicionen contratos que son ventajosos para agentes internos y externos, sin la adecuada justificación que soporte su valor. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 260 | 1 | 0.3846% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2 | PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR POLÍTICA EL IMPACTO SIEMPRE SERÁ MAYOR O CATASTRÓFICO Y SU REDACCÓN DEBE CONSERVAR EL MODELO PROPUESTO
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
|  |  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de contratación en lo relacionado con la identificación de necesidades. |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir la recepción de Diseños u obras. | Cuando un agente interno o externos, obtiene una ventaja indebida por recibir Estudios y Diseños u Obras, que no cumplan con los requisitos contractuales. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 260 | 1 | 0.3846% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2 | PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR POLÍTICA EL IMPACTO SIEMPRE SERÁ MAYOR O CATASTRÓFICO Y SU REDACCÓN DEBE CONSERVAR EL MODELO PROPUESTO
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos y obligaciones |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
10 | Posibilidad de pérdida reputacional por soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Riesgo de soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | 1. Falta de ética de los servidores judiciales involucrados en el proceso, contratistas e interventores. | 260 | 1 | 0.3846% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2 | PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR POLÍTICA EL IMPACTO SIEMPRE SERÁ MAYOR O CATASTRÓFICO Y SU REDACCÓN DEBE CONSERVAR EL MODELO PROPUESTO
|  |  | 2. Falta de conocimiento de normas ambientales |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Falta de seguimiento de Obras |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
4. Incumplimiento del contratista de la legislación ambiental aplicable
5. Desconocimiento de la legislación ambiental vigente
6. Desconocimiento del supervisor de obra de los requisitos ambientales aplicables
Note on E10: Días en el año en que los bienes muebles e inmuebles están a disposición de servidores o usuarios
Note on F10: cantidad de veces en el año es que se presentaron daños o perdidas en bienes muebles e inmuebles
Note on E20: Sistema Integrado Gestion Control Calidad Medio Ambiente - Risaralda - Pereira: cantidad de días en el año en que pueden ingresar bienes inmuebles
Note on F20: Sistema Integrado Gestion Control Calidad Medio Ambiente - Risaralda - Pereira: cantidad de veces
Note on E30: Sistema Integrado Gestion Control Calidad Medio Ambiente - Risaralda - Pereira: cantidad de días incluido en el plan anual de mantenimiento
Note on F30: Sistema Integrado Gestion Control Calidad Medio Ambiente - Risaralda - Pereira: cantidad de incumplimientos presentados en el plan anual de mantenimiento
Note on E40: Sistema Integrado Gestion Control Calidad Medio Ambiente - Risaralda - Pereira: cantidad de días en el año en que se pueden presentar incumplimientos en un contrato
Note on F40: Sistema Integrado Gestion Control Calidad Medio Ambiente - Risaralda - Pereira: incumplimientos presentados hasta la fecha

## 6- Valoración Controles
Proceso: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está establecida la frecuencia del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia del cada control | Eficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Daño, pérdida o uso indebido de bienes muebles o inmuebles | 1. Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad |  | El coordinador administrativo revisa mensualmente el plan anual de adquisiciones para verificar el cumplimiento de los procesos de contratación de infraestructura fisica, si se verifica que estos procesos presentan demoras, se agiliza la elaboracion de los estudios previos. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 3. Vencimiento de pólizas de seguro |  | Nivel central gestiona los seguros necesarios para toda la rama judicial a nivel nacional, garantizando que estén vigentes y cubran todos los aspectos requeridos. En caso de necesitar renovación, se comunican directamente con la entidad aseguradora utilizando el medio estipulado por dicha entidad. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0
|  | 4. Bienes asegurables sin asegurar |  | Los encargados del almacén informan mensualmente a la empresa de seguros sobre los bienes a asegurar. Esta información se comunica a través de correos electrónicos, siguiendo los formatos establecidos, para que la empresa de seguros los incluya en las pólizas correspondientes. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | [5 empty] | 0
|  | 5. Incumplimiento en la programación de mantenimientos |  | El supervisor del contrato de mantenimiento verifica mensualmente el cumplimiento de la programación de los mantenimientos contratados. En caso de encontrar fallas, solicita al contratista su corrección, utilizando el canal más adecuado según sus necesidades y dejando registro en el informe de supervisión. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 6. Mantenimientos realizados sin observar instruciones del fabricante |  | El supervisor del contrato realiza un seguimiento periódico del cumplimiento del contrato, verificando que los mantenimientos se realicen según lo establecido. En caso de incumplimientos, se comunica con la entidad contratada para solicitar la corrección. En el informe del supervisor se especifican las actividades realizadas en los equipos | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 7. Falta de controles para el ingreso y salida de equipos de oficina |  | El encargado del almacén gestiona el ingreso y salida de equipos de oficina de manera efectiva. Esto incluye la aplicación de procedimientos claros y documentados para registrar cada entrada y salida de equipos. Además, se verifica regularmente la conformidad con los registros de inventario para asegurar la exactitud e integridad de los datos | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 | Titulación de bienes inmuebles sin legalizar | 1. Desactualización de los inventarios |  | El personal asignado a la administración del almacén verifica la legalización de todos los bienes inmuebles al momento de su ingreso. Este procedimiento asegura el cumplimiento de las políticas institucionales y evita posibles infracciones. Además, se garantiza que los bienes sean ingresados de inmediato a los inventarios una vez que se convierten en propiedad de la sede seccional. Esta práctica previene desactualizaciones futuras en el sistema de inventarios, manteniendo un registro preciso y actualizado de todos los activos inmuebles de la organización, dejando el registro de inventarios como evidencia . | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación Económica | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Documentación del inmuebe inexistente o incompleta |  | Oficina jurídica, cuando lo requiere, solicita mediante correo electrónico a las entidades de registro los certificados de tradición de los inmuebles. Los certificados de tradición obtenidos quedan como evidencia. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0
|  | 3. Procesos judiciales sin concluir |  | La oficina jurídica revisar regularmente el estado de los procesos judiciales en curso. Esto incluye monitorear los plazos y etapas procesales, asegurando que se cumplan los tiempos establecidos para evitar la caducidad o inconclusión de los procesos. Además, se realiza una gestión proactiva para actualizar y mantener al día la documentación y los registros pertinentes, garantizando así un seguimiento adecuado de cada caso. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3 | Incumplimiento de los mantenimientos preventivos, correctivos (Incumplimiento al plan anual de mantenimientos ) | 1. Falta de insumos |  | Anualmente, la entidad adquiere los insumos necesarios mediante un proceso de contratación, realizando los respectivos concursos para seleccionar al proveedor. Dejando como evidencia el contrato | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Desconocimiento de la especificaciones del fabricante |  | El supervisor del contrato realiza un seguimiento periódico del cumplimiento del contrato, verificando que los mantenimientos se realicen según lo establecido. En caso de incumplimientos, se comunica con la entidad contratada para solicitar la corrección. En el informe del supervisor se especifican las actividades realizadas en los equipos | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | [5 empty] | 0
|  | 3. No previsión de presupuestos |  | Anualmente, la entidad realiza su proyección de presupuesto, incluyendo los bienes y servicios requeridos para la siguiente vigencia. Dejando como evidencia la ejecución presupuestal anual con sus respectivos soportes. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 4. Recibo tardio de presupuesto |  | En caso de la no asignación del presupuesto, la entidad solicita a nivel central la asignación del presupuesto requerido. La solicitud se envía a través de SIGObius o por correo electrónico, dejando como evidencia el registro de la solicitud en la plataforma correspondiente | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 5. Falta de personal |  | La entidad tiene definida su planta de personal, y corresponde al director distribuirlo en cada una de las áreas. En caso de falta de personal, el líder del proceso informa al director, quien se encargará de cubrir la necesidad si es pertinente y viable | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 6. No planificar las actividades |  | La entidad realiza anualmente el plan anual de mantenimiento, el cual tiene como objetivo solventar todas las necesidades del periodo. Como evidencia, queda registrado este plan anual de mantenimiento. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 7. Incumplimiento de los proveedores de servicios |  | En caso de incumplimiento por parte de un proveedor, al detectarse la situación se solicita al supervisor correspondiente que cumpla con sus obligaciones. Como evidencia, se conserva el registro de los mensajes enviados a través del medio utilizado. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | Incumplimiento contractual | 1. Falta de claridad en los términos del contrato |  | El área administrativa elabora los estudios previos, diligenciando los formatos definidos por la entidad. Si se encuentran fallas o falta de claridad en los requisitos que impidan cumplir el objetivo de la contratación, realiza los ajustes necesarios para garantizar que todos los elementos requeridos se cumplan. Se conservan registros de los contratos realizados como evidencia de los resultados del monitoreo | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Cambios en las circunstancias |  | El Coordinador del área jurídica, al requerir cambios en el contrato, verifica si es pertinente una modificación y realiza los ajustes correspondientes. Deja como evidencia un informe que detalla los ajustes realizados y el motivo de la modificación. Se conserva este informe como registro | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | [5 empty] | 0
|  | 3. Incumplimiento de terceros |  | El Supervisor de contrato verifica periódicamente el cumplimiento de los términos acordados, asegurando que se mantengan las condiciones establecidas. Esta actividad se realiza directamente con el contratista, utilizando el medio que sea más conveniente en cada ocasión. en el informe el supervisor especifica las actividades realizadas | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | 1. Falta de ética y valores. |  | El Nivel Central se encarga de capacitar a los Servidores Judiciales en temas concernientes a la Ley Antisoborno ISO 37001:2016, durante la vigencia. La capacitación se realiza de manera virtual por TEAMS. En el micrositio del DSAJ se cuenta con el código de ética y buen gobierno al cual tienen acceso todos los servidores judiciales. Como registro del control se tiene: * La grabación de las capacitaciones dictadas por Nivel Central en la plataforma YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EWIguAw1c8I) * Código de ética y buen gobierno | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. |  | La EJRLB se encarga de capacitar a los Servidores Judiciales en temas concernientes a la Ley Antisoborno ISO 37001:2016, durante la vigencia. La capacitación se realiza de manera virtual por TEAMS. Durante la vigencia se encuentra publicado en la página de Rama Judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, el Plan Anticorrupción, el acuerdo PCSJA24-12145 1 de febrero de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la Administración de Justicia 2024-2025”, la Matriz de Riesgos de corrupción 2025. Se realiza la divulgación de los mismos a través de redes sociales. Igualmente al momento de la vinculación con la Rama Judicial, el servidor debe diligenciar el COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA RAMA JUDICIAL NTC ISO 37001:2016, donde reconoce ser consciente de la importancia de mantener la integridad, la transparencia, la imparcialidad y la justicia en la Rama Judicial. Para la vigencia 2025 está proyectada la ampliación de la certificación de la Ley antisoborno. Como registro del control se tiene: * La grabación de las capacitaciones dictadas por Nivel Central en la plataforma YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EWIguAw1c8I) * Los documentos publicados en el micrositio de la página de la Rama Judicial * Formato: COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA RAMA JUDICIAL NTC ISO 37001:2016 / https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZi4BLcGBxt91JrVdIn9tTRp9UQzBWRE5WMFpJNUFDUzhHRFZJRTJSUEpaWC4u | [6 empty] | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 3. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. |  | El Nivel Central se encarga de capacitar a los Servidores Judiciales en temas concernientes a la Ley Antisoborno ISO 37001:2016, durante la vigencia. La capacitación se realiza de manera virtual por TEAMS. En el micrositio del DSAJ se cuenta con el código de ética y buen gobierno al cual tienen acceso todos los servidores judiciales. Como registro del control se tiene: * La grabación de las capacitaciones dictadas por Nivel Central en la plataforma YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EWIguAw1c8I) * Código de ética y buen gobierno | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 4. Falta o inaplicación de controles. |  | Los procesos contractuales de la entidad son revisados y aprobados por diferentes servidores judiciales, lo que permite un control exhaustivo de todas las actuaciones. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir en la toma de decisiones para la adquisición de predios en donación. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | El Nivel Central se encarga de capacitar a los Servidores Judiciales en temas concernientes a la Ley Antisoborno ISO 37001:2016, durante la vigencia. La capacitación se realiza de manera virtual por TEAMS. En el micrositio del DSAJ se cuenta con el código de ética y buen gobierno al cual tienen acceso todos los servidores judiciales. Como registro del control se tiene: * La grabación de las capacitaciones dictadas por Nivel Central en la plataforma YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EWIguAw1c8I) * Código de ética y buen gobierno | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.66667 | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  | Desde la Dirección Seccional de Administración Judicial, se establecen los lineamiento para dar una respuesta oportuna y transparente a las solicitudes de los terceros interesados, bajo los principios y valores del servidor judicial, evitando de esta manera ventajas indebidas para los servidores públicos y los terceros interesados. No se tiene registro del control | NO | NO | NO | SI | 0.25 |  | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 3. Debilidades en los controles técnicos para la Adquisición de lotes en donación. |  | La Dirección Seccional recibe las propuestas, las cuales son evaluadas y aprobadas a nivel central, evitando así que se presenten anomalías a nivel seccional. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir el favorecimiento competitivo en la evaluación técnica (proceso de selección) en contratos de Estudios y Diseños o Construcción de sedes y despachos judiciales. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | El Nivel Central se encarga de capacitar a los Servidores Judiciales en temas concernientes a la Ley Antisoborno ISO 37001:2016, durante la vigencia. La capacitación se realiza de manera virtual por TEAMS. En el micrositio del DSAJ se cuenta con el código de ética y buen gobierno al cual tienen acceso todos los servidores judiciales. Como registro del control se tiene: * La grabación de las capacitaciones dictadas por Nivel Central en la plataforma YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EWIguAw1c8I) * Código de ética y buen gobierno | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.75 | Afectación Económica | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  | Desde la Dirección Seccional de Administración Judicial, se establecen los lineamiento para dar una respuesta oportuna y transparente a las solicitudes de los terceros interesados, bajo los principios y valores del servidor judicial, evitando de esta manera ventajas indebidas para los servidores públicos y los terceros interesados. No se tiene registro del control | NO | NO | NO | SI |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de contratación en lo relacionado con la evaluación técnica para la selección de contratistas. |  | La evaluación técnica es elaborada por un servidor y sometida a revisión y aprobación por la junta seccional de contratación, evitando así debilidades o incumplimientos de las normas en los procesos de contratación | SI | SI | SI | SI |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir el favorecimiento competitivo en la adición de contratos de Estudios y Diseños o construcción de sedes y despachos judiciales. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | El Nivel Central se encarga de capacitar a los Servidores Judiciales en temas concernientes a la Ley Antisoborno ISO 37001:2016, durante la vigencia. La capacitación se realiza de manera virtual por TEAMS. En el micrositio del DSAJ se cuenta con el código de ética y buen gobierno al cual tienen acceso todos los servidores judiciales. Como registro del control se tiene: * La grabación de las capacitaciones dictadas por Nivel Central en la plataforma YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EWIguAw1c8I) * Código de ética y buen gobierno | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.66667 | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  | Desde la Dirección Seccional de Administración Judicial, se establecen los lineamiento para dar una respuesta oportuna y transparente a las solicitudes de los terceros interesados, bajo los principios y valores del servidor judicial, evitando de esta manera ventajas indebidas para los servidores públicos y los terceros interesados. No se tiene registro del control | NO | NO | NO | SI | 0.25 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de contratación en lo relacionado con la identificación de necesidades. |  | Se tiene un modelo para la elaboración de estudios previos e identificación de necesidades, el cual es elaborado por algunos funcionarios y revisado y aprobado por la junta seccional de contratación. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir la recepción de Diseños u obras. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | El Nivel Central se encarga de capacitar a los Servidores Judiciales en temas concernientes a la Ley Antisoborno ISO 37001:2016, durante la vigencia. La capacitación se realiza de manera virtual por TEAMS. En el micrositio del DSAJ se cuenta con el código de ética y buen gobierno al cual tienen acceso todos los servidores judiciales. Como registro del control se tiene: * La grabación de las capacitaciones dictadas por Nivel Central en la plataforma YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EWIguAw1c8I) * Código de ética y buen gobierno | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.75 | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  | Desde la Dirección Seccional de Administración Judicial, se establecen los lineamiento para dar una respuesta oportuna y transparente a las solicitudes de los terceros interesados, bajo los principios y valores del servidor judicial, evitando de esta manera ventajas indebidas para los servidores públicos y los terceros interesados. No se tiene registro del control | NO | NO | NO | SI |  |  | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos y obligaciones |  | Se cuenta con un modelo para la elaboración de estudios previos e identificación de necesidades, elaborado por funcionarios y revisado y aprobado por la junta seccional de contratación. | SI | SI | SI | SI |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | Posibilidad de pérdida reputacional por soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | 1. Falta de ética de los servidores judiciales involucrados en el proceso, contratistas e interventores. |  | "El Nivel Central se encarga de capacitar a los Servidores Judiciales en temas concernientes a la Ley Antisoborno ISO 37001:2016, durante la vigencia. La capacitación se realiza de manera virtual por TEAMS. Como registro del control se tiene: * La grabación de las capacitaciones dictadas por Nivel Central en la plataforma YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EWIguAw1c8I) " | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.9375 | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Falta de conocimiento de normas ambientales |  | Aumentar el conocimiento y la conciencia sobre las normas ambientales para prevenir prácticas indebidas como sobornos o tráfico de influencias que puedan evadir dichas normas, protegiendo así la reputación de la entidad. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 3. Falta de seguimiento de Obras |  | El supervisor de contrato es responsable de verificar y exigir al contratista el cumplimiento de las normas ambientales establecidas en el Anexo 10 del contrato. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 4. Incumplimiento del contratista de la legislación ambiental aplicable |  | El contrato establece la legislación ambiental que el contratista debe cumplir, evitando cualquier incumplimineto en estas legislaciones | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 5. Desconocimiento de la legislación ambiental vigente |  | Se cuenta con un asesor encargado de definir las normas ambientales aplicables. | SI | SI | SI | SI |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 6. Desconocimiento del supervisor de obra de los requisitos ambientales aplicables |  | Los requisitos ambientales aplicables están establecidos en el contrato de obra, y es crucial que el supervisor de la obra tenga pleno conocimiento de estos requisitos para garantizar su cumplimiento. | SI | SI | SI | SI |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## 7- Mapa Final
Proceso: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Daño, pérdida o uso indebido de bienes muebles o inmuebles | Los bienes inmuebles sean sustraidos, sufran daños superiores a los generados por su uso | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
|  |  |  | 2. Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | [9 empty] | 5
3. Vencimiento de pólizas de seguro
4. Bienes asegurables sin asegurar
5. Incumplimiento en la programación de mantenimientos
6. Mantenimientos realizados sin observar instruciones del fabricante
7. Falta de controles para el ingreso y salida de equipos de oficina
0
0
0
2 | Titulación de bienes inmuebles sin legalizar | No tener definido y con documentacion el estado legal de los bienes inmuebles de la Rama | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Desactualización de los inventarios | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo
2. Documentación del inmuebe inexistente o incompleta
3. Procesos judiciales sin concluir
0
0
0
0
0
0
0
3 | Incumplimiento de los mantenimientos preventivos, correctivos (Incumplimiento al plan anual de mantenimientos ) | No ejecutar en forma oportuna y acorde con estipulaciones técnicas los mantenimientos de bienes muebles, inmuebles y equipos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de insumos | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Desconocimiento de la especificaciones del fabricante
3. No previsión de presupuestos
4. Recibo tardio de presupuesto
5. Falta de personal
6. No planificar las actividades
7. Incumplimiento de los proveedores de servicios
0
0
0
4 | Incumplimiento contractual | Posibilidad de incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el contrato | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de claridad en los términos del contrato | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Cambios en las circunstancias
3. Incumplimiento de terceros
0
0
0
0
0
0
0
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética y valores. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad.
3. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno.
4. Falta o inaplicación de controles.
0
0
0
0
0
0
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir en la toma de decisiones para la adquisición de predios en donación. | Cuando se emite un concepto favorable que conlleve a la adquisición de un predio por donación omitiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos, con el fin de favorecer intereses particulares. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidades en los controles técnicos para la Adquisición de lotes en donación.
0
0
0
0
0
0
0
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir el favorecimiento competitivo en la evaluación técnica (proceso de selección) en contratos de Estudios y Diseños o Construcción de sedes y despachos judiciales. | Cuando se emite un concepto técnico basado en una evaluación que redunde en ventajas para agentes internos y externos, sin la adecuada justificación técnica. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar)
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidades en los controles de los procedimientos de contratación en lo relacionado con la evaluación técnica para la selección de contratistas.
0
0
0
0
0
0
0
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir el favorecimiento competitivo en la adición de contratos de Estudios y Diseños o construcción de sedes y despachos judiciales. | Cuando se adicionen contratos que son ventajosos para agentes internos y externos, sin la adecuada justificación que soporte su valor. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidades en los controles de los procedimientos de contratación en lo relacionado con la identificación de necesidades.
0
0
0
0
0
0
0
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir la recepción de Diseños u obras. | Cuando un agente interno o externos, obtiene una ventaja indebida por recibir Estudios y Diseños u Obras, que no cumplan con los requisitos contractuales. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidades en los controles de los procedimientos y obligaciones
0
0
0
0
0
0
0
10 | Posibilidad de pérdida reputacional por soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Riesgo de soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores judiciales involucrados en el proceso, contratistas e interventores. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Falta de conocimiento de normas ambientales
3. Falta de seguimiento de Obras
4. Incumplimiento del contratista de la legislación ambiental aplicable
5. Desconocimiento de la legislación ambiental vigente
6. Desconocimiento del supervisor de obra de los requisitos ambientales aplicables
0
0
0
0

## 8- Políticas de Administración
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor 9- |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1er trimestre
Proceso: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO 1er TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Daño, pérdida o uso indebido de bienes muebles o inmuebles | Los bienes inmuebles sean sustraidos, sufran daños superiores a los generados por su uso | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Todos los bienes inmuebles están bajo vigilancia física y electrónica para evitar sustracciones o daños que no sean los normales del uso regular de estos. |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre de 2025, se mantuvo un control riguroso y continuo sobre los bienes muebles e inmuebles de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, a través de un esquema de vigilancia física y electrónica implementado mediante el Contrato LP-02-2023 celebrado con Seguridad Nacional LTDA, vigente hasta el 31 de mayo de 2025. Esta medida ha sido clave para mitigar el riesgo identificado de daño, pérdida o uso indebido de los activos institucionales. Gracias a esta estrategia de control, no se reportaron incidentes significativos relacionados con pérdida o deterioro no justificado de bienes inmuebles durante el periodo evaluado. Adicionalmente, se ha verificado de manera continua el cumplimiento de los protocolos institucionales establecidos para la asignación, uso y control de bienes, lo cual ha permitido garantizar la trazabilidad, el uso responsable y la custodia adecuada del patrimonio institucional. | Evidencias
2 | Titulación de bienes inmuebles sin legalizar | No tener definido y con documentacion el estado legal de los bienes inmuebles de la Rama | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Todos los bienes en las edificaciones de la rama judicial deben tener su registro de propiedad completo y vigente al momento de adquirirse. Por lo tanto, la totalidad estos bienes cuentan con su correspondiente registro de propiedad. |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre de 2025, se realizó la verificación del estado de titulación de los bienes inmuebles adscritos a las edificaciones de la Rama Judicial en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira. Como resultado de esta revisión, se evidenció que la totalidad de los bienes cuentan con su respectivo registro de propiedad completo y vigente, desde el momento de su adquisición por parte de la Nación. Este resultado confirma la no materialización del riesgo de contar con bienes sin legalizar, lo cual representa un avance importante en términos de seguridad jurídica, control patrimonial y cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
3 | Incumplimiento de los mantenimientos preventivos, correctivos (Incumplimiento al plan anual de mantenimientos ) | No ejecutar en forma oportuna y acorde con estipulaciones técnicas los mantenimientos de bienes muebles, inmuebles y equipos | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Al momento de contratar los mantenimientos de los bienes muebles, inmuebles y equipos, se verifica que todos los requerimientos y tiempos estén estipulados claramente en el contrato. Además, se realiza un monitoreo constante para asegurar que estos requerimientos se cumplan puntualmente |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre de 2025, se ejecutó el monitoreo estipulado al Plan Anual de Mantenimientos, lo que permitió verificar el cumplimiento puntual de las actividades programadas. Este seguimiento incluyó tanto el control documental como la verificación técnica de las intervenciones realizadas. Se llevaron a cabo mantenimientos a los siguientes elementos esenciales para el funcionamiento de las sedes judiciales: Planta eléctrica: asegurando su operatividad ante cortes de energía. Motobombas: garantizando el suministro hídrico en condiciones normales y de emergencia. Ascensores: manteniendo condiciones de seguridad y accesibilidad para los usuarios. Revisión de aires acondicionados: permitiendo programar futuras intervenciones y asegurar un ambiente laboral adecuado. Gracias a este seguimiento riguroso, se logró mantener el cumplimiento contractual, asegurar la adecuada conservación de los activos y prevenir fallas operativas que pudieran afectar la prestación del servicio de justicia. | Evidencias
4 | Incumplimiento contractual | Posibilidad de incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el contrato | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Corresponde al supervisor de cada contrato verificar el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas, realizando un monitoreo constante y dejando registros de las actividades realizadas para asegurar su cumplimiento |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre, se realizó el seguimiento contractual en relación con las obligaciones estipuladas en los contratos vigentes. Como resultado de estas acciones, no se identificaron casos significativos de incumplimiento contractual que afectaran las obligaciones estipuladas durante este período. | Evidencias
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público Difusión del Plan Anticorrupción |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre no se ha evidenciado materialización del riesgo. Se encuentra proyectada la realización de actividades de sensibilización y fortalecimiento de la cultura ética institucional para el segundo trimestre de la vigencia.
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir en la toma de decisiones para la adquisición de predios en donación. | Cuando se emite un concepto favorable que conlleve a la adquisición de un predio por donación omitiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos, con el fin de favorecer intereses particulares. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público Difusión del Plan Anticorrupción |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre no se ha evidenciado materialización del riesgo. Se encuentra proyectada la realización de actividades de sensibilización y fortalecimiento de la cultura ética institucional para el segundo trimestre de la vigencia.
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir el favorecimiento competitivo en la evaluación técnica (proceso de selección) en contratos de Estudios y Diseños o Construcción de sedes y despachos judiciales. | Cuando se emite un concepto técnico basado en una evaluación que redunde en ventajas para agentes internos y externos, sin la adecuada justificación técnica. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Las evaluaciones de los procesos de selección son realizadas por la Junta seccional de contratación y el comité evaluador, los cuales están integrados por varios servidores. Esto ayuda a mitigar el riesgo de que se presenten anomalías en los procesos de selección de proveedores para cualquier tipo de servicio. Sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público Difusión del Plan Anticorrupción |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre no se ha evidenciado materialización del riesgo. Se encuentra proyectada la realización de actividades de sensibilización y fortalecimiento de la cultura ética institucional para el segundo trimestre de la vigencia.
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir el favorecimiento competitivo en la adición de contratos de Estudios y Diseños o construcción de sedes y despachos judiciales. | Cuando se adicionen contratos que son ventajosos para agentes internos y externos, sin la adecuada justificación que soporte su valor. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | La adición de contratos es revisada por la Junta Seccional de Contratación y el Comité Evaluador, con el objetivo de mitigar el riesgo de adiciones ventajosas para agentes internos y externos. |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre no se ha evidenciado materialización del riesgo. Se encuentra proyectada la realización de actividades de sensibilización y fortalecimiento de la cultura ética institucional para el segundo trimestre de la vigencia.
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir la recepción de Diseños u obras. | Cuando un agente interno o externos, obtiene una ventaja indebida por recibir Estudios y Diseños u Obras, que no cumplan con los requisitos contractuales. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Los supervisores encargados de recibir estudios y diseños son capacitados en compromisos anticorrupción para prevenir la ocurrencia de estas conductas indebidas. |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre no se ha evidenciado materialización del riesgo. Se encuentra proyectada la realización de actividades de sensibilización y fortalecimiento de la cultura ética institucional para el segundo trimestre de la vigencia.
10 | Posibilidad de pérdida reputacional por soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Riesgo de soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Los supervisores encargados de recibir estudios y diseños son capacitados en compromisos anticorrupción para prevenir la ocurrencia de estas conductas indebidas. |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el primer trimestre no se ha evidenciado materialización del riesgo. Se encuentra proyectada la realización de actividades de sensibilización y fortalecimiento de la cultura ética institucional para el segundo trimestre de la vigencia.

## Seguimiento 2do trimestre}
Proceso: |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y antisoborno para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia.
Alcance: |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO 2do TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Daño, pérdida o uso indebido de bienes muebles o inmuebles | Los bienes inmuebles sean sustraidos, sufran daños superiores a los generados por su uso | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Todos los bienes inmuebles están bajo vigilancia física y electrónica para evitar sustracciones o daños que no sean los normales del uso regular de estos. |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el segundo trimestre de 2025, se mantuvo un control efectivo sobre los bienes muebles e inmuebles de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, a través de un esquema de vigilancia física y electrónica que continuó operando de manera ininterrumpida gracias a la actualización del servicio de seguridad. Esta medida ha sido clave para mitigar el riesgo de daño, pérdida o uso indebido de los activos institucionales. No se reportaron incidentes significativos durante el periodo evaluado, y se verificó el cumplimiento de los protocolos establecidos para la asignación, uso y control de bienes, lo que ha permitido conservar la trazabilidad, promover el uso responsable y garantizar la adecuada custodia del patrimonio institucional.
2 | Titulación de bienes inmuebles sin legalizar | No tener definido y con documentacion el estado legal de los bienes inmuebles de la Rama | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Todos los bienes en las edificaciones de la rama judicial deben tener su registro de propiedad completo y vigente al momento de adquirirse. Por lo tanto, la totalidad estos bienes cuentan con su correspondiente registro de propiedad. |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el segundo trimestre de 2025, se realizó la verificación del estado jurídico de los bienes inmuebles adscritos a la Rama Judicial en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira. Como resultado, se confirmó que todos los inmuebles cuentan con su respectivo registro de propiedad completo y vigente desde su adquisición por parte de la Nación. Este resultado evidencia que no se materializó el riesgo asociado a la titulación de bienes sin legalizar, lo cual refuerza la seguridad jurídica, el control patrimonial y el cumplimiento normativo en materia de administración de bienes públicos.
3 | Incumplimiento de los mantenimientos preventivos, correctivos (Incumplimiento al plan anual de mantenimientos ) | No ejecutar en forma oportuna y acorde con estipulaciones técnicas los mantenimientos de bienes muebles, inmuebles y equipos | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Al momento de contratar los mantenimientos de los bienes muebles, inmuebles y equipos, se verifica que todos los requerimientos y tiempos estén estipulados claramente en el contrato. Además, se realiza un monitoreo constante para asegurar que estos requerimientos se cumplan puntualmente |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el segundo trimestre de 2025, no se materializó el riesgo asociado al incumplimiento del plan anual de mantenimientos preventivos y correctivos. Las actividades programadas fueron ejecutadas conforme a los cronogramas establecidos, garantizando el adecuado funcionamiento de la infraestructura física y de los equipos al servicio de la Rama Judicial. Adicionalmente, se dio cumplimiento a los mantenimientos recomendados por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), orientados a asegurar condiciones seguras y adecuadas para el bienestar de la comunidad judicial. Esta gestión integral permite preservar la operatividad institucional, prevenir contingencias y promover entornos laborales seguros, confiables y sostenibles.
4 | Incumplimiento contractual | Posibilidad de incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el contrato | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Corresponde al supervisor de cada contrato verificar el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas, realizando un monitoreo constante y dejando registros de las actividades realizadas para asegurar su cumplimiento |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el segundo trimestre de 2025, se continuó con el seguimiento riguroso a la ejecución de los contratos vigentes, verificando el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes contratantes. Como resultado de este monitoreo, no se identificaron incumplimientos significativos que afectaran la ejecución o los objetivos contractuales establecidos para el periodo evaluado.
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público Difusión del Plan Anticorrupción |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el periodo evaluado, se adelantaron acciones institucionales orientadas a la prevención del soborno y al fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la legalidad. Como parte de estas estrategias, se desarrollaron campañas de sensibilización dirigidas a los servidores judiciales mediante la difusión de contenidos informativos en medios internos. Adicionalmente, desde el nivel central se está promoviendo la obtención de certificaciones en materia antisoborno, con el fin de reforzar los mecanismos de control y consolidar buenas prácticas en todos los niveles de la organización.
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir en la toma de decisiones para la adquisición de predios en donación. | Cuando se emite un concepto favorable que conlleve a la adquisición de un predio por donación omitiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos, con el fin de favorecer intereses particulares. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público Difusión del Plan Anticorrupción |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el periodo evaluado, se adelantaron acciones institucionales orientadas a la prevención del soborno y al fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la legalidad. Como parte de estas estrategias, se desarrollaron campañas de sensibilización dirigidas a los servidores judiciales mediante la difusión de contenidos informativos en medios internos. Adicionalmente, desde el nivel central se está promoviendo la obtención de certificaciones en materia antisoborno, con el fin de reforzar los mecanismos de control y consolidar buenas prácticas en todos los niveles de la organización.
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir el favorecimiento competitivo en la evaluación técnica (proceso de selección) en contratos de Estudios y Diseños o Construcción de sedes y despachos judiciales. | Cuando se emite un concepto técnico basado en una evaluación que redunde en ventajas para agentes internos y externos, sin la adecuada justificación técnica. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Las evaluaciones de los procesos de selección son realizadas por la Junta seccional de contratación y el comité evaluador, los cuales están integrados por varios servidores. Esto ayuda a mitigar el riesgo de que se presenten anomalías en los procesos de selección de proveedores para cualquier tipo de servicio. Sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público Difusión del Plan Anticorrupción |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el periodo evaluado, se adelantaron acciones institucionales orientadas a la prevención del soborno y al fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la legalidad. Como parte de estas estrategias, se desarrollaron campañas de sensibilización dirigidas a los servidores judiciales mediante la difusión de contenidos informativos en medios internos. Adicionalmente, desde el nivel central se está promoviendo la obtención de certificaciones en materia antisoborno, con el fin de reforzar los mecanismos de control y consolidar buenas prácticas en todos los niveles de la organización.
8 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir el favorecimiento competitivo en la adición de contratos de Estudios y Diseños o construcción de sedes y despachos judiciales. | Cuando se adicionen contratos que son ventajosos para agentes internos y externos, sin la adecuada justificación que soporte su valor. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | La adición de contratos es revisada por la Junta Seccional de Contratación y el Comité Evaluador, con el objetivo de mitigar el riesgo de adiciones ventajosas para agentes internos y externos. |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el periodo evaluado, se adelantaron acciones institucionales orientadas a la prevención del soborno y al fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la legalidad. Como parte de estas estrategias, se desarrollaron campañas de sensibilización dirigidas a los servidores judiciales mediante la difusión de contenidos informativos en medios internos. Adicionalmente, desde el nivel central se está promoviendo la obtención de certificaciones en materia antisoborno, con el fin de reforzar los mecanismos de control y consolidar buenas prácticas en todos los niveles de la organización.
9 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para conseguir la recepción de Diseños u obras. | Cuando un agente interno o externos, obtiene una ventaja indebida por recibir Estudios y Diseños u Obras, que no cumplan con los requisitos contractuales. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Los supervisores encargados de recibir estudios y diseños son capacitados en compromisos anticorrupción para prevenir la ocurrencia de estas conductas indebidas. |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el periodo evaluado, se adelantaron acciones institucionales orientadas a la prevención del soborno y al fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la legalidad. Como parte de estas estrategias, se desarrollaron campañas de sensibilización dirigidas a los servidores judiciales mediante la difusión de contenidos informativos en medios internos. Adicionalmente, desde el nivel central se está promoviendo la obtención de certificaciones en materia antisoborno, con el fin de reforzar los mecanismos de control y consolidar buenas prácticas en todos los niveles de la organización.
10 | Posibilidad de pérdida reputacional por soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Riesgo de soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Los supervisores encargados de recibir estudios y diseños son capacitados en compromisos anticorrupción para prevenir la ocurrencia de estas conductas indebidas. |  | X | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Durante el periodo evaluado, se adelantaron acciones institucionales orientadas a la prevención del soborno y al fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la legalidad. Como parte de estas estrategias, se desarrollaron campañas de sensibilización dirigidas a los servidores judiciales mediante la difusión de contenidos informativos en medios internos. Adicionalmente, desde el nivel central se está promoviendo la obtención de certificaciones en materia antisoborno, con el fin de reforzar los mecanismos de control y consolidar buenas prácticas en todos los niveles de la organización.