## 1- Presentación
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Estrategicos | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-10-11
SIGCMA

## Conceptos 37001
RIESGOS DE SOBORNO
La norma ISO37001:2017 define el soborno como: "Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
Sin lugar a duda la causa raíz de cualquier situacion de soborno es la ausencia o debilidad de principios y valores en las actuaciones, ya sea por parte de quien ofrece, promete, entrega o de quien acepta o solicita. Estos son factores difíciles de controlar porque tienen que ver con características personales que, en el acaso de los adultos, se han ido forjando desde su niñez, y por lo general ya están arraigados al ser. Sin embargo, es deber de cada entidad hacer su mejor esfuerzo para que cada servidor público mantenga siempre presente el compromiso que hizo al convertirise en un servidor público, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor en el marco de la integridad.
Los mapas de riesgo de soborno del Consejo Superior de la Judicatura se han elaborado bajo de la directriz de que si bien es cierto la causa raíz de la ocurrencia de un hecho de soborno esta asociada a debilidades en los principios y valores, también es cierto que las debilidades en los controles de la realización de las actividades susceptibles al soborno, pueden dejar mas expuesta a la entidad a que esto ocurra.
Los mapas de riesgos de soborno contemplan como causas los aspectos antes mencionados, y las acciones para tratar los riesgos se enfocan en: 1. La realización de actividades sistemáticas para fortalecer la toma de conciencia, la aplicación del Código de Ética del Servidor Juidicial y el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 270 de 1996, especialmente en relacionado con los deberes y las prohibiciones de los servidores. 2. El fortalecimiento de los controles asociados a las actividades susceptibles al riesgo de corrupción en cada uno de los procesos.

## 2- Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | CONSEJO SECIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA |  | PROCESO | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Consejos Seccionales de la Judicatura/Direcciones Seccionales de la Judicatura/Coordinaciones Administrativas
OBJETIVO DEL PROCESO: | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: Garantizar las estrategias para fortalecer la identidad institucional de la Rama Judicial, mediante la difusión de información administrativa y judicial por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones, para generar visibilidad, credibilidad y reconocimiento de la administración de justicia en la sociedad, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo de la Rama Judicial .
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 1 | Fortalecimiento institucional en caso de una reestructuración a favor de las necesidades de la Rama Judicial.
| 2 | Debilidad en la armonización de las politicas públicas con respecto a las necesidades especificas de la administración de justicia | 2 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
| 3 | Incertidumbre por cambio de Gobierno | 3 | La Política de Transformación digital y de las comunicaciones en las entidades públicas (Plan Nacional Colombiano de la Transformación Digital y de las Comunicaciones)
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Incremento deuda externa del país que pueda afectar la destinación de recursos a la administración de justicia. | 4 | El crecimiento económico del pais que viabilice la asignación de recursos para la Rama Judicial
| 5 | Devaluación del peso.
| 6 | Reforma tributaria.
| 7 | Incertidumbre frente a la aprobación de presupuesto de la Rama Judicial.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 8 | Interrupcion del servicio de Administrar Justicia a causa de las Huelgas y/o Marchas. | 5 | Fortalecimiento de la cultura del uso de los medios electrónicos para acceder a la Administración de Justicia
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público | 6 | Visibilizacion de la Administracion de Justicia entre diferentes actores (Grupos étnicos y minorías Indígenas, entre otros)
| 10 | Afectaciones a la infraestructura fisica de las sedes Judiciales
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 11 | Fallas en las plataformas y servicios externos generando indisponibilidad en los sistemas de información administrados | 7 | Incremento en el uso del portal web de la Rama Judicial por las partes interesadas internas y externas
| 12 | Pérdida de información por ataques cibernéticos | 8 | Socialización, divulgación y aplicabilidad del Plan de transformación digital y de las comunicaciones en las entidades públicas (Plan Nacional Colombiano de la Transformación Digital y de las Comunicaciones)
| 13 | Falta de interoperabilidad entre los sistemas de información de los Entes del orden Nacional
| 14 | Falta de actualización en la seguridad de los sistemas de información
Legales y reglamentarios (estandares nacionales, internacionales, regulacion ) | 15 | Ley 996 de 2005 Ley de Garantías electorales | 9 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
| 16 | Decreto 371 de 2021 Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación | 10 | Ley 2159 de 2021 "por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencias fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022"
|  |  | 11 | Resolución 02893 del (MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES) “Por la cual se expiden los lineamientos para estandarizar ventanillas únicas, portales específicos de programas transversales, sedes electrónicas, trámites, OPAs y consultas de acceso a información pública, así como en relación con la integración al Portal Único del Estado Colombiano, y se dictan otras disposiciones”
|  |  | 12 | La ley 2052 de 2020 Articulo 4 “RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES”
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 17 | Emergencia sanitaria por el COVID 19 y sus variantes | 13 | Estrategias del gobierno nacional definidas en el plan nacional de desarrollo 2018-2022 tendientes a fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social.
| 18 | Material particulado que afecta los documentos, colecciones bibliograficas y personal que labora en la biblioteca y el Archivo de Jusiticia Regional
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | La realización de algunas actividades de inversión se ven afectadas por aspectos relacionados con el cronograma precontractual, contractual y de ejecución, así como por trámites presupuestales, situación que hace que las actividades no alcancen a realizarse como estaban planeadas inicialmente. | 1 | Estructuración y consolidación anticipada del plan de inversiones para su presentación y aprobación por parte de la Corporación.
|  |  | 2 | Establecimiento y aplicación del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 2 | Retrasos en los procesos contractuales que afectan la ejecución presupuestal | 3 | Disminución en los gastos asociados al consumo de papel
|  |  | 4 | La aprobación de recursos de inversión por parte del Gobierno Nacional de acuerdo a lo solicitado por la Unidad.
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 3 | Insuficiente personal de planta para realizar las funciones asignadas a la Unidad. | 5 | Mayor difusión y capacitación en el uso de las herramientas institucionales al servicio de los despachos y servidores judiciales.
| 4 | Afectación emocional de los empleados por la incertidumbre y los efectos adversos ocasionados por la pandemia | 6 | Compromiso y responsabilidad de los empleados en la ejecución de las actividades
| 5 | Afectación física de los servidores judiciales a causa de los cambios en las condiciones laborales. | 7 | Grado de experiencia que tienen las personas frente a las labores que realizan
|  |  | 8 | Sinergia del equipo y ambiente laboral que se evidencia en la Unidad
|  |  | 9 | Acompañamiento del proceso de salud y seguridad en el trabajo en temas de salud y seguridad ocupacional
|  |  | 10 | Resiliencia de los empleados frente a las dificultades y adversidades presentadas con ocasión de la pandemia.
|  |  | 11 | Aprobación de medidas Descongestión
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 6 | Retraso en la programación de entregas de productos y servicios por parte de los proveedores. | 12 | Realización de actividades en alternancia con el uso y apropiación de herramientas TIC.
| 7 | Dificultades en la comunicación y coordinación de actividades con los proveedores. | 13 | Desarrollo de los instrumentos técnicos, metodologías y protocolos que consolidan la política de gestión documental institucional.
|  |  | 14 | Transferencia del conocimiento por parte de contratistas para una apropiación y uso de los sistemas de información a cargo del CENDOJ.
|  |  | 15 | Estrategias encamindas a la disminución de los impactos ambientales asociados a la ejecución de actividades en sitio.
|  |  | 16 | Mantenimiento de buenas prácticas de digitalización de documentos, uso del correo electrónico e intercambio de información a traves de herramientas colaborativas.
|  |  | 17 | Capacitación en los procesos, procedimientos y sistemas de información administrados por el CENDOJ
Tecnológicos | 8 | Deficiencias y falta de soporte en la herramientas de atención de PQRSDF | 18 | Se ha generado autonomía para el agendamiento, grabación y moderación de los requerimientos de audiencias virtuales.
| 9 | Falta de un aplicativo de planeación y seguimiento para que la Corporación unifique los informes y resultados. | 19 | Mayor interacción entre usuarios y servidores de la biblioteca a través de las TIC
| 10 | Desactualización e inoperatividad del software del SIGCMA. | 20 | Plan de Transformación Digital
| 11 | Falta de actualización en las plataformas tecnológicas de las fuentes formales del derecho | 21 | Uso de VPN para el trabajo remoto controlado
|  |  | 22 | Implementación de la versión web del sistema de correspondencia SIGOBius
|  |  | 23 | Herramientas virtuales disponibles
|  |  | 24 | Integración, mejora y aumento en la disponibilidad y acceso a los contenidos, con nuevos espacios y sitios webs creados para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas del país.
|  |  | 25 | Disponibilidad de licencia para el servicio de correo electrónico
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 12 | Desactualización del procedimiento PQRSDF | 26 | Se realiza periodicamente la revisión de los procesos, procedimientos, revisión de matriz de riesgos, indicadores, Acciones de mejora
|  |  | 27 | Actualización periódica e implementación progresiva de lasTablas de Retención Documental
|  |  | 28 | videos pedagógicos con temas de procesos, procedimientos y sistemas de información administrados por el CENDOJ
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 13 | Condiciones físicas deficientes o inadecuadas para el trabajo en casa. | 29 | Puestos de trabajo adecuados para el trabajo en sitio de trabajo.
| 14 | Insuficiencia de puestos de trabajo para todo el personal del CENDOJ
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 15 | Elementos y equipos insuficientes para el trabajo en casa. | 30 | Disminución en el consumo de agua, papel, energía en sitio de trabajo.
| 16 | Equipos de cómputo obsoletos | 31 | Disponibilidad de escaneres
| 17 | Inexistencia de accesorios de cómputo para la intercomunicación
| 18 | No suministro de algunos elementos para el proceso de conservación de documentos físicos
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 19 | Fallas de conectividad que interfieren con las comunicaciones | 32 | Mayor uso de las herramientas de comunicación y colaboración (office, whatsapp y sistema de gestión de correspondencia).
| 20 | inexistencia de un sistema interno de comunicación para la Rama Judicial - intranet
Ambiental | 21 | Material particulado que afecta los documentos, colecciones bibliograficas y personal que labora en la biblioteca | 33 | Estrategias para racionalizar el uso del papel
| 22 | Material particulado que afecta los documentos, y personal que labora en el Archivo de Jusiticia Regional | 34 | capacitaciones por parte del SIGCMA en temas ambientales
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## 3- Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Fomentar la divulgación de información de la Rama Judicial. | 8,9, 11,12,13,14,15,16,17 | 3,5,6,7,8,9,11,12 | 3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,19,20 | 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34 | Plan de acción, matriz de riesgos
Gestionar las actividades de inversión para el avance y cumplimiento de las metas y políticas definidas por la Corporación. |  | 1.1 | 1,2,9 | 1,2,4 | Plan de acción, matriz de riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA ( Hoja 1-Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades , y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación Conceptos 37001 - Hoja 2 Análisis de Contexto ( Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. ( Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.( Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas , proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso .
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar Ver Hoja Politicas
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos e la Hoja 8- Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez. NOTA: Para los riesgos de soborno, no se debe seleccionar el efecto de interrupción en la prestación del servicio judicial. (En razón al alcance actual del SGAS)
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente : Probabilidad inherente por probabilidad residual
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior - No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente refente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que estan estan asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de infirmacion procedimientos, etc., relacionados en el DOFA- si encuentra causas adionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA: o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Relacione las medidas con las que cuenta el proceso actualmente para prevenir que el riesgo se materialice por cada una de las causas identificadas. Debe haber coherencia entre las causas y los controles preventivos.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | La frecuencia del control está definida? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo de acuerdo con las respuestas anteriores.
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control , si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Politicas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto ( según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según politica para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 10 a la 13 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5- Identificación de Riesgos
Proceso: |  |  | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo: |  |  | Garantizar las estrategias para fortalecer la identidad institucional de la Rama Judicial, mediante la difusión de información administrativa y judicial por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones, para generar visibilidad, credibilidad y reconocimiento de la administración de justicia en la sociedad, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materiliza el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Incumplimiento de términos en la publicación de información | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas no se publique para consulta dentro de los términos establecidos por Ley o por la Entidad. | 1. Fallas o indisponibilidad de los medios o canales de comunicación o tecnológicos adecuados o utilizados. | 365 | 10 | 2.74% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Dificultad en la obtención del material debidamente procesado para su divulgación. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Falta de gestión por parte del administrador de contenido de la actividad asignada. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
4. Reserva injustificada en la información sobre el trabajo de la corporación.
2 | Publicación de información inexacta | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas se publique con erores de fondo o de forma. | 1. Falta de revisión, analisis y control de la información a publicar. | 365 | 15 | 4.11% | Baja - 2 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Menor - 2 | Moderado - 4 | 4
|  |  | 2. Falta de coordinación en la ejecución de las actividades por la presencia de diversos administradores de contenido. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
3. Deficiencias y falta de soporte en la herramientas de atención de PQRSOF
4. Falta de observancia de parametros y protocolos para la publicación de contenido
3 | Pérdida de información | Perdida parcial y/o total de la informacion dispuesta en el portal de la Rama Judicial - Micrositio Consejo Seecional de La Judicatura de La Guajira | 1. Fallas de hardware o software | 365 | 10 | 2.74% | Muy Baja - 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Falta de copias de seguridad actualizadas |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Fallas en los canales de comunicación |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
4. Fallas de conectividad.
4 | Sustracción o publicación de infomacion reservada | Publicación o difusión de información sin el cumplimiento de los criterios de seguridad, calidad o imágen establecidos | 1. Vulnerabilidad de las plataformas institucionales utilizada y/o ciberataques, phishing, malwares que comprometan la información del portal. | 365 | 10 | 2.74% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Desconocimiento y no utilización de los canales oficiales de comunicación. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
3, Falta de control y restricción de acceso a información sensible o Uso de contraseñas debiles para acceder a las plataformas institucionales y/o suplantación de identidad en cuentas institucionales.
4. Deficiencia en los procesos de revisión y aprobación de contenidos para publicar.
5 | Afectaciones ambientales | Generación de impactos por labores propias del proceso como el uso y obsolecencia de material impreso | 1. Uso excesivo e innecesario de papel e impresión en la producción y emisión de información institucional. | 365 | 10 | 2.74% | Muy Baja - 1 | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Menor - 2 | 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | 1 | Para los riesgos de corrupción ,por política, el impacto siempre será mayor o catastrófico y su redacción debe conservar el modelo propuesto.
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información | 1. Falta de ética y valores | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 4 | 4
2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad.
3. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno
4. Falta o inaplicación de controles
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para ocultar, modificar o eliminar información publicada en el Portal Web de la Rama Judicial para favorecer intereses en beneficio propio o de terceros. | Cuando la información que se publica en el Portal de la Rama Judicial se oculta, modifica o elimina de manera indebida, afectando la imagen reputacional de la Rama Judicial. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores). | 365 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel internacional | Catastrófico - 5 | 5 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores). |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
3. Debilidad en los controles establecidos para la publicación de información en el portal web de la Rama Judicial.
Note on K8: NatyT: impacto por el maximola por el prababilidad promedio

## 6- Valoración Controles
MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA
Proceso: |  | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo: |  | Garantizar las estrategias para fortalecer la identidad institucional de la Rama Judicial, mediante la difusión de información administrativa y judicial por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones, para generar visibilidad, credibilidad y reconocimiento de la administración de justicia en la sociedad, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está estabelcida la frecuenica del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia del cada control | Eeficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Incumplimiento de términos en la publicación de información | 1. Fallas o indisponibilidad de los medios o canales de comunicación o tecnológicos adecuados o utilizados. |  | El Responsable del Proceso de Comunicación Institucional comprobará la accesibilidad del Micrositio o Correo Electrónico cada vez que se necesite realizar una publicación, siguiendo el cronograma del Plan de Comunicaciones. En caso de que se presenten problemas o falta de disponibilidad del Correo Electrónico o Micrositio, se solicitará asistencia al área de Gestión Tecnológica. Se realiza seguimiento y se conservan registros de los requerimientos. | NO | SI | NO | SI | 0.5 | 0.625 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Se utilizarán plataformas alternas u otros dispositivos o métodos de difusión y almacenamiento de información / documentación. | NO | SI | NO | SI | 0.5 | 0.5 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Dificultad en la obtención del material debidamente procesado para su divulgación. |  | Los lideres de proceso, profesionales de enlace y profesionales de apoyo verifican que la información a divulgar se encuentre debidamente consolidada. En caso de presentarse incumplimiento en los términos establecidos o se presente información incompleta se requerirá al responsable de su elaboración. Como control queda el registro del requerimiento. | NO | SI | NO | SI | 0.5 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Se escalará el problema al area correspondiente con el fin de que se encaminen las acciones de respuesta para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. | NO | SI | NO | SI | 0.5
|  | 3. Falta de gestión por parte del administrador de contenido de la actividad asignada. |  | El Lider de proceso de Comunicación Institucional y su profesional de enalce realizarán diariamente el seguimiento al cronograma del Plan de Comunicaciones para confirmar que los encargados de la producción de información suceptible de publicación presenten sus proyectos. Si llega la fecha de una publicación sin contar con el proyecto, se hará el respectivo requerimiento al responsable. Como control, se utilizará el requerimiento por correo electrónico. | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Al verificarse el incumplimiento del Conograma de Publicaciones y de los Actos Administrativos establecidos en la matriz de comunicaciones, se efectuarán los requerimientos correspondientes y de acuerdo a la gravedad del asunto a compulsar las copias correspodnientes. | NO | SI | NO | SI | 0.5
|  | 4. Reserva injustificada en la información sobre el trabajo de la corporación. |  | El lider del proceso de comunicación institucional y su profesional de enlace verificarán semanalmente que la información suceptible de publicación sea divulgada mediante los canales institucionales oficiales. Si superada la fecha limite en la que debió difundirse la información, ello no hubiere ocurrido, se procederá a requerir a la persona encargada de tal actividad para que ejecute lo propio. como control queda el requerimiento formal via correo electronico. | NO | SI | SI | SI | 0.75
2 | Realizar traslados que no cumplan con los requisitos legales y las necesidades del servicio | 1. Falta de revisión, analisis y control de la información a publicar. |  | El líder de proceso de comunicación institucional y su profesional de enlace, verificarán los documentos y actos administrativos susceptibles de publicación. Si en la información se presentan inconsistencias se procederá a solicitar su corrección al responsable. Como evidencia queda el requerimiento de correción de la inconsistencia . | NO | SI | NO | SI | 0.5 | 0.6875 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Modificación de los documentos frente a los cuales se evidencia inconsistencias de fondo o forma que imposibilitan su publicacion por parte del emisor de los mismos | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.75 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Falta de coordinación en la ejecución de las actividades por la presencia de diversos administradores de contenido. |  | El líder de proceso de comunicación institucional y su profesional de enlace, verificará cada lunes que el profesional encargado de la publicación de documentos y actos administrativos en el micrositio realice semanal mente las publicaciones correspondientes. En caso de evidenciarse tardanza, se requerira al respondable la publicación inmediata de los documentos | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | El profesional de enlace de proceso de comunicación institucional deberá realizar de manera inmediata la publicación, comuniacion nmediata de aquellos documentos y actos administrativos que una vez aprobada su decisión, no fueron comunicadas oportunamente. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 3. Deficiencias y falta de soporte en la herramientas de atención de PQRSOF |  | El líder de comunicaciones divulgara una vez al año los canales establecidos para la recepción de las PQRSF. En caso que no se efectué la divulgación se efectuaran las acciones correctivas pertinentes. Como control queda el soporte de divulgación de los canales. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 4. Falta de observancia de parametros y protocolos para la publicación de contenido |  | El lider de proceso de comunicación institucional y su profesional de enlace, realizaran la revisión y aprobación del contenido a publicar, verificando la observancia de los parámetros y protocolos establecidos para la publicación de información desde nivel central. El contenido deberá ser validado antes de ser publicado. Como control queda el registro de cada revisión para garantizar el cumplimiento de los estándares. | NO | SI | SI | SI | 0.75
3 | Pérdida de información | 1. Fallas de hardware o software |  | El lider del proceso de Comunicación trimestralmente solicitara al area de Gestión Tecnologica mantenimiento preventivo de los equipos de Computo de la Corporación. | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.9375 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Al evidenciarse una perdida de información se solicitara al area de gestión tecnologica efectuar las gestiones para la recuperación de la información. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.875 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Falta de copias de seguridad actualizadas |  | Cada lider de proceso, conserva una copia digital de cada documento generado como resultado del tramite de los asuntos a cargo . Como evidencia se cuenta con archivos guardados en la nube, en el equipo de computo y en el aplicativo SIGOBIUS | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Al evidenciarse fallas en los canales de comunicación, el Auxiliar Judicial del despacho 002 y el Profesional Universitario Grado 11 (tecnico en sistemas), escalaran la situación con el soporte tecnico para solucionar el inconveniente. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 3. Fallas en los canales de comunicación |  | El Líder de Comunicación Institucional procederá a designar a una persona a su cargo (profesional universitario grado 11 - tecnico en sistemas), para el manejo de los canales de comunicación del Consejo Seccional, quien verificará el aplicativo diariamente, y en caso de evidenciar una posible perdida de información debido a las fallas en los canales de comunicación se informará al Líder de Gestión Tecnológica para que presente soporte tecnico Como evidencia queda el email informando al Ingeniero. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Fallas de conectividad |  | El lider del proceso de comunicaciones y su auxiliar judicial revisa semanalmente el estado de los canales de comunicación. Si encuentra alguna falla en su funcionamiento, solicita apoyo al area de sistemas de la Seccional. Como evidencia se conservan los correos electronicos a traves de los cuales se hace el requerimiento, una vez se evidencie falla en el servicio. | SI | SI | SI | SI | 1
4 | Afectaciones ambientales | 1. Uso excesivo e innecesario de papel e impresión en la producción y emisión de información institucional. |  | El lider de proceso de comunicación institucional verificará que la información institucional se producza mayor mente por medios digitales, y que consecuentemente, la difusión de la misma se desarrolle a travez de los perfiles institucionales oficiales. Como control queda el requerimiento que se hará al jefe de almacen quien deberá informar las cantidades de papel y tinta que suministra a las dependencias del Consejo Seccional y la Dirección seccional. | NO | SI | NO | SI | 0.5 | 0.5 | Afectación Ambiental | De evidenciarse uso excesivo de papel en la producción de información y documentos institucionales se requerirá al responsable de la producción del documento, implementar alternativas tendientes a minimizar el uso de pepel. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
5 | Sustracción o publicación de infomacion reservada | 1. Vulnerabilidad de las plataformas institucionales utilizada y/o ciberataques, phishing, malwares que comprometan la información del portal. |  | Los Lideres de proceso verificaran diariamente que no se presente anomalías en las plataformas institucionales utilizadas. En caso de evidenciarse alguna posible irregularidad se procederá a informar al Líder de Gestión Tecnológica para que realice la verificación de la información. Como evidencia queda el email informando al Ingeniero. | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.75 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Ante noticias que impacten la imagen de la entidad,, el lider de proceso de comunicacion y su profesional de enlace, realizarám una evaluación exhaustiva de la situación para comprender su alcance y veracidad, seguido por una comunicación transparente interna y externa, asignando un portavoz oficial y monitoreando activamente los medios y redes sociales para abordar cualquier problema emergente y evitar futuros impactos negativos en la reputación. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Desconocimiento y no utilización de los canales oficiales de comunicación. |  | El líder de proceso promueve el uso exclusivo de los canales oficiales de comunicación para compartir información sensible, mediante la remision de circulares de sensibilización que se emitirán de manera semestral. De igual manera, anualmente verificara que las personas encargadas de la utilización de los canales de comunicación tengan los conocimientos para su uso. De evidenciarse que alguno de ellos presenta una posible debilidad solicita al Lider de Gestión Tecnologica una capacitación sobre los puntos que se requieran. Como evidencia queda la solicitud al area de sistemas. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3, Falta de control y restricción de acceso a información sensible o Uso de contraseñas debiles para acceder a las plataformas institucionales y/o suplantación de identidad en cuentas institucionales. |  | El líder de proceso promoverá la implementación de medidas de verificación de identidad como la verificación en dos pasos, para prevenir la suplantación de identidad. | NO | SI | NO | SI | 0.5
|  | 4. Deficiencia en los procesos de revisión y aprobación de contenidos para publicar. |  | El lider de proceso de comunicación institucional por medio de su auxiliar judicial verificará y aprobara el contenido antes de su publicación, para identificar y corregir los errores o información incorrecta que estos contengan. | NO | SI | SI | SI | 0.75
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | 1. Falta de ética y valores |  | El lider del proceso de Comunicación con ayuda del Lider del Proceso de Planeación, realizara en cada reunión del SIGCMA un recordatorio a los Lideres de Proceso sobre la importancia de la etica y los valores. Como evidencia queda el acta de reuníon. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.9375 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Materializado el riesgo, el lider del proceso de comunicaciones encaminará las acciones administrativas pertinentes para esclarecer lo ocurrido. de encontrarlo necesario, compulsara las correspondientes copias ante el ente disciplinario para que se investigue y sancione aquellas conductas que afecten la confidencialidad de la información o la reputación de la entidad. Dichos actuaciones se ejecutarán de manera publica, guardando siempre respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales del presunto infractor. | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.75 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. |  | El lider del Proceso de Comunicación verificara una vez al año que todos los Lideres de Proceso tengan conocimiento de la LEY ANTISOBORNO, en caso de evidenciarse desconocimiento respecto de esta por parte de alguno de los lideres de proceso o profesionales de apoyo, se procedera a socializarla a través de un Infograma. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 3. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno |  | El responsable del proceso de Comunicación, con el apoyo del líder del Proceso de Planeación, recordará en cada reunión del SIGCMA a los responsables de cada proceso sobre el Código de Ética y Buen Gobierno. El acta de la reunión servirá como evidencia de este recordatorio. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Falta o inaplicación de controles |  | El encargado del Proceso de Comunicación supervisará el cumplimiento del itinerario de Publicaciones. En caso de detectarse alguna posible anomalía en la difusión de las piezas informativas, se solicitará la intervención del responsable. Como medida de control, se realizará un seguimiento al Cronograma | SI | SI | SI | SI | 1
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para ocultar, modificar o eliminar información publicada en el Portal Web de la Rama Judicial para favorecer intereses en beneficio propio o de terceros. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores). |  | Los Lideres de Proceso asistiran a los programas de formación, capacitación y sensibilización en temas de probidad y ética de lo público. Como evidencia queda el registro de asistencia. | NO | SI | NO | SI | 0.5 | 0.83333 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Materializado el riesgo, el lider del proceso de comunicaciones encaminará las acciones administrativas pertinentes para esclarecer lo ocurrido. de encontrarlo necesario, compulsara las correspondientes copias ante el ente disciplinario para que se investigue y sancione aquellas conductas que afecten la confidencialidad de la información o la reputación de la entidad. Dichos actuaciones se ejecutarán de manera publica, guardando siempre respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales del presunto infractor. | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.75 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores). |  | El lider del Proceso de Comunicación una vez al año socializara el Sistema de Gestión Antisoborno SGAS del CSJ a través de los canales de comunicación. Como evidencia queda la publicación efectuada. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | El lider del proceso de comunicaciones y su profesional de enlace garantizarán la existencia de 1. Copias de seguridad de los contenidos publicados en el portal web de la Rama Judicial. 2. Revisión y aprobación de la información a publicar en el portal web de la Rama Judicial. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  | 3. Debilidad en los controles establecidos para la publicación de información en el portal web de la Rama Judicial. |  | El lider del Proceso de Comunicación recordara a los servidores Judiciales de la Corporación la importancia de verificar y publicar en terminos la información en los diferentes canales establecidos. Como evidencia queda el Seguimiento al Plan de Acción. | SI | SI | SI | SI | 1

## 7- Mapa Final
Proceso: |  | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo: |  | Garantizar las estrategias para fortalecer la identidad institucional de la Rama Judicial, mediante la difusión de información administrativa y judicial por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones, para generar visibilidad, credibilidad y reconocimiento de la administración de justicia en la sociedad, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Incumplimiento de términos en la publicación de información | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas no se publique para consulta dentro de los términos establecidos por Ley o por la Entidad. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Fallas o indisponibilidad de los medios o canales de comunicación o tecnológicos adecuados o utilizados. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | El responsable del Proceso de Comunicación Institucional, en colaboración con el profesional universitario grado 11 del consejo seccional realizarán las publicaciones de la información producida por el Consejo Seccional en el micrositio. | Lider de proceso de Comunicación Institucional / Profesional Universitario Grado 11 Tecnico en sistemas | 01/01/2024 al 31/12/2024
2. Dificultad en la obtención del material debidamente procesado para su divulgación.
3. Falta de gestión por parte del administrador de contenido de la actividad asignada.
#REF!
0
4. Reserva injustificada en la información sobre el trabajo de la corporación.
0
0
0
0
2 | Publicación de información inexacta | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas se publique con erores de fondo o de forma. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de revisión, analisis y control de la información a publicar. | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | El responsable del Proceso de Comunicación Institucional, en colaboración con su auxiliar Judicial, revisará y validará previamente la exactitud y coherencia de la información en las piezas a publicar. Para mitigar el riesgo de publicación con errores de fondo o de forma, se implementará una revisión detallada de la información para asegurar la precisión y claridad en los datos administrativos y judiciales publicados. | Lider del Proceso de Cumunicación Institucional | 01/01/2024 al 31/12/2024
2. Falta de coordinación en la ejecución de las actividades por la presencia de diversos administradores de contenido.
3. Deficiencias y falta de soporte en la herramientas de atención de PQRSOF
#REF!
4. Falta de observancia de parametros y protocolos para la publicación de contenido
0
0
0
0
0
3 | Pérdida de información | Perdida parcial y/o total de la informacion dispuesta en el portal de la Rama Judicial - Micrositio Consejo Seecional de La Judicatura de La Guajira | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Fallas de hardware o software | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Trimestralmente, el responsable del proceso de Comunicación realizará, con el apoyo del Auxiliar del Despacho 2, copias de seguridad de la información destinada a publicación | Lider del Proceso de Cumunicación Institucional | 01/01/2024 al 31/12/2024
2. Falta de copias de seguridad actualizadas
#REF!
#REF!
3. Fallas en los canales de comunicación
4. Fallas de conectividad.
0
0
0
0
4 | Afectaciones ambientales | Generación de impactos por labores propias del proceso como el uso y obsolecencia de material impreso | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo
0
1. Uso excesivo e innecesario de papel e impresión en la producción y emisión de información institucional.
0
0
0
0
0
0
0
5 | Sustracción o publicación de infomacion reservada | Publicación o difusión de información sin el cumplimiento de los criterios de seguridad, calidad o imágen establecidos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Vulnerabilidad de las plataformas institucionales utilizada y/o ciberataques, phishing, malwares que comprometan la información del portal. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo
2. Desconocimiento y no utilización de los canales oficiales de comunicación.
3, Falta de control y restricción de acceso a información sensible o Uso de contraseñas debiles para acceder a las plataformas institucionales y/o suplantación de identidad en cuentas institucionales.
4. Deficiencia en los procesos de revisión y aprobación de contenidos para publicar.
0
0
0
0
0
0
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética y valores | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | El responsable del Proceso de Comunicación atenderá las denuncias sobre conductas ilícitas relacionadas con recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información y procederá a remitir las copias correspondientes según la gravedad del caso. | Lider del Proceso de Cumunicación Institucional | 01/01/2024 al 31/12/2024
2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad.
3. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno
4. Falta o inaplicación de controles
0
0
0
0
0
0
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para ocultar, modificar o eliminar información publicada en el Portal Web de la Rama Judicial para favorecer intereses en beneficio propio o de terceros. | Cuando la información que se publica en el Portal de la Rama Judicial se oculta, modifica o elimina de manera indebida, afectando la imagen reputacional de la Rama Judicial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores). | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | El responsable del Proceso de Comunicación atenderá las denuncias sobre conductas ilícitas relacionadas con la eliminación, ocultamiento o alteración de información publicada en el Micrositio y procederá a remitir las copias correspondientes según la gravedad del caso. | Lider del Proceso de Cumunicación Institucional | 01/01/2024 al 31/12/2024
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores).
3. Debilidad en los controles establecidos para la publicación de información en el portal web de la Rama Judicial.
0
0
0
0
0
0
0

## 8- Políticas de Administración
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor 9- |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo: |  | Garantizar las estrategias para fortalecer la identidad institucional de la Rama Judicial, mediante la difusión de información administrativa y judicial por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones, para generar visibilidad, credibilidad y reconocimiento de la administración de justicia en la sociedad, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento de términos en la publicación de información | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas no se publique para consulta dentro de los términos establecidos por Ley o por la Entidad. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | El Líder del proceso de Comunicación Institucional y su profesional de enlace, efectuaron seguimiento al cumplimiento del itinerario de publicaciones establecido en la matriz de comunicaciones para el año 2024. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
2 | Publicación de información inexacta | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas se publique con erores de fondo o de forma. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | El Lider del proceso de Comunicación Instituconal y su profesional de enlace, revisaron de manera previa los documentos e información suceptible de publicación. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
3 | Pérdida de información | Perdida parcial y/o total de la informacion dispuesta en el portal de la Rama Judicial - Micrositio Consejo Seecional de La Judicatura de La Guajira | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | El responsable del proceso de Comunicación realizó copias de seguridad de la información destinada a publicación. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
[7 empty] | Durante este periodo se almacenó en el Onde Drive del Consejo Seccional copia de los documentos emitidos por la Corporación. |  |  |  |  | Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
4 | Afectaciones ambientales | Generación de impactos por labores propias del proceso como el uso y obsolecencia de material impreso | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos y canales institucionales digitales como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
[7 empty] | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  |  |  |  | Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
5 | Sustracción o publicación de infomacion reservada | Publicación o difusión de información sin el cumplimiento de los criterios de seguridad, calidad o imágen establecidos | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Todos los documentos con reserva fueron remitidos a sus intesados sin que alguno se hubiese puesto en conocimiento de terceros. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | - Asistir a capacitaciones promovidas por el Nivel Central en antisoborno. - Recalcar durante los nombramientos o nuevas vinculaciones a la entidad, el compromiso por mantener una buena ética laboral. - Recordar periódicamente de manera verbal, las implicaciones y consecuencias de participar en hechos de soborno |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para ocultar, modificar o eliminar información publicada en el Portal Web de la Rama Judicial para favorecer intereses en beneficio propio o de terceros. | Cuando la información que se publica en el Portal de la Rama Judicial se oculta, modifica o elimina de manera indebida, afectando la imagen reputacional de la Rama Judicial. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | El Lider del Proceso de Comunicación atendera las denuncias efectuadas sobre compartamientos delitivos sobre eliminación, ocultamiento o eliminación de información publicada en el Micrositio, quien procedera a compulsar las copias correspondientes de acuerdo a su gravedad. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.

## Seguimiento 2 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo: |  | Garantizar las estrategias para fortalecer la identidad institucional de la Rama Judicial, mediante la difusión de información administrativa y judicial por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones, para generar visibilidad, credibilidad y reconocimiento de la administración de justicia en la sociedad, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento de términos en la publicación de información | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas no se publique para consulta dentro de los términos establecidos por Ley o por la Entidad. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar) | El Líder del proceso de Comunicación Institucional y su profesional de enlace, efectuaron seguimiento al cumplimiento del itinerario de publicaciones establecido en la matriz de comunicaciones para el año 2024. |  | x | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
2 | Publicación de información inexacta | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas se publique con erores de fondo o de forma. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | El Lider del proceso de Comunicación Instituconal y su profesional de enlace, revisaron de manera previa los documentos e información suceptible de publicación. |  | x | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
3 | Pérdida de información | Perdida parcial y/o total de la informacion dispuesta en el portal de la Rama Judicial - Micrositio Consejo Seecional de La Judicatura de La Guajira | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | El responsable del proceso de Comunicación realizó copias de seguridad de la información destinada a publicación. |  | x | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
[7 empty] | Durante este periodo se almacenó en el Onde Drive del Consejo Seccional copia de los documentos emitidos por la Corporación. |  |  |  |  | Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
4 | Afectaciones ambientales | Generación de impactos por labores propias del proceso como el uso y obsolecencia de material impreso | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos y canales institucionales digitales como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  | x | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
[7 empty] | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  |  |  |  | Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
5 | Sustracción o publicación de infomacion reservada | Publicación o difusión de información sin el cumplimiento de los criterios de seguridad, calidad o imágen establecidos | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | Todos los documentos con reserva fueron remitidos a sus intesados sin que alguno se hubiese puesto en conocimiento de terceros. |  | x | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | - Asistir a capacitaciones promovidas por el Nivel Central en antisoborno. - Recalcar durante los nombramientos o nuevas vinculaciones a la entidad, el compromiso por mantener una buena ética laboral. - Recordar periódicamente de manera verbal, las implicaciones y consecuencias de participar en hechos de soborno |  | x | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para ocultar, modificar o eliminar información publicada en el Portal Web de la Rama Judicial para favorecer intereses en beneficio propio o de terceros. | Cuando la información que se publica en el Portal de la Rama Judicial se oculta, modifica o elimina de manera indebida, afectando la imagen reputacional de la Rama Judicial. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | El Lider del Proceso de Comunicación atendera las denuncias efectuadas sobre compartamientos delitivos sobre eliminación, ocultamiento o eliminación de información publicada en el Micrositio, quien procedera a compulsar las copias correspondientes de acuerdo a su gravedad. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante el segundo trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.

## Seguimiento 3 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo: |  | Garantizar las estrategias para fortalecer la identidad institucional de la Rama Judicial, mediante la difusión de información administrativa y judicial por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones, para generar visibilidad, credibilidad y reconocimiento de la administración de justicia en la sociedad, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento de términos en la publicación de información | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas no se publique para consulta dentro de los términos establecidos por Ley o por la Entidad. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar) | El Líder del proceso de Comunicación Institucional y su profesional de enlace, efectuaron seguimiento al cumplimiento del itinerario de publicaciones establecido en la matriz de comunicaciones para el año 2024. |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
2 | Publicación de información inexacta | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas se publique con erores de fondo o de forma. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | El Lider del proceso de Comunicación Instituconal y su profesional de enlace, revisaron de manera previa los documentos e información suceptible de publicación. |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
3 | Pérdida de información | Perdida parcial y/o total de la informacion dispuesta en el portal de la Rama Judicial - Micrositio Consejo Seecional de La Judicatura de La Guajira | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | El responsable del proceso de Comunicación realizó copias de seguridad de la información destinada a publicación. |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
[7 empty] | Durante este periodo se almacenó en el Onde Drive del Consejo Seccional copia de los documentos emitidos por la Corporación. |  |  |  |  | Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
4 | Afectaciones ambientales | Generación de impactos por labores propias del proceso como el uso y obsolecencia de material impreso | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos y canales institucionales digitales como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
[7 empty] | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  |  |  |  | Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
5 | Sustracción o publicación de infomacion reservada | Publicación o difusión de información sin el cumplimiento de los criterios de seguridad, calidad o imágen establecidos | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | Todos los documentos con reserva fueron remitidos a sus intesados sin que alguno se hubiese puesto en conocimiento de terceros. |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | - Asistir a capacitaciones promovidas por el Nivel Central en antisoborno. - Recalcar durante los nombramientos o nuevas vinculaciones a la entidad, el compromiso por mantener una buena ética laboral. - Recordar periódicamente de manera verbal, las implicaciones y consecuencias de participar en hechos de soborno |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para ocultar, modificar o eliminar información publicada en el Portal Web de la Rama Judicial para favorecer intereses en beneficio propio o de terceros. | Cuando la información que se publica en el Portal de la Rama Judicial se oculta, modifica o elimina de manera indebida, afectando la imagen reputacional de la Rama Judicial. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | El Lider del Proceso de Comunicación atendera las denuncias efectuadas sobre compartamientos delitivos sobre eliminación, ocultamiento o eliminación de información publicada en el Micrositio, quien procedera a compulsar las copias correspondientes de acuerdo a su gravedad. |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Durante el primer trimestre del año 2024, los controles implementados fueron efectivos por lo que el riesgo no se materializó.
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.

## Seguimiento 4 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo: |  | Garantizar las estrategias para fortalecer la identidad institucional de la Rama Judicial, mediante la difusión de información administrativa y judicial por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones, para generar visibilidad, credibilidad y reconocimiento de la administración de justicia en la sociedad, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento de términos en la publicación de información | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas no se publique para consulta dentro de los términos establecidos por Ley o por la Entidad. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar) |  |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31
2 | Publicación de información inexacta | La información administrativa y judicial de uso y consulta para los usuarios y partes interesadas se publique con erores de fondo o de forma. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar |  |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31
3 | Pérdida de información | Perdida parcial y/o total de la informacion dispuesta en el portal de la Rama Judicial - Micrositio Consejo Seecional de La Judicatura de La Guajira | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar |  |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31
Durante este periodo se almacenó en el Onde Drive del Consejo Seccional copia de los documentos emitidos por la Corporación.
4 | Afectaciones ambientales | Generación de impactos por labores propias del proceso como el uso y obsolecencia de material impreso | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar |  |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31
En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos.
5 | Sustracción o publicación de infomacion reservada | Publicación o difusión de información sin el cumplimiento de los criterios de seguridad, calidad o imágen establecidos | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar |  |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31
6 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar |  |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para ocultar, modificar o eliminar información publicada en el Portal Web de la Rama Judicial para favorecer intereses en beneficio propio o de terceros. | Cuando la información que se publica en el Portal de la Rama Judicial se oculta, modifica o elimina de manera indebida, afectando la imagen reputacional de la Rama Judicial. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar |  |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30
Debido a los controles implementados estos fueron efectivos por lo tanto el riesgo no se materializó.