## 1- Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SIGCMA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-07-05
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA

## Conceptos 37001
RIESGOS DE SOBORNO
La norma ISO37001:2017 define el soborno como: "Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
Sin lugar a duda la causa raíz de cualquier situacion de soborno es la ausencia o debilidad de principios y valores en las actuaciones, ya sea por parte de quien ofrece, promete, entrega o de quien acepta o solicita. Estos son factores difíciles de controlar porque tienen que ver con características personales que, en el acaso de los adultos, se han ido forjando desde su niñez, y por lo general ya están arraigados al ser. Sin embargo, es deber de cada entidad hacer su mejor esfuerzo para que cada servidor público mantenga siempre presente el compromiso que hizo al convertirise en un servidor público, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor en el marco de la integridad.
Los mapas de riesgo de soborno del Consejo Superior de la Judicatura se han elaborado bajo de la directriz de que si bien es cierto la causa raíz de la ocurrencia de un hecho de soborno esta asociada a debilidades en los principios y valores, también es cierto que las debilidades en los controles de la realización de las actividades susceptibles al soborno, pueden dejar mas expuesta a la entidad a que esto ocurra.
Los mapas de riesgos de soborno contemplan como causas los aspectos antes mencionados, y las acciones para tratar los riesgos se enfocan en: 1. La realización de actividades sistemáticas para fortalecer la toma de conciencia, la aplicación del Código de Ética del Servidor Juidicial y el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 270 de 1996, especialmente en relacionado con los deberes y las prohibiciones de los servidores. 2. El fortalecimiento de los controles asociados a las actividades susceptibles al riesgo de corrupción en cada uno de los procesos.

## 2- Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | UDAE |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DEL SIGCMA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
| Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo, ciberseguridad y del SGAS. |  | MEJORAMIENTO DEL SIGCMA
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Decreto 806 de 2020 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 7 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 9 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 26 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## 3. Estrategias
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Desarrollar el plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales |  |  | 8.9 | 13.16 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA |  |  | 11 | 6,16, 36 | Plan de acción
Realizar seguimiento al plan de acción y realizar el reporte oportuno |  |  | 1 | 6, 12, 23 | Plan de acción
Implementar mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas | 16 | 3.4 | 1, 12, 34 | 27,28,29,34 | Plan de acción
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión SIGCMA, en el contexto especifico | 13,14,15 | 7 | 1,10,13,16,17,19 | 4,6,7,8,5,10,17,1820,22,23,37 | Plan de acción
Solicitar apoyo al CENDOJ para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) |  |  | 24,25,29 | 28 | Plan de acción
Hacer uso de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios |  |  | 13,14,15,16,28 | 20.21 | Plan de acción
Motivar a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental en cada sede administrativa o judicial |  |  | 30,31,32,33,34 | 35,36,38,39 | Plan de acción
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 2.17 | 8 | 1 | 3,9,17 | Matriz de riesgos
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, según la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a través de acciones o proyectos que se incluyen en el plan de acción ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estratégicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debilidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc.) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA ( Hoja 1-Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades , y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación Conceptos 37001 - Hoja 2 Análisis de Contexto ( Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. ( Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.( Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas , proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso .
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar Ver Hoja Politicas
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos e la Hoja 8- Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez. NOTA: Para los riesgos de soborno, no se debe seleccionar el efecto de interrupción en la prestación del servicio judicial. (En razón al alcance actual del SGAS)
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente : Probabilidad inherente por probabilidad residual
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior - No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente refente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que estan estan asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de infirmacion procedimientos, etc., relacionados en el DOFA- si encuentra causas adionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA: o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Relacione las medidas con las que cuenta el proceso actualmente para prevenir que el riesgo se materialice por cada una de las causas identificadas. Debe haber coherencia entre las causas y los controles preventivos.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | La frecuencia del control está definida? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo de acuerdo con las respuestas anteriores.
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control , si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Politicas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto ( según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según politica para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 10 a la 13 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5-. Identificación de Riesgos
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Objetivo: |  |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materiliza el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Que el sistema Integrado de Gestión no aporte al mejoramiento institucional | Que la implementación del sistema de gestión no cumpla con sus objetivos al no contribuir con el mejoramiento institucional y se impsoibilite alcanzar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia de los procesos. | 1. Incumplimiento de los planes de accion | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
2. Metodologias no adecuadas
3. Falta de seguimiento y control
4. Insuficiencia de personal
5. Falta de planficación
6. Debilidades en la divulgación de los lineamientos del SIGCMA
7. Fallas en la comunicación
2 | Las auditorias internas del SIGCMA no contribuyan al mejoramiento del sistema integrado. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad.. | 1, Planificacion inadecuada del desarrollo de las auditorias internas y externas | 2 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | 1
2. Falta de experiencia y de capacitación de los Lideres de Proceso sobre el sistema de calidad y el desarrollo de las auditorias.
3. Personal insuficiente para la preparación de auditorias
4. Falta de participación activa de los Lideres de proceso en el Desarrollo de la Auditoria
5. Debilidad en tecnicas de abordaje de Auditorias.
3 | Desactualización u obsolecencia de los documentos del sistema | Se usen o se mantengan publicados documentos desactualizados, no vigentes o no controlados | 1, Falta de control por parte del Lider del proceso de Mejoramiento del SIGCMA | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2, Falta intereses de los lideres de proceso, por mantenerse actualizados |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
3, Debilidades en la metodologia del uso de los documentos establecidos por el SIGCMA
4 | Afectaciones ambientales | Se tienen afectaciones ambientales que generen impactos negativos en el entorno | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 365 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación Ambiental | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para presentar resultados de gestión que no correspondan a los evidencias y registros. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA o de los resultados del sistema se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad, o que obedezcan a intereses particulares y no institucionales | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | 365 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 5 | PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR POLÍTICA EL IMPACTO SIEMPRE SERÁ MAYOR O CATASTRÓFICO Y SU REDACCIÓN DEBE CONSERVAR EL MODELO PROPUESTO
|  |  | 2. Desconocimiento y no aplicación del Código de Etica y Buen Gobierno. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso | Menor - 2 | 2
3.Falta de Etica de los Servidores Publicos (Debilidades en principios y valores)
4.Deficiencia de controles en el trámite de los documentos SIGCMA
Note on K9: NatyT: impacto por el maximola por el prababilidad promedio

## 6. Valoración Controles
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está estabelcida la frecuenica del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia del cada control | Eeficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Que el sistema Integrado de Gestión no aporte al mejoramiento institucional | 1. Incumplimiento de los planes de accion | 1 | El líder del proceso de Mejoramiento del SIGCMA, su profesional de enlace, y el profesional del SIGCMA, trimestralmente revisan y consolidan la información de los seguimientos del Plan de Acción recibidos por cada uno de los Lideres de Proceso, verificando que la documentación este completa y que cumpla con los lineamientos dispuestos. Si hay inconsistencias se devuelve al Líder mediante correo electrónico. Como registro de control queda la Comunicación enviada. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Al evidenciarse el incumplimiento de los compromisos adquiridos por los Lideres de Proceso, frente a la entrega del Plan de Acción, Matrices de Riesgos, Indicadores, Acciones entre otros, el Líder del proceso de Mejoramiento del SIGCMA, por medio del profesional SIGCMA procedera a informar al Magistrado Lider SIGCMA - Seccional Gaujira, para que este como medida correctiva, requiera de inmediato a los lideres morosos el reporte de la información. Como registro del control queda el informe y requerimiento de información. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Metodologias no adecuadas | 2 | El Lider del Proceso de Mejoramiento del SIGCMA, por medio de la Profesional SIGCMA atenderá diariamente las solicitudes de capacitación efectuada por los Líderes de Proceso y profesionales de enlace, convocándolos a reuniones de capacitación en los casos donde ello resulte necesario. Si las capacitaciones no cumplen con el objetivo, se fortalecerá la temática y/o metodología. Como registro del control se dejará evidencia de la asistencia de los participantes. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Falta de seguimiento y control | 3 | El Líder del proceso de Mejoramiento del SIGCMA, su profesional de enlace, y el profesional del SIGCMA, trimestralmente efectuarán control y seguimiento a la entrega de la información que debe ser suministrada por cada líder del proceso para el cumplimiento orpotuno de los objetivos previstos en el Plan de Acción, debiendo verificarse el contenido de Matrices de Riesgos, Indicadores, Acciones de Gestión, entre otros, constatandose el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada uno de los Líderes de Proceso. Si se evidencia mora en la entrega de los seguimientos trimestrales, se efectuará el requerimiento correspondiente. Como registro del control queda el requerimiento enviado. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Insuficiencia de personal | 4 | El líder del proceso de Mejoramiento del SIGCMA y el magistrado Líder del SIGCMA, establecerán un cronograma sobre la entrega trimestral de los seguimientos efectuados al Plan de Acción y Matrices de Riesgos, el cual será socializado a través de una Circular, así mismo en cada reunión del Comité de Calidad recordarán las actividades que se deben priorizar. Como registro del Control quedara las Circulares y actas de reunión. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Falta de planficación | 5 | El líder del proceso de Mejoramiento del SIGCMA y el magistrado Líder del SIGCMA, compartirán con los demás líderes de proceso objeto de eventual auditoría, y señalarán las actividades que se deben priorizar para el cumplimiento de las auditorías internas y externas, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los lineamientos establecidos desde Nivel Central. En caso de incumplimiento de las actividades, se efectuarán los requerimientos correspondientes. Como registro del control quedan la reunión del Comité de Calidad antes de las auditorías. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 6. Debilidades en la divulgación de los lineamientos del SIGCMA | 1 | El Líder de Mejoramiento del SIGCMA, durante las sesiones ordinarias del comite seccional del SIGCMA, sociliraza con los miembros información de interés sobre el sistema de calidad. Al evidenciarse debilidades en la divulgación de los lineamientos del SIGCMA, fortalecerá la información. Como registro del control quedan las actas de reunión. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 7. Fallas en la comunicación | 2 | El Líder del proceso de Mejoramiento del SIGCMA, mediante la Profesional SIGCMA, en cumplimiento del Plan de Acción, convocará por lo menos dos veces en cada trimestre, a reunión del Comité de calidad, en donde se tratarán temas de interés para el sistema de Calidad, fortaleciendo la comunicación abierta y transparente, si no se llevan a cabo las reuniones se reprogramarán. Como registro del Control queda el Acta de la Reunión y las convocatorias. | SI | SI | SI | SI | 1
3
4
5
2 | Las auditorias internas del SIGCMA no contribuyan al mejoramiento del sistema integrado. | 1, Planificacion inadecuada del desarrollo de las auditorias internas y externas | 1 | El líder del proceso de mejora del SIGCMA, durante las etapas previas a la realización de las auditorías internas y externas, llevará a cabo y compartirá con los líderes de proceso la planificación de las actividades que deben ejecutarse en el desarrollo de las auditorías, destacando siempre el cumplimiento de las directrices establecidas por el Nivel Central. Si surgen inconvenientes en el proceso previo a la auditoría, se implementarán las actividades de mejora necesarias. Como registro de control, se consignará la reunión del Comité de Calidad antes de las auditorías. | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.75 | Incumplimiento de las metas establecidas | Si del informe de auditorias se desprende que alguno de los procesos no cumplió con las expectativas de las auditorias internas o externas, el lider del proceso de Mejoramiento del SIGCMA le requerirá la implementación de un plan de mejoramiento y las acciones correctivas a las que haya lugar. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Falta de experiencia y de capacitación de los Lideres de Proceso sobre el sistema de calidad y el desarrollo de las auditorias. | 2 | Los líderes de proceso anualmente asistirán a todas las reuniones y capacitaciones programadas por Nivel Central. Si no pueden asistir, asumirán la responsabilidad de revisar las correspondientes grabaciones. Como registro del control queda el registro de asistencia que lleva Nivel Central. | SI | SI | NO | SI | 0.75
|  | 3. Personal insuficiente para la preparación de auditorias | 3 | El líder del proceso de Mejoramiento del SIGCMA y el magistrado Líder del SIGCMA, compartirán con los demás líderes de proceso objeto de auditorías las actividades que se deben priorizar para el cumplimiento de las auditorías internas y externas, cumpliendo con ello los lineamientos establecidos por Nivel Central. En caso de se evidencie un posible incumplimiento de las actividades, se efectuarán los requerimientos correspondientes. Como registro del control quedan la reunión del Comité de Calidad antes de las auditorías. | SI | SI | NO | SI | 0.75
|  | 4. Falta de participación activa de los Lideres de proceso en el Desarrollo de la Auditoria | 4 | El Líder del proceso de Mejoramiento del SIGMA, alentará a todos los Líderes de Proceso para participar activamente en los ejercicios de auditoría, efectuando las actividades establecidas para la buena presentación y sustentación de los resultados de gestión ante los Auditores. Si se evidencia una posible falta de interés por parte de alguno de los Líderes de Proceso se informara al comité en reunión. Como registro del control queda el acta de reunión. | SI | SI | NO | SI | 0.75
|  | 5. Debilidad en tecnicas de abordaje de Auditorias. |  | El líder del proceso de Mejoramiento del SIGCMA, antes del ejercicio de las auditorías, informará a todos los Líderes de Proceso, las técnicas y actividades que se deben realizar para abordar adecuadamente las auditorías internas y externas. Si se evidencia una debilidad en el agordaje de las auditorias, se procedera a efectuar el requerimiento a nivel central para la programación de capacitación sobre el tema. Como registro del control queda el requerimiento y la capacitacion efectuada. | SI | SI | NO | SI | 0.75
3
4
5
6
7
3 | Desactualización u obsolecencia de los documentos del sistema | 1, Falta de control por parte del Lider del proceso de Mejoramiento del SIGCMA | 1 | El Lider del Proceso de Mejoramiento del SIGCMA, mediante su profesional de enlace trimestralmente, requerirá y verificará que los lideres de proceso actualicen los documentos SIGCMA en cada uno de los procesos, debiendo estos ser remitidos de manera oportuna para su correspondiente revisión. Si la documentación no es idónea, se elevará la solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos. Como registro del Control queda el seguimiento efectuado y las solicitudes elevadas en referencia con los Documentos SIGCMA. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.83333 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De manterializarse el riesgo se informará al Lider del SIGCMA en la seccional para que adopten acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen institucional de la entidad en el nivel departamental dentro de las cuales incluirá la expdición de un comunicado institucional sobre la situación | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.19 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2, Falta intereses de los lideres de proceso, por mantenerse actualizados | 2 | El líder del proceso de mejoramiento del SIGCMA y el profesional SIGCMA del Consejo Seccional de La Guajira, en cada reunión del Comité de Calidad, informarán a los líderes de proceso sobre la importancia de mantener actualizados los documentos SIGCMA establecidos por el Nivel Central, para evitar la desactualización de procedimientos y actividades. Si se detecta desinterés en la actualización continua, se emitirá el requerimiento correspondiente al líder de proceso. Como registro de control, quedará el acta de la reunión. | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Si se evidencia que algun lider de proceso no esta actualizando su documentación de acuerdo a los lineamientos establecidos por Nivel Central se procedera a informar al Magistrado Lider del SIGCMA de la Seccional para que adelante las medias correctivas pertinentes. | SI | SI | SI | NO | 0.9
|  | 3, Debilidades en la metodologia del uso de los documentos establecidos por el SIGCMA | 3 | El Líder de Mejoramiento del SIGCMA por medio del Profesional SIGCMA del Consejo Seccional de La Guajira, atenderá cada una de las solicitudes efectuadas por los Líderes de Proceso para recibir capacitación frente a la metodología en el uso de los documentos SIGCMA. Si en el transcurso de la vigencia se evidencian dificultades no reportadas, se efectuarán los requerimientos correspondientes. Como registro de control queda la solicitud y asistencia. | SI | SI | NO | SI | 0.75 | [7 empty] | 0
|  |  | 3 | [13 empty] | 0
|  |  | 4 | [13 empty] | 0
|  |  | 5 | [13 empty] | 0
|  |  | 6 | [13 empty] | 0
|  |  | 7 | [13 empty] | 0
|  |  | 8 | [13 empty] | 0
|  |  | 9 | [13 empty] | 0
4 | Afectaciones ambientales | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 1 | Divulgación de programas, guias y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental | SI | NO | NO | SI | 0.5 | 0.5 | Afectación Ambiental | Divulgación de programas, guias y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental | SI | SI | NO | NO | 0.65 | 0.775 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental | 2 | Difusión mensual de las camapas de capcitación en el sistema de gestión ambiental dispuesta desde el nivel central | SI | NO | SI | NO | 0.5 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Requerimiento individual de asistencia a los encuentros formativos en materia de Sistema de Gestión ambiental | SI | SI | SI | NO | 0.9
2
3
4
5
6
7
8
9
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para presentar resultados de gestión que no correspondan a los evidencias y registros. | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | 1 | El lider del Proceso de Mejoramiento del SIGCMA socializará por lo menos una vez al año con los Lideres de Procesos la LEY ANTISOBORNO. | SI | SI | NO | NO | 0.5 | 0.75 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Materializado el riesgo, el lider del proceso de Mejoramiento encaminará las acciones administrativas pertinentes para esclarecer lo ocurrido. De encontrarlo necesario, compulsara las correspondientes copias ante el ente disciplinario para que se investigue y sancione aquellas conductas que afecten la confidencialidad de la información o la reputación de la entidad. Dichos actuaciones se ejecutarán de manera publica, guardando siempre respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales del presunto infractor. | SI | SI | SI | NO | 0.9 | 0.9 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Desconocimiento y no aplicación del Código de Etica y Buen Gobierno. | 2 | El responsable del proceso de Mejoramiento del SIGCMA con apoyo del líder del Proceso de Planeación Estrategica, recordará en cada reunión del comite seccional del SIGCMA a los responsables de cada proceso sobre el Código de Ética y Buen Gobierno. El acta de la reunión servirá como evidencia de este recordatorio. | SI | SI | NO | NO | 0.5
|  | 3.Falta de Etica de los Servidores Publicos (Debilidades en principios y valores) | 3 | El lider del Proceso de Mejoramiento del SIGCMA una vez al año socializara con los miembros del comité seccional del SIGCMA de la guajira, ell Sistema de Gestión Antisoborno SGAS del CSJ. Como evidencia queda el acta de la reunión. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4.Deficiencia de controles en el trámite de los documentos SIGCMA | 4 | El lider del proceso de mejoramiento del SIGCMA promoverá la relacion de capacitacione trimestrales para los líderes de proceso y otros empleados involucrados en el trámite de documentos SIGCMA, enfocadas en los procedimientos, la importancia de la actualización y el cumplimiento de las políticas documentales. | SI | SI | SI | SI | 1
4
5
6
7
8
9

## 7. Mapa Final
MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance:
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Que el sistema Integrado de Gestión no aporte al mejoramiento institucional | Que la implementación del sistema de gestión no cumpla con sus objetivos al no contribuir con el mejoramiento institucional y se impsoibilite alcanzar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia de los procesos. | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar)
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | 5
3. Falta de seguimiento y control
#REF!
#REF!
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
2 | Las auditorias internas del SIGCMA no contribuyan al mejoramiento del sistema integrado. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad.. | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar)
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | 5
3. Personal insuficiente para la preparación de auditorias
#REF!
#REF!
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
3 | Desactualización u obsolecencia de los documentos del sistema | Se usen o se mantengan publicados documentos desactualizados, no vigentes o no controlados | Incumplimiento de las metas establecidas | 1, Falta de control por parte del Lider del proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar)
2, Falta intereses de los lideres de proceso, por mantenerse actualizados
3, Debilidades en la metodologia del uso de los documentos establecidos por el SIGCMA
#REF!
0
#REF!
0
0
0
0
4 | Afectaciones ambientales | Se tienen afectaciones ambientales que generen impactos negativos en el entorno | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Evitar
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para presentar resultados de gestión que no correspondan a los evidencias y registros. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA o de los resultados del sistema se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad, o que obedezcan a intereses particulares y no institucionales | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 8- Politicas de admiistracion
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor 9- |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Que el sistema Integrado de Gestión no aporte al mejoramiento institucional | Que la implementación del sistema de gestión no cumpla con sus objetivos al no contribuir con el mejoramiento institucional y se impsoibilite alcanzar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia de los procesos. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Asistencia del equipo Sigcma a las actividades programadas por el Comité SIGCMA Nacional: -Socialización de lineamientos para la elaboración de matriz de riesgo Vigencia 2024. -SG SST -Socialización y lineamientos del Plan de acción Vigencia 2024. -Comite Nacional SICGMA |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
2 | Las auditorias internas del SIGCMA no contribuyan al mejoramiento del sistema integrado. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad.. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Durante el Trimestre no se programó o desarrolló autorias internas o externas |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
3 | Desactualización u obsolecencia de los documentos del sistema | Se usen o se mantengan publicados documentos desactualizados, no vigentes o no controlados | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | Verificación de que los documentos del sistema empleados y publicados en la seccional correspondan a formatos vigentes y de ultima versión. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
4 | Afectaciones ambientales | Se tienen afectaciones ambientales que generen impactos negativos en el entorno | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
[7 empty] | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  |  |  |  | Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para presentar resultados de gestión que no correspondan a los evidencias y registros. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA o de los resultados del sistema se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad, o que obedezcan a intereses particulares y no institucionales | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | - Asistir a capacitaciones promovidas por el Nivel Central en materia antisoborno. - Recalcar durante los encuentros del comite seccional del SIGCMA, el compromiso por mantener una buena ética laboral. - Recordar periódicamente de manera verbal, las implicaciones y consecuencias de participar en hechos de soborno que generan corrupción |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.

## Seguimiento 2 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Que el sistema Integrado de Gestión no aporte al mejoramiento institucional | Que la implementación del sistema de gestión no cumpla con sus objetivos al no contribuir con el mejoramiento institucional y se impsoibilite alcanzar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia de los procesos. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Asistencia del equipo Sigcma a las actividades programadas por el Comité Nacional del SIGCMA, y al Comite Nacional SICGMA. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
2 | Las auditorias internas del SIGCMA no contribuyan al mejoramiento del sistema integrado. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad.. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Durante el Trimestre no se programó o desarrolló autorias internas o externas |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
3 | Desactualización u obsolecencia de los documentos del sistema | Se usen o se mantengan publicados documentos desactualizados, no vigentes o no controlados | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | Verificación de que los documentos del sistema empleados y publicados en la seccional correspondan a formatos vigentes y de ultima versión. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
4 | Afectaciones ambientales | Se tienen afectaciones ambientales que generen impactos negativos en el entorno | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
[7 empty] | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  |  |  |  | Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para presentar resultados de gestión que no correspondan a los evidencias y registros. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA o de los resultados del sistema se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad, o que obedezcan a intereses particulares y no institucionales | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | - Asistir a capacitaciones promovidas por el Nivel Central en materia antisoborno. - Recalcar durante los encuentros del comite seccional del SIGCMA, el compromiso por mantener una buena ética laboral. - Recordar periódicamente de manera verbal, las implicaciones y consecuencias de participar en hechos de soborno que generan corrupción |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.

## Seguimiento 3 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Que el sistema Integrado de Gestión no aporte al mejoramiento institucional | Que la implementación del sistema de gestión no cumpla con sus objetivos al no contribuir con el mejoramiento institucional y se impsoibilite alcanzar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia de los procesos. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Asistencia del equipo Sigcma a las actividades programadas por el Comité Nacional del SIGCMA, y al Comite Nacional SICGMA. |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
2 | Las auditorias internas del SIGCMA no contribuyan al mejoramiento del sistema integrado. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad.. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Preparación de documentos e información, y planificación para el desarrollo de auditoria Interna de Gestión de Calidad programada por el Nivel Central, desarrollada durante el mes de septiembre | X | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
3 | Desactualización u obsolecencia de los documentos del sistema | Se usen o se mantengan publicados documentos desactualizados, no vigentes o no controlados | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | Verificación de que los documentos del sistema empleados y publicados en la seccional correspondan a formatos vigentes y de ultima versión. |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
4 | Afectaciones ambientales | Se tienen afectaciones ambientales que generen impactos negativos en el entorno | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
[7 empty] | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  |  |  |  | Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para presentar resultados de gestión que no correspondan a los evidencias y registros. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA o de los resultados del sistema se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad, o que obedezcan a intereses particulares y no institucionales | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | - Asistir a capacitaciones promovidas por el Nivel Central en materia antisoborno. - Recalcar durante los encuentros del comite seccional del SIGCMA, el compromiso por mantener una buena ética laboral. - Recordar periódicamente de manera verbal, las implicaciones y consecuencias de participar en hechos de soborno que generan corrupción |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.

## Seguimiento 4 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Que el sistema Integrado de Gestión no aporte al mejoramiento institucional | Que la implementación del sistema de gestión no cumpla con sus objetivos al no contribuir con el mejoramiento institucional y se impsoibilite alcanzar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia de los procesos. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Asistencia del equipo Sigcma a las actividades programadas por el Comité Nacional del SIGCMA, y al Comite Nacional SICGMA. |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
2 | Las auditorias internas del SIGCMA no contribuyan al mejoramiento del sistema integrado. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad.. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Preparación de documentos e información, y planificación para el desarrollo de auditoria Interna de Gestión de Calidad programada por el Nivel Central, desarrollada durante el mes de septiembre | X | X | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
3 | Desactualización u obsolecencia de los documentos del sistema | Se usen o se mantengan publicados documentos desactualizados, no vigentes o no controlados | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | Verificación de que los documentos del sistema empleados y publicados en la seccional correspondan a formatos vigentes y de ultima versión. |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
4 | Afectaciones ambientales | Se tienen afectaciones ambientales que generen impactos negativos en el entorno | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
[7 empty] | En el Consejo Seccional de la Judicatura se redujo el uso del papel en un 90% con el manejo de documentos digitales y uso de los correos electronicos como medio principal de comunicación con usuarios externos e internos. |  |  |  |  | Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para presentar resultados de gestión que no correspondan a los evidencias y registros. | Cuando en la preparación y presentación de resultados de de la auditoria interna del SIGCMA o de los resultados del sistema se emiten informes y/o conceptos inexactos con los requisitos de las normas aplicables, inoportunos, no confiables, sin utilidad, sin objetividad, o que obedezcan a intereses particulares y no institucionales | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | - Asistir a capacitaciones promovidas por el Nivel Central en materia antisoborno. - Recalcar durante los encuentros del comite seccional del SIGCMA, el compromiso por mantener una buena ética laboral. - Recordar periódicamente de manera verbal, las implicaciones y consecuencias de participar en hechos de soborno que generan corrupción |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Se evidenció que los controles preventivos implementados fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.
Se evidenció que los controles fueron efectivos por lo que no se materialzó el riesgo.