## INFO_ANÁLISIS DE CONTEXTO
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO |  |  | PROCESO
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Decreto 806 de 2020 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 7 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 9 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 26 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## INFO_ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Desarrollar el plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales |  |  | 8.9 | 13.16 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA |  |  | 11 | 6,16, 36 | Plan de acción
Realizar seguimiento al plan de acción y realizar el reporte oportuno |  |  | 1 | 6, 12, 23 | Plan de acción
Implementar mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas | 16 | 3.4 | 1, 12, 34 | 27,28,29,34 | Plan de acción
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión SIGCMA, en el contexto especifico | 13,14,15 | 7 | 1,10,13,16,17,19 | 4,6,7,8,5,10,17,1820,22,23,37 | Plan de acción
Solicitar apoyo al CENDOJ para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) |  |  | 24,25,29 | 28 | Plan de acción
Hacer uso de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios |  |  | 13,14,15,16,28 | 20.21 | Plan de acción
Motivar a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental en cada sede administrativa o judicial |  |  | 30,31,32,33,34 | 35,36,38,39 | Plan de acción
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 2.17 | 8 | 1 | 3,9,17 | Matriz de riesgos
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## GESTIÓN
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA UNIDADES MISIONALES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDADES MISIONALES DE LA DEAJ DIRECCIONES SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - DEPENDENCIAS JUDICIALES CERTIFICADAS
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO 2023-2026 - OBJETIVOS SIGCMA |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN MISIONAL ASIGNADA )
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | OBJETIVO ESPECÍFICO PSD | OBJETIVO ESPECÍFICO SIGCMA | MAPA PROCESO SIGCMA |  |  | MEDICIÓN DE LA GESTIÓN ANUAL | [10 empty] | ANÁLISIS RESULTADO
|  |  |  | NOMBRE MACRO PROCESO SIGCMA | PROCESO SIGCMA | NIVEL | ACTIVIDADES | INDIQUE SI ES ENTREGABLE O META CUANTIFICABLE | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DEL PROCESO | MEDIO O MECANISMO A TRAVES DEL CUAL SE HACE EL SEGUIMIENTO (Producto y/o servicio principal) | INICIO DÍA/MES/AÑO | FIN DÍA/MES/AÑO | AVANCE DE LA META | NIVEL CUMPLIMIENTO | DIFICULTADES PARA LOGRAR LA META PROPUESTA
[18 empty] | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
1. Acceso e Infraestructura Física | Acceso e Infraestructura Física: Ampliar, en todo el territorio nacional, el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente, reduciendo el atraso y la congestión, de acuerdo con las necesidades de la demanda de justicia por jurisdicción y especialidad, y mejorando la articulación con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros mecanismos de solución de conflictos y consolidando una infraestructura física óptima para el acceso a la justicia. | 1. Ampliar el acceso a justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos con un enfoque diferencial, de una manera pronta, reduciendo las inequidades y las brechas territoriales de acceso. | 2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles | Misionales | Admin - Reordenamiento Judicial | Seccional | Identificar las necesidades del distrito judicial en materia de acceso y Elaborar un concepto que incluya la recomendación para la toma de decisiones en materia de reordenamiento con propuestas transitorias o permanentes a nivel central de creación, supresión de Despachos Judiciales o ajustes de la planta de personal para fortalecer el servicio y por ende la satisfacción del usuario de justicia | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Documento de análisis de necesidades y propuestas de ajuste | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | Trimestre 1 El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, mediante oficio CSJSUOP24-40, remitió a la Dirección de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico la información solicitada en los oficios UDAEO24-13 y UDAEO24-46, sobre necesidades transitorias para la vigencia 2024 y necesidades para fortalecer la planta de personal en el anteproyecto de presupuesto 2025. Esto evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta, aportando así a las metas relacionadas con el acceso efectivo a la justicia en el territorio. | La solicitud elevada ante el consejo superior de la judiactura por medio del oficio CSJSUOP24-417 remitido por correo electrónico de fecha 14/06/2024 con el fin de que se estudie la posibilidad de la especialización de los circuitos de Majagual, Sincé y San Marcos.
|  |  |  | Misionales | Admin - Reordenamiento Judicial | Seccional | Divulgar y elaborar informes de las medidas de reordenamiento y/o descongestión judicial creadas por el nivel central | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Informes de divulgación de medidas de reordenamiento y descongestión | 2024-04-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | Trimestre 1 El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, mediante oficio CSJSUOP24-109, informó a la Dirección Seccional de Fiscalías de Sucre sobre la entrada en funcionamiento de los Juzgados 7º y 8º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sincelejo a partir del 12 de febrero de 2024, en cumplimiento del Acuerdo 12124 de 2023. Adicionalmente, se elaboró informe de la medida de reordenamiento en acta de Sala y se realizó reunión con el Centro de Servicios para su divulgación. Con estas acciones se evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta. | Para el segundo trimestre mediante Acuerdo PCSJA24-12160 y 12161 se crearon medidas transitoria para 9 cargos dirección (4). Consejo (1), Sala Penal (2) y juzgado primero (1) y segundo (1) laboral del circuito de sincelejo. Las evidencias se encuentran consolidado PQRS 2024.
|  |  |  | Misionales | Admin - Reordenamiento Judicial | Seccional | Verificar el cumplimiento de las medidas de reordenamiento y descongestión adoptadas e identificar errores en los acuerdos publicados. | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Informes de verificación de cumplimiento de medidas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | Trimestre 1 El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, mediante oficio CSJSUOP24-23, solicitó a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico la corrección de los códigos asignados a los Juzgados 7° y 8° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Sincelejo, al identificar errores en la Resolución UDAER24-6 respecto a lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA23-12124 y PCSJA24-12134. Adicionalmente, el Juzgado 11 Administrativo de Sincelejo confirmó la recepción de los procesos redistribuidos. Estas acciones evidencian la verificación del cumplimiento de las medidas de reordenamiento y la identificación oportuna de errores para su corrección. | Para el segundo trimestre los cargos de caracter transitorio mediante formato forms suministrado por la UDAE realizaron el reporte bimensual correspondiente para este periodo, el cual es remitido y validado directamente por la UDAE. (Información que se divulgó mediante circular CSJSUC24-47 con fecha de correo 4/06/2024.) Con respecto a las medidas permanentes de reordenamiento s v alido la imlemenatiacion de desapcho 04 tribunal superiro despacho 05 tribunal administrativo, tercero de familia del circuito, juzgado 11 administrativo, juzgado segundo promiscuo de sincé y juzgado segundo promiscuo de majagual.
|  | 2. Mejorar los tiempos de respuesta de la Rama Judicial y reducir el inventario de procesos, identificando los retos internos y promoviendo tanto acciones articuladas específicas para abordarlos como estrategias coordinadas para enfrentar las barreras que dependen de otras entidades. | 2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles | Misionales | Admin - Reordenamiento Judicial | Seccional | Atender las solicitudes (cargo,medidas, fortalecer planta de personal, etc) presentadas por los despachos judiciales de este distrito con el fin de analizar la viabilidad de su remisión al nivel central | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Proyectos recibidos y atendidos en la Seccional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | En el primer trimestre no se recibieron solicitudes por parte de los despachos judiciales del distrito que requirieran análisis de viabilidad para su remisión al nivel central. Esto indica que, durante este periodo, los despachos no identificaron necesidades o situaciones específicas que ameritaran ser escaladas para su estudio y potencial intervención por parte de las instancias superiores de la Rama Judicial. | Para el trimestre evaluado no se recibieron solicitudes. No obstante se presentó ante nivel central la solicitud de especialización de los circuitos.
|  |  |  | Misionales | Admin - Reordenamiento Judicial | Seccional | Conforme las facultades conferidas mediante Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, atender las solicitudes que puedan ser definidas por la seccional, o iniciar de oficio aquellas donde se evindencie la necesidad de la intervención con medidas que puedan mejorar los tiempos de respuesta | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Acuerdos emitidos por la Seccional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, mediante los Acuerdos CSJSUA24-1 del 01/02/2024 y CSJSUA24-2 del 07/02/2024, atendió las solicitudes presentadas por los Juzgados 1 y 2 Promiscuos Municipales de Sucre, ordenando su cierre extraordinario y posterior prórroga, respectivamente. Estas decisiones fueron tomadas tras analizar la viabilidad de las solicitudes a nivel seccional, sin requerir su remisión al nivel central, lo que demuestra una gestión oportuna y eficiente por parte del Consejo Seccional para abordar los retos identificados por estos despachos judiciales y asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Se emitieron 12 actos actos administrativos de los cuales 6 corresponden a Redistribucion, exoneración 2 y 4 a cierre extraordinario, asi mismo se autorizaron tres procesos de contratación mediante resoluciones CSJSUR24-263-285 Y 208
|  |  |  | Apoyo | Admin - Gestión de la Información Estadística | Seccional | Revisar de manera trimestral el cumplimiento de los reportes estadisticos, dada la importancia de este insumo en la implementación de medidas de descongestión | Meta cuantificable | 4 | Oficios de presidencia | Magistrado Lider del Proceso | Requerimientos realizados a los despachos judiciales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | 50% |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre realizó la revisión trimestral del cumplimiento de los reportes estadísticos por parte de los despachos judiciales, identificando cuatro casos de reportes extemporáneos al Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial (SIERJU) durante el primer trimestre de 2024. Como resultado de esta revisión, se libraron los oficios CSJSUOP24-265, 266, 267 y 268, mediante los cuales se requirió a los jueces Álvaro Manotas (Juzgado 3° Promiscuo Municipal de Corozal), Ricardo Julio Ricardo (Juzgado 2° Civil Municipal), Carlos Mario Regino (Juzgado 1° Laboral) y Luz Mery Patiño Arenas para que subsanaran esta situación. Estas acciones demuestran el seguimiento continuo y sistemático por parte del Consejo Seccional para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la disponibilidad de información estadística oportuna y confiable, fundamental para la implementación de medidas de descongestión. | En el actual trimestre fueron requeridos dos despachos judiciales por reporte extemporáneo: el tercero propmicuo municipal de corozal-CSJSUOP24-511 y primero promiscuo municipal de san marcos-CSJSUOP24-512
|  | 3. Coadyuvar en la garantía de la idoneidad en el ejercicio de la profesión jurídica de acuerdo con lo establecido en la Ley 1905 de 2018 | 2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles | Misionales | Admin - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia | Seccional | Orientar a los usuarios sobre el uso de las herramientas habilitadas y servicios ofrecidos por la URNA. | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Registro de Atención | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre realizó la publicación en la cartelera física de sus instalaciones de información sobre los servicios y trámites ofrecidos por la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA), incluyendo un código QR que dirige al instructivo "Guía paso a paso para la Preinscripción en la Unidad de Registro Nacional de Abogados". Adicionalmente, se compartió el enlace https://linktr.ee/judicatura, donde se encuentra una sección dedicada al Registro Nacional de Abogados. Estas acciones demuestran el compromiso del Consejo Seccional por orientar y facilitar a los usuarios el acceso a las herramientas y servicios de la URNA, contribuyendo así a garantizar la idoneidad en el ejercicio de la profesión jurídica, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1905 de 2018 y asegurando la satisfacción de los usuarios al brindarles información clara y accesible. | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre lleva a cabo y mantiene las actividades implementadas en el segundo trimestre como quiera que se garantice la atención al usuario.
|  | 4. Avanzar en la disposición de una infraestructura óptima para el acceso a la justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la transformación digital y las necesidades que se derivan de ella, y considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales. | 4. Hacer un uso racional de los recursos naturales aplicando los principios y fases de la Economía Circular, para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales
|  | 5. Impulsar el uso de mecanismos alternativos para la solución de conflictos y la ampliación de la justicia restaurativa y terapéutica y el robustecimiento de las alternativas al encarcelamiento | 2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles
2. Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información. | Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas: Aumentar la confianza pública en la justicia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, incluyendo la información de justicia y la producción, gestión y acceso a las fuentes de derecho, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SIGCMA) y el mejoramiento de la calidad y publicidad de la información. | 1. Ampliar el acceso a la justicia a través de la consolidación del uso de los servicios digitales que conforman el sistema único integrado de gestión judicial en todos los despachos judiciales y dependencias de apoyo y, específicamente, incluyendo el despliegue e implementación del Expediente Judicial Electrónico en todas las jurisdicciones y especialidades. | 6. Proteger, preservar y administrar los activos de información implementando acciones para gestionar de forma adecuada los incidentes, proteger los datos personales y adoptar mecanismos de ciberseguridad y aseguramiento de la continuidad del negocio.
2. Integrar y hacer compatibles todos los aplicativos de transición con SIUGJ, para que la migración de los expedientes judiciales a dicha plataforma sea real y no suponga afectaciones en la prestación del servicio de justicia.
3. Fortalecer las capacidades institucionales, adecuar el modelo operativo y de servicio, bajo un enfoque de Arquitectura Empresarial y de fortalecimiento del acceso a la justicia.
|  | 4.Consolidar la cultura y apropiación de la transformación digital en los servidores y usuarios de los servicios de la Rama Judicial y reducir brechas de acceso y conocimiento, incluyendo la oferta efectiva de información sobre el uso de las nuevas herramientas virtuales implementadas en las diferentes jurisdicciones, con especial énfasis en las zonas del país donde es evidente la brecha digital. |  | Misionales | Admin - Gestión de la Formación Judicial | Seccional | Realizar charlas pedagogicas a los despachos judiciales del distrito de Sincelejo acerca de la importancia del uso de las herramientas tecnologicas, según las necesidades. | Meta cuantificable | 2 | Charla Pedagogica | Magistrado Lider del Proceso | Evidencias de la Realización del evento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | 100% |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, en cumplimiento de la meta establecida para el primer trimestre, realizó una capacitación dirigida a los despachos promiscuos municipales del distrito, considerados como los más alejados, sobre la implementación del sistema TYBA. La capacitación se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Teams, según lo informado en la Circular CSJSUC24-20. Esta acción demuestra el compromiso del Consejo Seccional por consolidar la cultura y apropiación de la transformación digital, reduciendo brechas de acceso y conocimiento, especialmente en las zonas donde la brecha digital es más evidente, y contribuyendo a la protección y administración adecuada de los activos de información en el marco del SIGCMA. | En el segundo trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre realiza capacitación en implementación de Microsoft Teams para el agendamiento y realización de audiencias vistuales dirigido al juzgado Penal specializado del circuito de Sincelejo el dia 14 de julio de 2024. Evidencia de realziación del evento: ABC de audiencias judiciales, Nuevo protocolo de Audiencias judiciales de la rama judicial, listado de asistencias. | Desde el Consejo Seccional de la Judicatura se brindan diferentes charlas, sensibilizaciones, capacitaciones en el uso adecuado de las herramientas tecnologicas, según las necesidades. para el tercer trimestre se levaron a cabo: • Socialización sobre los avances de la implementacion de Agenda CSP en cargo de el centro de Servicios penales de sinceljo, en el centro de servicio el dia 24/07/2024 • Socialización sobre los avances de la implementacion de Agenda CSP en cargo de el centro de Servicios penales de Adolescentes de sinceljo, el dia 25/07/2024
5.Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte.
3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas: Aumentar la confianza pública en la justicia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, incluyendo la información de justicia y la producción, gestión y acceso a las fuentes de derecho, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SIGCMA) y el mejoramiento de la calidad y publicidad de la información. | 1. Incrementar la cantidad, la calidad y pertinencia de los datos sobre el funcionamiento del servicio de justicia bajo un modelo de gobierno de datos y un liderazgo unificado. | 4. Hacer un uso racional de los recursos naturales aplicando los principios y fases de la Economía Circular, para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales.
|  | 2. Consolidar la administración de la información entendida como todas las acciones rientadas a garantizar el acceso, consulta, uso y conservación de la información de justicia de manera ágil, flexible e inteligente, bajo un enfoque de innovación. | 6. Proteger, preservar y administrar los activos de información implementando acciones para gestionar de forma adecuada los incidentes, proteger los datos personales y adoptar mecanismos de ciberseguridad y aseguramiento de la continuidad del negocio. | Apoyo | Admin - Gestión de la Información Estadística | Seccional | Verificación del reporte oportuno y veraz en el aplicativo SIERJU | Meta cuantificable | 4 | Verificación | Magistrado Lider del Proceso | Documentos técnicos de auditoría de información en SIERJU | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | 50% |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre realizó la revisión trimestral del cumplimiento de los reportes estadísticos por parte de los despachos judiciales, identificando cuatro casos de reportes extemporáneos al Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial (SIERJU) durante el primer trimestre de 2024. Como resultado de esta revisión, se libraron los oficios CSJSUOP24-265, 266, 267 y 268, mediante los cuales se requirió a los jueces Álvaro Manotas (Juzgado 3° Promiscuo Municipal de Corozal), Ricardo Julio Ricardo (Juzgado 2° Civil Municipal), Carlos Mario Regino (Juzgado 1° Laboral) y Luz Mery Patiño Arenas para que subsanaran esta situación. Estas acciones demuestran el compromiso del Consejo Seccional por consolidar la administración de la información, garantizando un enfoque estratégico y planificado en la gestión de los datos estadísticos. La verificación periódica del reporte oportuno y veraz en el aplicativo SIERJU permite identificar oportunamente las falencias y tomar medidas correctivas, asegurando así la calidad y confiabilidad de la información de justicia. Además, este seguimiento trimestral contribuye a fortalecer la transparencia y la confianza pública en la Rama Judicial, al demostrar la capacidad de la entidad para monitorear y mejorar continuamente la gestión de la información, bajo un enfoque de innovación y acceso ágil, flexible e inteligente a los datos. El requerimiento realizado a los jueces responsables de los reportes extemporáneos evidencia la proactividad del Consejo Seccional para subsanar las situaciones que puedan afectar la calidad de la información, promoviendo así la responsabilidad y el compromiso de todos los actores involucrados en el sistema de justicia. | Producto de la revisión realizada en el trimestre evaluado fueron requeridos dos despachos judiciales por reporte extemporaneos el tercero propmicuo municipal de corozal-CSJSUOP24-511 y primero promiscuo municipal de san marcos-CSJSUOP24-512. Como resultado del seguimiento constante se logró disminuir de 4 a 2 reportes extemporáneos en comparación con el trimestre anterior.
|  |  |  | Apoyo | Admin - Gestión de la Información Estadística | Seccional | Brindar soporte técnico a los despachos judiciales para el correcto diligenciamiento de la información estadística en el aplicativo SIERJU. | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Constancias de asistencia técnica a despachos judiciales | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre ha brindado un total de 41 asistencias técnicas a los despachos judiciales, enfocadas en garantizar el correcto diligenciamiento de la información estadística en el aplicativo Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial (SIERJU). Estas acciones de soporte contribuyen a la consolidación de la administración de la información, asegurando la calidad y precisión de los datos reportados, lo cual es fundamental para el acceso, consulta, uso y conservación de la información de justicia de manera ágil, flexible e inteligente. El cumplimiento de esta actividad demuestra el compromiso del Consejo Seccional por fortalecer la transparencia y la confianza pública en la justicia a través de la mejora continua en la gestión de la información estadística. | Los soportes técnicos se atienden en la medida que se requieran via telefónica, de manera presencial y correo electrónico permanentemente, de acuerdo a las necesidades de los despachos judiciales.
|  |  |  | Estratégicos | Admin - Comunicación Institucional | Seccional | Diseñar y hacer seguimiento a la matriz de comunicaciones de la Seccional | Meta cuantificable | 4 | Seguimiento | Magistrado Lider del Proceso | Formato diligenciado de seguimiento a la matriz de comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | 50% |  | Durante el primer trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre diseñó y realizó el primer seguimiento de la matriz de comunicaciones, en cumplimiento de la meta establecida para este periodo. Esta acción demuestra el compromiso de la entidad por consolidar la administración de la información, garantizando un enfoque estratégico y planificado en la gestión de las comunicaciones. La matriz de comunicaciones permitirá al Consejo Seccional identificar, priorizar y monitorear los diferentes canales, mensajes y públicos objetivo, asegurando así un acceso ágil, flexible e inteligente a la información de justicia. Este seguimiento trimestral contribuye al fortalecimiento de la transparencia y la confianza pública en la Rama Judicial, al promover una comunicación efectiva y orientada a la mejora continua. | Para el corte evaluado, el consejo seccional de la judicatura realiza el segundo seguimiento a la matriz de comunicaciones, donde se evidenció la implementación y comunicación de los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. ver matriz de comunicaciones.
|  |  |  | Estratégicos | Admin - Comunicación Institucional | Seccional | Recibir a traves de los medios dispuestos para tal fin, las solicitudes de los usuarios internos y externos, con el fin de gestionar y dar solución a las mismas. | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Informes de gestión de solicitudes de usuarios | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre ha gestionado y dado solución a las solicitudes recibidas de usuarios internos y externos a través de los medios dispuestos para tal fin. Durante el primer trimestre, se han tramitado 114 vigilancias, las cuales fueron recibidas, repartidas y procesadas adecuadamente. Además, se atendieron 4 peticiones, 1 queja y 25 solicitudes de usuarios internos mediante acuerdos, así como 42 solicitudes de usuarios internos a través de resoluciones. Estos datos se encuentran registrados y actualizados en los consolidados del Sharepoint del Consejo Seccional. Estas acciones demuestran el compromiso de la entidad por garantizar un acceso ágil, flexible e inteligente a la información de justicia, gestionando de manera eficiente las solicitudes y requerimientos de los usuarios. La atención oportuna y efectiva de estas solicitudes contribuye a fortalecer la confianza pública en la Rama Judicial, al demostrar transparencia y capacidad de respuesta ante las necesidades de los ciudadanos y los funcionarios judiciales. | En cuanto a la atención a los a los requerimientos de los clientes internos y externos, para este segundo trimestre se alcanzó la atención de 160 Vigilancias Judiciales, se recibieron 5 Quejas (matriz de registrol, control y seguimiento a PQRS) Producto de las solicitudes presentadas ante el CSJ se emitieron las siguientes 77 resoluciones en respuesta a temas relacionados con: Compensatorios, permisos de estudio, residencias, ordinarios, etc.
|  |  |  | Estratégicos | Admin - Comunicación Institucional | Seccional | Mantener actualizadas las herramientas de seguimiento como consolidados y estante digital | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Consolidados de seguimiento a la Información - Estante Digital | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre ha mantenido actualizadas las herramientas de seguimiento, como los consolidados y el estante digital, durante el primer trimestre. Esto se evidencia en la plataforma Sharepoint de la entidad, donde se constata que los consolidados han sido diligenciados de manera completa para este periodo. Esta acción demuestra el compromiso del Consejo Seccional por garantizar un acceso ágil, flexible e inteligente a la información de justicia, facilitando su consulta, uso y conservación. La actualización periódica de estas herramientas de seguimiento contribuye a la transparencia y rendición de cuentas, al permitir un monitoreo eficiente del desempeño y la gestión de la entidad, fomentando así la confianza pública en la Rama Judicial. | Permanentemente el Consejo Seccional de la Judicatura con el apoyo de su equipo de trabajo, mantienen actualizadas las herramientas de seguimiento como los consolidados y el estante digital, ubicadas en sharepoint, en la media en que se van generando y tramitando los diferentes trámites, facilitando la consulta, uso, conservación y dispinibilidad de la información de la justicia.
|  | 3. Fortalecer el Sistema integrado de Gestión de la Rama, orientado a la implementación y certificación de las normas antisoborno. | 1. Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia , la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético. 3. Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas ,la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA.
|  | 4. Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | 3. Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas ,la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA. | Estratégicos | Admin - Comunicación Institucional | Seccional | Participación activa del Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional en los distintos Comités del los cuales es miembro o invitado. IVON | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Constancias de asistencia a comités | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre y la Dirección Seccional han participado activamente en los distintos comités de los cuales son miembros o invitados durante el primer trimestre. Según los registros del Sharepoint del Consejo Seccional, se constata su participación en la Mesa de Justicia Restaurativa el 6 de febrero de 2024, en el Grupo Seccional de Apoyo el 5 de marzo de 2024 y en la Comisión Seccional Interinstitucional el 29 de febrero de 2024. Esta participación activa demuestra el compromiso de la entidad por fomentar la transparencia y la participación, generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas, la consulta, el reporte y el planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente (SIGCMA). Además, la presencia del Consejo Seccional en estos comités contribuye a aumentar la confianza, la cercanía y el acceso a los servicios de la Rama Judicial, al establecer una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía y las demás instituciones involucradas en la administración de justicia. | Desde el Consejo Seccional de la Judicatura se vienen desarrollando los diferentes comités, para el segundo trimestre se ha participado en los siguientes: • 30 abril. 28 de mayo y 20 de junio de 2024. Comité secciona interistitucional. • 17 de junio. Comité general centro de servicios judiciales • 28 mayo y 20 de juno de 2024 Grupo seccional de apoyo. • Mesa departamental de coordinación Interjuridiccional, programado para el 19 de julio de 2024. • 25 de abril de 2024 Mesa de justicial restaurativa Diferentes reuniones convocadas por la alcaldia de : Mesa ampliada de seguridad, comité de violencia de género, comité intersectorial para la prevencion de violencia, Consejo de seguridad, Bloque de búsqueda.
|  |  |  | Estratégicos | Admin - Comunicación Institucional | Seccional | Realizar Audiencia Publica de Rendición de Cuentas y espacios de dialogos programados | Meta cuantificable | 1 | Informe | Presidencia Consejo Seccional | Presentación e Informe de Rendición de Cuentas |  |  | 1 | 100% |  |  | La audiencia pública se realiza una vez al año.
|  |  |  | Estratégicos | Admin - Comunicación Institucional | Seccional | Tramitar las vigilancias judiciales que presentan los usuarios | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Informes de vigilancias judiciales tramitadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | Durante el primer trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre tramitó un total de 114 vigilancias judiciales presentadas por los usuarios. Estas vigilancias fueron recibidas, repartidas y gestionadas de manera oportuna y eficiente, demostrando el compromiso de la entidad por atender las inquietudes y requerimientos de la ciudadanía en relación con la administración de justicia. El trámite adecuado de estas vigilancias judiciales contribuye a fomentar la transparencia y promover la rendición de cuentas, al permitir que los usuarios ejerzan su derecho a la consulta, el reporte y el planteamiento de inquietudes sobre las decisiones y aspectos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente (SIGCMA). Además, esta gestión eficiente de las vigilancias fortalece la confianza, la cercanía y el acceso a los servicios de la Rama Judicial, al demostrar la capacidad de respuesta y la disposición del Consejo Seccional para atender las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía, estableciendo así una comunicación clara y asertiva con los usuarios del sistema de justicia. | Para la vigencia evaluada, se realizaron 160 vigilancias judiciales presentadas por los usuarios, las cuales fueron gestionadas de manera oportuna y pertinente, permitiendo al usurio judicial alicar el derecho a la consulta, reporte y transparencia.
|  |  |  | Estratégicos | Admin - Comunicación Institucional | Seccional | Seguimiento a las peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que hacen los usuarios del servicio | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Informes de seguimiento a PQRS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre ha realizado un seguimiento riguroso a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los usuarios del servicio durante el primer trimestre. Se recibieron y tramitaron 4 peticiones y 1 queja, las cuales fueron repartidas y gestionadas de manera oportuna y eficiente. Este seguimiento y atención a las PQRS demuestra el compromiso de la entidad por fomentar la transparencia y promover la participación ciudadana, al brindar a los usuarios canales efectivos para expresar sus inquietudes, consultas y planteamientos en relación con las decisiones y aspectos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente (SIGCMA). La gestión adecuada de estas PQRS contribuye a aumentar la confianza, la cercanía y el acceso a los servicios de la Rama Judicial, al demostrar la capacidad de respuesta y la disposición del Consejo Seccional para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía, estableciendo así una comunicación clara y asertiva con los usuarios del sistema de justicia. | Durante el segundo trimestre de 2024 se recibieron y tramitaron 5 PQRS remesadas por los usurios judiciales, clasificadas como quejas de acuerdo al asunto en referencia. PQRS son recibidas por los diferentes medios dispuestos por la entidad, tales como: Correo mesa de entrada, correo sala consejo seccional, en el cuerpo del correo de sala se estableció enlace para recepcionar PQRS. Una vez recibidas, se asignan y distribuyen al personal encargado para dar respuesta de acuerdo a su competencia, asi mismo, se realiza seguimiento hasta que se le da respuesta al usurio.
5. Prevenir fenómenos asociados con actos de corrupción en la Rama Judicial y reducir las experiencias de corrupción de usuarios y servidores judiciales.
|  | 6. Promover la rendición de cuentas y la colaboración real con la ciudadanía como fundamento para diseñar acciones de mejoramiento del acceso a la justicia. |  | Estratégicos | Admin - Comunicación Institucional | Seccional | Promover la participación en los espacios de rendicion de cuentas y dialogos con la ciudadania | Meta cuantificable | 2 | Conversatorio | Magistrados Consejo Seccional | Charlas - Conversatorios - Reuniones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0% |  | Aunque no se programaron espacios de diálogo con la ciudadanía para el primer trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre ha planificado dos eventos importantes para los próximos trimestres. El primer espacio, titulado "Nuevos Horizontes Laborales: El Impacto del Teletrabajo en la Justicia", está previsto para el 20 de junio de 2024, mientras que el segundo, denominado "Transparencia en Acción: Resultados Tangibles de las Sesiones de Comités", se llevará a cabo el 10 de octubre de 2024. La programación anticipada de estos espacios de diálogo demuestra el compromiso del Consejo Seccional por fomentar la transparencia y promover la participación ciudadana, al generar oportunidades para la rendición de cuentas, la consulta y el planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente (SIGCMA). Estos eventos contribuirán a aumentar la confianza, la cercanía y el acceso a los servicios de la Rama Judicial, al establecer una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía, abordando temas relevantes como el teletrabajo en la justicia y los resultados tangibles de las sesiones de comités, lo que demuestra la disposición de la entidad para informar y dialogar con los usuarios del sistema de justicia. | Durante el primer semestre de la actual vigencia no se propiciaron espacios de dialogo con la ciudadania, sin embargo se programaron dos eventos para el segundo semestre: 1. Conversatorio "Nuevos orizontes laborales: El impacto del teletrabajo en la justicia" para el 21 de agosto de 2024. 2. Conversatorio "Transparencia en acción: Resultados tangibles de las sesiones de comités, para el 10 de octubre de 2024.
|  | 7. Continuar la consolidación del SIGCMA, a través de los procesos de formación en modelos de gestión, logrando la implementación y ampliación de este en los esquemas certificados de manera gradual, teniendo en cuenta las capacidades de los diferentes despachos judiciales y dependencias de la Rama Judicial y articulando el enfoque de Arquitectura Empresarial para el desarrollo del PETD a través de la gestión del conocimiento para la gestión del cambio propendiendo por una cultura de la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción y el antisoborno | 1. Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia , la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético. 4. Hacer un uso racional de los recursos naturales aplicando los principios y fases de la Economía Circular, para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales.
4. Talento Humano | Talento Humano: Fortalecer el talento humano en la Rama Judicial para que sea eficiente, capacitado y realice su labor en ambientes saludables y seguros. Ampliar la cobertura de la carrera judicial y mejorar la oferta de formación, que esté disponible para todos los servidores judiciales e impacte positivamente el servicio de justicia y responda a las necesidades reales del ejercicio de la función judicial. | 1. Ampliar la cobertura de la carrera judicial optimizando los procesos de los concursos de méritos y propender por mitigar su litigiosidad. | 1. Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia , la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético. | Misionales | Admin - Administración de la Carrera Judicial | Seccional | Control y Seguimiento a los temas referentes a Inscripcion - Actualizacion y Exclusion de Escalafon de funcionarios y empleados en la Seccional | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Resoluciones |  |  | N.A | N.A |  | Durante el primer trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre ha realizado un control y seguimiento efectivo a los temas referentes a la inscripción, actualización y exclusión del escalafón de funcionarios y empleados en la Seccional. Se han emitido 7 resoluciones que evidencian la gestión realizada en este ámbito: 1. Resolución CSJSUR24-7 del 12/01/2024: Inscripción en el RNE de la Carrera Judicial de Johonatan Hernández, Asistente Judicial Grado 06 del Juzgado 01 Laboral de Corozal. 2. Resolución CSJSUR24-47 del 02/02/2024: Exclusión del Archivo Seccional de Escalafón de Rosa Eugenia García Mendoza. 3. Resolución CSJSUR24-133 del 07/03/2024: Actualización en el RNA de la Carrera Judicial de Christian Tinoco. 4. Resolución CSJSUR24-139 del 07/03/2024: Actualización en el RNA de la Carrera Judicial de Carmen Vergara. 5. Resolución CSJSUR24-154 del 13/03/2024: Exclusión del RNE de Angel Uribe Martínez. 6. Resolución CSJSUR24-155 del 13/03/2024: Actualización del RNE de Yair José Atencia Acosta. 7. Resolución CSJSUR24-157 del 13/03/2024: Exclusión del RNE de Rosa Herrera. Estas acciones demuestran un compromiso por parte del Consejo Seccional para ampliar la cobertura de la carrera judicial y optimizar los procesos relacionados con la gestión del talento humano. La actualización periódica del escalafón permite contar con información precisa sobre la situación de los funcionarios y empleados, lo que a su vez facilita la toma de decisiones estratégicas en materia de formación, promoción y desarrollo de competencias. Además, el control y seguimiento riguroso de los temas referentes a la inscripción, actualización y exclusión del escalafón contribuye a fortalecer la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, al garantizar que su situación laboral sea gestionada de manera transparente y de acuerdo con los requisitos aplicables y el comportamiento ético. Es fundamental que el Consejo Seccional continúe con estas acciones en los próximos trimestres, a fin de consolidar una carrera judicial basada en el mérito y el desarrollo de competencias. | De a cuerdo al reporte de producción de SIGOBIUS se verifican 18 resoluciones de escalafón comunicadas.
|  |  |  | Misionales | Admin - Administración de la Carrera Judicial | Seccional | Elaborar las listas de elegibles y de candidatos, de acuerdo a las vacantes publicadas y realizar seguimiento a las mismas | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Documentos técnicos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | Durante el primer trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre ha demostrado un sólido compromiso con la ampliación de la cobertura de la carrera judicial y la optimización de los procesos de selección basados en el mérito. Se han elaborado 12 acuerdos de lista de elegibles para proveer cargos: CSJSUA24-12, CSJSUA24-14, CSJSUA24-15, CSJSUA24-16, CSJSUA24-17, CSJSUA24-18, CSJSUA24-19, CSJSUA24-20, CSJSUA24-21, CSJSUA24-22, CSJSUA24-23 y CSJSUA24-24, todos del 13/03/2024. Esto evidencia un esfuerzo significativo por parte de la entidad para garantizar la transparencia y la objetividad en la provisión de vacantes. La elaboración de estas listas de elegibles y candidatos, de acuerdo con las vacantes publicadas, demuestra que el Consejo Seccional está llevando a cabo procesos de selección rigurosos y basados en criterios de idoneidad y competencias. Además, el seguimiento a estas listas permite garantizar que los cargos sean provistos de manera oportuna y de acuerdo con los requisitos establecidos. Estas acciones contribuyen a fortalecer la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, al promover la meritocracia y la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial. La transparencia en los procesos de selección también ayuda a mitigar la litigiosidad que puede surgir en torno a los concursos de méritos, al garantizar que las decisiones sean tomadas con base en criterios objetivos y verificables. Es fundamental que el Consejo Seccional continúe con estos esfuerzos en los próximos trimestres, a fin de consolidar una carrera judicial basada en el mérito y el desarrollo de competencias. Además, es importante que se realice un seguimiento constante a la provisión de los cargos, para asegurar que las vacantes sean cubiertas de manera efectiva y que los servidores seleccionados cumplan con los requisitos y estándares establecidos para el desempeño de sus funciones. | El total de los 18 tramites corresponden a la elaboracion de Actos Administrativos (Acuerdos) por medio de los cuales se remitieron a diferentes despachos Judiciales listas para la provisión de cargos en carrera
|  |  |  | Misionales | Admin - Administración de la Carrera Judicial | Seccional | Realizar de manera mensual las publicaciones de vacantes de la seccional para empleados y remitir al nivel central las de funcionario | Meta cuantificable | 12 | Publicación | Magistrado Lider del Proceso | Publicación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6 | 50% |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre ha cumplido con la meta establecida para el primer trimestre, realizando 3 publicaciones mensuales de las vacantes de la seccional para empleados en su micrositio oficial. Las publicaciones se llevaron a cabo el 11 de enero, el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2024, lo que demuestra el compromiso de la entidad por ampliar la cobertura de la carrera judicial y optimizar los procesos de los concursos de méritos. Estas publicaciones periódicas contribuyen a la gestión del desarrollo de las competencias y la toma de conciencia de los servidores judiciales, al brindar oportunidades de crecimiento profesional y fomentar una cultura organizacional basada en el mérito y la transparencia. Además, la difusión oportuna de las vacantes favorece la participación de un mayor número de candidatos calificados, lo que a su vez impacta positivamente en la calidad del servicio de justicia y responde a las necesidades reales del ejercicio de la función judicial. La remisión de las vacantes de funcionarios al nivel central garantiza la coordinación y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Rama Judicial para la provisión de estos cargos. | En la página web de Consejo Seccional de la Judicatura Sucre, se realizaron las publicaciones de las vacantes definitivas a Convocatoria No.4 de Empleados de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios en las fechas fechas 1/01/2024 , 1/02/2024 y 1/03/2024. https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-sucre/vacantes-definitivas3 Correo a CARJUD con asunto: VACANTES JUECES PARA PUBLICAR
|  |  |  | Misionales | Admin - Administración de la Carrera Judicial | Seccional | Atender las solicitudes de traslados (Conceptos) presentadas a nivel de la seccional | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Constancias |  |  | N.A | N.A |  | Durante el primer trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre ha atendido oportunamente las solicitudes de traslado presentadas a nivel de la seccional, emitiendo 8 oficios de presidencia con conceptos favorables: CSJSUOP24-115 y CSJSUOP24-118 del 15/02/2024, CSJSUOP24-149 del 01/03/2024, CSJSUOP24-181 y CSJSUOP24-200 del 13/03/2024, CSJSUOP24-190 y CSJSUOP24-191 del 14/03/2024, y CSJSUOP24-210 del 20/03/2024. La atención efectiva de estas solicitudes de traslado demuestra el compromiso del Consejo Seccional por gestionar el desarrollo de las competencias y el bienestar de los servidores judiciales, al facilitar su movilidad laboral y considerar sus necesidades personales y profesionales. Estos traslados también contribuyen a ampliar la cobertura de la carrera judicial y optimizar la distribución del talento humano en la Seccional. Además, la emisión de conceptos favorables para los traslados fomenta una cultura organizacional basada en la equidad y el reconocimiento del mérito, al brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo a los servidores judiciales. Esto, a su vez, fortalece su compromiso con la generación de valor público en la administración de justicia, al sentirse valorados y respaldados por la institución. Es importante destacar que la gestión de los traslados se realiza en el marco del cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético, garantizando así la transparencia y la objetividad en estos procesos. El Consejo Seccional debe continuar con esta labor en los próximos trimestres, velando por el equilibrio entre las necesidades institucionales y las aspiraciones de los servidores judiciales, en aras de fortalecer el talento humano y mejorar la calidad del servicio de justicia. | Durante el trimestre evaluado se emitieron 30 conceptos de traslado (verificar en onsolidado 2024-Conceptos)
|  |  |  | Misionales | Admin - Administración de la Carrera Judicial | Seccional | Realizar las calificaciones de servicios de los funcionarios que son del regimen de carrera y recopilar las calificaciones de empleados enviadas por los nominadores. | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Documentos técnicos |  |  | N.A | N.A |  | En este primer trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre ha realizado un avance significativo en la ampliación de la cobertura de la carrera judicial y la gestión del desarrollo de las competencias de los servidores judiciales. Se han llevado a cabo 10 visitas para calificar a los jueces que pertenecen al régimen de carrera, lo que demuestra un esfuerzo concreto por optimizar los procesos de evaluación y seguimiento del desempeño de estos funcionarios. Además, se han recopilado las calificaciones enviadas por los nominadores, lo que evidencia una coordinación efectiva entre el Consejo Seccional y las instancias encargadas de evaluar a los empleados. Estas acciones contribuyen a fortalecer la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, al garantizar que su desempeño sea valorado de manera objetiva y transparente, en el marco del cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético. La realización de estas calificaciones y la recopilación de la información proporcionada por los nominadores son pasos fundamentales para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en el talento humano de la Rama Judicial, lo que a su vez permite diseñar estrategias de formación y capacitación que impacten positivamente en el servicio de justicia y respondan a las necesidades reales del ejercicio de la función judicial. Es importante que el Consejo Seccional continúe con estos esfuerzos en los próximos trimestres, a fin de consolidar una carrera judicial basada en el mérito y el desarrollo de competencias. | Para el actual trimestre esta corporación se encuentra recopilando información de factores como organización del trabajo, calidad y eficiencia con el fin de adelantar y consolidar la calififcaión integral de servicio en el próximo trimestre.
2. Impactar la función y servicios que presta la Rama Judicial, a través de una formación integral desde una visión de gestión del conocimiento, relacionada con los problemas de la justicia y los problemas de gestión de quienes administran los recursos de la justicia, y potenciando el uso de medios virtuales.
|  | 3. Promover la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque diferencial en los fallos judiciales y en la atención a los ciudadanos, la administración de la Rama Judicial, la administración de la carrera judicial y la elaboración de listas para altas Cortes. |  | Misionales | Admin - Gestión de la Formación Judicial | Seccional | Coordinar los eventos de capacitaciones programados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Corporación Seccional, enfocados en genero | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Actas, documentos técnicos o certificados obtenidos |  |  | N.A | N.A |  | Durante el primer trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre no ha coordinado eventos de capacitación programados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Corporación Seccional, enfocados en género. Esta situación evidencia que aún no se han tomado medidas concretas para cumplir con la actividad propuesta y contribuir al desarrollo de las competencias y la toma de conciencia de los servidores judiciales en materia de género, un aspecto crucial para fortalecer la cultura organizacional y el compromiso con la generación de valor público en la administración de justicia. Es fundamental que el Consejo Seccional priorice la coordinación de estos eventos de capacitación en los próximos trimestres, en colaboración con la Escuela Judicial y otras instancias pertinentes, con el fin de garantizar que los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para incorporar la perspectiva de género en su labor y contribuir así a una justicia más equitativa e incluyente. Estas acciones formativas también deben estar alineadas con los requisitos aplicables y el comportamiento ético que rige el ejercicio de la función judicial. | La corporacion con el fin de incentivar la participacion de empleados que integran este distrito judicial realizó mediante Correo electrónico 15/05/2024 la difusión del V TALLER NACIONAL DE COMITÉS SECCIONALES DE GÉNERO. organizado por la escuela Rodrigo Lara Bonilla
|  |  |  | Estratégicos | Admin - Comunicación Institucional | Seccional | Difundir el uso de herramientas por medio de las cuales se abordan las decisiones judiciales con enfoque de genero | Entregable |  |  | Magistrados Consejo Seccional | Comunicaciones difundidas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | Durante el primer trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre no ha llevado a cabo acciones para difundir el uso de herramientas por medio de las cuales se abordan las decisiones judiciales con enfoque de género. Esta situación pone de manifiesto que aún no se han implementado estrategias concretas para cumplir con la actividad propuesta y contribuir al desarrollo de las competencias y la toma de conciencia de los servidores judiciales en materia de género, un aspecto esencial para fortalecer la cultura organizacional y el compromiso con la generación de valor público en la administración de justicia. Es primordial que el Consejo Seccional priorice la difusión de estas herramientas en los próximos trimestres, con el objetivo de garantizar que los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes cuenten con los recursos necesarios para incorporar la perspectiva de género en sus decisiones y actuaciones, contribuyendo así a una justicia más equitativa e incluyente. Estas acciones de difusión deben estar acompañadas de capacitaciones y sensibilizaciones que permitan a los funcionarios comprender la importancia del enfoque de género y su aplicación práctica en el ejercicio de la función judicial, siempre en el marco del cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético. | El comité de género divulgó por medio de correo electrónico del 5/06/2024 la 7a versión del concurso "Reconocimiento a la incorporación del derecho a la igualdady la no discrimininación en las sentencias judiciales". Asi mismo, la Dirección seccional envia correo el 25/06/2024 donde invita a la socialización de la politica LGBTIQ+ de la ciudad de Sincelejo y formación en lenguaje inclusivo para el dia 27/06/2024.
|  | 4. Desarrollar en los servidores judiciales y demás grupos de valor relevantes las competencias necesarias para la efectividad de la transformación digital de modo que puedan, entre otros, utilizar con solvencia las herramientas digitales dispuestas para sus respectivas funciones. Además, fortalecer y actualizar los conocimientos del personal a cargo de la gestión de proyectos de tecnología. |  | Misionales | Admin - Gestión de la Formación Judicial | Seccional | Elevar solicitudes a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para la inclusión de capacitaciones en el uso de las herramientas tecnologicas para los empleados y funcionarios de la Rama Judicial | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Solicitudes presentadas a la Escuela | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | Durante el primer trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre no ha elevado solicitudes a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para la inclusión de capacitaciones en el uso de las herramientas tecnológicas dirigidas a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial. Esta situación indica que aún no se han adelantado acciones concretas para cumplir con la actividad propuesta y contribuir al desarrollo de las competencias necesarias para la efectividad de la transformación digital en los servidores judiciales. Es importante que el Consejo Seccional priorice esta tarea en los próximos trimestres, con el fin de garantizar que los funcionarios y empleados cuenten con las habilidades y conocimientos requeridos para utilizar con solvencia las herramientas digitales dispuestas para sus respectivas funciones, fortaleciendo así la cultura organizacional y el compromiso con la generación de valor público en la administración de justicia. | Desde el Consejo Seccional de la Judicatura se realizó solicitud de Capacitación a la escuela Rodrigo Lara Bonilla en: ▪ Correo recibido el 15/05/2024 desde la escuela Rodrigo lara Bonilla aprobando participacion al V TALLER NACIONAL DE COMITÉS SECCIONALES DE GÉNERO ▪ Correo recibido el 21/06/2024 desde la escuela Rodrigo lara Bonilla (Monica Alexandra Cuellar Pineda) para participación en Conversatorio Regional de Justicia restaurativa | OFICIO DESAJSIO24-917 SOLICITUD MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - FUNCIONARIOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
|  |  |  | Misionales | Admin - Gestión de la Formación Judicial | Seccional | Realizar charlas con los Juzgados del Distrito para la Incentivación y Manejo del uso de las herramientas tecnologicas | Entregable |  |  | Magistrado Lider del Proceso | Evidencias de la Realización del evento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N.A | N.A |  | Durante el primer trimestre, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre llevó a cabo 9 socializaciones a los Despachos Penales sobre el uso y manejo del aplicativo "AGENDA CSP", como parte de la estrategia para desarrollar en los servidores judiciales las competencias necesarias para la efectividad de la transformación digital. Estas socializaciones se realizaron en febrero de 2024 y abarcaron los siguientes juzgados: Juzgado 006 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Sincelejo Juzgado 003 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Sincelejo Juzgado 001 Penal del Circuito con Función de Conocimiento en Sincelejo Juzgado 004 Penal del Circuito con Función de Conocimiento en Sincelejo Juzgado 005 Penal Municipal con Función de Conocimiento en Sincelejo Juzgado 003 Penal del Circuito con Función de Conocimiento en Sincelejo Juzgado 002 Penal del Circuito con Función de Conocimiento en Sincelejo Juzgado 005 Penal del Circuito con Función de Conocimiento en Sincelejo Juzgado 002 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Sincelejo El aplicativo "AGENDA CSP", desarrollado e implementado por el Centro de Servicios Penales Para Adolescentes de Sincelejo, tiene como objetivo sistematizar y optimizar los procesos judiciales en el ámbito penal, ofreciendo funcionalidades clave como el desarrollo de una aplicación de agenda, la creación de procesos, una base de datos de contacto, un agendamiento eficiente, la generación automatizada de oficios y el manejo de estados de notificación. Estas socializaciones contribuyen a la gestión del desarrollo de las competencias y la toma de conciencia de los servidores judiciales, fomentando una cultura organizacional orientada a la transformación digital y al uso eficiente de las herramientas tecnológicas. Además, el aplicativo "AGENDA CSP" ha demostrado tener un impacto positivo en la optimización de la eficiencia, la mejora en la coordinación y comunicación entre las partes involucradas, y el incremento de la transparencia y visibilidad en los procesos judiciales. En conclusión, estas acciones reflejan el compromiso del Consejo Seccional por fortalecer el talento humano y promover el uso de herramientas digitales que impacten positivamente el servicio de justicia. | Durante el trimestre evaluado se llevaron acabo las siguientes capacitaciones por parte de la seccional (CSJ-DASJS): ▪ Correo enviado el 14/06/2024 para pacitación vía Teams. Tema: Implementación de Microsoft Teams para el Agendamiento y Realización de Audiencias Virtuales - Juzgado 001 Penal Especializado de Circuito de Sincelejo. ▪ Ciclo de Capacitaciones implementada por la cordinadora Seccional de SIGCMA del 13 al 18 de junio distribuidas asi Tema 1 Acciones de Gestión Tema 2 Salidas no Conformes ▪ 24 de mayo del 2024 de tablas de retencion documental, organización de archivos, inventarios documentales, bioseguridad, conservacion de archivos, conferencista Miguel Velaides Navarro y Diana Alfonso Pulido. ▪ Gestión de residuos aprovechables.
|  | 5. Promover el bienestar de todos los servidores judiciales a través de la implementación de un sistema que contemple los diferentes niveles de estrategias y acciones necesarios para mejorar el clima laboral, la salud física y mental y la calidad del tiempo de descanso. | 5. Generar espacios de trabajo seguros y saludables que contribuyan a minimizar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales derivados de las condiciones y actos inseguros y fomentar el autocuidado, los estilos de vida y el trabajo saludable en los servidores judiciales, contratistas, judicantes y practicantes
5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones | Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones: Fortalecer la gobernanza, la planeación estratégica y la capacidad de toma de decisiones de la Rama Judicial con base en la evidencia empírica y la articulación efectiva con las demás entidades, para que la perspectiva de género y el enfoque diferencial sean transversales en el presente plan. | 1. Implementar un nuevo modelo integrado para la planeación estratégica, el seguimiento y la medición del desempeño institucional. | 2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Estratégicos | Admin - Planeación Estratégica | Seccional | Convocar y llevar a cabo reuniones del Comité de SIGCMA con el fin de controlar las mediciones y segumiento | Meta cuantificable | 4 | Reunión | Magistrado Lider del Proceso | Circulares de la convocatorias | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | 50% |  | El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre ha convocado y llevado a cabo la primera reunión del Comité de SIGCMA en este trimestre, cumpliendo con la meta establecida. La Circular CSJSUC24-11, emitida el 8 de febrero de 2024, convocó a la Directora Seccional de Administración Judicial, al Coordinador y a los líderes de SIGCMA a una reunión programada para el 9 de febrero de 2024, con el objetivo de revisar la carga de seguimiento de indicadores de proceso, acciones de gestión, informes trimestrales, matriz de riesgos y plan de acción correspondientes a la vigencia 2023. Además, se buscó preparar un informe integral ejecutivo de cada proceso liderado por los asistentes, que conlleve al diligenciamiento del Informe de Revisión por la Dirección Vigencia 2023 y el Plan de Acción 2024. Esta acción demuestra el compromiso del Consejo Seccional por implementar un modelo integrado para la planeación estratégica, el seguimiento y la medición del desempeño institucional, asegurando el cumplimiento de los objetivos, la normatividad aplicable y la mejora continua del SIGCMA. | Para el segundo trimestre se llevaron a cabo 2 sesiones de comité SIGCMA seccional: • Comité Seccional del SIGCMA N°1: 2/05/2024, con el objeto de presentar a la Coordinadora SIGCMA Seccional, revisar avances en la implementación de plan de acción, mapa de riesgos y plan de trabajo SIGCMA. • Comité Seccional del SIGCMA N°2: 29/05/2024, con el objeto de realizar Balance comité SIGCMA Nacional, Socialización Política y Objetivos SIGCMA. Seguimiento a gestión trimestre 1-2024, Proceso mejoramiento de Infraestructura Física, Roles y responsabilidades. Programación jornadas de trabajo.
2. Definir e implementar el modelo optimizado de formulación, seguimiento y evaluación de la política pública judicial.