## Presupuesto Ejecutado
COMPROMISO DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INFRAESTRUCTURA
(RECURSOS COMPROMETIDOS/RECURSOS ASIGNADOS POAI)X100
Periodo | Total recursos asignados | Total recursos comprometidos mantenimiento | Meta Propuesta | % Meta alcanzada
1-2024 | 6070000000 | 0 | 20% | 0
2-2024
3-2024
4-2024
| Total | 0
Analisis Primer Trimestre
Durante el primer trimestre, los proyectos del rubro de inversión se encuentran en etapa de planeación y estructuración, por lo que la ejecución presupuestal es aún limitada. Se han adelantado actividades clave como estudios previos, análisis de conveniencia y definición de objetos contractuales. Se espera que en el próximo trimestre, con el inicio de la ejecución contractual, los indicadores reflejen un mayor avance.
Analisis Segundo Trimestre
Analisis Tercer Trimestre
Analisis Cuarto Trimestre

## sedes adecuadas
Metros Cuadrados de Mejoramiento de Sedes Judiciales.
(Metros Cuadrados de Mejoramiento de Sedes Judiciales/ Metros Cuadrados de Mejoramiento de Sedes Judiciales.proyectados) * 100
Periodo | No. Sedes proyectadas | No. Sedes adecuadas | Meta Propuesta | Meta alcanzada
Primer Trimestre | 3 | 5 | 14.29% | 23.81%
Segundo Trimestre | 6 | 0 | 28.57% | 0%
Tercer Trimestre | 6 | 0 | 28.57% | 0%
Cuarto Trimestre | 6 | 0 | 28.57% | 0%
Total | 21 | 5 | 100% | 23.81%
Analisis Primer Trimestre
Durante el primer trimestre se han atendido solicitudes de mejoramiento en 5 sedes judiciales, de las 17 propias y 4 en comodato a cargo de la Dirección Seccional. Estas intervenciones han permitido avanzar en el mejoramiento de las condiciones físicas de las instalaciones, respondiendo a las necesidades prioritarias reportadas por los despachos y contribuyendo al bienestar de los usuarios y funcionarios.
Analisis Segundo Trimestre
Analisis Tercer Trimestre
AnalisisCuarto Trimestre

## usuarios
Usuarios beneficiados
(Suma de usuarios beneficiados / Total de usuarios proyectados) * 100.
Periodo | No. Usuarios proyectados | No. Usuarios beneficiados | Meta Propuesta | % Meta alcanzada
Primer Trimestre | 245 | 180 | 22.27% | 16.36%
Segundo Trimestre | 280 | 0 | 25.45% | 0%
Tercer Trimestre | 295 | 0 | 26.82% | 0%
Cuarto Trimestre | 280 | 0 | 25.45% | 0%
Total | 1100 | 180 | 100% | 16.36%
Analisis Primer Trimestre
Durante el primer trimestre, con las intervenciones realizadas en las sedes judiciales atendidas, se benefició aproximadamente al 16% de los usuarios proyectados, contribuyendo a mejorar las condiciones de prestación del servicio de justicia y el entorno laboral de los servidores judiciales en las instalaciones intervenidas.
Analisis Segundo Trimestre
Analisis Tercer Trimestre
AnalisisCuarto Trimestre

## Gestión Residuos
Gestión adecuada de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD de las obras
(Volumen (m3) RCD gestionados (con base en normatividad vigente)* / Volumen (m3) RCD generados por las obras) * 100
Periodo | Volumen (m3) RCD gestionados | Volumen (m3) RCD generados por las obras | Meta Propuesta | Meta alcanzada
Primer Trimestre | 2 | 3 | 13.33% | 20%
Segundo Trimestre | 3 | 0 | 20% | 0%
Tercer Trimestre | 4 | 0 | 26.67% | 0%
Cuarto Trimestre | 6 | 0 | 40% | 0%
Total | 15 | 3 | 100% | 20%
Analisis Primer Trimestre
Durante el primer trimestre se ha venido gestionando adecuadamente la disposición de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, en el marco del contrato de obra vigente. Las actividades de adecuación han incorporado medidas para la separación, almacenamiento y disposición final de los residuos, en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, lo cual ha permitido un manejo responsable y controlado de los materiales generados.
Analisis Segundo Trimestre
Analisis Tercer Trimestre
AnalisisCuarto Trimestre