## INFO_ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Desarrollar el plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales | 1, 17 | 1, 10 | 6, 9, 11 | 9, 12, 13, 18, 19 | Plan de Acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA |  | 2 | 1, 3, 10, 11, 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 18, 19 | Plan de Acción
Realizar seguimiento al plan de acción y realizar el reporte oportuno |  | 2 | 1, 10, 25 | 1 | Plan de Acción
Implementar mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 | 12, 13, 15, 18, 19, 31, 32 | 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | Plan de Acción
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión SIGCMA, en el contexto especifico al igual que los manuales de funciones de los servidores de los Juzgados y el Centro de Servicios para facilitar transiciones o cambios de personal y realizar la inducción del personal nuevo y reinducción al personal existente que lo requiera | 1 | 1, 2 | 1, 3, 6, 7, 8. 9, 10, 25, 28, 31 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 18, 19 | Plan de Acción
Solicitar apoyo al CENDOJ para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) |  | 1 | 2, 10, 11, 17, 25, 26, 27 | 22 | Plan de Acción-Matriz de Riesgos
Hacer uso adecuado de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 2, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32 | 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | Plan de Acción-Matriz de Riesgos
Motivar a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental en cada sede administrativa o judicial | 19 | 2 | 3, 10, 11, 25, 29, 33, 34, 35, 36, 37 | 2, 31, 32, 33, 34, 35 | Plan de Acción-Matriz de Riesgos
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 1, 6, 8, 9 | 1, 3, 4, 10 | 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 29, 30 | 10, 13, 20, 21, 30 | Plan de Acción-Matriz de Riesgos
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI Consolidar y reportar las estadisticas trimestralmente en la plataforma Sierju- BI y revisar y atender las inconsistencias de las estadísticas reportadas | 16 |  | 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |  | Plan de Acción-Matriz de Riesgos
Planificación y Gestión de audiencias Dar celeridad a los procesos mediante la aplicación de metodos que optimicen los recursos en la realización de audiencias y el trámite de los procesos. Instar a las demás entidades del SRPA para que esten en la capacidad de responder ante la demanda eventual de mas funcionarios, para la realización de audiencias | 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32 | 10, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | Plan de Acción-Matriz de Riesgos
Planificación y Gestión de los Repartos, las Notificaciones y el Seguimiento a las sanciones Gestionar la realización efectiva, por parte de los servidores del Centro de Servicios, de los Repartos, las Notificaciones y el Seguimiento a las sanciones | 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32 | 10, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | Plan de Acción-Matriz de Riesgos
Fortalecer la infraestructura judicial considerando criterios de resiliencia climática. | 20 |  |  |  | Plan de acción
Gestionar recursos para la adecuación y mantenimiento de sedes judiciales frente al cambio climático. | 20 |  |  |  | Plan de acción
Promover campañas de sensibilización sobre la gestión de emergencias climáticas para servidores judiciales. | 20 |  |  |  | Simulacro de planes de emergencia desarrollados por SG-SST
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Análisis de contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESO | PROCESOS ESTRATEGICOS, MISIONALES, DE APOYO Y DE EVALUACION Y MEJORA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL | CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DE MONTERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
| N/A |  | VER CARACTERIZACIONES
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Ley 2213 de 2022 por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. |  |  | ley 2213 de 2022
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2024 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
| 20 | Aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos naturales (inundaciones, sequías, olas de calor) que dañen la infraestructura física de las sedes judiciales, interrumpiendo el servicio.
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 7 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 9 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 26 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
CÓDIGO F-EVSG-10 | ELABORÓ LIDER DEL PROCESO |  | REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA | APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02 | FECHA 06/11/2023 |  | FECHA 12/12/2023 | FECHA 13/12/2023
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DE MONTERÍA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ETAPA DE FORMULACIÓN
FORMULACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y ENTREGABLES
INFORMACIÓN GENERAL DE INICIATIVAS Y ENTREGABLES
NO. DE LA INICIATIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | OBJETIVOS SIGCMA | LÍNEA DE ACCIÓN | INICIATIVA | ¿DE DÓNDE SURGE LA INICIATIVA? | TIPO DE PROCESO | PROCESO SIGCMA | ENTREGABLE | PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA | TIPO DE ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | META DEL ENTREGABLE | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | OBSERVACIONES
1 | 5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones | 5.1. Implementar un nuevo modelo integrado para la planeación estratégica, el seguimiento y la medición del desempeño institucional. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Gobernanza | Despliegue estratégico | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Estratégicos | Planeación Estratégica | Registro de seguimientos trimestrales de planeación, comités, gestión realizada, reuniones. | 100% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Número | Realizar mínimo 4 reuniones anuales (1 al finalizar cada trimestre) del Comité de Líderes del SIGCMA del SRPA de Montería.
2 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.1. Ampliar el acceso a justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos con un enfoque diferencial, de una manera pronta, reduciendo las inequidades y las brechas territoriales de acceso. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al juez | Apoyo y asistencia a la gestión del Expediente | Exigencia o requerimiento normativo | Apoyo | Gestión Servicios Judiciales​ | Oficios y/o comunicaciones elaborados conforme a las ordenes previstas en las providencias proferidas por los despachos | 30% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Elaborar el 100% de los Oficios y/o comunicaciones conforme a las ordenes previstas en las solicitudes de Agendamiento y Notificación de Audiencias.
[9 empty] | Relacion y/o registro del reparto realizado. | 30% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Repartir oportunamente el 100% de las solicitudes presentadas por parte de la fiscalía general de la Nación y/o los Defensores Técnicos o Convencionales y/o los Defensores de Familia, entre el mismo día de la recepción y el segundo día hábil siguiente a la misma.
[9 empty] | Notificaciónes, por el medio más expedito conforme a lo establecido en la ley. | 25% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 98 | Porcentaje | Propender por la realización de las Notificaciones, virtuales y/o presenciales, solicitadas por los Juzgados Penales para Adolescentes de Montería y el mismo Centro de Servicios , con máximo un 2% Notificaciones no realizadas por causas atribuibles a los Citadores y el Escribiente del Centro de Servicios Judiciales.
[9 empty] | Archivo de procesos fisicos y/o digitales | 5% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Archivar el 100% de los Procesos Penales para Adolescentes físicos y/o digitales, ordenados por el Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes.
[9 empty] | Gestión de los depósitos judiciales a su cargo y/o inventarios, conciliaciónes, entre otros). | 10% | Funcionamiento (GESTIÓN)
3 | 2. Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información. | 2.5.Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al juez | Modernización de los servicios administrativos a través de la digitalización y automatización. | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Apoyo | Gestión Servicios Administrativos | Solicitud y gestión de recursos ante la Dirección Ejecutiva necesarios para el óptimo desempeño de las funciones en un ambiente de trabajo adecuado. | 100% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Darle trámite, ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al 100% de las solicitudes y requerimientos de infraestructura, mantenimiento, mobiliario y equipos.
4 | 3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | 3.4. Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas, la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA. | Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la transparencia institucional y la cercanía con la ciudadanía | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Apoyo | Gestión Atención al Usuario​ | Atención de las PQRS de las partes interesadas de forma presencial y virtual | 50% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Atender el 100% de las PQRS de las partes interesadas de forma presencial y virtual.
[9 empty] | Encuestas de satisfacción de los usuarios (partes interesadas) | 50% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | Número | El Centro de Servicios Judiciales del sistema, como dependencia de apoyo, aplica anualmente una encuesta de satisfaccion a sus usuarios (partes interesadas).
5 | 4. Talento Humano | 4.1. Ampliar la cobertura de la carrera judicial optimizando los procesos de los concursos de méritos y propender por mitigar su litigiosidad. | Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia, la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético. | Carrera Judicial | Apoyo al Sistema de Carrera Judicial | Exigencia o requerimiento normativo | Evaluación y mejora | Transversal a todos los procesos | Seguimientos periódicos y calificación de los servidores judiciales pertenecientes al sistema de carrera judicial. | 100% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Realizar los seguimientos periódicos y calificación de los servidores judiciales pertenecientes al sistema de carrera judicial en cumplimiento del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016.
6 | 3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | 3.7. Continuar la consolidación del SIGCMA, a través de los procesos de formación en modelos de gestión, logrando la implementación y ampliación de este en los esquemas certificados de manera gradual, teniendo en cuenta las capacidades de los diferentes despachos judiciales y dependencias de la Rama Judicial y articulando el enfoque de Arquitectura Empresarial para el desarrollo del PETD a través de la gestión del conocimiento para la gestión del cambio propendiendo por una cultura de la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción y el antisoborno. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Gobernanza | Mantenimiento del sistema integrado gestión y control de la calidad y del medio ambiente - SIGCMA | Solicitud expresa de la Corporación | Evaluación y mejora | Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | Medición y análisis de los indicadores del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | 35% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Número | Realizar trimestralmente la medición y análisis de los indicadores del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.
[9 empty] | Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | 25% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Implementación el 100% de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, que se estimen necesarias.
[9 empty] | Informe de revisión por la dirección de los sistemas de gestión | 15% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | Número | Realizar oportunamente el Informe de gestión para la Alta Dirección, de la vigencia anterior.
[9 empty] | Participación de los servidores judiciales en los procesos de formación y capacitación ofertados por las diferentes instancias de la Rama Judicial | 10% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 70 | Porcentaje | Estimular la participación de los servidores judiciales en los procesos de formación y capacitación ofertados por las diferentes instancias de la Rama Judicial.
[9 empty] | Seguimiento y actualización de la matriz de riesgos (identificación de cambios, identificación de nuevos riesgos y ajustes de controles). | 15% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Número | Realizar 4 seguimientos anuales (1 al finalizar cada trimestre) a la matriz de riesgos y de ser necesario, identificar cambios, nuevos riesgos, ajustes de controles y actualizaciones.
Note on A6: Prueba

## Seguimientos
Reportes de seguimientos
TIPO DE PROCESO | PROCESO SIGCMA | ENTREGABLE | PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA | TIPO DE ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | META DEL ENTREGABLE | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Estratégicos | Planeación Estratégica | Registro de seguimientos trimestrales de planeación, comités, gestión realizada, reuniones. | 100% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Número | Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2025, se cumplió con la meta de realizar mínimo 4 reuniones anuales, 1 trimestralmente, del Comité de Líderes del SIGCMA del SRPA de Montería, dicha reunión se llevo a cabo el 6 de marzo de 2025, en el horario comprendido entre las 2:05 y las 2:40 p.m.
Apoyo | Gestión Servicios Judiciales​ | Oficios y/o comunicaciones elaborados conforme a las ordenes previstas en las providencias proferidas por los despachos | 30% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Durante el primer trimestre del año en curso, se elaboraron 182 oficios, que corresponden al 100% de las comunicaciones solicitadas, conforme a las ordenes previstas en las solicitudes de Agendamiento y Notificación de Audiencias.
|  | Relacion y/o registro del reparto realizado. | 30% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | En el transcurso del primer trimestre del año 2025, se recibieron 40 solicitudes de reparto por parte de la fiscalía general de la Nación y/o los Defensores Técnicos o Convencionales y/o los Defensores de Familia, de las cuales se repartió oportunamente el 100%, 30 (75%) el mismo día de la recepción y 10 (25%) entre el primer día hábil y el segundo día hábil siguientes a la misma, por lo tanto no se repartieron solicitudes de audiencias de forma extemporánea.
|  | Notificaciónes, por el medio más expedito conforme a lo establecido en la ley. | 25% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 98 | Porcentaje | Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2025, se elaboraron 182 oficios, conforme a las ordenes previstas en las solicitudes de Agendamiento y Notificación de Audiencias, de los cuales 168, (92,3%) fueron notificados, a través del teléfono (llamadas, whatsapp, mensajes de texto y/o voz) o por correo electrónico, preferencialmente; en cumplimiento de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, que adoptó como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, con el fin de implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la prestación del servicio de justicia; por solicitud expresa de los jueces, una mínima parte de estos oficios fueron entregados físicamente, con desplazamiento hasta los domicilios de los ciudadanos a notificar. Cabe aclarar que los 14 oficios no entregados que equivalen al 7,7%, se presentaron por causas no atribuibles a los citadores y al Escribiente del Centro de Servicios, como son ausencia de datos de contacto de los citados, números telefónicos errados, inexistentes, fuera de servicio y/o que no contestan y direcciones de correo electrónico o físicas inexistentes o erradas y/o viviendas deshabitadas, entre otras. Dado lo anterior se logró la meta de máximo un 2% de Notificaciones no realizadas por causas atribuibles a los Citadores y el Escribiente del Centro de Servicios Judiciales, ya que este indicador fue del 0%.
|  | Archivo de procesos fisicos y/o digitales | 5% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Durante el primer trimestre del año en curso, se archivaron 18 procesos penales digitales, que corresponden al 100% de las solicitudes de archivo, ordendas por el Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes.
|  | Gestión de los depósitos judiciales a su cargo y/o inventarios, conciliaciónes, entre otros). | 10% | Funcionamiento (GESTIÓN) |  |  |  |  | A la fecha no se han presentado, depósitos judiciales, inventarios, conciliaciónes, entre otros, a nuestro cargo.
Apoyo | Gestión Servicios Administrativos | Solicitud y gestión de recursos ante la Dirección Ejecutiva necesarios para el óptimo desempeño de las funciones en un ambiente de trabajo adecuado. | 100% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | En el transcurso del primer trimestre del año 2025, se le dió trámite, ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a 1 solicitud y/o requerimiento de infraestructura o mantenimiento de mobiliario y equipos, que correspondió al 100% de los requeridos. 20-MAR-2025 Solicitud de Reposición de 8 bombillas de 18w, 1 de 24w y 2 de 12w ubicadas en el segundo nivel del quinto piso del edificio River Park, las cuales se encuentran completamente apagadas o emiten muy poca luz o lo hacen de manera intermitente.
Apoyo | Gestión Atención al Usuario​ | Atención de las PQRS de las partes interesadas de forma presencial y virtual | 50% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2025, no se recibieron PQRS ni en nuestro buzón físico ni en el virtual.
|  | Encuestas de satisfacción de los usuarios (partes interesadas) | 50% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | Número | El Centro de Servicios Judiciales del sistema, como dependencia de apoyo, aplicó durante los días, 20, 21, 22, 23 y 24 de enero de 2025, su encuesta de satisfaccion a sus usuarios (partes interesadas) correspondiente a la vigencia 2024, cuyos resultados se encuentran en nuestro informe de revisión para la alta dirección vigencia 2024.
Evaluación y mejora | Transversal a todos los procesos | Seguimientos periódicos y calificación de los servidores judiciales pertenecientes al sistema de carrera judicial. | 100% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | El 25 de enero de 2025 se realizó el seguimiento de desempeño correspondiente al cuarto trimestre de 2024, a los servidores judiciales pertenecientes al sistema de carrera judicial en cumplimiento del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016. El acta de seguimiento trimestral fue diligenciada por la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del SRPA de Montería, en concordancia con el ARTÍCULO 17 DEL ACUERDO No. PCSJA23-12109 DE 2023, revizando los indicadores de desempeño de: Calidad, Eficiencia o Rendimiento y Organización del Trabajo.
Evaluación y mejora | Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | Medición y análisis de los indicadores del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | 35% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Número | El 31 de marzo de 2025 se realizó la medición y análisis trimestral de los indicadores del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.
|  | Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | 25% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Durante el primer trimestre del año 2025, no se Implementaron acciones correctivas, preventivas ni de mejora.
|  | Informe de revisión por la dirección de los sistemas de gestión | 15% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | Número | El 24-FEB-2025 se envío por parte del SRPA de Montería, la propuesta de Informe de la Revisión por la Dirección 2024 del Centro de Servicios Judiciales y los Juzgados del SRPA de Montería, a la Coordinación Seccional de Calidad; el 26-FEB-2025 se envío a la División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente - SIGCMA y el 27-FEB-2025 fue aprobada nuestra propuesta y publicada en el microsito de calidad de la página web de la Rama Judicial.
|  | Participación de los servidores judiciales en los procesos de formación y capacitación ofertados por las diferentes instancias de la Rama Judicial | 10% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 70 | Porcentaje | En el transcurso del primer trimestre del año 2025, asistimos y participamos activamente en 8 actividades de sensibilización, capacitación y formación en los asuntos de interes de la especialidad, convocados por la Coordinación Nacional del SIGCMA, los Consejos y la Direcciones Ejecutivas, del nivel seccional y nacional: 17-ENE-2025 Reunión 01-1 SIGCMA División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente - SIGCMA: Socialización de los Lineamientos del Plan de Acción 2025. 21-ENE-2025 Reunión 02-1 SIGCMA Comité de Profesionales Enlace del SIGCMA del SRPA de Montería: Socialización de los Lineamientos de los Planes de Acción 2025, sugerencias de ajustes o recomendaciones y elaboración de la propuesta Plan de Acción 2025 del Centro de Servicios Judiciales y de los Juzgados del SRPA de Montería. 23-ENE-2025 Reunión 03-1 SIGCMA División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente - SIGCMA: Plan de Acción 2025 para Consejos Seccionales, Direcciones Seccionales y Jurisdicciones. 17-FEB-2025 Reunión 04-1 Coordinación Seccional de Calidad - SIGCMA: Agenda 2025 Seguimientos y revisión de Avances en la actualización de documentos del SRPA de Montería con lineamientos SIGCMA. 18-FEB-2025 Reunión 05-1 SIGCMA Comité de Profesionales Enlace del SIGCMA del SRPA de Montería: Socialización de los Lineamientos del Informe de Revisión por la Alta Dirección 2024, sugerencias de ajustes o recomendaciones y elaboración de la propuesta del Informe de Revisión por la Alta Dirección 2024 del Centro de Servicios Judiciales y los Juzgados del SRPA de Montería. 06-MAR-2025 Reunión 06-1 SIGCMA Comité deLíderes del SIGCMA del SRPA de Montería: Revisión y Aprobación Plan de Acción 2025 y Revisión y Aprobación Informe de Revisión Alta Dirección 2024. 10-MAR-2025 Capacitación Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla: POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS DE LA RAMA JUDICIAL ACUERDO PCSJA25-12272 (Primera Parte). 12-MAR-2025 Capacitación Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla: POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS DE LA RAMA JUDICIAL ACUERDO PCSJA25-12272 (Segunda Parte)
|  | Seguimiento y actualización de la matriz de riesgos (identificación de cambios, identificación de nuevos riesgos y ajustes de controles). | 15% | Funcionamiento (GESTIÓN) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Número | El 31 de marzo de 2025 se realizó el seguimiento correspondiente al trimestre 1 de 2025 de la matriz de riesgos del SRPA de Montería, quedando a la espera de los lineamientos de parte de la División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente - SIGCMA, al respecto.

## Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes | Respuesta
¿ A través de qué medio se fomula el plan de acción? | Para esta vigencia 2025 aplicará el formato cargado en el micrositio del SIGCMA https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente
¿ Por qué medio se recepcionará el plan de acción formulado? | El plan de acción formulado deberá ser enviado al correo electrónico: coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
¿ Hay posibilidad de agregar nuevas iniciativas o entregables? | El plan de acción permitirá estandarizar las acciones que realizan las seccionales, despachos judiciales y altas cortes en articulación con el Plan Sectorial de Desarrollo, los objetivos y procesos del SIGCMA y las iniciativas, por lo cual, NO se podrán ingresar nuevas iniciativas o entregables. Para el caso de las Direcciones seccionales aplicará la incorporación de entregables de inversión dentro de las iniciativas precargadas, no en iniciativas nuevas.
¿ A quién acudir en caso de tener alguna inquietud para la formulación del plan de acción? | Los profesionales del SIGCMA asignados para el acompañamiento por cada uno de los territorios.
¿En dónde se sugieren ajustes o recomendaciones al plan de acción? | En el campo de observaciones.
¿Cuáles es la fecha límite para sugerir ajustes o recomendaciones al plan de acción? | El día martes 23 de enero de 2025.
¿Cuándo se dispondrá de la versión final sobre la cual se deberá hacer la formulación del plan de acción? | El día miércoles 28 de enero de 2025.
¿ A través de qué medio se puede descargar la versión final del plan de acción? | Para esta vigencia 2025 el formato final del plan de acción se podrá descargar del micrositio del SIGCMA https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente
¿Cuál es la fecha límite del envío del plan de acción formulado? | La fecha límite de entrega del plan de acción formulado será el día martes 28 de enero 2025
¿Cúales son las columnas que debo diligenciar? | Columnas M "Fecha de inicio", N "Fecha de finalización", O "Meta del entregable" y P "Unidad de medida de la meta". Como opcional la columna Q "Observaciones". Para el caso de las Direcciones seccionales aplicará el diligenciamiento de las columnas M "Fecha de inicio", N "Fecha de finalización", O "Meta del entregable", P "Unidad de medida de la meta", Q "Código del proyecto" la cual se activa una vez selecciona el "nombre del proyecto de inversión" ubicado en la columna R. También deberán diligenciar a partir de la "V" a la "AG".
¿Puedo realizar ajustes a las metas formulados? | Sí. Las unidades, seccionales, despachos judiciales y altas cortes podrán realizar ajustes a las metas formuladas. Se estará comunicando las fechas permitidas para realizar ajustes.
¿Cada cuanto se realizará el seguimiento al plan de acción? | Trimestralmente.
¿A través de que medio se realizará el seguimiento del plan de acción? | El seguimiento se realizará a través del Sistema de Planeación Estratégica y Gestión Institucional (PEYGI) para el cual se deberá informar el rol de Operador (quien realiza el reporte del seguimiento del plan de acción) y el validador (encargado de aprobar el seguimiento del plan de acción. Para el caso de Consejos Seccionales el Presidente o Presidenta o delegado y para Direcciones Seccionales el Director o Directora Seccional. Se deberá enviar correo a wbarbosf@cendoj.ramajudicial.gov.co y kbeltram@cendoj.ramajudicial.gov.co informando el nombre, cargo y correo electrónico del servidor judicial asignado para cada rol (operador y validado).
¿Quiénes tienen acceso al Sistema de Planeación Estratégica y Gestión Institucional (PEYGI)? | Tendrán acceso al PEYGI el operador y validador asignado
¿Cuáles son los roles del Plan de Acción en el Sistema de Planeación Estratégica y Gestión Institucional (PEYGI)? | Rol de Operador: es la persona encargada de realizar el reporte del seguimiento del plan de acción y de reportarla o enviarla al validador. Rol de validador: encargado de aprobar el seguimiento del plan de acción, con la facultad de devolverla para corrección o aprobarla con el propósito de reportarla a la UDAE. Para el caso de Consejos Seccionales el Presidente o Presidenta o delegado y para Direcciones Seccionales el Director o Directora Seccional Rol de administrador funcional: Es el encargado en la UDAE de aprobar o devolver la información del plan de acción reportada por la Unidad Administrador técnico: Es el encargado en la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de atender requerimientos técnicos para el funcionamiento de la herramienta y, en particular, el módulo

## Listas
OBJETIVO ESTRATÉGICO PSD |  | OBJETIVO ESPECÍFICO PSD | OBJETIVOS SIGCMA | Líneas de acción | ¿DE DÓNDE SURGE LA INICIATIVA | TIPO DE ENTREGABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | INSTANCIA QUE APROBÓ | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | TIPO DE PROCESO SIGCMA | TIPO DE PROCESO SIGCMA | PROCESO SIGCMA | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META
1. Acceso e infraestructura física | 1. | 1.1. Ampliar el acceso a justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos con un enfoque diferencial, de una manera pronta, reduciendo las inequidades y las brechas territoriales de acceso. | Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia, la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético. | Carrera Judicial | Exigencia o requerimiento normativo | Inversión | PGN | Junta de contratación - DEAJ | Contratación directa | Estratégicos | Estratégicos | Gestión Acciones Constitucionales​ | Número
2. Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información. |  | 1.2. Mejorar los tiempos de respuesta de la Rama Judicial y reducir el inventario de procesos, identificando los retos internos y promoviendo tanto acciones articuladas específicas para abordarlos como estrategias coordinadas para enfrentar las barreras que dependen de otras entidades | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Formación judicial | Plan Sectorial de Desarrollo | Funcionamiento (GESTIÓN) | BID | Consejo Superior de la Judicatura | Concurso de méritos | Misionales | Estratégicos | Gestión Atención al Usuario​ | Porcentaje
3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas |  | 1.3. Coadyuvar en la garantía de la idoneidad en el ejercicio de la profesión jurídica de acuerdo con lo establecido en la Ley 1905 de 2018 | Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas, la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA. | Gobernanza | Cumplimiento o modificación de las funciones |  |  |  | Licitación pública | Apoyo | Estratégicos | Gestión Servicios Judiciales​
4. Talento Humano |  | 1.4. Avanzar en la disposición de una infraestructura óptima para el acceso a la justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la transformación digital y las necesidades que se derivan de ella, y considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales. | Hacer un uso racional de los recursos naturales aplicando los principios y fases de la Economía Circular, para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales. | Infraestructura física | Solicitud expresa de la Corporación |  |  |  | Mínima cuantía | Evaluación y mejora | Misionales | Gestión Servicios Administrativos
5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones |  | 1.5. Impulsar el uso de mecanismos alternativos para la solución de conflictos y la ampliación de la justicia restaurativa y terapéutica y el robustecimiento de las alternativas al encarcelamiento. | Generar espacios de trabajo seguros y saludables que contribuyan a minimizar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales derivados de las condiciones y actos inseguros y fomentar el autocuidado, los estilos de vida y el trabajo saludable en los servidores judiciales, contratistas, judicantes y practicantes | Servicio al ciudadano | Solicitud de los grupos de valor de la Rama Judicial, en el marco de las funciones y competencias de la Rama Judicial. |  |  |  | Selección abreviada |  | Misionales | Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA
| 2. | 2.1. Ampliar el acceso a la justicia a través de la consolidación del uso de los servicios digitales que conforman el sistema único integrado de gestión judicial en todos los despachos judiciales y dependencias de apoyo y, específicamente, incluyendo el despliegue e implementación del Expediente Judicial Electrónico en todas las jurisdicciones y especialidades | Proteger, preservar y administrar los activos de información implementando acciones para gestionar de forma adecuada los incidentes, proteger los datos personales y adoptar mecanismos de ciberseguridad y aseguramiento de la continuidad del negocio | Servicio al juez | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | [5 empty] | Misionales | Planeación Estratégica
|  | 2.2. Integrar y hacer compatibles todos los aplicativos de transición con SIUGJ, para que la migración de los expedientes judiciales a dicha plataforma sea real y no suponga afectaciones en la prestación del servicio de justicia. |  | Transformación digital y tecnológica | Otros instrumentos de planeación | [5 empty] | Misionales | Comunicación Institucional
|  | 2.3. Fortalecer las capacidades institucionales, adecuar el modelo operativo y de servicio, bajo un enfoque de Arquitectura Empresarial y de fortalecimiento del acceso a la justicia. | [8 empty] | Misionales | Transversal a todos los procesos
|  | 2.4.Consolidar la cultura y apropiación de la transformación digital en los servidores y usuarios de los servicios de la Rama Judicial y reducir brechas de acceso y conocimiento, incluyendo la oferta efectiva de información sobre el uso de las nuevas herramientas virtuales implementadas en las diferentes jurisdicciones, con especial énfasis en las zonas del país donde es evidente la brecha digital. | [8 empty] | Misionales
|  | 2.5.Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | [8 empty] | Misionales | Gestión Proceso de lo Contencioso Administrativo​
|  | 2.6.Integrar y optimizar los servicios administrativos de la Rama Judicial bajo un enfoque de transformación digital e innovación incluyendo los componentes financiero, administrativo, talento humano, entre otros. | [8 empty] | Misionales | Gestión Proceso Ordinario - Penal
| 3. | 3.1. Incrementar la cantidad, la calidad y pertinencia de los datos sobre el funcionamiento del servicio de justicia bajo un modelo de gobierno de datos y un liderazgo unificado. | [8 empty] | Apoyo | Gestión Proceso Ordinario - Civil
|  | 3.2. Consolidar la administración de la información entendida como todas las acciones orientadas a garantizar el acceso, consulta, uso y conservación de la información de justicia de manera ágil, flexible e inteligente, bajo un enfoque de innovación. | [8 empty] | Apoyo | Gestión Proceso Ordinario - Familia
|  | 3.3. Fortalecer el Sistema integrado de Gestión de la Rama, orientado a la implementación y certificación de las normas antisoborno. | [8 empty] | Apoyo | Gestión Proceso Ordinario - Restitución de Tierras
|  | 3.4. Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | [8 empty] | Apoyo | Gestión Proceso Ordinario - Laboral
|  | 3.5. Prevenir fenómenos asociados con actos de corrupción en la Rama Judicial y reducir las experiencias de corrupción de usuarios y servidores judiciales. | [8 empty] | Apoyo | Gestión Proceso Disciplinario
|  | 3.6. Promover la rendición de cuentas y la colaboración real con la ciudadanía como fundamento para diseñar acciones de mejoramiento del acceso a la justicia. | [8 empty] | Apoyo
|  | 3.7. Continuar la consolidación del SIGCMA, a través de los procesos de formación en modelos de gestión, logrando la implementación y ampliación de este en los esquemas certificados de manera gradual, teniendo en cuenta las capacidades de los diferentes despachos judiciales y dependencias de la Rama Judicial y articulando el enfoque de Arquitectura Empresarial para el desarrollo del PETD a través de la gestión del conocimiento para la gestión del cambio propendiendo por una cultura de la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción y el antisoborno. | [8 empty] | Apoyo
| 4. | 4.1. Ampliar la cobertura de la carrera judicial optimizando los procesos de los concursos de méritos y propender por mitigar su litigiosidad. | [8 empty] | Apoyo
|  | 4.2. Impactar la función y servicios que presta la Rama Judicial, a través de una formación integral desde una visión de gestión del conocimiento, relacionada con los problemas de la justicia y los problemas de gestión de quienes administran los recursos de la justicia, y potenciando el uso de medios virtuales. | [8 empty] | Apoyo
|  | 4.3. Promover la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque diferencial en los fallos judiciales y en la atención a los ciudadanos, la administración de la Rama Judicial, la administración de la carrera judicial y la elaboración de listas para altas Cortes. | [8 empty] | Apoyo
|  | 4.4. Desarrollar en los servidores judiciales y demás grupos de valor relevantes las competencias necesarias para la efectividad de la transformación digital de modo que puedan, entre otros, utilizar con solvencia las herramientas digitales dispuestas para sus respectivas funciones. Además, fortalecer y actualizar los conocimientos del personal a cargo de la gestión de proyectos de tecnología. | [8 empty] | Evaluación y mejora
|  | 4.5. Promover el bienestar de todos los servidores judiciales a través de la implementación de un sistema que contemple los diferentes niveles de estrategias y acciones necesarios para mejorar el clima laboral, la salud física y mental y la calidad del tiempo de descanso. | [8 empty] | Evaluación y mejora
| 5. | 5.1. Implementar un nuevo modelo integrado para la planeación estratégica, el seguimiento y la medición del desempeño institucional.
5.2. Definir e implementar el modelo optimizado de formulación, seguimiento y evaluación de la política pública judicial.