## Listas
OBJETIVO ESTRATÉGICO PSD |  | OBJETIVO ESPECÍFICO PSD | OBJETIVOS SIGCMA | Líneas de acción | ¿DE DÓNDE SURGE LA INICIATIVA | TIPO DE ENTREGABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | INSTANCIA QUE APROBÓ | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | TIPO DE PROCESO SIGCMA | TIPO DE PROCESO SIGCMA | PROCESO SIGCMA | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META
1. Acceso e infraestructura física | 1. | 1.1. Ampliar el acceso a justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos con un enfoque diferencial, de una manera pronta, reduciendo las inequidades y las brechas territoriales de acceso. | Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia, la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético. | Carrera Judicial | Exigencia o requerimiento normativo | Inversión | PGN | Junta de contratación - DEAJ | Contratación directa | Estratégicos | Estratégicos | Gestión Acciones Constitucionales​ | Número
2. Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información. |  | 1.2. Mejorar los tiempos de respuesta de la Rama Judicial y reducir el inventario de procesos, identificando los retos internos y promoviendo tanto acciones articuladas específicas para abordarlos como estrategias coordinadas para enfrentar las barreras que dependen de otras entidades | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Formación judicial | Plan Sectorial de Desarrollo | Funcionamiento | BID | Consejo Superior de la Judicatura | Concurso de méritos | Misionales | Estratégicos | Gestión Atención al Usuario​ | Porcentaje
3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas |  | 1.3. Coadyuvar en la garantía de la idoneidad en el ejercicio de la profesión jurídica de acuerdo con lo establecido en la Ley 1905 de 2018 | Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas, la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA. | Gobernanza | Cumplimiento o modificación de las funciones |  |  |  | Licitación pública | Apoyo | Estratégicos | Gestión Servicios Judiciales​
4. Talento Humano |  | 1.4. Avanzar en la disposición de una infraestructura óptima para el acceso a la justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la transformación digital y las necesidades que se derivan de ella, y considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales. | Hacer un uso racional de los recursos naturales aplicando los principios y fases de la Economía Circular, para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales. | Infraestructura física | Solicitud expresa de la Corporación |  |  |  | Mínima cuantía | Evaluación y mejora | Misionales | Gestión Servicios Administrativos
5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones |  | 1.5. Impulsar el uso de mecanismos alternativos para la solución de conflictos y la ampliación de la justicia restaurativa y terapéutica y el robustecimiento de las alternativas al encarcelamiento. | Generar espacios de trabajo seguros y saludables que contribuyan a minimizar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales derivados de las condiciones y actos inseguros y fomentar el autocuidado, los estilos de vida y el trabajo saludable en los servidores judiciales, contratistas, judicantes y practicantes | Servicio al ciudadano | Solicitud de los grupos de valor de la Rama Judicial, en el marco de las funciones y competencias de la Rama Judicial. |  |  |  | Selección abreviada |  | Misionales | Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA
| 2. | 2.1. Ampliar el acceso a la justicia a través de la consolidación del uso de los servicios digitales que conforman el sistema único integrado de gestión judicial en todos los despachos judiciales y dependencias de apoyo y, específicamente, incluyendo el despliegue e implementación del Expediente Judicial Electrónico en todas las jurisdicciones y especialidades | Proteger, preservar y administrar los activos de información implementando acciones para gestionar de forma adecuada los incidentes, proteger los datos personales y adoptar mecanismos de ciberseguridad y aseguramiento de la continuidad del negocio | Servicio al juez | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | [5 empty] | Misionales | Planeación Estratégica
|  | 2.2. Integrar y hacer compatibles todos los aplicativos de transición con SIUGJ, para que la migración de los expedientes judiciales a dicha plataforma sea real y no suponga afectaciones en la prestación del servicio de justicia. |  | Transformación digital y tecnológica | Otros instrumentos de planeación | [5 empty] | Misionales | Comunicación Institucional
|  | 2.3. Fortalecer las capacidades institucionales, adecuar el modelo operativo y de servicio, bajo un enfoque de Arquitectura Empresarial y de fortalecimiento del acceso a la justicia. | [8 empty] | Misionales | Transversal a todos los procesos
|  | 2.4.Consolidar la cultura y apropiación de la transformación digital en los servidores y usuarios de los servicios de la Rama Judicial y reducir brechas de acceso y conocimiento, incluyendo la oferta efectiva de información sobre el uso de las nuevas herramientas virtuales implementadas en las diferentes jurisdicciones, con especial énfasis en las zonas del país donde es evidente la brecha digital. | [8 empty] | Misionales
|  | 2.5.Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | [8 empty] | Misionales | Gestión Proceso de lo Contencioso Administrativo​
|  | 2.6.Integrar y optimizar los servicios administrativos de la Rama Judicial bajo un enfoque de transformación digital e innovación incluyendo los componentes financiero, administrativo, talento humano, entre otros. | [8 empty] | Misionales | Gestión Proceso Ordinario - Penal
| 3. | 3.1. Incrementar la cantidad, la calidad y pertinencia de los datos sobre el funcionamiento del servicio de justicia bajo un modelo de gobierno de datos y un liderazgo unificado. | [8 empty] | Apoyo | Gestión Proceso Ordinario - Civil
|  | 3.2. Consolidar la administración de la información entendida como todas las acciones orientadas a garantizar el acceso, consulta, uso y conservación de la información de justicia de manera ágil, flexible e inteligente, bajo un enfoque de innovación. | [8 empty] | Apoyo | Gestión Proceso Ordinario - Familia
|  | 3.3. Fortalecer el Sistema integrado de Gestión de la Rama, orientado a la implementación y certificación de las normas antisoborno. | [8 empty] | Apoyo | Gestión Proceso Ordinario - Restitución de Tierras
|  | 3.4. Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | [8 empty] | Apoyo | Gestión Proceso Ordinario - Laboral
|  | 3.5. Prevenir fenómenos asociados con actos de corrupción en la Rama Judicial y reducir las experiencias de corrupción de usuarios y servidores judiciales. | [8 empty] | Apoyo | Gestión Proceso Disciplinario
|  | 3.6. Promover la rendición de cuentas y la colaboración real con la ciudadanía como fundamento para diseñar acciones de mejoramiento del acceso a la justicia. | [8 empty] | Apoyo
|  | 3.7. Continuar la consolidación del SIGCMA, a través de los procesos de formación en modelos de gestión, logrando la implementación y ampliación de este en los esquemas certificados de manera gradual, teniendo en cuenta las capacidades de los diferentes despachos judiciales y dependencias de la Rama Judicial y articulando el enfoque de Arquitectura Empresarial para el desarrollo del PETD a través de la gestión del conocimiento para la gestión del cambio propendiendo por una cultura de la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción y el antisoborno. | [8 empty] | Apoyo
| 4. | 4.1. Ampliar la cobertura de la carrera judicial optimizando los procesos de los concursos de méritos y propender por mitigar su litigiosidad. | [8 empty] | Apoyo
|  | 4.2. Impactar la función y servicios que presta la Rama Judicial, a través de una formación integral desde una visión de gestión del conocimiento, relacionada con los problemas de la justicia y los problemas de gestión de quienes administran los recursos de la justicia, y potenciando el uso de medios virtuales. | [8 empty] | Apoyo
|  | 4.3. Promover la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque diferencial en los fallos judiciales y en la atención a los ciudadanos, la administración de la Rama Judicial, la administración de la carrera judicial y la elaboración de listas para altas Cortes. | [8 empty] | Apoyo
|  | 4.4. Desarrollar en los servidores judiciales y demás grupos de valor relevantes las competencias necesarias para la efectividad de la transformación digital de modo que puedan, entre otros, utilizar con solvencia las herramientas digitales dispuestas para sus respectivas funciones. Además, fortalecer y actualizar los conocimientos del personal a cargo de la gestión de proyectos de tecnología. | [8 empty] | Evaluación y mejora
|  | 4.5. Promover el bienestar de todos los servidores judiciales a través de la implementación de un sistema que contemple los diferentes niveles de estrategias y acciones necesarios para mejorar el clima laboral, la salud física y mental y la calidad del tiempo de descanso. | [8 empty] | Evaluación y mejora
| 5. | 5.1. Implementar un nuevo modelo integrado para la planeación estratégica, el seguimiento y la medición del desempeño institucional.
5.2. Definir e implementar el modelo optimizado de formulación, seguimiento y evaluación de la política pública judicial.

## Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes | Respuesta
¿ A través de qué medio se fomula el plan de acción? | Para esta vigencia 2025 aplicará el formato cargado en el micrositio del SIGCMA https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/planeacion-estrategica
¿ Por qué medio se recepcionará el plan de acción formulado? | El plan de acción formulado deberá ser enviado al correo electrónico: coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
¿ Hay posibilidad de agregar nuevas iniciativas o entregables? | El plan de acción permitirá estandarizar las acciones que realizan las seccionales, despachos judiciales y altas cortes en articulación con el Plan Sectorial de Desarrollo, los objetivos y procesos del SIGCMA y las iniciativas, por lo cual, NO se podrán ingresar nuevas iniciativas o entregables. Para el caso de las Direcciones seccionales aplicará la incorporación de entregables de inversión dentro de las iniciativas precargadas, no en iniciativas nuevas.
¿ A quién acudir en caso de tener alguna inquietud para la formulación del plan de acción? | Los profesionales del SIGCMA asignados para el acompañamiento por cada uno de los territorios.
¿En dónde se sugieren ajustes o recomendaciones al plan de acción? | En el campo de observaciones.
¿Cuáles es la fecha límite para sugerir ajustes o recomendaciones al plan de acción? | El día martes 21 de enero de 2025.
¿Cuándo se dispondrá de la versión final sobre la cual se deberá hacer la formulación del plan de acción? | El día miércoles 22 de enero de 2025.
¿ A través de qué medio se puede descargar la versión final del plan de acción? | Para esta vigencia 2025 el formato final del plan de acción se podrá descargar del micrositio del SIGCMA https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/planeacion-estrategica
¿Cuál es la fecha límite del envío del plan de acción formulado? | La fecha límite de entrega del plan de acción formulado será el día martes 28 de enero 2025
¿Cúales son las columnas que debo diligenciar? | Columnas M "Fecha de inicio", N "Fecha de finalización", O "Meta del entregable" y P "Unidad de medida de la meta". Como opcional la columna Q "Observaciones". Para el caso de las Direcciones seccionales aplicará el diligenciamiento de las columnas M "Fecha de inicio", N "Fecha de finalización", O "Meta del entregable", P "Unidad de medida de la meta", Q "Código del proyecto" la cual se activa una vez selecciona el "nombre del proyecto de inversión" ubicado en la columna R. También deberán diligenciar a partir de la "V" a la "AG".
¿Puedo realizar ajustes a las metas formulados? | Sí. Las unidades, seccionales, despachos judiciales y altas cortes podrán realizar ajustes a las metas formuladas. Se estará comunicando las fechas permitidas para realizar ajustes.
¿Cada cuanto se realizará el seguimiento al plan de acción? | Trimestralmente.
¿A través de que medio se realizará el seguimiento del plan de acción? | El seguimiento se realizará a través del Sistema de Planeación Estratégica y Gestión Institucional (PEYGI) para el cual se deberá informar el rol de Operador (quien realiza el reporte del seguimiento del plan de acción) y el validador (encargado de aprobar el seguimiento del plan de acción. Para el caso de Consejos Seccionales el Presidente o Presidenta o delegado y para Direcciones Seccionales el Director o Directora Seccional. Se deberá enviar correo a wbarbosf@cendoj.ramajudicial.gov.co y kbeltram@cendoj.ramajudicial.gov.co informando el nombre, cargo y correo electrónico del servidor judicial asignado para cada rol (operador y validado).
¿Quiénes tienen acceso al Sistema de Planeación Estratégica y Gestión Institucional (PEYGI)? | Tendrán acceso al PEYGI el operador y validador asignado
¿Cuáles son los roles del Plan de Acción en el Sistema de Planeación Estratégica y Gestión Institucional (PEYGI)? | Rol de Operador: es la persona encargada de realizar el reporte del seguimiento del plan de acción y de reportarla o enviarla al validador. Rol de validador: encargado de aprobar el seguimiento del plan de acción, con la facultad de devolverla para corrección o aprobarla con el propósito de reportarla a la UDAE. Para el caso de Consejos Seccionales el Presidente o Presidenta o delegado y para Direcciones Seccionales el Director o Directora Seccional Rol de administrador funcional: Es el encargado en la UDAE de aprobar o devolver la información del plan de acción reportada por la Unidad Administrador técnico: Es el encargado en la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de atender requerimientos técnicos para el funcionamiento de la herramienta y, en particular, el módulo

## Análisis de contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ |  | PROCESO | ESTRATÉGICOS, MISIONALES, DE APOYO y MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SIGCMA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL | JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
X
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Ley 2213 de 2022 por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. |  |  | ley 2213 de 2022
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2024 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 7 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 9 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 26 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
CÓDIGO F-EVSG-10 | ELABORÓ LIDER DEL PROCESO |  | REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA | APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02 | FECHA 06/11/2023 |  | FECHA 12/12/2023 | FECHA 13/12/2023
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN DESPACHOS JUDICIALES
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ETAPA DE FORMULACIÓN
FORMULACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y ENTREGABLES
|  | INFORMACIÓN GENERAL DE INICIATIVAS Y ENTREGABLES | [9 empty] | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | META PROGAMADA |  | OBSERVACIONES
NO. DE LA INICIATIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | OBJETIVOS SIGCMA | LÍNEA DE ACCIÓN | INICIATIVA | ¿DE DÓNDE SURGE LA INICIATIVA? | TIPO DE PROCESO | PROCESO SIGCMA | ENTREGABLE | PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA | TIPO DE ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | META DEL ENTREGABLE | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META
1 | 5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones | 5.1. Implementar un nuevo modelo integrado para la planeación estratégica, el seguimiento y la medición del desempeño institucional. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Gobernanza | Despliegue estratégico | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Estratégicos | Planeación Estratégica | Registro de seguimientos trimestrales de planeación, comités, gestión realizada, reuniones y/o sesiones de Sala Plena. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Número
2 | 3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | 3.4. Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas, la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA. | Servicio al ciudadano | Fortalecimiento a la transparencia y accesibilidad a la información | Exigencia o requerimiento normativo | Estratégicos | Comunicación institucional | Reporte de ejecución de las actividades de la matriz de comunicaciones | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje
3 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.2. Mejorar los tiempos de respuesta de la Rama Judicial y reducir el inventario de procesos, identificando los retos internos y promoviendo tanto acciones articuladas específicas para abordarlos como estrategias coordinadas para enfrentar las barreras que dependen de otras entidades | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al ciudadano | Justicia Efectiva | Exigencia o requerimiento normativo | Misionales | Gestión Acciones Constitucionales​ | Trámite de las acciones constitucionales de conformidad con la Constitución y la ley. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Se tramita conforme a lo reglamentado en el artículo 30 de la Constitución y la Ley 1095 de 2006 adicionalmente esta información se reporta trimestralmente mediante las estadísticas cargadas en el SIERJU, las cuales reposan en la UDAE
4 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.2. Mejorar los tiempos de respuesta de la Rama Judicial y reducir el inventario de procesos, identificando los retos internos y promoviendo tanto acciones articuladas específicas para abordarlos como estrategias coordinadas para enfrentar las barreras que dependen de otras entidades | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al ciudadano | Gestión de procesos Integral | Exigencia o requerimiento normativo | Misionales | Gestión Proceso de Ejecucion de la Pena | Registro de las audiencias realizadas durante el período y/o número de procesos recibidos. | 50% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Teniendo en cuenta que la especialidad es de ejecución razón por la que los procesos ya cuentan con sentencia ejecutoriada y no se realizan audiencias, dado que tampoco se maneja la oralidad
[9 empty] | Decisiones judiciales con aplicación de la perspectivas diferenciales. | 5% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Los Juzgados de esta especialidad no tienen relatorias para poder clasificar este tipo de decisiones, aunado a que al ser de ejecución las sentencias proceden de los juzgados penales de conocimiento
[9 empty] | Reporte de estadísticas en el SIERJU. | 45% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Esta información se reporta conforme al acuerdo PSAA16-10476 DE 2016, razón por la que hace parte de las funciones propias del despacho independientemente si esta hace parte o no del SIGCMA.
5 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.1. Ampliar el acceso a justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos con un enfoque diferencial, de una manera pronta, reduciendo las inequidades y las brechas territoriales de acceso. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al juez | Apoyo y asistencia a la gestión del Expediente | Exigencia o requerimiento normativo | Apoyo | Gestión Servicios Judiciales​ | Oficios y/o comunicaciones elaborados conforme a las ordenes previstas en las providencias proferidas por los despachos | 30% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje
[9 empty] | Relación y/o registro del reparto realizado. | 30% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje
[9 empty] | Notificaciones de providencias efectuadas, por el medio más expedito conforme a lo establecido en la ley. | 30% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje
[9 empty] | Archivo de procesos físicos y/o digitales | 10% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 90 | Porcentaje | Es pertinente aclarar que el archivo de esta especialidad es de gestión conforme a la naturaleza de la misma
6 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.4. Avanzar en la disposición de una infraestructura óptima para el acceso a la justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la transformación digital y las necesidades que se derivan de ella, y considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al juez | Modernización de los servicios administrativos a través de la digitalización y automatización. | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Apoyo | Gestión Servicios Administrativos | Solicitud y gestión de recursos ante la Dirección Seccional necesarios para el óptimo desempeño de las funciones en un ambiente de trabajo adecuado. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Se manifestarán todas las necesidades de los recursos pero la gestión y el alcance de los mismos reposa en la Dirección Seccional de Bogotá D.C.
7 | 3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | 3.4. Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas, la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA. | Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la transparencia institucional y la cercanía con la ciudadanía | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Apoyo | Gestión Atención al Usuario​ | Atención de las PQRS de las partes interesadas de forma presencial y virtual | 50% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 85 | Porcentaje | Teniendo en cuenta que en vigencias anteriores los quejosos no aportan la información para responder a las mismas
[9 empty] | Encuestas de satisfacción de los usuarios (partes interesadas) | 50% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Número
8 | 4. Talento Humano | 4.1. Ampliar la cobertura de la carrera judicial optimizando los procesos de los concursos de méritos y propender por mitigar su litigiosidad. | Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia, la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético. | Carrera Judicial | Apoyo al Sistema de Carrera Judicial | Exigencia o requerimiento normativo | Evaluación y mejora | Transversal a todos los procesos | Seguimientos periódicos y calificación de los servidores judiciales pertenecientes al sistema de carrera judicial. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 80 | Porcentaje
9 | 3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | 3.7. Continuar la consolidación del SIGCMA, a través de los procesos de formación en modelos de gestión, logrando la implementación y ampliación de este en los esquemas certificados de manera gradual, teniendo en cuenta las capacidades de los diferentes despachos judiciales y dependencias de la Rama Judicial y articulando el enfoque de Arquitectura Empresarial para el desarrollo del PETD a través de la gestión del conocimiento para la gestión del cambio propendiendo por una cultura de la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción y el antisoborno. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Gobernanza | Mantenimiento del sistema integrado gestión y control de la calidad y del medio ambiente - SIGCMA | Solicitud expresa de la Corporación | Evaluación y mejora | Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | Medición y análisis de los indicadores del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | 35% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje
[9 empty] | Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | 25% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 70 | Porcentaje
[9 empty] | Informe de gestión para la Alta Dirección | 25% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje
[9 empty] | Seguimiento y actualización de la matriz de riesgos (identificación de cambios, identificación de nuevos riesgos y ajustes de controles). | 15% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje
Note on A6: Prueba
Note on I10: Despliegue su proceso en virtud de su especialidad.

## SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1
PLAN DE ACCIÓN DESPACHOS JUDICIALES
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ETAPA DE FORMULACIÓN
FORMULACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y ENTREGABLES
|  | INFORMACIÓN GENERAL DE INICIATIVAS Y ENTREGABLES | [9 empty] | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | META PROGAMADA |  | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS DEL RESULTADO | EVIDENCIA
NO. DE LA INICIATIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | OBJETIVOS SIGCMA | LÍNEA DE ACCIÓN | INICIATIVA | ¿DE DÓNDE SURGE LA INICIATIVA? | TIPO DE PROCESO | PROCESO SIGCMA | ENTREGABLE | PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA | TIPO DE ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | META DEL ENTREGABLE | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META
1 | 5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones | 5.1. Implementar un nuevo modelo integrado para la planeación estratégica, el seguimiento y la medición del desempeño institucional. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Gobernanza | Despliegue estratégico | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Estratégicos | Planeación Estratégica | Registro de seguimientos trimestrales de planeación, comités, gestión realizada, reuniones y/o sesiones de Sala Plena. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 4 | Número | En el primer trimestre de la presente vigencia, se realizó por parte de la Coordinación del CSA y del comité del SIGCMA de la especialidad, el seguimiento a la planeación establecida en el cronograma de actividades con el fin de avanzar en la gestión proyectada. | 1. Mesa de trabajo inicial con Coordinador de la Especialidad y Coordinador del CSA. 2. Programación de 2 reuniones del comite SIGCMA con el objetivo de revisar pendientes del año 2024 (Elaboración del Informe de Revisión por la dirección, Revisión final de Matriz de Riesgos y Plan de Acción.) y aprobar del Informe de Revisión por la Dirección y Plan de Acción 2025. | 100% | Para el primer trimestre de la vigencia actual, se logró la ejecución de las actividades propuestas encaminadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y la revisión de la planificación de la gestión. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/22-EVIDENCIAS/ACTAS?csf=1&web=1&e=OCZy2k
2 | 3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | 3.4. Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas, la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA. | Servicio al ciudadano | Fortalecimiento a la transparencia y accesibilidad a la información | Exigencia o requerimiento normativo | Estratégicos | Comunicación institucional | Reporte de ejecución de las actividades de la matriz de comunicaciones | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 100 | Porcentaje |  | 1. Comunicación de Autos Interlocutorios comunicados 2. Comunicación de Autos de Sustanciación 3. Comunicación de Auto de sustanciación que Avoca o se abstiene de Avocar Acción de Tutela 4. Notificación y Comunicación de Fallos de Tutela 5. Comunicación Admisión de Habeas Corpus 6. Notificación Fallo de Habeas Corpus | 97.91% | Durante el primer trimestre del año, se alcanzó un porcentaje del 97,91% de comunicaciones relacionadas con autos interlocutorios, autos de sustanciación, autos que Avoca o se abstiene de Avocar Acción de Tutela, fallos de Tutela notificados y comunicados, Autos Admisión de Habeas Corpus y notificación fallos Habeas corpus del 100% recibidos para comunicación en este mismo lapso. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/11-MATRIZ%20DE%20COMUNICACIONES/16-%20Procesos%20Estrat%C3%A9gicos%20Planeacion%20y%20Comunicaciones.xlsx?d=w572b7b79004d4221bc28289c63dd5b57&csf=1&web=1&e=ZwVvVG
3 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.2. Mejorar los tiempos de respuesta de la Rama Judicial y reducir el inventario de procesos, identificando los retos internos y promoviendo tanto acciones articuladas específicas para abordarlos como estrategias coordinadas para enfrentar las barreras que dependen de otras entidades | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al ciudadano | Justicia Efectiva | Exigencia o requerimiento normativo | Misionales | Gestión Acciones Constitucionales​ | Trámite de las acciones constitucionales de conformidad con la Constitución y la ley. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 100 | Porcentaje | Se tramita conforme a lo reglamentado en el artículo 30 de la Constitución y la Ley 1095 de 2006 adicionalmente esta información se reporta trimestralmente mediante las estadísticas cargadas en el SIERJU, las cuales reposan en la UDAE | 1. Proferir Auto de sustanciación que Avoca o se abstiene de Avocar Acción de Tutela. 2. Proferir Fallos de Tutela 3. Autos Admisión de Habeas Corpus 4. Proferir fallos de Habeas Corpus | 100% | En el primer trimestre del año, los 33 Juzgados de la especialidad profirieron 2.953 autos relacionados con: *Auto de sustanciación que Avoca o se abstiene de Avocar Acción de Tutela. *Fallos de Tutela *Autos Admisión de Habeas Corpus *Fallos de Habeas Corpus | Datos estadísticos propios del Area de sistemas (Sistema de gestión)
4 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.2. Mejorar los tiempos de respuesta de la Rama Judicial y reducir el inventario de procesos, identificando los retos internos y promoviendo tanto acciones articuladas específicas para abordarlos como estrategias coordinadas para enfrentar las barreras que dependen de otras entidades | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al ciudadano | Gestión de procesos Integral | Exigencia o requerimiento normativo | Misionales | Gestión Proceso de Ejecucion de la Pena | Registro de las audiencias realizadas durante el período y/o número de procesos recibidos. | 50% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 80% | Porcentaje | Teniendo en cuenta que la especialidad es de ejecución razón por la que los procesos ya cuentan con sentencia ejecutoriada y no se realizan audiencias, dado que tampoco se maneja la oralidad | 1. Procesos ordinarios recibidos por los Juzgados para avocar conocimiento y ejecutar la pena 2. Procesos de reingreso para avocar 3. Despachos comisorios recibidos por los Juzgados de la especialidad para auxiliar comisiones. | 100% | En el primer trimestre del año, los 33 Juzgados de la especialidad recibieron 2.439 carpetas y/o expedientes para avocar conocimiento y ejecutar la pena establecida, 741 procesos de reingreso para asumir conocimiento y 115 Despachos comisorios, para auxiliar comisiones allegadas de los Juzgados de otras jurisdicciones. | Datos estadísticos propios del área de Reparto y del Area de sistemas (Sistema de gestión)
[9 empty] | Decisiones judiciales con aplicación de la perspectivas diferenciales. | 5% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | Los Juzgados de esta especialidad no tienen relatorias para poder clasificar este tipo de decisiones, aunado a que al ser de ejecución las sentencias proceden de los juzgados penales de conocimiento | N/A | N/A | N/A | N/A
[9 empty] | Reporte de estadísticas en el SIERJU. | 45% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | Esta información se reporta conforme al acuerdo PSAA16-10476 DE 2016, razón por la que hace parte de las funciones propias del despacho independientemente si esta hace parte o no del SIGCMA. | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.1. Ampliar el acceso a justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos con un enfoque diferencial, de una manera pronta, reduciendo las inequidades y las brechas territoriales de acceso. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al juez | Apoyo y asistencia a la gestión del Expediente | Exigencia o requerimiento normativo | Apoyo | Gestión Servicios Judiciales​ | Oficios y/o comunicaciones elaborados conforme a las ordenes previstas en las providencias proferidas por los despachos | 30% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 95 | Porcentaje |  | Elaboración de Oficios y/o comunicaciones conforme a las ordenes previstas en las providencias proferidas por los despachos | 74% | Durante el primer trimestre del año, se alcanzó un porcentaje del 74% de comunicaciones relacionadas con autos interlocutorios, autos de sustanciación, autos que Avoca o se abstiene de Avocar Acción de Tutela, fallos de Tutela notificados y comunicados, Autos Admisión de Habeas Corpus y notificación fallos Habeas corpus del 100% recibidos para comunicación en este mismo lapso. | Datos estadísticos del Area de sistemas (Sistema gestión Siglo XXI)
[9 empty] | Relación y/o registro del reparto realizado. | 30% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 95 | Porcentaje |  | Reparto de procesos ordinarios y Despachos comisorios a los 33 juzgados de la especialidad. | 95% | En el primer trimestre del año, se recibieron 3.455 carpetas y/o expedientes, reingresos y Despachos comisorios, logrando el reparto entre los 33 Juzgados de la especialidad de 3.295, lo cual representa un 95% de gestión durante este período. | Datos estadísticos propios del área de Reparto y del Area de sistemas (Sistema gestión Siglo XXI)
[9 empty] | Notificaciones de providencias efectuadas, por el medio más expedito conforme a lo establecido en la ley. | 30% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 95 | Porcentaje |  | Notificación de providencias por el medio más expedito conforme a lo establecido en la ley. | 39.75% | Para el primer trimestre de la vigencia actual, se notificaron 24,348 providencias a partes interesadas por el medio más expedito, es decir que frente a la gestión de autos proferidos correspondería a una gestión del 39,75%. | Datos estadísticos del Area de sistemas (Sistema de gestión)
[9 empty] | Archivo de procesos físicos y/o digitales | 10% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 4 | Número | Es pertinente aclarar que el archivo de esta especialidad es de gestión conforme a la naturaleza de la misma | Proferir autos que ordenan el Archivo de procesos físicos y/o digitales | 1 | Se profirieron 930 autos que ordenaron el Archivo de procesos ya sea físicos o digitales lo anterior es correpsondiente al primer informe del año 2025 durante el primer trimestre del año a la espera de la disponibilidad del cronograma de la seccional | Datos estadísticos del Area de sistemas (Sistema gestión Siglo XXI)
6 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.4. Avanzar en la disposición de una infraestructura óptima para el acceso a la justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la transformación digital y las necesidades que se derivan de ella, y considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al juez | Modernización de los servicios administrativos a través de la digitalización y automatización. | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Apoyo | Gestión Servicios Administrativos | Solicitud y gestión de recursos ante la Dirección Seccional necesarios para el óptimo desempeño de las funciones en un ambiente de trabajo adecuado. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 100 | Porcentaje | Se manifestarán todas las necesidades de los recursos para la gestión y el alcance de los mismos reposa en la Dirección Seccional de Bogotá D.C. | Oficios enviados ante la DSAJ para trámitar necesidades especificas de la Especialidad. | 100 | Por parte de la Coordinación del CSA se gestionaron 3 oficios ante la DSAJ con el fin de solicitar temas de infraestructura, personal y equipos de movilidad y computo. | Carpeta Oficios DSAJ OneDrive Coordinación
7 | 3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | 3.4. Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas, la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA. | Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la transparencia institucional y la cercanía con la ciudadanía | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Apoyo | Gestión Atención al Usuario​ | Atención de las PQRS de las partes interesadas de forma presencial y virtual | 50% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 85 | Porcentaje | Teniendo en cuenta que en vigencias anteriores los quejosos no aportan la información para responder a las mismas | Seguimiento y trámite a las PQRS recepcionadas en el aplicativo para tal fin | 0 | Durante el primer trimestre del año se recibieron 2 PQRS por parte de los ciudadanos, los cuales se van a dar tramite en el segundo trimestre.
[9 empty] | Encuestas de satisfacción de los usuarios (partes interesadas) | 50% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 4 | Número |  | Análisis de la Encuesta de satisfacción diligenciada por los usuarios | 1 | Para este trimestre se contó con el diligenciamiento de una 2 encuestas de satisfacción que permitieron evidenciar con relación al servicio brindado | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/18-ENCUESTAS%20DE%20SATISFACCI%C3%93N?csf=1&web=1&e=gjL9hE
8 | 4. Talento Humano | 4.1. Ampliar la cobertura de la carrera judicial optimizando los procesos de los concursos de méritos y propender por mitigar su litigiosidad. | Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia, la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético. | Carrera Judicial | Apoyo al Sistema de Carrera Judicial | Exigencia o requerimiento normativo | Evaluación y mejora | Transversal a todos los procesos | Seguimientos periódicos y calificación de los servidores judiciales pertenecientes al sistema de carrera judicial. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 80 | Porcentaje |  | Elaboración de las Actas de Seguimientos trimestral de los servidores judiciales pertenecientes al sistema de carrera judicial. | 80 | En el primer trimestre se consolidaron y reportaron 59 calificaciones correpsondientes al centro de servicio vigencia 2024, conforme al acuerdo 10618 de 2016. Por establecer los segumientos del primer trimestre 2025 a partir de lineamientos a establecer en conjunto con el señor juez coordinador de la especialidad. | Actas de calificación emitidas
9 | 3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | 3.7. Continuar la consolidación del SIGCMA, a través de los procesos de formación en modelos de gestión, logrando la implementación y ampliación de este en los esquemas certificados de manera gradual, teniendo en cuenta las capacidades de los diferentes despachos judiciales y dependencias de la Rama Judicial y articulando el enfoque de Arquitectura Empresarial para el desarrollo del PETD a través de la gestión del conocimiento para la gestión del cambio propendiendo por una cultura de la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción y el antisoborno. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Gobernanza | Mantenimiento del sistema integrado gestión y control de la calidad y del medio ambiente - SIGCMA | Solicitud expresa de la Corporación | Evaluación y mejora | Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | Medición y análisis de los indicadores del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | 35% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 100 | Porcentaje |  | Diligenciamiento de los formatos de los indicadores de los procesos de apoyo del CSA y de la respectiva matriz de indicadores que consolida la gestión en el trimestre. | 100 | En el primer trimestre del año, se realizaron las mediciones de los indicadores establecidos para los procesos de apoyo del CSA, reportando dicha información en la matriz de indicadores. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/17-INDICADORES%20(Link%20al%20SIERJU)?csf=1&web=1&e=b2CXpN
[9 empty] | Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | 25% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 70 | Porcentaje |  | Implementación de acciones de mejora en el procedimiento de ventanilla | 6.25 | Dada la importancia de realizar mejoras en el procedimiento de ventanilla virtual, para el primer trimestre la Coordinación del CSA y la Coordinación de los Juzgados, implementó desde el 02/01/2025 mediante la CIRCULAR No 001 DE 2025, la unificación de las áreas de ventanilla e ingresos. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/08-PROCESOS%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20Y%20MEJORA/VENTANILLA?csf=1&web=1&e=KBiuc9
[9 empty] | Informe de gestión para la Alta Dirección | 25% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 100 | Porcentaje |  | Socialización de la gestión del primer trimestre del año a la Alta dirección | 100 | Mediante gestion de comite de la especializadad se socializo el informe de la alta direccion con la aprobacion del comite el cual fue publicado en el micrositio. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fcoorcsejcpbt%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSIGCMA%20EPMS%20BOGOTA%2F2025%2F12%2DINFORME%20DE%20REVISI%C3%93N%20POR%20LA%20DIRECCI%C3%93N&csf=1&web=1&e=KBiuc9&CID=5028fd33%2D7e21%2D430b%2D960c%2D54cd1fb95768&FolderCTID=0x012000CBDBAD7A93FD0B4B86B3FACC19DA4F03
[9 empty] | Seguimiento y actualización de la matriz de riesgos (identificación de cambios, identificación de nuevos riesgos y ajustes de controles). | 15% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 100 | Porcentaje |  | Se inicia proceso de ajuste y actualización en la matriz de riesgos en lo relacionado con los controles del riesgo Efectuar notificaciones que no cumplan con los requistos. | 100 | Dada la necesidad de actualizar los controles del riesgo, efectuar notificaciones que no cumplan con los requisitos, en este primer trimestre se inició la revisión de dichos controles ajustándolos a los mecanismos actuales con los que se cuenta para disminuir su materialización | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/13-MATRIZ%20DE%20RIESGOS?csf=1&web=1&e=4WIwBB
Note on A6: Prueba
Note on I10: Despliegue su proceso en virtud de su especialidad.

## SEGUIMIENTO TRIMESTRE 2
PLAN DE ACCIÓN DESPACHOS JUDICIALES
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ETAPA DE FORMULACIÓN
FORMULACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y ENTREGABLES
|  | INFORMACIÓN GENERAL DE INICIATIVAS Y ENTREGABLES | [9 empty] | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | META PROGAMADA |  | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS DEL RESULTADO | EVIDENCIA
NO. DE LA INICIATIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | OBJETIVOS SIGCMA | LÍNEA DE ACCIÓN | INICIATIVA | ¿DE DÓNDE SURGE LA INICIATIVA? | TIPO DE PROCESO | PROCESO SIGCMA | ENTREGABLE | PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA | TIPO DE ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | META DEL ENTREGABLE | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META
1 | 5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones | 5.1. Implementar un nuevo modelo integrado para la planeación estratégica, el seguimiento y la medición del desempeño institucional. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Gobernanza | Despliegue estratégico | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Estratégicos | Planeación Estratégica | Registro de seguimientos trimestrales de planeación, comités, gestión realizada, reuniones y/o sesiones de Sala Plena. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Número | En el segundo trimestre de la presente vigencia, se realizó por parte de la Coordinación del CSA y del comité del SIGCMA de la especialidad, el seguimiento a la planeación establecida en el cronograma de actividades con el fin de avanzar en la gestión proyectada. | 1. Programación de reuniones del comite SIGCMA con el objetivo de ejecutar lo establecido para el cronograma de la vigencia 2025 . | 100% | Para el segundo trimestre de la vigencia actual, se logró la ejecución de las actividades propuestas encaminadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y la revisión de la planificación de la gestión. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/22-EVIDENCIAS/ACTAS?csf=1&web=1&e=OCZy2k
2 | 3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | 3.4. Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas, la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA. | Servicio al ciudadano | Fortalecimiento a la transparencia y accesibilidad a la información | Exigencia o requerimiento normativo | Estratégicos | Comunicación institucional | Reporte de ejecución de las actividades de la matriz de comunicaciones | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje |  | 1. Comunicación de Autos Interlocutorios comunicados 2. Comunicación de Autos de Sustanciación 3. Comunicación de Auto de sustanciación que Avoca o se abstiene de Avocar Acción de Tutela 4. Notificación y Comunicación de Fallos de Tutela 5. Comunicación Admisión de Habeas Corpus 6. Notificación Fallo de Habeas Corpus | 87% | Durante el segundo trimestre del año, se alcanzó un porcentaje del 87% de comunicaciones relacionadas con autos interlocutorios, autos de sustanciación, autos que Avoca o se abstiene de Avocar Acción de Tutela, fallos de Tutela notificados y comunicados, Autos Admisión de Habeas Corpus y notificación fallos Habeas corpus del 100% recibidos para comunicación en este mismo lapso. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/11-MATRIZ%20DE%20COMUNICACIONES/16-%20Procesos%20Estrat%C3%A9gicos%20Planeacion%20y%20Comunicaciones.xlsx?d=w572b7b79004d4221bc28289c63dd5b57&csf=1&web=1&e=ZwVvVG
3 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.2. Mejorar los tiempos de respuesta de la Rama Judicial y reducir el inventario de procesos, identificando los retos internos y promoviendo tanto acciones articuladas específicas para abordarlos como estrategias coordinadas para enfrentar las barreras que dependen de otras entidades | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al ciudadano | Justicia Efectiva | Exigencia o requerimiento normativo | Misionales | Gestión Acciones Constitucionales​ | Trámite de las acciones constitucionales de conformidad con la Constitución y la ley. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Se tramita conforme a lo reglamentado en el artículo 30 de la Constitución y la Ley 1095 de 2006 adicionalmente esta información se reporta trimestralmente mediante las estadísticas cargadas en el SIERJU, las cuales reposan en la UDAE | 1. Proferir Auto de sustanciación que Avoca o se abstiene de Avocar Acción de Tutela. 2. Proferir Fallos de Tutela 3. Autos Admisión de Habeas Corpus 4. Proferir fallos de Habeas Corpus | 100% | En el segundo trimestre del año, los 33 Juzgados de la especialidad profirieron 2.033 autos relacionados con: *Auto de sustanciación que Avoca o se abstiene de Avocar Acción de Tutela. *Fallos de Tutela *Autos Admisión de Habeas Corpus *Fallos de Habeas Corpus | Datos estadísticos propios del Area de sistemas (Sistema de gestión)
4 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.2. Mejorar los tiempos de respuesta de la Rama Judicial y reducir el inventario de procesos, identificando los retos internos y promoviendo tanto acciones articuladas específicas para abordarlos como estrategias coordinadas para enfrentar las barreras que dependen de otras entidades | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al ciudadano | Gestión de procesos Integral | Exigencia o requerimiento normativo | Misionales | Gestión Proceso de Ejecucion de la Pena | Registro de las audiencias realizadas durante el período y/o número de procesos recibidos. | 50% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 80% | Porcentaje | Teniendo en cuenta que la especialidad es de ejecución razón por la que los procesos ya cuentan con sentencia ejecutoriada y no se realizan audiencias, dado que tampoco se maneja la oralidad | 1. Procesos ordinarios recibidos por los Juzgados para avocar conocimiento y ejecutar la pena 2. Procesos de reingreso para avocar 3. Despachos comisorios recibidos por los Juzgados de la especialidad para auxiliar comisiones. | 100% | En el segundo trimestre del año, los 33 Juzgados de la especialidad recibieron 2.209 carpetas y/o expedientes para avocar conocimiento y ejecutar la pena establecida, 536 procesos de reingreso para asumir conocimiento y 128 Despachos comisorios, para auxiliar comisiones allegadas de los Juzgados de otras jurisdicciones. | Datos estadísticos propios del área de Reparto y del Area de sistemas (Sistema de gestión)
[9 empty] | Decisiones judiciales con aplicación de la perspectivas diferenciales. | 5% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Los Juzgados de esta especialidad no tienen relatorias para poder clasificar este tipo de decisiones, aunado a que al ser de ejecución las sentencias proceden de los juzgados penales de conocimiento | N/A | N/A | N/A | N/A
[9 empty] | Reporte de estadísticas en el SIERJU. | 45% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Esta información se reporta conforme al acuerdo PSAA16-10476 DE 2016, razón por la que hace parte de las funciones propias del despacho independientemente si esta hace parte o no del SIGCMA. | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.1. Ampliar el acceso a justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos con un enfoque diferencial, de una manera pronta, reduciendo las inequidades y las brechas territoriales de acceso. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al juez | Apoyo y asistencia a la gestión del Expediente | Exigencia o requerimiento normativo | Apoyo | Gestión Servicios Judiciales​ | Oficios y/o comunicaciones elaborados conforme a las ordenes previstas en las providencias proferidas por los despachos | 30% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje |  | Elaboración de Oficios y/o comunicaciones conforme a las ordenes previstas en las providencias proferidas por los despachos | 71% | Durante el segundo trimestre del año, se alcanzó un porcentaje del 71% de comunicaciones relacionadas con autos interlocutorios, autos de sustanciación, autos que Avoca o se abstiene de Avocar Acción de Tutela, fallos de Tutela notificados y comunicados, Autos Admisión de Habeas Corpus y notificación fallos Habeas corpus del 100% recibidos para comunicación en este mismo lapso. | Datos estadísticos del Area de sistemas (Sistema gestión)
[9 empty] | Relación y/o registro del reparto realizado. | 30% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje |  | Reparto de procesos ordinarios y Despachos comisorios a los 33 juzgados de la especialidad. | 95% | En el segundo trimestre del año, se recibieron 3.144 carpetas y/o expedientes, reingresos y Despachos comisorios, logrando el reparto entre los 33 Juzgados de la especialidad de 2.998, lo cual representa un 95% de gestión durante este período. | Datos estadísticos propios del área de Reparto y del Area de sistemas (Sistema gestión)
[9 empty] | Notificaciones de providencias efectuadas, por el medio más expedito conforme a lo establecido en la ley. | 30% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje |  | Notificación de providencias por el medio más expedito conforme a lo establecido en la ley. | 73% | Para el segundo trimestre de la vigencia actual, se notificaron 23.688 providencias a partes interesadas por el medio más expedito, y se recibieron 32,445 autos proferidos por los despachos, es decir que frente a los autos proferidos se logra una gestión del 73%. | Datos estadísticos del Area de sistemas (Sistema de gestión)
[9 empty] | Archivo de procesos físicos y/o digitales | 10% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Número | Es pertinente aclarar que el archivo de esta especialidad es de gestión conforme a la naturaleza de la misma | Proferir autos que ordenan el Archivo de procesos físicos y/o digitales | 2 | Se profirieron 445 autos que ordenaron el Archivo de procesos ya sea físicos o digitales lo anterior es correspondiente al segundo trimestre del año 2025 a la espera de la disponibilidad del cronograma de la seccional | Datos estadísticos del Area de sistemas (Sistema gestión Siglo XXI)
6 | 1. Acceso e infraestructura física | 1.4. Avanzar en la disposición de una infraestructura óptima para el acceso a la justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la transformación digital y las necesidades que se derivan de ella, y considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Servicio al juez | Modernización de los servicios administrativos a través de la digitalización y automatización. | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Apoyo | Gestión Servicios Administrativos | Solicitud y gestión de recursos ante la Dirección Seccional necesarios para el óptimo desempeño de las funciones en un ambiente de trabajo adecuado. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | Se manifestarán todas las necesidades de los recursos para la gestión y el alcance de los mismos reposa en la Dirección Seccional de Bogotá D.C. | Oficios enviados ante la DSAJ para trámitar necesidades especificas de la Especialidad. | 100 | Por parte de la Coordinación del CSA se gestionaron 10 oficios ante la DSAJ con el fin de solicitar temas de infraestructura, personal y equipos de movilidad y computo. | Carpeta Oficios DSAJ OneDrive Coordinación
7 | 3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | 3.4. Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas, la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA. | Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la transparencia institucional y la cercanía con la ciudadanía | Iniciativa de las dependencias para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | Apoyo | Gestión Atención al Usuario​ | Atención de las PQRS de las partes interesadas de forma presencial y virtual | 50% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 85 | Porcentaje | Teniendo en cuenta que en vigencias anteriores los quejosos no aportan la información para responder a las mismas | Seguimiento y trámite a las PQRS recepcionadas en el aplicativo para tal fin | 0 | Durante el primer semestre se recibieron varias PQRS cuyo seguimiento y gestión se realizará con la debida diligencia en el tercer trimestre, garantizando así el cumplimiento y compromiso de esta especialidad.
[9 empty] | Encuestas de satisfacción de los usuarios (partes interesadas) | 50% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Número |  | Análisis de la Encuesta de satisfacción diligenciada por los usuarios | 2 | Para este trimestre se contó con el diligenciamiento de una 1 encuesta de satisfacción que permitieron evidenciar la relación con el servicio brindado | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/18-ENCUESTAS%20DE%20SATISFACCI%C3%93N?csf=1&web=1&e=gjL9hE
8 | 4. Talento Humano | 4.1. Ampliar la cobertura de la carrera judicial optimizando los procesos de los concursos de méritos y propender por mitigar su litigiosidad. | Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia, la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético. | Carrera Judicial | Apoyo al Sistema de Carrera Judicial | Exigencia o requerimiento normativo | Evaluación y mejora | Transversal a todos los procesos | Seguimientos periódicos y calificación de los servidores judiciales pertenecientes al sistema de carrera judicial. | 100% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 80 | Porcentaje |  | Elaboración de las Actas de Seguimientos trimestral de los servidores judiciales pertenecientes al sistema de carrera judicial. | 80 | A corte del segundo trimestre 2025 se consolidaron y reportaron 98 seguimientos de los dos primeros trimestres de la presente vigencia correspondientes al Centro de Servicios Administrativos. Por establecer la etapa de notificación de los segumientos a partir de lineamientos a acordar con el señor juez coordinador de la especialidad. | Actas de seguimiento
9 | 3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas | 3.7. Continuar la consolidación del SIGCMA, a través de los procesos de formación en modelos de gestión, logrando la implementación y ampliación de este en los esquemas certificados de manera gradual, teniendo en cuenta las capacidades de los diferentes despachos judiciales y dependencias de la Rama Judicial y articulando el enfoque de Arquitectura Empresarial para el desarrollo del PETD a través de la gestión del conocimiento para la gestión del cambio propendiendo por una cultura de la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción y el antisoborno. | Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y sus controles. | Gobernanza | Mantenimiento del sistema integrado gestión y control de la calidad y del medio ambiente - SIGCMA | Solicitud expresa de la Corporación | Evaluación y mejora | Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | Medición y análisis de los indicadores del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | 35% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje |  | Diligenciamiento de los formatos de los indicadores de los procesos de apoyo del CSA y de la respectiva matriz de indicadores que consolida la gestión en el trimestre. | 100 | En el segundo trimestre del año, se realizaron las mediciones de los indicadores establecidos para los procesos de apoyo del CSA, reportando dicha información en la matriz de indicadores. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/17-INDICADORES%20(Link%20al%20SIERJU)?csf=1&web=1&e=b2CXpN
[9 empty] | Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | 25% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 70 | Porcentaje |  | Implementación de acciones de mejora en el procedimiento de ventanilla | 12.5 | Dada la importancia de realizar mejoras en el procedimiento de ventanilla unificada, para el segundo trimestre la Coordinación del CSA y la Coordinación de los Juzgados, documentó el procedimiento de la gestión de ventanilla unificada, a partir de la implementación de la CIRCULAR No 001 DE 2025, relacionada con la unificación de las áreas de ventanilla e ingresos. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/08-PROCESOS%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20Y%20MEJORA/VENTANILLA?csf=1&web=1&e=KBiuc9
[9 empty] | Informe de gestión para la Alta Dirección | 25% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje |  | Socialización de la gestión del primer trimestre del año a la Alta dirección | 100 | Mediante gestion de comite SIGCMA de la especialidad se socializó el informe de la alta dirección con la aprobación del comité el cual fue publicado en el micrositio. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fcoorcsejcpbt%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSIGCMA%20EPMS%20BOGOTA%2F2025%2F12%2DINFORME%20DE%20REVISI%C3%93N%20POR%20LA%20DIRECCI%C3%93N&csf=1&web=1&e=KBiuc9&CID=5028fd33%2D7e21%2D430b%2D960c%2D54cd1fb95768&FolderCTID=0x012000CBDBAD7A93FD0B4B86B3FACC19DA4F03
[9 empty] | Seguimiento y actualización de la matriz de riesgos (identificación de cambios, identificación de nuevos riesgos y ajustes de controles). | 15% | Funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje |  | Se inicia proceso de ajuste y actualización en la matriz de riesgos en lo relacionado con los controles del riesgo Efectuar notificaciones que no cumplan con los requistos. | 100 | En este segundo trimestre se continua con la revisión de controles y seguimiento de los riesgos, ajustándolos a los mecanismos actuales con los que se cuenta para disminuir su materialización. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/coorcsejcpbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/SIGCMA%20EPMS%20BOGOTA/2025/13-MATRIZ%20DE%20RIESGOS?csf=1&web=1&e=4WIwBB
Note on A6: Prueba
Note on I10: Despliegue su proceso en virtud de su especialidad.