## Análisis de contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO |  |  | PROCESO
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Ley 2213 de 2022 por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. |  |  | ley 2213 de 2022
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2024 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 7 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 9 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 26 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
CÓDIGO F-EVSG-10 | ELABORÓ LIDER DEL PROCESO |  | REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA | APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02 | FECHA 06/11/2023 |  | FECHA 12/12/2023 | FECHA 13/12/2023
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Plan de acción (hidden)
Plan de Acción Oficina de Coordinación y Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica de la Rama Judicial
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VIGENCIA 2025
ETAPA DE FORMULACIÓN | [23 empty] | ETAPA DE EJECUCIÓN | [7 empty] | ETAPA DE SEGUIMIENTO
FORMULACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y ENTREGABLES | [14 empty] | INFORMACIÓN APLICABLE A ENTREGABLES DE INVERSIÓN | [8 empty] | INFORMACIÓN CONTRACTUAL ALINEADA AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES APLICABLE A ENTREGABLES DE INVERSIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL | [13 empty] | ARTICULACIÓN PLANES E INSTRUMENTOS TEMÁTICOS
INFORMACIÓN GENERAL DE INICIATIVAS Y ENTREGABLES | [10 empty] | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | META PROGAMADA |  | INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  | ALINEACIÓN CON EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA |  | INFORMACIÓN CONTRACTUAL | [5 empty] | META EJECUTADA |  |  |  | % DE EJECUCIÓN DE LA META |  |  |  | AVANCE ACUMULADO DE LA META |  | ANÁLISIS CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS ENTREGABLES |  | ANÁLISIS CUALITATIVO | PLANES E INSTRUMENTOS TEMÁTICOS
NO. DE LA INICIATIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | LÍNEA DE ACCIÓN | INICIATIVA | ¿DE DÓNDE SURGE LA INICIATIVA? | MACRO PROCESO SIGCMA | PROCESO SIGCMA | ENTREGABLE | PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA | TIPO DE ENTREGABLE (GESTIÓN E INVERSIÓN) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | CÓDIGO BPIN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVDAD POAI SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | PRODUCTO PROYECTO DE INVERSIÓN (PIIP) | ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PIIP) | RECURSOS ASIGNADOS EN LA VIGENCIA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | VIGENCIA FUTURA | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO CONTRACTUAL DEL PLAN ANUL DE ADQUISICIONES PAA | INSTANCIA QUE APROBÓ | ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN | NO. DE CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | PLAZO DEL CONTRATO | META EJECUTADA TRIMESTRE 1 | META EJECUTADA TRIMESTRE 2 | META EJECUTADA TRIMESTRE 3 | META EJECUTADA TRIMESTRE 4 | % AVANCE META TRIMESTRE 1 | % AVANCE META TRIMESTRE 2 | % AVANCE META TRIMESTRE 3 | % AVANCE META TRIMESTRE 4 | AVANCE ACUMULADO | % CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES | AVANCE CUALITATIVO DEL RESULTADO | VALOR RECURSOS OBLIGADOS | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ENTREGABLE | AVANCE CUALITATIVO DE LA EJECUCCIÓN PRESUPUESTAL | PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PETD | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR | PLAN ANUAL DE VACANTES | PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES | PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO | PLAN NACIONAL CUATRIENAL DE BIENESTAR SOCIAL PNCBS | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL | PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PASST | COMPONENTE DE DIMENSIONES Y POLÍTICAS | ARTICULACIÓN DE LA INICIATIVA CON LOS PLANES E INSTRUMENTOS TEMÁTICOS
1 | 4. Talento Humano | 4.5. Promover el bienestar de todos los servidores judiciales a través de la implementación de un sistema que contemple los diferentes niveles de estrategias y acciones necesarios para mejorar el clima laboral, la salud física y mental y la calidad del tiempo de descanso. | TALENTO HUMANO | Estandarización de Procesos en Dependencias Judiciales y Administrativas | Plan Sectorial de Desarrollo | Apoyo | Comunicación institucional | Estudios previos elaborados | 10% | Funcionamiento | 2025-02-16 | 2025-12-16 | 1 | Número | 202300000000028 | Fortalecimiento del sistema de gobierno basado en evidencia para una gobernanza confiable y gerencial de la Rama Judicial a nivel nacional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Apoyo para la autorización de contratación | 10% | Funcionamiento | 2025-02-16 | 2025-12-16 | 1 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Publicación de la convocatoria en SECOP | 10% | Funcionamiento |  |  | 1 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Evaluación de proponentes y adjudicación del contrato | 10% | Funcionamiento |  |  | 1
[8 empty] | Ejecución contractual | 60% | Inversión | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 100% | Porcentaje | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | 5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones | 5.2. Definir e implementar el modelo optimizado de formulación, seguimiento y evaluación de la política pública judicial. | GOBERNANZA | Trámite de solicitudes de demandas de alimentos que se presenten en cumplimiento de la Convención de Nueva York aprobada por la Ley 471 de 1998 | Exigencia o requerimiento normativo | Estratégicos | Comunicación institucional | Solicitudes de alimentos tramitadas, según lo establecido en la Ley 471 de 1998 y el Acuerdo 2207 de 2013 | 50% | Funcionamiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% | Porcentaje | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Solicitudes ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para la contratación de la traducción de los documentos que acompañan las solicitudes de alimentos | 10% | Funcionamiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% | Porcentaje | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Oficios remitidos a las partes intervinientes y a las autoridades competentes en el cumplimiento del trámite alimentario | 40% | Funcionamiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 300 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | 5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones | 5.2. Definir e implementar el modelo optimizado de formulación, seguimiento y evaluación de la política pública judicial. | GOBERNANZA | Relacionamiento insterinstitucional | Exigencia o requerimiento normativo | Estratégicos | Comunicación institucional | Cooperación internacional |  | Funcionamiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Memorando de entendimiento |  | Funcionamiento | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[39 empty] | 14.29% | Total avance iniciativa 7 | #REF!
REPORTE CUALITATIVO DEL PLAN DE ACCIÓN
| TRIMESTRE 1 | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento del plan de acción?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las iniciativas o entregables del plan de acción?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra los objeticos del Plan Sectorial de Desarrollo? Explique su respuesta. Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el plan de acción? Justifique.
3. ¿El proyecto de inversión presentó modificaciones presupuestal? Justifique.
| TRIMESTRE 2 | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento del plan de acción?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las iniciativas o entregables del plan de acción?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra los objeticos del Plan Sectorial de Desarrollo? Explique su respuesta. Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el plan de acción? Justifique.
3. ¿El proyecto de inversión presentó modificaciones presupuestal? Justifique.
| TRIMESTRE 3 | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento del plan de acción?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las iniciativas o entregables del plan de acción?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra los objeticos del Plan Sectorial de Desarrollo? Explique su respuesta. Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el plan de acción? Justifique.
3. ¿El proyecto de inversión presentó modificaciones presupuestal? Justifique.
| TRIMESTRE 4 | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento del plan de acción?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las iniciativas o entregables del plan de acción?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra los objeticos del Plan Sectorial de Desarrollo? Explique su respuesta. Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el plan de acción? Justifique.
3. ¿El proyecto de inversión presentó modificaciones presupuestal? Justifique.

## Listas
OBJETIVO ESTRATÉGICO PSD |  | OBJETIVO ESPECÍFICO PSD | Líneas de acción | ¿DE DÓNDE SURGE LA INICIATIVA | TIPO DE ENTREGABLE (GESTIÓN E INVERSIÓN) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | INSTANCIA QUE APROBÓ | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | MACRO PROCESO SIGCMA | MACRO PROCESO SIGCMA | PROCESO SIGCMA | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | BPIN | PROYECTO | PRODUCTO |  |  |  | BPIN | PROYECTO | ACTIVIDAD POAI |  |  |  | PROYECTO | BPIN
1. Acceso e infraestructura física | 1. | 1.1. Ampliar el acceso a justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos con un enfoque diferencial, de una manera pronta, reduciendo las inequidades y las brechas territoriales de acceso. | CARRERA JUDICIAL | Exigencia o requerimiento normativo | Funcionamiento | PGN | Junta de contratación - DEAJ | Contratación directa | Estratégicos | Estratégicos | Comunicación institucional | Número | 202300000000009 | Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Documentos de planeación - DIRECCIONAMIENTO Y GOBERNABILIDAD DE TI PARA LA RAMA JUDICIAL | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 202300000000009 | Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Cultura digital | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | 202300000000009
2. Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información. |  | 1.2. Mejorar los tiempos de respuesta de la Rama Judicial y reducir el inventario de procesos, identificando los retos internos y promoviendo tanto acciones articuladas específicas para abordarlos como estrategias coordinadas para enfrentar las barreras que dependen de otras entidades | FORMACIÓN JUDICIAL | Plan Sectorial de Desarrollo | Inversión | BID | Consejo Superior de la Judicatura | Concurso de méritos | Misionales | Estratégicos | Gestión para la integración de listas de altas cortes | Porcentaje | 202300000000009 | Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Servicio de información de procesos judiciales actualizados - SISTEMA INTEGRADO ÚNICO DE GESTIÓN JUDICIAL | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 202300000000009 | Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital |  |  |  | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | 202300000000027
3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas |  | 1.3. Coadyuvar en la garantía de la idoneidad en el ejercicio de la profesión jurídica de acuerdo con lo establecido en la Ley 1905 de 2018 | GOBERNANZA | Cumplimiento o modificación de las funciones de la Unidad |  |  |  | Licitación pública | Apoyo | Estratégicos | Planeación estratégica |  | 202300000000009 | Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  |  |  | 202300000000009 | Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Institucional Digital |  |  |  | Construcción y dotación de infraestructura física asociada a la prestación del servicio de justicia a nivel nacional | 2018011000841
4. Talento Humano |  | 1.4. Avanzar en la disposición de una infraestructura óptima para el acceso a la justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la transformación digital y las necesidades que se derivan de ella, y considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales. | INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Solicitud expresa de la Corporación |  |  |  | Mínima cuantía | Evaluación y mejora | Misionales | Administración de la carrera judicial |  | 202300000000027 | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | Despachos judiciales construidos y dotados - Adquisiciones y construcciones de palacios, sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial a nivel nacional |  |  |  | 202300000000009 | Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Servicios digitales para el ciudadano y grupos de valor |  |  |  | Construcción y dotación del palacio de justicia de Medellín | 2018011000724
5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones |  | 1.5. Impulsar el uso de mecanismos alternativos para la solución de conflictos y la ampliación de la justicia restaurativa y terapéutica y el robustecimiento de las alternativas al encarcelamiento. | SERVICIO AL CIUDADANO | Solicitud de los grupos de valor de la Rama Judicial, en el marco de las funciones y competencias de la Rama y la unidad encargada de implementarla |  |  |  | Selección abreviada |  | Misionales | Gestión de la formación judicial |  | 202300000000027 | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | Despachos judiciales adecuados y dotados - Adecuaciones mantenimientos y mejoramiento de Palacios de justicia y sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial a nivel nacional |  |  |  | 202300000000009 | Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Seguridad y resiliencia digital |  |  |  | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | 202300000000036
| 2. | 2.1. Ampliar el acceso a la justicia a través de la consolidación del uso de los servicios digitales que conforman el sistema único integrado de gestión judicial en todos los despachos judiciales y dependencias de apoyo y, específicamente, incluyendo el despliegue e implementación del Expediente Judicial Electrónico en todas las jurisdicciones y especialidades | SERVICIO AL JUEZ | Iniciativa de las unidades para el cumplimiento y/o mejoramiento de los objetivos, la plataforma estratégica y/o el desempeño institucional y/o la satisfacción de los clientes, siempre dentro del alcance misional de la Rama Judicial. | [5 empty] | Misionales | Gestión de la información judicial |  | 202300000000027 | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | Documentos de planeación - Plan Maestro de Infraestructura Física y documentos orientadores |  |  |  | 202300000000009 | Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Inteligencia Judicial |  |  |  | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | 202300000000010
|  | 2.2. Integrar y hacer compatibles todos los aplicativos de transición con SIUGJ, para que la migración de los expedientes judiciales a dicha plataforma sea real y no suponga afectaciones en la prestación del servicio de justicia. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Otros instrumentos de planeación | [5 empty] | Misionales | Mejoramiento de la infraestructura física |  | 2018011000841 | Construcción y dotación de infraestructura física asociada a la prestación del servicio de justicia a nivel nacional | Palacios de justicia construidos y dotados |  |  |  | 202300000000009 | Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Judicial Digital |  |  |  | Fortalecimiento de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, sistemas de control e información nacional | 2018011000698
|  | 2.3. Fortalecer las capacidades institucionales, adecuar el modelo operativo y de servicio, bajo un enfoque de Arquitectura Empresarial y de fortalecimiento del acceso a la justicia. | TALENTO HUMANO | [6 empty] | Misionales | Modernización de la gestión judicial |  | 2018011000724 | Construcción y dotación del palacio de justicia de Medellín | Palacios de justicia construidos y dotados |  |  |  | 202300000000027 | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | Gestionar el proceso de adquisición y adecuación de bienes inmuebles a nivel nacional. |  |  |  | Fortalecimiento del sistema de gobierno basado en evidencia para una gobernanza confiable y gerencial de la Rama Judicial a nivel nacional | 202300000000028
|  | 2.4.Consolidar la cultura y apropiación de la transformación digital en los servidores y usuarios de los servicios de la Rama Judicial y reducir brechas de acceso y conocimiento, incluyendo la oferta efectiva de información sobre el uso de las nuevas herramientas virtuales implementadas en las diferentes jurisdicciones, con especial énfasis en las zonas del país donde es evidente la brecha digital. | JUSTICIA ABIERTA | [6 empty] | Misionales | Registro y control de abogados y auxiliares de justicia |  | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Servicio de apoyo en la gestión Judicial - Programas de bienestar y seguridad integral de los servidores judiciales a nivel nacional |  |  |  | 202300000000027 | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | Estudios técnicos, diseños y licencias para la construcción sedes judiciales a nivel nacional. |  |  |  | N/A
|  | 2.5.Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | [7 empty] | Misionales | Reordenamiento judicial |  | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Documentos metodológicos - Metodologías y orientaciones para el mejoramiento del sistema de carrera |  |  |  | 202300000000027 | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | Construcción y dotación de sedes judiciales a nivel nacional.
|  | 2.6.Integrar y optimizar los servicios administrativos de la Rama Judicial bajo un enfoque de transformación digital e innovación incluyendo los componentes financiero, administrativo, talento humano, entre otros. | [7 empty] | Misionales | Vigilancias judiciales |  | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Servicio de conformación de registros de elegibles de la rama judicial - Sistema de ingreso y acceso a cargos por mérito |  |  |  | 202300000000027 | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | Mantenimiento e Intervención de sedes judiciales.
| 3. | 3.1. Incrementar la cantidad, la calidad y pertinencia de los datos sobre el funcionamiento del servicio de justicia bajo un modelo de gobierno de datos y un liderazgo unificado. | [7 empty] | Apoyo | Administración de la seguridad |  | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Servicio de educación informal en competencias judiciales y gerenciales_ Plan de formación de la Rama Judicial |  |  |  | 202300000000027 | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | Adecuación de comedores comunitarios y Salas Amigas de la Familia Lactante.
|  | 3.2. Consolidar la administración de la información entendida como todas las acciones orientadas a garantizar el acceso, consulta, uso y conservación de la información de justicia de manera ágil, flexible e inteligente, bajo un enfoque de innovación. | [7 empty] | Apoyo | Asistencia legal |  | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Servicio de apoyo en la gestión Judicial - SIGCMA |  |  |  | 202300000000027 | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | Suministro e instalación de equipos y sistemas de seguridad electrónica.
|  | 3.3. Fortalecer el Sistema integrado de Gestión de la Rama, orientado a la implementación y certificación de las normas antisoborno. | [7 empty] | Apoyo | Compras públicas |  | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Servicio de procesamiento de información jurisprudencial, normativa y doctrinaria - para la gestión del conocimiento de las fuentes formales del derecho |  |  |  | 202300000000027 | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | Estudios técnicos, diseños y licencias para la construcción sedes judiciales a nivel nacional.
|  | 3.4. Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | [7 empty] | Apoyo | Gestión administrativa |  | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Servicio de expedición de licencias, tarjeta profesional y carné - para el ejercicio profesional de abogados y acreditación de jueces de paz |  |  |  | 202300000000027 | Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional | Construcción y dotación de sedes judiciales a nivel nacional.
|  | 3.5. Prevenir fenómenos asociados con actos de corrupción en la Rama Judicial y reducir las experiencias de corrupción de usuarios y servidores judiciales. | [7 empty] | Apoyo | Gestión documental |  | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Documentos de lineamientos técnicos - para la gestión documental y acceso a la información de la Rama Judicial |  |  |  | 2018011000841 | Construcción y dotación de infraestructura física asociada a la prestación del servicio de justicia a nivel nacional | Construcción y dotación de sedes judiciales a nivel nacional
|  | 3.6. Promover la rendición de cuentas y la colaboración real con la ciudadanía como fundamento para diseñar acciones de mejoramiento del acceso a la justicia. | [7 empty] | Apoyo | Gestión financiera y presupuestal |  | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Servicio de producción de contenido socio-jurídico - Mecanismos para poner a disposición la información de la Rama Judicial con transparencia y oportunidad |  |  |  | 2018011000724 | Construcción y dotación del palacio de justicia de Medellín | Etapa 2 establecida en el Acuerdo Específico de Cooperación y Colaboración 230 suscrito con la ANIM, Contratos de obra, interventoría y mobiliario.
|  | 3.7. Continuar la consolidación del SIGCMA, a través de los procesos de formación en modelos de gestión, logrando la implementación y ampliación de este en los esquemas certificados de manera gradual, teniendo en cuenta las capacidades de los diferentes despachos judiciales y dependencias de la Rama Judicial y articulando el enfoque de Arquitectura Empresarial para el desarrollo del PETD a través de la gestión del conocimiento para la gestión del cambio propendiendo por una cultura de la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción y el antisoborno. | [7 empty] | Apoyo | Gestión humana |  | 2018011000698 | Fortalecimiento de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, sistemas de control e información nacional | Servicio de información de Registro Nacional de Abogados. |  |  |  | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Actualización e implementación del Plan Nacional de Bienestar Social.
| 4. | 4.1. Ampliar la cobertura de la carrera judicial optimizando los procesos de los concursos de méritos y propender por mitigar su litigiosidad. | [7 empty] | Apoyo | Gestión de la información estadística |  | 2018011000698 | Fortalecimiento de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, sistemas de control e información nacional | Servicio de expedición de licencias, tarjeta profesional y carnets |  |  |  | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Desarrollo del Programa de Salud y Seguridad en el trabajo con un enfoque de cultura basada en valores, entre otros.
|  | 4.2. Impactar la función y servicios que presta la Rama Judicial, a través de una formación integral desde una visión de gestión del conocimiento, relacionada con los problemas de la justicia y los problemas de gestión de quienes administran los recursos de la justicia, y potenciando el uso de medios virtuales. | [7 empty] | Apoyo | Gestión de seguridad y salud en el trabajo |  | 202300000000028 | Fortalecimiento del sistema de gobierno basado en evidencia para una gobernanza confiable y gerencial de la Rama Judicial a nivel nacional | Documentos de planeación |  |  |  | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Fortalecimiento de la capacidad técnico-administrativa del SG-SST para avanzar en el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de ley.
|  | 4.3. Promover la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque diferencial en los fallos judiciales y en la atención a los ciudadanos, la administración de la Rama Judicial, la administración de la carrera judicial y la elaboración de listas para altas Cortes. | [7 empty] | Apoyo | Gestión tecnológica |  | 2018011000841 | Construcción y dotación de infraestructura física asociada a la prestación del servicio de justicia a nivel nacional | Unidad básica de atención judicial construida y dotada |  |  |  | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Realizar Curso de Formación Judicial Inicial
|  | 4.4. Desarrollar en los servidores judiciales y demás grupos de valor relevantes las competencias necesarias para la efectividad de la transformación digital de modo que puedan, entre otros, utilizar con solvencia las herramientas digitales dispuestas para sus respectivas funciones. Además, fortalecer y actualizar los conocimientos del personal a cargo de la gestión de proyectos de tecnología. | [7 empty] | Evaluación y mejora | Gestión de control interno y auditoría |  | 202300000000028 | Fortalecimiento del sistema de gobierno basado en evidencia para una gobernanza confiable y gerencial de la Rama Judicial a nivel nacional | Documentos de investigación |  |  |  | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Construir y/o actualizar material académico acorde al modelo pedagógico.
|  | 4.5. Promover el bienestar de todos los servidores judiciales a través de la implementación de un sistema que contemple los diferentes niveles de estrategias y acciones necesarios para mejorar el clima laboral, la salud física y mental y la calidad del tiempo de descanso. | [7 empty] | Evaluación y mejora | Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA | [7 empty] | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Realizar Cursos de Actualización Presencial y Virtual para los Servidores Judiciales.
| 5. | 5.1. Implementar un nuevo modelo integrado para la planeación estratégica, el seguimiento y la medición del desempeño institucional. | [16 empty] | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Adquirir los servicios de plataforma tecnológica, soporte técnico, mesa de ayuda funcional y pedagógica bajo el esquema de Software as a Service – SaaS, que garanticen el funcionamiento de la plataforma tecnológica y facilite la administración y enseñanza virtual.
|  | 5.2. Definir e implementar el modelo optimizado de formulación, seguimiento y evaluación de la política pública judicial. | [16 empty] | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Diseño e implementación de los concursos de méritos de la carrera judicial.
[19 empty] | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Metodologías de evaluación para la calificación de los cargos de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial optimizadas
[19 empty] | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Saldos disponibles
[19 empty] | 202300000000036 | Mejoramiento de la gestión del talento humano para fortalecer la integridad, el conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional | Implementar los esquemas de apoyo a los servidores judiciales en riesgo de seguridad integral.
[19 empty] | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información y promoción de la justicia abierta y transparencia.
[19 empty] | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma de la Rama Judicial y la guía técnica de la Rama Judicial
[19 empty] | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Aplicación de auditorías externas en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de Norma
[19 empty] | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Formación, capacitación y certificación en planeación, modelos de gestión, gestión del conocimiento, gestión del cambio, modelos de gestión, sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel articuladas a la NTC 6256:2021 y GTC 286:2021, gestión documental, digitalización, técnicas de digitalización.
[19 empty] | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Documentar las buenas prácticas judiciales y administrativas por especialidad
[19 empty] | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Expedir las tarjetas profesionales de abogado.
[19 empty] | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Aplicar los lineamientos y protocolos de seguridad y preservación de las hojas de vida de los abogados que se encuentran inscritos en el registro nacional de abogados.
[19 empty] | 202300000000010 | Fortalecimiento de Mecanismos de Justicia Abierta Y Gestión de la Calidad- Sigcma- de la Rama Judicial a Nivel Nacional | Implementación Ley 1905 de 2018
[19 empty] | 2018011000698 | Fortalecimiento de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, sistemas de control e información nacional | Custodiar las tarjetas profesionales de abogado.
[19 empty] | 2018011000698 | Fortalecimiento de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, sistemas de control e información nacional | Implementar la Ley 1905 de 2018
[19 empty] | 202300000000028 | Fortalecimiento del sistema de gobierno basado en evidencia para una gobernanza confiable y gerencial de la Rama Judicial a nivel nacional | Producción de información técnica y estratégica para la toma de decisiones en aspectos jurisdiccionales y administrativos

## Plan de acción UTDI
Plan de Acción Oficina de Coordinación y Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica de la Rama Judicial
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VIGENCIA 2025
ETAPA DE FORMULACIÓN | [23 empty] | ETAPA DE EJECUCIÓN | [7 empty] | ETAPA DE SEGUIMIENTO
FORMULACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y ENTREGABLES | [14 empty] | INFORMACIÓN APLICABLE A ENTREGABLES DE INVERSIÓN | [8 empty] | INFORMACIÓN CONTRACTUAL ALINEADA AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES APLICABLE A ENTREGABLES DE INVERSIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL | [13 empty] | ARTICULACIÓN PLANES E INSTRUMENTOS TEMÁTICOS
INFORMACIÓN GENERAL DE INICIATIVAS Y ENTREGABLES | [10 empty] | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | META PROGAMADA |  | INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  | ALINEACIÓN CON EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA |  | INFORMACIÓN CONTRACTUAL | [5 empty] | META EJECUTADA |  |  |  | % DE EJECUCIÓN DE LA META |  |  |  | AVANCE ACUMULADO DE LA META |  | ANÁLISIS CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS ENTREGABLES |  | ANÁLISIS CUALITATIVO | PLANES E INSTRUMENTOS TEMÁTICOS
NO. DE LA INICIATIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | LÍNEA DE ACCIÓN | INICIATIVA | ¿DE DÓNDE SURGE LA INICIATIVA? | MACRO PROCESO SIGCMA | PROCESO SIGCMA | ENTREGABLE | PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA | TIPO DE ENTREGABLE (GESTIÓN E INVERSIÓN) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | CÓDIGO BPIN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVDAD POAI SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | PRODUCTO PROYECTO DE INVERSIÓN (PIIP) | ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PIIP) | RECURSOS ASIGNADOS EN LA VIGENCIA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | VIGENCIA FUTURA | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO CONTRACTUAL DEL PLAN ANUL DE ADQUISICIONES PAA | INSTANCIA QUE APROBÓ | ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN | NO. DE CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | PLAZO DEL CONTRATO | META EJECUTADA TRIMESTRE 1 | META EJECUTADA TRIMESTRE 2 | META EJECUTADA TRIMESTRE 3 | META EJECUTADA TRIMESTRE 4 | % AVANCE META TRIMESTRE 1 | % AVANCE META TRIMESTRE 2 | % AVANCE META TRIMESTRE 3 | % AVANCE META TRIMESTRE 4 | AVANCE ACUMULADO | % CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES | AVANCE CUALITATIVO DEL RESULTADO | VALOR RECURSOS OBLIGADOS | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ENTREGABLE | AVANCE CUALITATIVO DE LA EJECUCCIÓN PRESUPUESTAL | PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PETD | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR | PLAN ANUAL DE VACANTES | PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES | PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO | PLAN NACIONAL CUATRIENAL DE BIENESTAR SOCIAL PNCBS | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL | PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PASST | COMPONENTE DE DIMENSIONES Y POLÍTICAS | ARTICULACIÓN DE LA INICIATIVA CON LOS PLANES E INSTRUMENTOS TEMÁTICOS
1 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.1 Ampliar el acceso a la justicia a través de la consolidación del uso de los servicios digitales que conforman el sistema único integrado de gestión judicial en todos los despachos judiciales y dependencias de apoyo y, específicamente, incluyendo el despliegue e implementación del Expediente Judicial Electrónico en todas las jurisdicciones y especialidades. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión Judicial Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Sistema de Gestión Procesal en la especialidad civil y familia diseñado. | 20 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Judicial Digital | Documentos de planeación - DIRECCIONAMIENTO Y GOBERNABILIDAD DE TI PARA LA RAMA JUDICIAL |  | 1300000000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701057 | no
2 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.1 Ampliar el acceso a la justicia a través de la consolidación del uso de los servicios digitales que conforman el sistema único integrado de gestión judicial en todos los despachos judiciales y dependencias de apoyo y, específicamente, incluyendo el despliegue e implementación del Expediente Judicial Electrónico en todas las jurisdicciones y especialidades. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión Judicial Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Salas plenas y especializadas priorizadas con infraestructura tecnológica implementada | 20 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Judicial Digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 22000000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
3 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.1 Ampliar el acceso a la justicia a través de la consolidación del uso de los servicios digitales que conforman el sistema único integrado de gestión judicial en todos los despachos judiciales y dependencias de apoyo y, específicamente, incluyendo el despliegue e implementación del Expediente Judicial Electrónico en todas las jurisdicciones y especialidades. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión Judicial Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Servicios de apoyo a la gestión judicial desarrollados en el marco del acuerdo de adopción del SIUGJ | 20 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Judicial Digital | Servicio de información de procesos judiciales actualizados - SISTEMA INTEGRADO ÚNICO DE GESTIÓN JUDICIAL |  | 2300000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701052 | no
4 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.1 Ampliar el acceso a la justicia a través de la consolidación del uso de los servicios digitales que conforman el sistema único integrado de gestión judicial en todos los despachos judiciales y dependencias de apoyo y, específicamente, incluyendo el despliegue e implementación del Expediente Judicial Electrónico en todas las jurisdicciones y especialidades. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión Judicial Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Sistema de Gestión Procesal en la especialidad civil y familia diseñado. | 20 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Judicial Digital | Servicio de información de procesos judiciales actualizados - SISTEMA INTEGRADO ÚNICO DE GESTIÓN JUDICIAL |  | 12240000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701052 | no
5 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.1 Ampliar el acceso a la justicia a través de la consolidación del uso de los servicios digitales que conforman el sistema único integrado de gestión judicial en todos los despachos judiciales y dependencias de apoyo y, específicamente, incluyendo el despliegue e implementación del Expediente Judicial Electrónico en todas las jurisdicciones y especialidades. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión Judicial Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Avance en la implementación del sistema de gestión documental electrónico en los despachos priorizados | 20 | Inversión | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 80 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Judicial Digital | Servicio de información de procesos judiciales actualizados - SISTEMA INTEGRADO ÚNICO DE GESTIÓN JUDICIAL |  | 8039828075 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701052 | no
6 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.4 Consolidar la cultura y apropiación de la transformación digital en los servidores y usuarios de los servicios de la Rama Judicial y reducir brechas de acceso y conocimiento, incluyendo la oferta efectiva de información sobre el uso de las nuevas herramientas virtuales implementadas en las diferentes jurisdicciones, con especial énfasis en las zonas del país donde es evidente la brecha digital. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Cultura digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Instrumentos de impulso de la innovación digital desarrollados | 50 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Cultura digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 938151000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
7 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.4 Consolidar la cultura y apropiación de la transformación digital en los servidores y usuarios de los servicios de la Rama Judicial y reducir brechas de acceso y conocimiento, incluyendo la oferta efectiva de información sobre el uso de las nuevas herramientas virtuales implementadas en las diferentes jurisdicciones, con especial énfasis en las zonas del país donde es evidente la brecha digital. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Cultura digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Estrategia de apropiación digital implementada | 50 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 50 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Cultura digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 3493000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
8 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.4 Consolidar la cultura y apropiación de la transformación digital en los servidores y usuarios de los servicios de la Rama Judicial y reducir brechas de acceso y conocimiento, incluyendo la oferta efectiva de información sobre el uso de las nuevas herramientas virtuales implementadas en las diferentes jurisdicciones, con especial énfasis en las zonas del país donde es evidente la brecha digital. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Cultura digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Estrategia de apropiación digital implementada | 50 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 50 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Cultura digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 4100000000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
9 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.6 Integrar y optimizar los servicios administrativos de la Rama Judicial bajo un enfoque de transformación digital e innovación incluyendo los componentes financiero, administrativo, talento humano, entre otros. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión Institucional Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Avance de la implementación de ventanilla de servicios administrativos en sedes priorizadas | 50 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Institucional Digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 2000000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
10 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.6 Integrar y optimizar los servicios administrativos de la Rama Judicial bajo un enfoque de transformación digital e innovación incluyendo los componentes financiero, administrativo, talento humano, entre otros. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión Institucional Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Servicios digitales para la gestión administrativa puestos en operación | 50 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Institucional Digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 2000000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
11 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.6 Integrar y optimizar los servicios administrativos de la Rama Judicial bajo un enfoque de transformación digital e innovación incluyendo los componentes financiero, administrativo, talento humano, entre otros. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión Institucional Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Avance de la implementación de ventanilla de servicios administrativos en sedes priorizadas | 50 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Institucional Digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 3267000000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
12 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.6 Integrar y optimizar los servicios administrativos de la Rama Judicial bajo un enfoque de transformación digital e innovación incluyendo los componentes financiero, administrativo, talento humano, entre otros. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión Institucional Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Servicios digitales para la gestión administrativa puestos en operación | 50 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Institucional Digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 1589940000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
13 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.3 Fortalecer las capacidades institucionales, adecuar el modelo operativo y de servicio, bajo un enfoque de Arquitectura Empresarial y de fortalecimiento del acceso a la justicia. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Avance en la implementación del Modelo de gobierno y gestión de la arquitectura empresarial para los segmentos priorizados del SIUGJ | 14 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 75 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Documentos de planeación - DIRECCIONAMIENTO Y GOBERNABILIDAD DE TI PARA LA RAMA JUDICIAL |  | 2000000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701057 | no
14 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.3 Fortalecer las capacidades institucionales, adecuar el modelo operativo y de servicio, bajo un enfoque de Arquitectura Empresarial y de fortalecimiento del acceso a la justicia. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Avance en la implementación del Modelo de gobierno y gestión de la arquitectura empresarial para los segmentos priorizados del SIUGJ | 14 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 75 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 1300000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
15 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Aplicativos de software actualizados | 14 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 36556830772 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
16 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Seguridad y Resiliencia Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Avance en la implementación de la estrategia de multinube hibrida en la rama judicial. | 33 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 80 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Seguridad y resiliencia digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 13506000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
17 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Seguridad y Resiliencia Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Herramientas de seguridad implementadas | 33 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Seguridad y resiliencia digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 16032940790 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
18 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Seguridad y Resiliencia Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Avance en la implementación del Modelo de Seguridad de la Información | 34 | Inversión | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 25 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Seguridad y resiliencia digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 1800000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
19 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Seguridad y Resiliencia Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Avance en la implementación de la estrategia de multinube hibrida en la rama judicial. | 33 | Inversión | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 80 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Seguridad y resiliencia digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 13700000000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
20 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Seguridad y Resiliencia Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Herramientas de seguridad implementadas | 33 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Seguridad y resiliencia digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 13700000000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
21 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Casos atendidos mesa de ayuda | 14 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Documentos de planeación - DIRECCIONAMIENTO Y GOBERNABILIDAD DE TI PARA LA RAMA JUDICIAL |  | 3000000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701057 | no
22 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Casos atendidos mesa de ayuda | 14 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 79497691093 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
23 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Sedes priorizadas con redes Lan diseñadas e implementadas | 14 | Inversión | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 25 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 106324458096 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | si
24 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Sedes priorizadas con redes Lan diseñadas e implementadas | 14 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 25 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 35421605311 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
25 | 3 Confianza pública, transparencia y rendición de las cuentas | 3.4 Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Servicios digitales para los ciudadanos y grupos de valor | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Servicios digitales para ciudadanos y grupos de valor desarrollados | 50 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Servicios digitales para el ciudadano y grupos de valor | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 2000000000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
26 | 3 Confianza pública, transparencia y rendición de las cuentas | 3.4 Aumentar la confianza, la cercanía y acceso a los servicios de la Rama Judicial a través, entre otros, de una comunicación clara y asertiva con la ciudadanía. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Servicios digitales para los ciudadanos y grupos de valor | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Servicios digitales para ciudadanos y grupos de valor desarrollados | 50 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Servicios digitales para el ciudadano y grupos de valor | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 6473721311 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
27 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Centro de desarrollo implementado con capacidades tercerizadas | 14 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 2000000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
28 | 3 Confianza pública, transparencia y rendición de las cuentas | 3.1 Incrementar la cantidad, la calidad y pertinencia de los datos sobre el funcionamiento del servicio de justicia bajo un modelo de gobierno de datos y un liderazgo unificado. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión de la Información y el Conocimiento | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Servicios de intercambio de información priorizados e implementados | 25 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Inteligencia Judicial | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 1787000000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
29 | 3 Confianza pública, transparencia y rendición de las cuentas | 3.1 Incrementar la cantidad, la calidad y pertinencia de los datos sobre el funcionamiento del servicio de justicia bajo un modelo de gobierno de datos y un liderazgo unificado. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión de la Información y el Conocimiento | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Soluciones análisis de información y generación de conocimiento​ desarrollados | 25 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Inteligencia Judicial | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 3691000000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
30 | 3 Confianza pública, transparencia y rendición de las cuentas | 3.1 Incrementar la cantidad, la calidad y pertinencia de los datos sobre el funcionamiento del servicio de justicia bajo un modelo de gobierno de datos y un liderazgo unificado. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión de la Información y el Conocimiento | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Avance en la implementación del Modelo de gobierno de datos | 25 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 44 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Inteligencia Judicial | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 4035269255 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
31 | 3 Confianza pública, transparencia y rendición de las cuentas | 3.1 Incrementar la cantidad, la calidad y pertinencia de los datos sobre el funcionamiento del servicio de justicia bajo un modelo de gobierno de datos y un liderazgo unificado. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión de la Información y el Conocimiento | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Casos de uso implementados en el marco del Acuerdo de Lineamientos de IA PCSJA24-12243 | 25 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Inteligencia Judicial | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 3600000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
32 | 3 Confianza pública, transparencia y rendición de las cuentas | 3.1 Incrementar la cantidad, la calidad y pertinencia de los datos sobre el funcionamiento del servicio de justicia bajo un modelo de gobierno de datos y un liderazgo unificado. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión de la Información y el Conocimiento | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Soluciones análisis de información y generación de conocimiento​ desarrollados | 25 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Inteligencia Judicial | Documentos de planeación - DIRECCIONAMIENTO Y GOBERNABILIDAD DE TI PARA LA RAMA JUDICIAL |  | 1603730745 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701057 | no
33 | 3 Confianza pública, transparencia y rendición de las cuentas | 3.1 Incrementar la cantidad, la calidad y pertinencia de los datos sobre el funcionamiento del servicio de justicia bajo un modelo de gobierno de datos y un liderazgo unificado. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión de la Información y el Conocimiento | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Soluciones análisis de información y generación de conocimiento​ desarrollados | 25 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Inteligencia Judicial | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 701000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
34 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Disponibilidad de los servicios de conectividad externa (WAN) e internet (Índice) | 14 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 72461943571 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
35 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Aplicativos de software actualizados | 14 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 1011240000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
36 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Servicios digitales para los ciudadanos y grupos de valor | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Mecanismo implementado en la sede electrónica de la rama judicial | 50 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 1 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Servicios digitales para el ciudadano y grupos de valor | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 5200000000 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
37 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.2 Integrar y hacer compatibles todos los aplicativos de transición con SIUGJ, para que la migración de los expedientes judiciales a dicha plataforma sea real y no suponga afectaciones en la prestación del servicio de justicia. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión Judicial Digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Aplicativos de transición integrados al SIUGJ | 20 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Gestión Judicial Digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 3612610049 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
38 | 3 Confianza pública, transparencia y rendición de las cuentas | 3.2 Consolidar la administración de la información entendida como todas las acciones orientadas a garantizar el acceso, consulta, uso y conservación de la información de justicia de manera ágil, flexible e inteligente, bajo un enfoque de innovación. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Gestión de la Información y el Conocimiento | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Servicios de intercambio de información priorizados e implementados | 25 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5 | Numérico | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Inteligencia Judicial | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 1200000000 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
39 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Avance en la implementación de la estrategia de multinube hibrida en la rama judicial | 16 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 80 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Servicios de información implementados - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ADMINISTRIVOS DE LA RAMA JUDICIAL |  | 99507045212 | PGN | C-2701-0800-40-20111A-2701060 | no
40 | 2 Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información | 2.5 Consolidar la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación exitosa de la transformación digital, incluyendo la disposición de internet de calidad en el 100% de las sedes en la Rama Judicial y modernizar los servicios tecnológicos de soporte. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA | Capacidades para la transformación digital | Otros instrumentos de planeación | Apoyo | Gestión tecnológica | Aplicativos de software actualizados | 14 | Inversión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 95 | Porcentaje | 202300000000009 - | 202300000000009 - Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la transformación digital de la Rama Judicial a nivel nacional | Capacidades para la transformación digital | Documentos de planeación - DIRECCIONAMIENTO Y GOBERNABILIDAD DE TI PARA LA RAMA JUDICIAL |  | 5625635946 | BID | C-2701-0800-40-20111A-2701057 | no