## Programa 45001
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS CICLO 2025
OBJETIVOS: Este programa de auditoría tiene 3 objetivos: 1. Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente (SIGCMA) con los criterios de auditoría. 2. Verificar la capacidad de los procesos para alcanzar sus objetivos y para mejorar su desempeño. 3. Identificar oportunidades de mejora para el sistema de gestión.
ALCANCE (DEPENDENCIAS): Consejo Superior de la Judicatura, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Dependencias Judiciales Certificadas (tribunales y juzgados).
CRITERIOS DE AUDITORIA: | ISO 45001: 2018
MODALIDAD: Presencial
Recursos Humanos: Auditores con las competencias requeridas. Recursos Financieros: disponibilidad presupuestal para el desplazamiento, víaticos y apoyo externo para la realización de las auditorías. Tecnológicos: herramientas tecnológicas y equipos requeridos. Infraestructura
RIESGOS: Ver matriz de riesgos y oportunidades.
FECHA REALIZACIÓN: 26 de marzo de 2025 al 11 de abril de 2025
SECCIONAL | ÁREA | NÚMERO DE DEPENDENCIAS | DIRECCIÓN | TIPO DE AUDITORÍA | NORMAS AUDITAR | AUDITOR LIDER | MODALIDAD | MARZO | [7 empty] | ABRIL
[8 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
[8 empty] | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 |  |  | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10
NIVEL NACIONAL | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial | 1 | Carrera 7# 27-18 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Nubia Liliana Delgado (UDAE) Celular 3012302999 | Presencial | [24 empty] | Dirección Ejecutiva de Administración JudicialCarrera 7# 27-18 | bar: MARZO M to MARZO J
NIVEL CENTRAL | Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía | 1 | Calle 12# 7-65 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Nubia Liliana Delgado (UDAE) Celular 3012302999 | Presencial | [24 empty] | Palacio de Justicia Alfonso Reyes EchandíaCalle 12# 7-65 | bar: MARZO V
ANTIOQUIA - MEDELLÍN | Dirección Seccional de Administración de Justicia de Medellín | 1 | Carrera 52 #42-73 Edificio José Felix Restrepo | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Alexandra Rodriguez (UDAE) Celular 3112722293 | Presencial | [24 empty] | Dirección Seccional de Administración de Justicia de MedellínCarrera 52 #42-73 Edificio José Felix Restrepo | bar: MARZO J to MARZO V
BOGOTA | Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Juzgados Edificio Hernando Morales | 1 | Carrera 10 #14 -33 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Luz Mery Novoa (UDAE) Celular 3118071649 | Presencial | [24 empty] | Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Juzgados Edificio Hernando Morales Carrera 10 #14 -33 | bar: ABRIL L to ABRIL M
| Consejo Seccional de Bogotá | 1 | Calle 72# 7-96 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Luz Mery Novoa (UDAE) Celular 3118071649 | Presencial | [24 empty] | Consejo Seccional de Bogotá Calle 72# 7-96 | bar: ABRIL M
BOLÍVAR - CARTAGENA | Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar | 1 | Calle de la Inquisición #3-53 Edificio Kalamary | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Leonardo Sanabria (AON) Celular 3043762551 | Presencial | [24 empty] | Consejo Seccional de la Judicatura de BolívarCalle de la Inquisición #3-53 Edificio Kalamary | bar: ABRIL L to ABRIL M
BOYACÁ- TUNJA | Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja | 1 | Carrera 9 #20-62 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Sandra Milena Álvarez (AON) celular 3104770366 | Presencial | [24 empty] | Dirección Seccional de Administración Judicial de TunjaCarrera 9 #20-62 | bar: MARZO J to MARZO V
CALDAS - MANIZALES | Palacio de Justicia Fanny González Franco | 1 | Carrera 23# 21-48 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Johana Marcela Gutierrez (AON) Celular 3218299869 | Presencial | [24 empty] | Palacio de Justicia Fanny González FrancoCarrera 23# 21-48 | bar: ABRIL L to ABRIL M
CAUCA - POPAYÁN | Dirección Seccional de Popayán - Palacio Nacional | 1 | Calle 3 #3-31 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Carolina Rodríguez (DEAJ) Celular 3175162518 | Presencial | [24 empty] | Dirección Seccional de Popayán - Palacio NacionalCalle 3 #3-31 | bar: ABRIL L to ABRIL M
CHOCÓ - QUIBDÓ | Dirección Seccional de Administración Judicial de Quibdó | 1 | Calle 24 # 1-30 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Luz Mery Novoa (UDAE) Celular 3118071649 | Presencial | [24 empty] | Dirección Seccional de Administración Judicial de QuibdóCalle 24 # 1-30 | bar: ABRIL J to ABRIL V
CESAR - VALLEDUPAR | Consejo Seccional del Cesar | 1 | Carrera 12 #15-20 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Sandra Milena Álvarez (AON) Celular 3104770366 | Presencial | [24 empty] | Consejo Seccional del CesarCarrera 12 #15-20 | bar: MARZO L to ABRIL M
CORDOBA - MONTERIA | Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba | 1 | Carrera 6 #61-44 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Maria Claudia Lozano Acosta (SINCELEJO) Celular 3008463981 | Presencial | [24 empty] | Consejo Seccional de la Judicatura de CórdobaCarrera 6 #61-44 | bar: MARZO L to ABRIL M
META-VILLAVICENCIO | Palacio de Justicia de Villavicencio | 1 | Carrera 29 # 33 B-79 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Luis Alejandro Nieto (AON) Celular 3107865741 | Presencial | [24 empty] | Palacio de Justicia de VillavicencioCarrera 29 # 33 B-79 | bar: MARZO L to ABRIL M
RISARALDA - PEREIRA | Palacio de Justicia de Pereira | 1 | Calle 41 entre carrera 7 y 8 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Luis Alejandro Nieto (AON) Celular 3107865741 | Presencial | [24 empty] | Palacio de Justicia de PereiraCalle 41 entre carrera 7 y 8 | bar: ABRIL L to ABRIL M
VALLE DEL CAUCA - CALI | Palacio de Justicia de Cali | 1 | Carrera 10 #12-15 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Sandra Milena Álvarez (AON) Celular 3104770366 | Presencial | [24 empty] | Palacio de Justicia de CaliCarrera 10 #12-15 | bar: ABRIL L to ABRIL M
| Palacio de Justicia de Buga | 1 | Calle 7 #14-32 | Recertificaciòn | NTC ISO 45001:2018 | Sandra Milena Álvarez (AON) Celular 3104770366 | Presencial | [24 empty] | Palacio de Justicia de BugaCalle 7 #14-32 | bar: ABRIL M

## Programa Safe & Healthy (hidden)
PROGRAMA DE AUDITORIAS EXTERNAS CICLO 2024
ALCANCE (DEPENDENCIAS): Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo de Estado); Dependencias Judiciales Certificadas (tribunales y juzgados).
OBJETIVOS: Este programa de auditoría tiene 3 objetivos: 1. Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente (SIGCMA) con los criterios de auditoría. 2. Verificar la capacidad de los procesos para alcanzar sus objetivos y para mejorar su desempeño. 3. Identificar oportunidades de mejora para el sistema de gestión.
ALCANCE (DEPENDENCIAS): Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo de Estado); Dependencias Judiciales Certificadas (tribunales y juzgados).
CRITERIOS DE AUDITORIA: | NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256:2021, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001: 2018, NTC ISO 37001:2016, NTC ISO 27001:2022
MODALIDAD: Presencial y remota
Recursos Humanos: Auditores con las competencias requeridas. Recursos Financieros: disponibilidad presupuestal para el desplazamiento, víaticos y apoyo externo para la realización de las auditorías. Tecnológicos: herramientas tecnológicas y equipos requeridos. Infraestructura
RIESGOS: Ver matriz de riesgos y oportunidades.
FECHA REALIZACIÓN: 21 al 30 de octubre de 2024
SECCIONAL | ÁREA | NÚMERO DE DEPENDENCIAS | DIRECCIÓN | TIPO DE AUDITORÍA | NORMAS AUDITAR | AUDITOR LIDER | EQUIPO AUDITOR | ENLACE EN SECCIONAL Y ACOMPAÑANTE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | MODALIDAD | OCTUBRE
[10 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
[10 empty] | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29
ANTIOQUIA - MEDELLÍN | Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia | 1 | Carrera 52 # 42 - 73 Piso 26 | Seguimiento | Sello Safe & Healthy | Carlos Pèrez | Carlos Pèrez | Marta lía herrera Gaviria socupmed@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3183625119 | Virtual | [10 empty] | 8:00 am - 9:30 am
| Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín | 1
ATLÁNTICO- BARRANQUILLA | Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico | 1 | CALLE 40 N.44-80 |  |  |  |  | Mayerlin Méndez Mejía mmendezm@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3002036216 | [11 empty] | 9:30 am - 11:00
| Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla | 1
CHOCÓ - QUIBDÓ | Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó | 1 | Calle 24 # 1-30 |  |  |  |  | Eilyn Vanessa Córdoba Zuñiga Ecordobz@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3122896174 | [11 empty] | 11:00 am - 12:30 m
BOGOTÁ | Consejo Seccional de Bogotá | 1 | Calle 85 # 11 – 96 |  |  |  |  | Daniela Rosa Murgas Durán dmurgasd@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3154481499 | [11 empty] | 2:00 pm - 3:30 pm
| Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá | 1 | Carrera 7 # 27-18
| Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá | 1 | Cra 57 # 43-91 Bogotá
| Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá | 1 | Carrera 44 # 38 - 26
| Juzgados de Ejecución Civil Municipal y Oficina de Apoyo de Bogotá. | 5 | Carrera 44 # 38 - 26
TOLIMA - IBAGUÉ | Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima | 1 | CALLE 11 N.3-32 |  |  |  |  | Carlos Boris Cartagena Navia coorsstbsiba@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3102295565 | [11 empty] | 3:30 pm - 5:00 pm
| Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibague | 1 | Carrera 2 # 8-90
BOYACÁ- TUNJA | Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá | 1 | Carrera 19 # 8 - 11 Piso 3 |  |  |  |  | Carlos Ernesto Numpaque Piracoca saocboy@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3002412457 | [12 empty] | 8:00 am - 9:30 am
| Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja | 1 | Carrera 9 # 20 - 62 Piso 2 Oficina 201
CALDAS - MANIZALES | Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas | 1 | Carrera 23 N 21-48 |  |  |  |  | Jaime Gregorio Garcés Rueda saludocupacionalma@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3006112281 | [12 empty] | 9:30 am - 11:00
| Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales | 1 | CALLE 27 # 17-19
CAQUETA - FLORENCIA | Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá | 1 | AVENIDA 16 N.6-47 |  |  |  |  | Jhon Sebastián Ruíz Rojas jruizr@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3153897846 | [12 empty] | 11:00 am - 12:30 m
| Coordinación Administrativa de Florencia | 1 | AVENIDA 16 # 6 - 47 Palacio de Justicia
CAUCA- POPAYÁN | Consejo Seccional de la Judicatura de Cauca | 1 | Carrera 4 # 2 - 18 Piso 5 |  |  |  |  | Pablo Sebastián Valverde Vidal bsocialcau@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3155402529 | [12 empty] | 2:00 pm a 3:30 pm
| Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán | 1 | Calle 3 # 3 - 31 Palacio Nacional
CESAR - VALLEDUPAR | Consejo Seccional de la Judicatura de Cesar | 1 | Carrera 12 N.15-20 PISO 5 |  |  |  |  | Roberto Carlos Bermúdez Reales talhumvalled@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3157067714 | [12 empty] | 3:30 pm - 5:00 pm
| Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar | 1 | Carrera 14 CALLE 14 ESQUINA PALACIO DE JUSTICIA PISO 8
CORDOBA - MONTERIA | Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba | 1 | Carrera 6 #61-44. Edificio Elite. |  |  |  |  | Mariana Petro Bernal bsocupmon@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3008158637 | [13 empty] | 8:00 am - 9:30 am
| Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería | 1 | Calle 27 # 2 - 06 Palacio de Justicia
HUILA - NEIVA | Consejo Seccional de la Judicatura de Huila | 1 | Carrera 4 N.6-99 |  |  |  |  | Heberth Armando Ruiz Pava hruizp@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3004867130 | [13 empty] | 9:30 am - 11:00
| Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva | 1 | Carrera 4 N.6-99 -Palacio de Justicia
CUNDINAMARCA | Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca | 1 | Carrera 7 # 32 - 16 Torre sur ciudadela San martín |  |  |  |  | Luz Dari Montañez Monatñez lmontanm@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3103357105 | [13 empty] | 11:00 am - 12:30 m
GUAJIRA - RIOHACHA | Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira | 1 | Calle 7 N°15-58 |  |  |  |  | Yineth Katherine Valera Quintero yvaleraq@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3157578913 | [13 empty] | 2:00 pm - 3:30 pm
| Coordinación Administrativa Riohacha | 1 | Calle 8 No. 12-86 Edificio Caracolí
| Tribunal, Juzgados de lo Contencioso Administrativo de la Guajira y Secretaria General | 1 | Calle 7 N°15-58
MAGDALENA - SANTA MARTA | Consejo Seccional de la Judicatura de Magdalena | 1 | CALLE 20 N.2A-20 |  |  |  |  | Carlos Osuna Navarro sstsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3183760218 | [13 empty] | 3:30 pm - 5:00 pm
| Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Martha | 1 | CARRERA 2A N.19-10 -Edificio Anita Diaz Padilla
QUINDIO - ARMENIA | Consejo Seccional de la Judicatura de Quindío | 1 | CARRERA 12 N.20-63 PALACIO DE JUSTICIA |  |  |  |  | Dorian Stella Fernández López gsocuparm@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3185643105 | [14 empty] | 8:00 am - 9:30 am
| Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia | 1 | CARRERA 12 N.20-63 PALACIO DE JUSTICIA
NARIÑO- PASTO | Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño | 1 | Calle 19 # 23 - 00 Palacio de Justicia Bloque 1 Piso 2 |  |  |  |  | Ana Cecilia Calvache ErasoCoorasuntoslabsgsstpso@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3117254478 | [14 empty] | 9:30 am - 11:00
| Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto | 1
NORTE DE SANTANDER- CÚCUTA | Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander | 1 | Avenida Gran Colombia # 2E-91. Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander. |  |  |  |  | Miguel Enrique Contreras bsocialc@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3108619244 | [14 empty] | 11:00 am - 12:30 m
| Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta | 1
SANTANDER- BUCARAMANGA | Consejo Seccional de la Judicatura de Santander | 1 | Carrera 11 # 34-52 |  |  |  |  | Raúl Durán Corredor asulabsobuc@cendoj.ramajudicial.gov.co; rduranc@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3144201629 | [14 empty] | 2:00 pm - 3:30 pm
| Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga | 1
VALLE DEL CAUCA- CALI | Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca | 1 | Carrera 4 # 12-04 Palacio Nacional Paza Caycedo. |  |  |  |  | Leydy Carolina Espitia Yomayusa sstdisajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3166415196 | [14 empty] | 3:30 pm - 5:00 pm
| Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali | 1 | Carrera 10 # 12-15
| Juzgados Contencioso Administrativo de Cali | 1 | Edificio Goya Avenida 6A Norte No. 28 N -23/24 Cali
RISARALDA - PEREIRA | Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda | 1 | Calle 41 entre carrera 7 Y 8 PALACIO DE JUSTICIA TORRE C PISO 6 OFICINA 603 |  |  |  |  | Karol Viviana Montoya Zuluaga sgsstper@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3233212378 | [15 empty] | 8:00 am - 9:30 am
| Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira | 1 | CARRERA 5 BIS # 39-08 COMPLEJO JUDICIAL LA 39
BÓLIVAR - CARTAGENA | Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar | 1 | Calle De La Inquisición # 3 - 53 Edificio Kalamary |  |  |  |  | Linda Lucia Sierra Beleño Lsierrab@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3015649689 | [15 empty] | 9:30 am - 11:00
| Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena | 1 | Carrera 5 # 36 - 127 Edificio Cuartel Del Fijo Piso 2
SUCRE - SINCELEJO | Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre | 1 | CARRERA 17 N.22-24 PISO 4 |  |  |  |  | Sandra Díaz Arias rhumansinc@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3013549700 | [15 empty] | 11:00 am - 12:30 m
| Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo | 1 | CALLE 22 N.16-40 PALACIO DE JUSTICIA
META - VILLAVICENCIO | Palacio de Justicia Villavicencio | 1 | CARRERA 29 N.33B-79 PALACIO DE JUSTICIA |  |  |  |  | Guillermo Alberto Perafán Delgado csaludo@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular 3102260447 | [15 empty] | 2:00 pm - 3:30 pm
| Sede San Isidro | 1 | CALLE 36 N.29-35 BARRIO SAN ISIDRO
| Sede El Barzal | 1 | CALLE 33 No. 37 - 40 - Manzana D Casa 6 Brio. Barzal
| Palacio de Justicia Acacias - Meta | 1 | CARRERA 20 No. 13 - 42 ACACIAS
| Sede Judicial Puerto López | 1 | Calle 5 No 6 -76 Piso 3 Barrio Centro
| Sede Judicial San Martín | 1 | Calle 4 No. 6-76-78 Barrio/ Camoa
| Sede Judicial Granada - Meta | 1 | Calle 24 No 15-18 Barrio las Delicias
| Sede Judicial San José del Guaviare | 1 | Transversal 2 No. 11-84
| Sede Judicial Puerto Inírida | 1 | Carrera 6 No 34-34 Barrio Galán
| Sede Judicial Mitú - Vaupés | 1 | Carrera 13 T No 13- 30 Palacio Justicia Barrio Villa Alix
| Sede Judicial Puerto Carreño - Vichada | 1 | Carrera 18 No 1-39 Barrio el Puerto
NIVEL CENTRAL | Consejo Superior de la Judicatura (Unidades) | 1 | CARRERA 8 # 12b-82 |  |  |  |  | Mónica Carolina Porras Otálora coordnalsgsst@deaj.ramajudicial.gov.co Celular 3219253654 (DEAJ) Zaida Francisca Castañeda Pinzón zcastanp@deaj.ramajudicial.gov.co Celular 3185574853 (Palacio de Justicia y Edificio d ela Bolsa)
| Palacio de Justicia " Alfonso Reyes Echandía" | 1 | CALLE 12 # 7-65 | [5 empty] | Presencial
| Dirección Ejecutiva de Administración Judicial | 1 | CARRERA 7 #27-18
Note on AH76: Alexandra Rodríguez Estupiñan: INFORME