## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | GESTION HUMANA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | SUCRE
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | SINCELEJO
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO | TALENTO HUMANO
FECHA | 2021-05-10
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SE SUCRE |  | PROCESO | GESTION HUMANA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Atraer, seleccionar y retener a los servidores judiciales más idóneos, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Proyecto de Ley que reforma la Administración de Justicia y la dependencias de la Rama Judicial. | 1 | Diseño nuevas estrategias de trabajo, que permita optimizar los recursos con los que cuenta la entidad, para generar mejores resultados en su gestión.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 2 | Incertidumbre frente al impacto que la desaceleración económica pueda tener en los ingresos públicos y resticciones en la política fiscal. Expedicion tardia de los incrementos salariales. Limitaciones en el programa de bienestar laboral por falta de recursos. | 2 | Asignación presupuestal oportuna para el desarrollo de las actividades planeadas
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 3 | Paros que afecten la prestación del servicio. Limitacion en el desarrollo de las competencias laborales por restricción en los temas de capacitación de la Escuela. | 3 | Implementación de acciones de contingencia para asegurar la continuidad en la prestación del servicio ante sitaciones de orden público. Las Hojas de vida de los servidores judiciales se encuentran digitalizadas, con copia en un lugar diferente al de la sede, igualmente la información que reposa en la oficina.
| 4 | Movilizaciones que afecten la prestación del servicio
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea.Cambio de software para el manejo de la nómina. | 5 | Ataques cibernéticos a los sistemas de información de la entidad. Falencias en el office 365 - One Drive. Fallas en el servicio de internet. Cambio de software para el manejo de la nómina. | 4 | Definición e implementación del Plan Estratégico de transformación digital 2021-2025
|  |  | 5 | Implementación de nuevos modelos de prestación de servicios, apoyado por la transformación digital, facilita la interacción con los usuarios y la oportunidad en la atención.
|  |  | 6 | Modalidad de trabajo en casa de manera virtual
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 6 | Normas expedidas por el Gobierno Nacional, que Modifiquen el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso de administración del Talento Humano . | 7 | Leyes y normatividad vigente que brindan autonomía e independencia a la Rama Judicial, el funcionamiento y quehacer del Talento Humano, horarios sistemas de trabajo etc.
Ambientales | 7 | Cambios normativos en materia ambiental de acuerdo con las disposiciones legales nacionales y locales. | 8 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social. Economía Circular.
| 8 | La declaratoria de Pandemia por Contagio de Covid 19 | 9 | Realización de jornadas de sensibilizaciòn para el manejo y disposición de los residuos.
| 9 | Inadecuada disposición final de residuos acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 10 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales asociados a la ejecucion de actividades en sitio.
| 10 | Inconciencia ambiental en el sector público y las empresas, así como desconocimiento de la necesidad de reducir los impactos ambientales.
| 11 | Ocurrencia de fenomenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales).
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos)
Estratégicos: Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta de precisión en las responsabilidades para algunas Unidades Misionales. | 1 | La realización de las reuniones de nivel estratégico con el grupo de los Directores de las Unidades del Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Administración Judicial y Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
| 2 | Falta de socialización de los planes de contingencia a nivel central y seccional | 2 | Compromiso de la alta dirección y participación activa en el mejoramiento del SIGCMA.
| 3 | Incertidumbre e impactos negativos generados por la COVID19, a los integrantes del equipo de tabajo. | 3 | Liderazgo y compromiso de todos los servidores judiciales que participan en la realización del proceso de Administración de la Carrera Judicial.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Insuficientes recursos asignados para la realización de los planes, programas y proyectos relacionados con la Administración de la Carrera Judicial para el cumplimiento del Plan Sectorial. | 4 | Reglamentación establecida para el desarrollo, implementación y seguimiento del proceso de planeación institucional.
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 5 | Falta de fortalecimiento en algunas competencias por parte del personal participante de las Unidades Misionales. | 5 | Alto nivel de formación y experiencia de los servidores judiciales que participan en la realización del procesos de Administración de la Carrea Judicial.
| 6 | Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. | 6 | Programación de diversas actividades para el fortalecimiento de las competencias.
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 7 | Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. | 7 | Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores documentada en instructivos y guias
Tecnológicos | 8 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos para su utilización en el proceso de administración de la carrera judicial. | 8 | Acceso a diversas herramientas tecnológicas que facilitan la gestión administrativa.
| 9 | Pérdida de información del proceso de administración de carrera judicial, mediante ataques informáticos. | 9 | Sistema de informacion, estado de los equipos, conexión de internet, acceso a documentos de forma virtual.SIGOBIUS
| 10 | Fallas en la conectividad para la realización de las actividades del proceso de administración de la carrera judicial.
| 11 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información para el proceso de administración de la carrera judicial.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 12 | Desactualizacion Tablas de Retencion Documental | 10 | Disponibilidad de canales de información mediante las TICs que posibilitan el cumplimiento efectivo de la gestión administrativa.
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) |  |  | 11 | La adecuación de las oficinas y dependencias.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 13 | Falta de equipos de computo y elementos de oficina para el trabajo en casa. | 12 | Concientización frente al consumo de elementos de papeleria y oficina
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 14 | Falta de disponibilidad de correos institucionales para la totalidad de servidores judiciales que participan en la realización del procesos de Administración de la Carrea Judicial. | 13 | Disponibilidad de diversos canales que posibilitan una comunicación oportuna y fluida.
Ambientales | 15 | Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 14 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
|  |  | 15 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes administrativas
|  |  | 16 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
| 16 | Incremento en el consumo de servicios durante las actividades desarrollada en casa | 17 | Mayor accesibilidad a las acciónes de sensibilización y capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental
| 17 | No se cuenta con un adecuado manejo de sustancias químicas, tal como se define en el Programa de Manejo Seguro de Sustancias Químicas. | 18 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 18 | Limitación en la separación de residuos según el nuevo código de colores durante las actividades desarrollada en casa.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Consolidar y ampliar la cobertura del sistema de carrera judicial para fortalecer el sistema judicial a nivel nacional con el ingreso por méritos de los diferentes candidatos. | 1.2 | 2,3,5 | 4.6 | 2,3,5,7,8,11 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas, para los cargos de empleados de carrera de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, Direcciones Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial. | 1.2 | 2,3,5 | 4.6 | 2,3,5,7,8,11 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas, para los cargos de empleados de carrera de Altas Cortes. | 1.2 | 2,3,5 | 4.6 | 2,3,5,7,8,11 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 1.2 | 2,3,5 | 5.6 | 2,3,5,7,8,11 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTION HUMANA | [11 empty] | GESTION HUMANA
Objetivo: |  |  | Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, bienestar, brindando orientación a las Direcciones Seccionales en esta materia, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los clientes internos y externos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial . | [11 empty] | Definir los controles en la matriz de riesgos para el año 2022
Alcance: |  |  | Nivel Seccional | [11 empty] | Aplica a todos las actividades relacionadas a este proceso
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Inexactitud de la información | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Extravio de documentos. 2. Diversidad de personal manipulando el archivo. 3. Documentos deteriorados 4. Hojas de vida desactualizadas 5. Doble archivo sin unificar - (digital y físico) 6. Insuficiente personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas el procedimiento de archivo de HL 7. Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 8. Falta de infraestructura física | 1. Excesivo volúmen de documentos recibidos por mesa de entrada como novedades de personal. 2. Falta de personal competente para la organización de archivo. | Archivo desactualizado y desorganizado. Pérdida de documentos | Ejecución y Administración de Procesos | 400 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Solicitud al nivel central de personal idóneo para administrar el archivo de HL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Media | 44% | Moderado | 60% | Moderado | 54% | Moderado | Aceptar | Realizar digitalizacion de las hojas de vida | Coordinador de Gestion Humana | Mensual | 2022-04-01 | Desde el area de recursos humanos no se cuenta con acceso a esta informacion | Finalizado
[14 empty] | 2 | Ejecutar el archivo de gestión teniendo en cuenta las TRD | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Unificar el archivo físico y digital de las HL | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Moderado | 42%
2 | Tardanza en el pago de las doceavas de cesantías de Afiliados al FNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambio en el procedimiento 2. Demoras en la revisión por errores en la parametrización del sistemas (Efinomina) 3. Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4. Expedición de circulares modificando la forma de liquidar las cesantías definitivas 5. La normatividad legal existente es modificada por conceptos emitidos del DAFP, respecto de los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación de las doceavas de cesantías 6. Excesivas actividades a ejecutar en el procedimiento por falta de personal idóneo que apoye la totalidad del mismo. | Cambio de software de liquidación de cesantías y errores que se presentan por la parametrización del mismo. | 1 | Ejecución y Administración de Procesos | 13 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Revisión y ajustes en la producción del módulo de liquidaciones de prestaciones sociales que involucra la liquidación de cesantías, por parte de los operadores lógicos y nivel central de la DEAJ | Impacto | Correctivo | Automático | 35% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Baja | 40% | Baja | 26.5% | Menor | 39% | Moderado | 54.75% | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a los pagos de cesantias | Coordinador de Gestion Humana | Mensual | 2022-04-01 | Los pagos de las doceavas de cesantias de afiliados al FNA se realiza mensual | En Curso
[14 empty] | 2 | Cumplir el cronograma establecido para la liquidación de la doceava del FNA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Contar con el personal idóneo y suficiente para desarrollar en condiciones normales el procedimiento. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Hacer seguimiento mediante el aplicativo EFINOMINA y la plataforma del FNA, al cumplimiento de la liquidación según cronograma | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | 500 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 35.4% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Verificar el cumplimiento de lo establecido contractualmente, evitando el riesgo. | Coordinador de Gestion Humana | Trimestral | 2022-04-01 |  | Finalizado
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
4 | Inexactitud en la liquidación de sueldos y cesantías | Afectación Económica | Cambio en el software y entrada en producción sin la parametrización adecuada de acuerdo a la normatividad vigente, sin la debida y total capacitación a los liquidadores de nómina y prestaciones sociales | La parametrización del software de nómina EFINOMINA, no satisface las necesidades actuales de las novedades de personal. | Inconsistencias en la liquidación emitida por el software que genera error en la liquidación de la nómina, prestaciones sociales y seguridad social. | Ejecución y Administración de Procesos | 30 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Revisión con punteo de la prenomina a liquidar | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% | Media | 54.75% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar la inexactitud en la liquidación de sueldos y cesantías. | Coordinador de Gestion Humana | Trimestral | 2022-04-01 | Se han presentado algunas alertas de inconsistencias, pero se toman los controles a tiempo. | Finalizado
[14 empty] | 2 | Reportar todas las inconsistencias presentadas mediante le ticket | Probabilidad | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Media | 60% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Revisar las correcciones recibidas del soporte técnico | Probabilidad | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Media | 60% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Incorporar las correcciones en el aplicativo EFINOMINA | Probabilidad | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Media | 60% |  |  | Moderado | 60%
5 | Incumplimiento en la liquidación de sueldos y cesantías | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de capacitación y acompañamiento en funcionalidad de EFINOMINA a los usuarios liquidadores. 2. Falta de estandarización y parametrización de conformidad a las normas establecidas en la Rama Judicial, en la forma de liquidación de cada una de las prestaciones sociales, dentro del aplicativo EFINOMINA. 3. Falta de oportunidad en las respuestas a los inconvenientes presentados y reportados durante el proceso de liquidación de nómina y prestaciones sociales al soporte del sistema EFINOMINA, a través de tickets. | Falta de funcionalidad y entrada en producción del 100% del aplicativo EFINOMINA. | Incumplimiento del cronograma de liquidación y entrega para el inicio de la cadena presupuestal del procedimiento de nómina y prestaciones sociales. | Ejecución y Administración de Procesos | 30 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Cumplir el cronograma establecido para la liquidación de la nómina,seg social y prestaciones s | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 31.5% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar el incumplimiento en la liquidacion de los sueldos y cesantias | Coordinador de Gestion Humana | Trimestral | 2022-04-01 | Se han presentado algunas alertas de inconsistencias, pero se toman los controles a tiempo. | Finalizado
[14 empty] | 2 | OPTIMIZACION DEL SOFTWARE EFINOMINA - DEPENDE DEL NIVEL CENTRAL | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% |  |  | Moderado | 60%
6 | Vencimiento de términos por incumplimiento en el trámite de consultas, derechos de petición y recursos laborales. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de personal competente y excesiva carga laboral. 2. Dificultad en el acceso a la información solicitada como soporte, que no se encuentra digitalizada. | Falta de recurso humano competente asignado a dicha labor en Talento Humano | Incumplimiento en el trámite oportuno de consultas, derechos de petición y recursos laborales. | Ejecución y Administración de Procesos | 300 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad | Menor | 40% | Moderado | 1 | Evaluación y seguimiento mensual mediante matriz a las PQRS recibidas en Talento Humano | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 35% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Diseñar matriz de PQRS. Realizar seguimiento a los derechos de peticion. | Coordinador de Gestion Humana | Trimestral | abril, julio, noviembre, 2021 | Todos los derechos de peticion se responden a tiempo. Pero la matriz de PQRS no se ha diseñado para su ejecucion | En Curso
[14 empty] | 2 | Presentación de informe a la Dirección mediante correos electrónicos u oficios en SIGOBius del cumplimiento de la matriz. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Si se evidencia desviación de la matriz se toman decisiones con planes de trabajo , con informes generados. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
7 | Inexactitud en la liquidación de sueldos y prestaciones sociales, con reintegros por mayores o menores valores pagados por nómina y ps | Afectación Económica | 1. Inconsistencias generadas por el sistema EFINOMINA. 2. Ajustes generados en el aplicativo EFINOMINA. 3. La normatividad vigente para vacaciones colectivas. 4. Errores humanos en el registro de novedades por orientación errada del asesor del soporte. 5. Falta de entrada en producción del módulo de reintegros o reliquidaciones de EFINOMINA | Alta rotación y extemporaneidad en la presentación de novedades de personal, por parte del nominador. | Diferencias en la liquidación de mayores valores reconocidos por concepto de nómina y prestaciones sociales. | Ejecución y Administración de Procesos | 15 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Llevar a cabo el procedimiento de reinttegro por mayores y/o menores valorres pagados por nómina y ps. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 22% | Baja | 27.33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | Revisar nomina correctas. Enviar ticket para realizar correciones tempranas de pagos. Realizar seguimiento a que el aplicativo funcione de la mejor manera. | Coordinador de Gestion Humana | Trimestral | 2022-04-01 | Se han presentado casos, en los que las solicitudes de correcciones se presentan con tardia, pero finalmente son subsanadas. | Finalizado
[14 empty] | 2 | Realizar control y seguimiento a través de la matriz. | Probabilidad | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 40% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Entrada en producción del módulo de reintegros y/o reliquidaciones de EFINOMINA. DEPENDE DE BOGOTÄ SOPORTE TECNICO. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Muy Baja | 20% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 2 | Evaluación y seguimiento mensual mediante matriz a de INCAPACIDADES | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | #REF! | #REF! |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Si se evidencia desviación de la matriz se toman decisiones con planes de trabajo , con informes generados. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | #REF! | #REF! |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Entrada en producción del módulo de reintegros y/o reliquidaciones, para registrar los mayores valores pagados, en EFINOMINA. DEPENDE DE BOGOTÄ SOPORTE TECNICO. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | #REF! | #REF! |  |  | Moderado | 60%

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
#NAME?

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTION HUMANA
Objetivo: |  |  | Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, bienestar, brindando orientación a las Direcciones Seccionales en esta materia, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los clientes internos y externos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial .
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inexactitud de la información | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Extravio de documentos. 2. Diversidad de personal manipulando el archivo. 3. Documentos deteriorados 4. Hojas de vida desactualizadas 5. Doble archivo sin unificar - (digital y físico) 6. Insuficiente personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas el procedimiento de archivo de HL 7. Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 8. Falta de infraestructura física | 1. Excesivo volúmen de documentos recibidos por mesa de entrada como novedades de personal. 2. Falta de personal competente para la organización de archivo. | Archivo desactualizado y desorganizado. Pérdida de documentos | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | Realizar digitalizacion de las hojas de vida |  | X | enero 21 de 2021 | Diciembre 21 de 2021 | Desde el area de recursos humanos no se cuenta con acceso a esta informacion
2 | Tardanza en el pago de las doceavas de cesantías de Afiliados al FNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambio en el procedimiento 2. Demoras en la revisión por errores en la parametrización del sistemas (Efinomina) 3. Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4. Expedición de circulares modificando la forma de liquidar las cesantías definitivas 5. La normatividad legal existente es modificada por conceptos emitidos del DAFP, respecto de los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación de las doceavas de cesantías 6. Excesivas actividades a ejecutar en el procedimiento por falta de personal idóneo que apoye la totalidad del mismo. | Cambio de software de liquidación de cesantías y errores que se presentan por la parametrización del mismo. | 1 | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a los pagos de cesantias |  | X | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Los pagoLos pagos de llas doceavas de cesantias se han realizado sin retrasos
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Verificar el cumplimiento de lo establecido contractualmente, evitando el riesgo. |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01 | A la fecha no se ha detectado materializacion del riesgo
4 | Inexactitud en la liquidación de sueldos y cesantías | Afectación Económica | Cambio en el software y entrada en producción sin la parametrización adecuada de acuerdo a la normatividad vigente, sin la debida y total capacitación a los liquidadores de nómina y prestaciones sociales | La parametrización del software de nómina EFINOMINA, no satisface las necesidades actuales de las novedades de personal. | Inconsistencias en la liquidación emitida por el software que genera error en la liquidación de la nómina, prestaciones sociales y seguridad social. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Evitar | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar la inexactitud en la liquidacion de sueldos y sentacias. |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Se han presentado pocos casos originados en la informacion llega fuera de tiempo
5 | Incumplimiento en la liquidación de sueldos y cesantías | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de capacitación y acompañamiento en funcionalidad de EFINOMINA a los usuarios liquidadores. 2. Falta de estandarización y parametrización de conformidad a las normas establecidas en la Rama Judicial, en la forma de liquidación de cada una de las prestaciones sociales, dentro del aplicativo EFINOMINA. 3. Falta de oportunidad en las respuestas a los inconvenientes presentados y reportados durante el proceso de liquidación de nómina y prestaciones sociales al soporte del sistema EFINOMINA, a través de tickets. | Falta de funcionalidad y entrada en producción del 100% del aplicativo EFINOMINA. | Incumplimiento del cronograma de liquidación y entrega para el inicio de la cadena presupuestal del procedimiento de nómina y prestaciones sociales. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar el incumplimiento en la liquidacion de los sueldos y cesantias |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Para el presente año se presentaron casos de no pago a tiempo de las cesantias 2023, sin que a la feecha se haya presentado consecuencias.
6 | Vencimiento de términos por incumplimiento en el trámite de consultas, derechos de petición y recursos laborales. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de personal competente y excesiva carga laboral. 2. Dificultad en el acceso a la información solicitada como soporte, que no se encuentra digitalizada. | Falta de recurso humano competente asignado a dicha labor en Talento Humano | Incumplimiento en el trámite oportuno de consultas, derechos de petición y recursos laborales. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Menor | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar el incumplimiento en la liquidacion de los sueldos y cesantias |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Para el presente año se presentaron casos de no pago a tiempo de las cesantias 2023, sin que a la feecha se haya presentado consecuencias.
7 | Inexactitud en la liquidación de sueldos y prestaciones sociales, con reintegros por mayores o menores valores pagados por nómina y ps | Afectación Económica | 1. Inconsistencias generadas por el sistema EFINOMINA. 2. Ajustes generados en el aplicativo EFINOMINA. 3. La normatividad vigente para vacaciones colectivas. 4. Errores humanos en el registro de novedades por orientación errada del asesor del soporte. 5. Falta de entrada en producción del módulo de reintegros o reliquidaciones de EFINOMINA | Alta rotación y extemporaneidad en la presentación de novedades de personal, por parte del nominador. | Diferencias en la liquidación de mayores valores reconocidos por concepto de nómina y prestaciones sociales. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar el incumplimiento en la liquidacion de los sueldos y cesantias |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Para el presente año se presentaron casos de no pago a tiempo de las cesantias 2023, sin que a la feecha se haya presentado consecuencias.

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTION HUMANA
Objetivo: |  |  | Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, bienestar, brindando orientación a las Direcciones Seccionales en esta materia, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los clientes internos y externos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial .
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inexactitud de la información | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Extravio de documentos. 2. Diversidad de personal manipulando el archivo. 3. Documentos deteriorados 4. Hojas de vida desactualizadas 5. Doble archivo sin unificar - (digital y físico) 6. Insuficiente personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas el procedimiento de archivo de HL 7. Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 8. Falta de infraestructura física | 1. Excesivo volúmen de documentos recibidos por mesa de entrada como novedades de personal. 2. Falta de personal competente para la organización de archivo. | Archivo desactualizado y desorganizado. Pérdida de documentos | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Aceptar | Realizar digitalizacion de las hojas de vida |  | X | enero 21 de 2024 | Diciembre 21 de 2024 | En el area de recursos humanos se cuenta con las hojas de vida digitalizadas en una carpeta de red y en otra carpeta compartida solo para el Area de Recursos Humanos
2 | Tardanza en el pago de las doceavas de cesantías de Afiliados al FNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambio en el procedimiento 2. Demoras en la revisión por errores en la parametrización del sistemas (Efinomina) 3. Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4. Expedición de circulares modificando la forma de liquidar las cesantías definitivas 5. La normatividad legal existente es modificada por conceptos emitidos del DAFP, respecto de los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación de las doceavas de cesantías 6. Excesivas actividades a ejecutar en el procedimiento por falta de personal idóneo que apoye la totalidad del mismo. | Cambio de software de liquidación de cesantías y errores que se presentan por la parametrización del mismo. | 1 | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a los pagos de cesantias |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Los pagoLos pagos de llas doceavas de cesantias se han realizado sin retrasos
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Verificar el cumplimiento de lo establecido contractualmente, evitando el riesgo. |  | x | 2024-04-01 | 2024-06-30 | A la fecha no se ha detectado materializacion del riesgo
4 | Inexactitud en la liquidación de sueldos y cesantías | Afectación Económica | Cambio en el software y entrada en producción sin la parametrización adecuada de acuerdo a la normatividad vigente, sin la debida y total capacitación a los liquidadores de nómina y prestaciones sociales | La parametrización del software de nómina EFINOMINA, no satisface las necesidades actuales de las novedades de personal. | Inconsistencias en la liquidación emitida por el software que genera error en la liquidación de la nómina, prestaciones sociales y seguridad social. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Evitar | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar la inexactitud en la liquidacion de sueldos y sentacias. |  | x | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se han presentado pocos casos originados en la informacion llega fuera de tiempo
5 | Incumplimiento en la liquidación de sueldos y cesantías | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de capacitación y acompañamiento en funcionalidad de EFINOMINA a los usuarios liquidadores. 2. Falta de estandarización y parametrización de conformidad a las normas establecidas en la Rama Judicial, en la forma de liquidación de cada una de las prestaciones sociales, dentro del aplicativo EFINOMINA. 3. Falta de oportunidad en las respuestas a los inconvenientes presentados y reportados durante el proceso de liquidación de nómina y prestaciones sociales al soporte del sistema EFINOMINA, a través de tickets. | Falta de funcionalidad y entrada en producción del 100% del aplicativo EFINOMINA. | Incumplimiento del cronograma de liquidación y entrega para el inicio de la cadena presupuestal del procedimiento de nómina y prestaciones sociales. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar el incumplimiento en la liquidacion de los sueldos y cesantias |  | x | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Para el presente trimestre no se presentaron novedades. Se realizaron los pagos en los tiempos establecidos
6 | Vencimiento de términos por incumplimiento en el trámite de consultas, derechos de petición y recursos laborales. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de personal competente y excesiva carga laboral. 2. Dificultad en el acceso a la información solicitada como soporte, que no se encuentra digitalizada. | Falta de recurso humano competente asignado a dicha labor en Talento Humano | Incumplimiento en el trámite oportuno de consultas, derechos de petición y recursos laborales. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Menor | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar el incumplimiento en la liquidacion de los sueldos y cesantias |  | x | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Para el presente trimestre se presentaron 5 derechos de peticion y 5 tutelas que fueron contestadas como hecho superado.
7 | Inexactitud en la liquidación de sueldos y prestaciones sociales, con reintegros por mayores o menores valores pagados por nómina y ps | Afectación Económica | 1. Inconsistencias generadas por el sistema EFINOMINA. 2. Ajustes generados en el aplicativo EFINOMINA. 3. La normatividad vigente para vacaciones colectivas. 4. Errores humanos en el registro de novedades por orientación errada del asesor del soporte. 5. Falta de entrada en producción del módulo de reintegros o reliquidaciones de EFINOMINA | Alta rotación y extemporaneidad en la presentación de novedades de personal, por parte del nominador. | Diferencias en la liquidación de mayores valores reconocidos por concepto de nómina y prestaciones sociales. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar el incumplimiento en la liquidacion de los sueldos y cesantias |  | x | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Para el presente trimestre se presentaron 5 novedades en mayores valores pagados, se recobrar por nomina

## Seguimiento 2 trimestre (hidden)
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTION HUMANA
Objetivo: |  |  | Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, bienestar, brindando orientación a las Direcciones Seccionales en esta materia, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los clientes internos y externos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial .
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Tardanza en el pago de las doceavas de cesantías de Afiliados al FNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambio en el procedimiento 2. Demoras en la revisión por errores en la parametrización del sistemas (Efinomina) 3. Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4. Expedición de circulares modificando la forma de liquidar las cesantías definitivas 5. La normatividad legal existente es modificada por conceptos emitidos del DAFP, respecto de los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación de las doceavas de cesantías 6. Excesivas actividades a ejecutar en el procedimiento por falta de personal idóneo que apoye la totalidad del mismo. | Cambio de software de liquidación de cesantías y errores que se presentan por la parametrización del mismo. | 1 | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a los pagos de cesantias |  | X | 2024-01-01 | 2024-12-01
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Verificar el cumplimiento de lo establecido contractualmente, evitando el riesgo. |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01
3 | Inexactitud en la liquidación de sueldos y cesantías | Afectación Económica | Cambio en el software y entrada en producción sin la parametrización adecuada de acuerdo a la normatividad vigente, sin la debida y total capacitación a los liquidadores de nómina y prestaciones sociales | La parametrización del software de nómina EFINOMINA, no satisface las necesidades actuales de las novedades de personal. | Inconsistencias en la liquidación emitida por el software que genera error en la liquidación de la nómina, prestaciones sociales y seguridad social. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Evitar | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar la inexactitud en la liquidacion de sueldos y sentacias. |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01
4 | Incumplimiento en la liquidación de sueldos y cesantías | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de capacitación y acompañamiento en funcionalidad de EFINOMINA a los usuarios liquidadores. 2. Falta de estandarización y parametrización de conformidad a las normas establecidas en la Rama Judicial, en la forma de liquidación de cada una de las prestaciones sociales, dentro del aplicativo EFINOMINA. 3. Falta de oportunidad en las respuestas a los inconvenientes presentados y reportados durante el proceso de liquidación de nómina y prestaciones sociales al soporte del sistema EFINOMINA, a través de tickets. | Falta de funcionalidad y entrada en producción del 100% del aplicativo EFINOMINA. | Incumplimiento del cronograma de liquidación y entrega para el inicio de la cadena presupuestal del procedimiento de nómina y prestaciones sociales. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar el incumplimiento en la liquidacion de los sueldos y cesantias |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01

## SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE (hidden)
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTION HUMANA
Objetivo: |  |  | Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, bienestar, brindando orientación a las Direcciones Seccionales en esta materia, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los clientes internos y externos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial .
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Tardanza en el pago de las doceavas de cesantías de Afiliados al FNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambio en el procedimiento 2. Demoras en la revisión por errores en la parametrización del sistemas (Efinomina) 3. Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4. Expedición de circulares modificando la forma de liquidar las cesantías definitivas 5. La normatividad legal existente es modificada por conceptos emitidos del DAFP, respecto de los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación de las doceavas de cesantías 6. Excesivas actividades a ejecutar en el procedimiento por falta de personal idóneo que apoye la totalidad del mismo. | Cambio de software de liquidación de cesantías y errores que se presentan por la parametrización del mismo. | 1 | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a los pagos de cesantias |  | X | 2024-01-01 | 2024-12-01
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Verificar el cumplimiento de lo establecido contractualmente, evitando el riesgo. |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01
3 | Inexactitud en la liquidación de sueldos y cesantías | Afectación Económica | Cambio en el software y entrada en producción sin la parametrización adecuada de acuerdo a la normatividad vigente, sin la debida y total capacitación a los liquidadores de nómina y prestaciones sociales | La parametrización del software de nómina EFINOMINA, no satisface las necesidades actuales de las novedades de personal. | Inconsistencias en la liquidación emitida por el software que genera error en la liquidación de la nómina, prestaciones sociales y seguridad social. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Evitar | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar la inexactitud en la liquidacion de sueldos y sentacias. |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01
4 | Incumplimiento en la liquidación de sueldos y cesantías | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de capacitación y acompañamiento en funcionalidad de EFINOMINA a los usuarios liquidadores. 2. Falta de estandarización y parametrización de conformidad a las normas establecidas en la Rama Judicial, en la forma de liquidación de cada una de las prestaciones sociales, dentro del aplicativo EFINOMINA. 3. Falta de oportunidad en las respuestas a los inconvenientes presentados y reportados durante el proceso de liquidación de nómina y prestaciones sociales al soporte del sistema EFINOMINA, a través de tickets. | Falta de funcionalidad y entrada en producción del 100% del aplicativo EFINOMINA. | Incumplimiento del cronograma de liquidación y entrega para el inicio de la cadena presupuestal del procedimiento de nómina y prestaciones sociales. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar el incumplimiento en la liquidacion de los sueldos y cesantias |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01

## SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE (hidden)
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTION HUMANA
Objetivo: |  |  | Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, bienestar, brindando orientación a las Direcciones Seccionales en esta materia, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los clientes internos y externos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial .
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
2 | Tardanza en el pago de las doceavas de cesantías de Afiliados al FNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambio en el procedimiento 2. Demoras en la revisión por errores en la parametrización del sistemas (Efinomina) 3. Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4. Expedición de circulares modificando la forma de liquidar las cesantías definitivas 5. La normatividad legal existente es modificada por conceptos emitidos del DAFP, respecto de los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación de las doceavas de cesantías 6. Excesivas actividades a ejecutar en el procedimiento por falta de personal idóneo que apoye la totalidad del mismo. | Cambio de software de liquidación de cesantías y errores que se presentan por la parametrización del mismo. | 1 | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a los pagos de cesantias |  | X | 2024-01-01 | 2024-12-01
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Verificar el cumplimiento de lo establecido contractualmente, evitando el riesgo. |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01
4 | Inexactitud en la liquidación de sueldos y cesantías | Afectación Económica | Cambio en el software y entrada en producción sin la parametrización adecuada de acuerdo a la normatividad vigente, sin la debida y total capacitación a los liquidadores de nómina y prestaciones sociales | La parametrización del software de nómina EFINOMINA, no satisface las necesidades actuales de las novedades de personal. | Inconsistencias en la liquidación emitida por el software que genera error en la liquidación de la nómina, prestaciones sociales y seguridad social. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Evitar | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar la inexactitud en la liquidacion de sueldos y sentacias. |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01
5 | Incumplimiento en la liquidación de sueldos y cesantías | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de capacitación y acompañamiento en funcionalidad de EFINOMINA a los usuarios liquidadores. 2. Falta de estandarización y parametrización de conformidad a las normas establecidas en la Rama Judicial, en la forma de liquidación de cada una de las prestaciones sociales, dentro del aplicativo EFINOMINA. 3. Falta de oportunidad en las respuestas a los inconvenientes presentados y reportados durante el proceso de liquidación de nómina y prestaciones sociales al soporte del sistema EFINOMINA, a través de tickets. | Falta de funcionalidad y entrada en producción del 100% del aplicativo EFINOMINA. | Incumplimiento del cronograma de liquidación y entrega para el inicio de la cadena presupuestal del procedimiento de nómina y prestaciones sociales. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar seguimiento a las actividades definidas, para evitar el incumplimiento en la liquidacion de los sueldos y cesantias |  | x | 2024-01-01 | 2024-12-01