## 1- Presentacion
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | UNIDAD DE INFORMÁTICA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN TECNOLÓGICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA
| CÓDIGO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
| F-EVSG-11 | Líder de Proceso | Coordinación Nacional SIGCMA | Comité Nacional SIGCMA
| VERSIÓN | FECHA | FECHA | FECHA
| 1 | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-13

## Conceptos 37001
RIESGOS DE SOBORNO
La norma ISO37001:2017 define el soborno como: "Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
Sin lugar a duda la causa raíz de cualquier situacion de soborno es la ausencia o debilidad de principios y valores en las actuaciones, ya sea por parte de quien ofrece, promete, entrega o de quien acepta o solicita. Estos son factores difíciles de controlar porque tienen que ver con características personales que, en el acaso de los adultos, se han ido forjando desde su niñez, y por lo general ya están arraigados al ser. Sin embargo, es deber de cada entidad hacer su mejor esfuerzo para que cada servidor público mantenga siempre presente el compromiso que hizo al convertirise en un servidor público, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor en el marco de la integridad.
Los mapas de riesgo de soborno del Consejo Superior de la Judicatura se han elaborado bajo de la directriz de que si bien es cierto la causa raíz de la ocurrencia de un hecho de soborno esta asociada a debilidades en los principios y valores, también es cierto que las debilidades en los controles de la realización de las actividades susceptibles al soborno, pueden dejar mas expuesta a la entidad a que esto ocurra.
Los mapas de riesgos de soborno contemplan como causas los aspectos antes mencionados, y las acciones para tratar los riesgos se enfocan en: 1. La realización de actividades sistemáticas para fortalecer la toma de conciencia, la aplicación del Código de Ética del Servidor Juidicial y el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 270 de 1996, especialmente en relacionado con los deberes y las prohibiciones de los servidores. 2. El fortalecimiento de los controles asociados a las actividades susceptibles al riesgo de corrupción en cada uno de los procesos.

## 2- Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL |  | PROCESO | GESTIÓN TECNOLÓGICA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INFORMÁTICA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sistema de gestión antisoborno y el sistema de Gestión de seguridad de la información y ciberseguridad de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2024 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 7 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 9 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 26 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
CÓDIGO F-ESG-10 | ELABORÓ LIDER DEL PROCESO |  | REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA | APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02 | FECHA 06/11/2023 |  | FECHA 12/12/2023 | FECHA 13/12/2023
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relación 1 a 1

## 3- Estrategias
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA / ACCIÓN / PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Desarrollar el plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales |  |  | 8.9 | 13.16 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA |  |  | 11 | 6,16, 36 | Plan de acción
Realizar seguimiento al plan de acción y realizar el reporte oportuno |  |  | 1 | 6, 12, 23 | Plan de acción
Implementar mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas | 16 | 3.4 | 1, 12, 34 | 27,28,29,34 | Plan de acción
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión SIGCMA, en el contexto especifico | 13,14,15 | 7 | 1,10,13,16,17,19 | 4,6,7,8,5,10,17,1820,22,23,37 | Plan de acción
Solicitar apoyo al CENDOJ para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) |  |  | 24,25,29 | 28 | Plan de acción
Hacer uso de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios |  |  | 13,14,15,16,28 | 20.21 | Plan de acción
Motivar a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental en cada sede administrativa o judicial |  |  | 30,31,32,33,34 | 35,36,38,39 | Plan de acción
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 2.17 | 8 | 1 | 3,9,17 | Matriz de riesgos
Gestionar ante la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, la asignacion de recursos para el mantenimiento de la Infraestructura fisica y seguridad de las sedes judiciales en articulacion con el Plan sectorial de Desarrollo | 3, 4, 5, 6, 8 |  | 3, 26 | 1, 9, 19, 24 | Plan de acción
Seguimiento y supervisión al servicio de audiencias a nivel nacional |  |  |  | 14 | Documentada en Plan de Acción
Adquisición de herramientas y servicios de seguridad de acuerdo con la normatividad vigente. | 3 | 4;7 |  | 8 | Documentada en Plan de Acción
Adelantar los procesos de vinculación de los profesionales de la Unidad de Informática responsables de las funciones de seguridad de la información y Ciberseguridad |  |  | 7; 15 | 1 | Documentada en Plan de Acción Acuerdo PCSJA 1233 de 2023
Articular el SGSI norma NTC ISO/IEC 27001 al SIGCMA de la Rama Judicial |  |  |  | 3 | Documentada en Plan de Acción
Socialización y divulgación de la política y lineamientos de seguridad de la información |  |  | 9 | 21 | Documentada en Plan de Acción
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, según la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a través de acciones o proyectos que se incluyen en el plan de acción ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estratégicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debilidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc.) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA ( Hoja 1-Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades , y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación Conceptos 37001 - Hoja 2 Análisis de Contexto ( Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. ( Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.( Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas , proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso .
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar Ver Hoja Politicas
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos e la Hoja 8- Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez. NOTA: Para los riesgos de soborno, no se debe seleccionar el efecto de interrupción en la prestación del servicio judicial. (En razón al alcance actual del SGAS)
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente : Probabilidad inherente por probabilidad residual
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior - No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente refente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que estan estan asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de infirmacion procedimientos, etc., relacionados en el DOFA- si encuentra causas adionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA: o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Relacione las medidas con las que cuenta el proceso actualmente para prevenir que el riesgo se materialice por cada una de las causas identificadas. Debe haber coherencia entre las causas y los controles preventivos.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | La frecuencia del control está definida? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo de acuerdo con las respuestas anteriores.
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control , si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Politicas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto ( según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según politica para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 10 a la 13 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5- Identificación de Riesgos
PROCESO |  |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Antisoborno, y Seguridad de la Información de la Rama Judicial.
ALCANCE |  |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materializa el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial | Leve - 1 | 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | 1
|  |  | 2. Fallas en el fluido eléctrico |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Falta o demoras en el mantenimiento |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
|  |  | 4. Presupuesto asignado insuficiente |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
2 | Incumplimiento Contractual | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | 1. Cambios inesperados en el entorno de la ejecución del contrato. | 36 | 1 | 2.778% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | 1
|  |  | 2. Deficiencias en la ejecución por parte del contratista. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Incumplimiento por parte del contratista en los acuerdos de niveles de servicio. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | Desarticulación de las políticas en materia de las TICs | 1. Falta de control y regulación respecto de la aplicación del las TIC en las diferentes Seccionales | 200 | 1 | 0.5% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso | Menor - 2 | 2 | Leve - 1 | Bajo - 1 | 1
|  |  | 2. Desarticulación con los ingenieros Seccionales, al no tener administrativamente dependencia de la Unidad de Transformación Digital de la DEAJ |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial | Leve - 1 | 1
|  |  | 3.Falta de Estandarización de la implementación de aplicativos a nivel nacional. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año | Leve - 1 | 1
4 | Incumplimiento del plan Anual de Inversiones | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | 1. Demora en el CSJ en aprobación del plan de inversión. | 8 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso | Menor - 2 | 2 | Leve - 1 | Bajo - 1 | 1
|  |  | 2. Demora en la entrega del plan de inversión al Consejo para aprobación. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Demora en la retroalimentación que se realiza en Consejo sobre el plan de inversión. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
4. Diversidad de criterios frente a las soluciones planteadas por la Unidad de Informática.
5. Equipo de profesionales insuficiente.
6. Asignación tardía de recursos.
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley anti soborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | 365 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 |  |  |  |  | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno.
|  |  | 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la Entidad. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2
4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales.
5.Obtención de beneficios propios
6 | Obsolescencia Tecnológica. | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los Switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. | 200 | 1 | 0.5% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 4
|  |  | 2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3
7 | Interrupción de los servicios tecnológicos | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la MIGRACIÓN de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | 1. Alta complejidad de la prestación de servicios tecnológicos, en particular cuando hay cambio de operadores. | 365 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
[8 empty] | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2
8 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Afectar el normal curso de las operaciones en alguna de las ubicaciones de la organización con ocasión a la ausencia de conectividad | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. | 90 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2 | Leve - 1 | Bajo - 1 | 1
|  |  | 2. Fallas en el fluido eléctrico |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Falta o demoras en el mantenimiento |  |  |  |  | Afectación Económica | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
|  |  | 4. Virus Informático |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
|  |  | 5. Falta de presupuesto |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
9 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | Afectación en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información por la no aplicabilidad de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos. | 1. Ausencia en los controles técnicos | 365 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  |  | 2. Debilidad en la concienciación y concientización de los servidores judiciales en materia de seguridad de la información |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2
|  |  | 3.Ataques cibernéticos |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
|  |  | 4. Ausencia de copias de seguridad de los activos de información |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. | Leve - 1 | 1
|  |  | 5. Ausencia en mecanismos de validación de copias de seguridad |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
10 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | 1. Falta de ética y valores. | 5 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel internacional | Catastrófico - 5 | 5 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5 | 5 | Hechos o noticias que afectan la entidad a nivel nacional.
|  |  | 2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | [11 empty] | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%.
|  |  | 3. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. | [11 empty] | Interrupción en la prestación del servicio entre 97 a 192 horas habiles al año
|  |  | 4. Falta o inaplicación de controles. | [11 empty] | Interrupción en la prestación del servicio entre 49 a 96 horas habiles al año
11 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando por el acceso indebido y malintencionado a los sistemas de información se hace el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 1 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Debilidad en la gestión de Seguridad de la Información, relacionada con contraseñas. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2
|  |  | 4. Debilidad en los controles relacionados con la gestión de los aplicativos. (Daño - cambio - manipulación base de datos) |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2
12 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, entre otros.), para modificar en forma injustificada las necesidades a satisfacer, o las especificaciones técnicas de las soluciones a contratar, promoviendo en paralelo la conformación de sociedades y consorcios proponentes, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 1 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3 | Hechos o noticias que afectan la entidad a nivel nacional.
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2 |  |  |  | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%.
|  |  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de estructuración contractual. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2 |  |  |  | Interrupción en la prestación del servicio entre 97 a 192 horas habiles al año
[8 empty] | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2 |  |  |  | Interrupción en la prestación del servicio entre 49 a 96 horas habiles al año
13 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la evaluación de ofertas en los procesos de contratación, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 1 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de evaluación contractual. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2
[8 empty] | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2
14 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la supervisión o interventoría de los contratos. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 1 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de supervisión o interventoría contractual. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año | Menor - 2 | 2
[8 empty] | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2
Note on K8: NatyT: impacto por el maximola por el probabilidad promedio

## 6- Valoración Controles
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Antisoborno, y Seguridad de la Información de la Rama Judicial.
ALCANCE: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está establecida la frecuencia del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia de cada control | Eficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. |  | Reporte de fallas al Contratiista del Servicio a atravez de la mesa de ayuda | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Interventoría del servicio, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. | NO | NO | SI | SI | 0.35 | 0.35 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Fallas en el fluido eléctrico |  | Verificar el estado por parte del grupo se soporte tecnologico del estado de las UPS y planta electrica en los Despachos Judiciales que cuenten con este respaldo | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
|  | 3. Falta o demoras en el mantenimiento |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
|  | 4. Presupuesto asignado insuficiente |  |  | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
2 | Incumplimiento Contractual | 1. Cambios inesperados en el entorno de la ejecución del contrato. |  | Establecer por parte del Coordinador del Grupo de Soporte Tecnológico, alternativas que permitan adaptarse a cambios inesperados y que esten dent ro del marco legal del contrato | NO | SI | NO | SI | 0.5 | 0.4 | Incumplimiento de las metas establecidas | Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato para alertar la materialización del riego | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Deficiencias en la ejecución por parte del contratista. |  | Realizr por parte de la superivisión del Contrato por parte del Coordinador de Soporte Tecnológico controles que permitan llevar a cabo sin contratiempo el desarrollo del contrato | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Aplicación de polizas de cumplimiento (multas) | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Incumplimiento por parte del contratista en los acuerdos de niveles de servicio. |  | Superivión de las actividades por parte del Coordinador del grupo de soporte tecnológico sobre las actividades que desarrollo el contratista para controlar que los servicios se presten dentro de los tiempos de servicios | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Solicitar el acompañamiento al Area de Asistencia Legal por presunto incumplimiento | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | 1. Falta de control y regulación respecto de la aplicación del las TIC en las diferentes Seccionales |  | La Unidad de Transformación Digital de la DEAJ genera lineamientos técnicos que sean de obligatorio cumplimiento para las Seccionales y demás áreas y reitera las comunicaciones de forma periódica cuando lo considera necesario. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Solicitud de apoyo a la Unidad de Informatica de la DEAJ | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.5 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Desarticulación con los ingenieros Seccionales, al no tener administrativamente dependencia de la Unidad de Transformación Digital de la DEAJ | [6 empty] | 0 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 3.Falta de Estandarización de la implementación de aplicativos a nivel nacional. | [6 empty] | 0 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Incumplimiento del plan Anual de Inversiones | 1. Demora en el CSJ en aprobación del plan de inversión. | [6 empty] | 0 | 0 | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Demora en la entrega del plan de inversión al Consejo para aprobación. | [6 empty] | 0 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0
|  | 3. Demora en la retroalimentación que se realiza en Consejo sobre el plan de inversión. | [6 empty] | 0 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
|  | 4. Diversidad de criterios frente a las soluciones planteadas por la Unidad de Informática. | [8 empty] | 0
|  | 5. Equipo de profesionales insuficiente. | [8 empty] | 0
|  | 6. Asignación tardía de recursos. | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
5 | Corrupción | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley anti soborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | [6 empty] | 0 | 0.1875 | 0 | Copias de seguridad de las bases de datos de los para garantizar la integridad, la disponibilidad y la continuidad del desarrollo de las actividades de los Despachos Judiciales con la utilización de los palicativos para la gestión de procesos judiciales | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la Entidad. |  | Control de acceso a los registros de la bases de datos en los aplicativos propios de la Rama Judicial, creando por parte del Coordinador del Grupo de Soporte Tecnologico usaurio y contraseña a cada funcionario o empleado en los aplicativos propios de la Rana Judicial | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 5.Obtención de beneficios propios | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | Obsolescencia Tecnológica. | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. |  | Reporte por parte de los funcionarios y empleados de los Despachos Judiciales de las Fallas de los equipos de Computo a la mesa de ayuda | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Suministro de Equipos de Contingencia y repuestos por parte de la mesa de Ayuda de la Rama Judicial | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. |  | Recolección de las necesidades tecnologicas por parte del Coordinador de Soporte Tecnologico y determinar las necesidades mas urgententes de acuerdo a kos recursos que se destinen por parte del Nivel central | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | Se solicita al Nivel Central el apoyo para el suministro de equipos | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
7 | Interrupción de los servicios tecnológicos | 1. Alta complejidad de la prestación de servicios tecnológicos, en particular cuando hay cambio de operadores. |  | 1. La Unidad de Transformación Digital realiza con anticipación las contrataciones que involucran migración y transición de servicios. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.91667 | Incumplimiento de las metas establecidas | Aplicación del Procedimiento de Acciones de Gestión | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.5 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 0 |  | 2. La Unidad de Transformación Digital realiza seguimiento permanente a la migración de servicios. | NO | SI | SI | SI | 0.75 | [7 empty] | 0
|  | 0 |  | 3. La Unidad de Transformación distribuye responsabilidades en sus dependencias internas, en las Seccionales y en las Altas Cortes, frente a las actividades de migración y transición de servicios. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. |  | El coordinador del grupo de soporte tecnologico (Ing. German Gomez R), con el apoyo de la mesa de ayuda realiza control en los equipos activos de los centros de cableado de las sedes judiciales | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.75 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Reportar al contratista del servicio de internet la falla, para que en el menor tiempo posible restablezca y establice el servicio | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Fallas en el fluido eléctrico |  | Verificar el estado por parte del grupo se soporte tecnologico del estado de las UPS y planta electrica en los Despachos Judiciales que cuenten con este respaldo | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Solicitar la instalacion de Planta Electrica y UPS | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Falta o demoras en el mantenimiento |  | Reporte a la mesa de ayuda de la Rama Judicial | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Afectación Económica | Se atiende la falla con el personal del grupo de Soporte Tecnologico | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Virus Informático |  | Actualización de la consola de antivirus de las sedes judiciales con el apoyo de la mesa de ayuda de la Rama Judicial | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Realizar la actualización del antivirus | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Falta de presupuesto |  | Se priorisan por parte del Ingeniero Coordinador del Grupo de Soporte Tecnológcio las necesidades para que puedan ser atendidas con los recursos que se asignan | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Reasignación de Recursos, como tambien implementacion de soluciones a mas bajo costo | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | 1. Ausencia en los controles técnicos |  | Aplicación del MFA para la autenticacion de acceso a la suite de Oofice 365 a todos los funcionarios y empleados de los Despachos Judiciales por parte del Grupo de Soporte tecnologico | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.75 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Cambio de las contraseñas del acceso a los aplicativos | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Debilidad en la concienciación y concientización de los servidores judiciales en materia de seguridad de la información |  | Realizar capacitaciones con el grupo de soporte tecnlogico para fortalecer los conocimientos en la seguridad de la información | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Formación intesiva en seguridad de la informacion | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3.Ataques cibernéticos |  | Proporcionar formación y la concientización regular sobre seguridad cibernética a todos los empleados de la Rama Judicial por parte del grupo de soporte tecnologico | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Tener actualizado el antivirus y parches del sistema operativo | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Ausencia de copias de seguridad de los activos de información |  | Fomentar a los servidore judiciales la realización de copias de seguridad de la información, utilizando herramientas como ondrive o con dispositivos externos | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Afectación Económica | Copias de seguridad de las bases de datos de los para garantizar la integridad, la disponibilidad y la continuidad del desarrollo de las actividades de los Despachos Judiciales con la utilización de los aplicativos para la gestión de procesos judiciales | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Ausencia en mecanismos de validación de copias de seguridad |  | Realizar por parte del grupo de soporte tecnologico, la validacion mensual de las copias de seguridad de las bases de datos | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Realizar el restablecimiento del backuo de las bases de datos | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | 1. Falta de ética y valores. |  | Control de acceso a los registros de la bases de datos en los aplicativos propios de la Rama Judicial, creando por parte del Coordinador del Grupo de Soporte Tecnologico usaurio y contraseña a cada funcionario o empleado en los aplicativos propios de la Rana Judicial | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.15 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Copias de seguridad de las bases de datos de los para garantizar la integridad, la disponibilidad y la continuidad del desarrollo de las actividades de los Despachos Judiciales con la utilización de los palicativos para la gestión de procesos judiciales | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.25 | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5
|  | 2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. |  | La EJRLB realiza capacitaciones relacionadas con el código de ética - otros temas pertinentes a la prevención de la corrupción.(Información sensible) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 3. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 4. Falta o inaplicación de controles. | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | [6 empty] | 0 | 0.25 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0 | 0.5 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) | [6 empty] | 0 |  | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 3. Debilidad en la gestión de Seguridad de la Información, relacionada con contraseñas. |  | Aplicación del MFA para la autenticacion de acceso a la suite de Office 365 a todos los funcionarios y empleados de los Despachos Judiciales por parte del Grupo de Soporte tecnologico | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Cambio de las contraseñas del acceso a los aplicativos | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Debilidad en los controles relacionados con la gestión de los aplicativos. (Daño - cambio - manipulación base de datos) |  | Control de acceso a los registros de la bases de datos en los aplicativos propios de la Rama Judicial, creando por parte del Coordinador del Grupo de Soporte Tecnologico usaurio y contraseña a cada funcionario o empleado en los aplicativos propios de la Rana Judicial | SI | SI | NO | SI | 0.75 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Copias de seguridad de las bases de datos de los para garantizar la integridad, la disponibilidad y la continuidad del desarrollo de las actividades de los Despachos Judiciales con la utilización de los palicativos para la gestión de procesos judiciales | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
12 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | Directrices impartidas por parte del nivel central de las caracteristicas tecnicas aprobadas para la cantratación | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.15 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Aplicación de la ley 80 y demas normas que regulen la supervision de los contratos | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.1875 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) | [6 empty] | 0 |  | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de estructuración contractual. | [6 empty] | 0 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | Los estudios previos y los pliegos que soportan el proceso de adquisición de bienes y servicios, son elaborados de acuedro a las directricies que se dan por parte de la Unidad de Transformación Didigtal | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.25 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Aplicación de la ley 80 y demas normas que regulen la supervision de los contratos | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.1875 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) | [6 empty] | 0 |  | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de evaluación contractual. | [6 empty] | 0 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
14 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | Los estudios previos y los pliegos que soportan el proceso de adquisición de bienes y servicios, son elaborados de acuedro a las directricies que se dan por parte de la Unidad de Transformación Didigtal | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.25 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Aplicación de la ley 80 y demas normas que regulen la supervision de los contratos | SI | SI | NO | SI | 0.75 | 0.1875 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) | [6 empty] | 0 |  | Afectación Económica | [5 empty] | 0
|  | 3. Debilidades en los controles de los procedimientos de supervisión o interventoría contractual. | [6 empty] | 0 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Note on N30: Cindy Paola Lopez Roncancio:
Note on N50: Cindy Paola Lopez Roncancio:
Note on N100: Cindy Paola Lopez Roncancio:
Note on N113: Cindy Paola Lopez Roncancio:

## 7- Mapa Final
MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA
Proceso: |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Antisoborno, y Seguridad de la Información de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 |  | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar)
|  |  |  | 2. Fallas en el fluido eléctrico | [9 empty] | 5
3. Falta o demoras en el mantenimiento
4. Presupuesto asignado insuficiente
0
0
0
0
0
0
2 | Incumplimiento Contractual | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambios inesperados en el entorno de la ejecución del contrato. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 |  | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Seguimiento a los contratos de adquisición de recursos tecnológicos comprados por la Seccional | Ing.German Gomez Romero | 01/04/2024 Semestral
2. Deficiencias en la ejecución por parte del contratista.
3. Incumplimiento por parte del contratista en los acuerdos de niveles de servicio.
0
0
0
0
0
0
0
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | Desarticulación de las políticas en materia de las TICs | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de control y regulación respecto de la aplicación del las TIC en las diferentes Seccionales | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 |  | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Plan de Formación en el uso de las herramientas tecnologicas de la Rama Judicial | Lider Gestión Tecnologica | 1/01/2024 Trimestral
2. Desarticulación con los ingenieros Seccionales, al no tener administrativamente dependencia de la Unidad de Transformación Digital de la DEAJ
3.Falta de Estandarización de la implementación de aplicativos a nivel nacional.
0
0
0
0
0
0
0
4 | Incumplimiento del plan Anual de Inversiones | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en el CSJ en aprobación del plan de inversión. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 |  | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar)
2. Demora en la entrega del plan de inversión al Consejo para aprobación.
3. Demora en la retroalimentación que se realiza en Consejo sobre el plan de inversión.
4. Diversidad de criterios frente a las soluciones planteadas por la Unidad de Informática.
5. Equipo de profesionales insuficiente.
6. Asignación tardía de recursos.
0
0
0
0
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley anti soborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 |  | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Copias de Seguridad de las base de datos | Lider Gestión Tecnologica | 1/01/2024 Trimestral
2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno.
3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la Entidad.
4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales.
5.Obtención de beneficios propios
0
0
0
0
0
6 | Obsolescencia Tecnológica. | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los Switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 |  | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Seguimiento a los casos que se generen por fallas en los equipos computo de los Despachos Judiciales con el propósito de garantizar los recursos tecnológicos para las labores diarias de los Despachos Judiciales | Lider Gestión Tecnologica | 1/01/2024 Trimestral
2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información.
0
0
0
0
0
0
0
0
7 | Interrupción de los servicios tecnológicos | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la MIGRACIÓN de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alta complejidad de la prestación de servicios tecnológicos, en particular cuando hay cambio de operadores. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 |  | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Afectar el normal curso de las operaciones en alguna de las ubicaciones de la organización con ocasión a la ausencia de conectividad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 |  | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Realizar el seguimiento a las fallas que se presenten con el servicio de internet en las diferentes sedes de los Despachos Judiciales con el propósito de que sean atendidas en el menor tiempo posible y que se garantice la calidad y correcto servicio por parte del contratista. | Lider Gestión Tecnologica | 1/01/2024 Trimestral
2. Fallas en el fluido eléctrico
3. Falta o demoras en el mantenimiento
4. Virus Informático
5. Falta de presupuesto
0
0
0
0
0
9 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | Afectación en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información por la no aplicabilidad de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausencia en los controles técnicos | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 |  | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Capacitacion en la seguridad de la informacion | Grupo de Soporte Tecnologico | 1/01/2024 Semestral
|  |  |  | 2. Debilidad en la concienciación y concientización de los servidores judiciales en materia de seguridad de la información | [8 empty] | Copias de Seguridad de las base de datos | Lider Gestión Tecnologica | 1/01/2024 Trimestral
3.Ataques cibernéticos
4. Ausencia de copias de seguridad de los activos de información
5. Ausencia en mecanismos de validación de copias de seguridad
0
0
0
0
0
10 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética y valores. | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5 | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 |  | Extremo - 5 | Reducir (Mitigar)
2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad.
3. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno.
4. Falta o inaplicación de controles.
0
0
0
0
0
0
11 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando por el acceso indebido y malintencionado a los sistemas de información se hace el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 |  | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar)
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidad en la gestión de Seguridad de la Información, relacionada con contraseñas.
4. Debilidad en los controles relacionados con la gestión de los aplicativos. (Daño - cambio - manipulación base de datos)
0
0
0
0
0
0
12 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, entre otros.), para modificar en forma injustificada las necesidades a satisfacer, o las especificaciones técnicas de las soluciones a contratar, promoviendo en paralelo la conformación de sociedades y consorcios proponentes, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 |  | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar)
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidades en los controles de los procedimientos de estructuración contractual.
0
0
0
0
0
0
0
13 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la evaluación de ofertas en los procesos de contratación, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 |  | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar)
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidades en los controles de los procedimientos de evaluación contractual.
0
0
0
0
0
0
0
14 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la supervisión o interventoría de los contratos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 |  | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar)
2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores)
3. Debilidades en los controles de los procedimientos de supervisión o interventoría contractual.
0
0
0
0
0
0
0

## 8- Politicas de admiistracion
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | ch |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor 9- |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1 Trimestre
PROCESO: |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Antisoborno, y Seguridad de la Información de la Rama Judicial.
ALCANCE: |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Tener contacto con el proveedor del servicio, para afrontar con planes de contingencia y procedimientos de respuesta a incidentes bien definidos. Esto puede incluir la activación de rutas alternativas de conectividad, la comunicación proactiva con los clientes sobre el estado del servicio y los tiempos de recuperación estimados, y la colaboración con otros proveedores de servicios y autoridades relevantes para resolver el problema lo más rápido posible. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
2 | Incumplimiento Contractual | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | Recordar a los proveedores que el incumplimiento en las fechas de entrega de bienes y servicios en cada uno de los contratos, acarrea sanciones por medio de las pólizas adquiridas. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | Desarticulación de las políticas en materia de las TICs | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Establecer un marco de gobernanza de TIC claro y bien definido, que incluya políticas, procesos y roles y responsabilidades claramente definidos. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
4 | Incumplimiento del plan Anual de Inversiones | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
6 | Obsolescencia Tecnológica. | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los Switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Adoptar estrategias como la planificación proactiva de la actualización de equipos, la diversificación de proveedores para reducir la dependencia de tecnologías específicas, y la evaluación continua de nuevas tecnologías y tendencias de la industria para mantenerse al día con los avances tecnológicos. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
7 | Interrupción de los servicios tecnológicos | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la MIGRACIÓN de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | Programación bilateral con los proveedores para mitigar al máximo la afectación de los servicios tecnológicos en la seccional. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
8 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Afectar el normal curso de las operaciones en alguna de las ubicaciones de la organización con ocasión a la ausencia de conectividad | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | Tener contacto con el proveedor del servicio y mesa de ayuda seccional, para afrontar con un plan de contingencia en caso de interrupción del servicio en la seccional. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
9 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | Afectación en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información por la no aplicabilidad de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | Implementar medidas de seguridad sólidas, como firewalls, sistemas de detección de intrusiones, cifrado de datos y políticas de acceso basadas en roles, realizar copias de seguridad periódicas de los datos y desarrollar planes de continuidad del negocio y de recuperación ante desastres para garantizar la disponibilidad y la recuperación de la información en caso de incidentes. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
10 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5 | Evitar | Implementar políticas estrictas contra el soborno y la corrupción, así como programas de ética y cumplimiento que establecen pautas claras sobre cómo deben comportarse los servidores judiciales en relación con la información confidencial. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
11 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando por el acceso indebido y malintencionado a los sistemas de información se hace el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | Implementar controles de acceso sólidos, realizar auditorías regulares de seguridad de la información, y educar y capacitar a los servidores judiciales sobre las políticas y procedimientos de seguridad de la información. Además, es fundamental fomentar una cultura de ética y cumplimiento dentro de la organización, donde se desaliente activamente cualquier forma de corrupción o conducta indebida. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
12 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, entre otros.), para modificar en forma injustificada las necesidades a satisfacer, o las especificaciones técnicas de las soluciones a contratar, promoviendo en paralelo la conformación de sociedades y consorcios proponentes, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | Establecer procesos de adquisición transparentes y equitativos, así como implementar controles y supervisión adecuados para garantizar que las decisiones de compra se tomen de manera objetiva y basadas en criterios técnicos y comerciales legítimos. Además, es esencial promover una cultura organizacional que valore la integridad, la ética y la responsabilidad en todas las actividades de adquisición y contratación. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
13 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la evaluación de ofertas en los procesos de contratación, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | Establecer controles y salvaguardias sólidos, como la transparencia en los criterios de evaluación, la rotación de personal involucrado en la evaluación de ofertas, y la implementación de mecanismos de supervisión y auditoría independientes. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
14 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la supervisión o interventoría de los contratos. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | Establecer mecanismos de control y supervisión efectivos, como la rotación periódica de personal asignado a funciones de supervisión e interventoría, la implementación de sistemas de monitoreo y reporte transparentes, y la capacitación del personal en temas de ética y cumplimiento. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Durante este 1er trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.

## Seguimiento 2 Trimestre
PROCESO: |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Antisoborno, y Seguridad de la Información de la Rama Judicial.
ALCANCE: |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Tener contacto con el proveedor del servicio, para afrontar con planes de contingencia y procedimientos de respuesta a incidentes bien definidos. Esto puede incluir la activación de rutas alternativas de conectividad, la comunicación proactiva con los clientes sobre el estado del servicio y los tiempos de recuperación estimados, y la colaboración con otros proveedores de servicios y autoridades relevantes para resolver el problema lo más rápido posible. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
2 | Incumplimiento Contractual | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | Recordar a los proveedores que el incumplimiento en las fechas de entrega de bienes y servicios en cada uno de los contratos, acarrea sanciones por medio de las pólizas adquiridas. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
3 | Falta de Gobernabilidad de TIC | Desarticulación de las políticas en materia de las TICs | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Reducir (Mitigar) | Establecer un marco de gobernanza de TIC claro y bien definido, que incluya políticas, procesos y roles y responsabilidades claramente definidos. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
4 | Incumplimiento del plan Anual de Inversiones | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
6 | Obsolescencia Tecnológica. | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los Switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Adoptar estrategias como la planificación proactiva de la actualización de equipos, la diversificación de proveedores para reducir la dependencia de tecnologías específicas, y la evaluación continua de nuevas tecnologías y tendencias de la industria para mantenerse al día con los avances tecnológicos. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
7 | Interrupción de los servicios tecnológicos | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la MIGRACIÓN de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Evitar | Programación bilateral con los proveedores para mitigar al máximo la afectación de los servicios tecnológicos en la seccional. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
8 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Afectar el normal curso de las operaciones en alguna de las ubicaciones de la organización con ocasión a la ausencia de conectividad | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | Tener contacto con el proveedor del servicio y mesa de ayuda seccional, para afrontar con un plan de contingencia en caso de interrupción del servicio en la seccional. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
9 | Pérdida de la seguridad, confiablidad o disponibilidad de la información | Afectación en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información por la no aplicabilidad de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Evitar | Implementar medidas de seguridad sólidas, como firewalls, sistemas de detección de intrusiones, cifrado de datos y políticas de acceso basadas en roles, realizar copias de seguridad periódicas de los datos y desarrollar planes de continuidad del negocio y de recuperación ante desastres para garantizar la disponibilidad y la recuperación de la información en caso de incidentes. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
10 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5 | Evitar | Implementar políticas estrictas contra el soborno y la corrupción, así como programas de ética y cumplimiento que establecen pautas claras sobre cómo deben comportarse los servidores judiciales en relación con la información confidencial. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
11 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la asignación de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados, con exposición de datos sensibles, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando por el acceso indebido y malintencionado a los sistemas de información se hace el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | Implementar controles de acceso sólidos, realizar auditorías regulares de seguridad de la información, y educar y capacitar a los servidores judiciales sobre las políticas y procedimientos de seguridad de la información. Además, es fundamental fomentar una cultura de ética y cumplimiento dentro de la organización, donde se desaliente activamente cualquier forma de corrupción o conducta indebida. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
12 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la estructuración de necesidades y/o especificaciones técnicas que involucran Tecnologías de Información soluciones y servicios tecnológicos, en beneficio propio o de un tercero. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, entre otros.), para modificar en forma injustificada las necesidades a satisfacer, o las especificaciones técnicas de las soluciones a contratar, promoviendo en paralelo la conformación de sociedades y consorcios proponentes, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | Establecer procesos de adquisición transparentes y equitativos, así como implementar controles y supervisión adecuados para garantizar que las decisiones de compra se tomen de manera objetiva y basadas en criterios técnicos y comerciales legítimos. Además, es esencial promover una cultura organizacional que valore la integridad, la ética y la responsabilidad en todas las actividades de adquisición y contratación. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
13 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja para afectar indebidamente la evaluación técnica de ofertas en los procesos de contratación. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la evaluación de ofertas en los procesos de contratación, sin mediar razones técnicas o el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | Establecer controles y salvaguardias sólidos, como la transparencia en los criterios de evaluación, la rotación de personal involucrado en la evaluación de ofertas, y la implementación de mecanismos de supervisión y auditoría independientes. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.
14 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para afectar la supervisión o interventoría de los contratos. | Cuando se favorece indebidamente la intervención de personas inescrupulosas (ejem: consultores externos, fabricantes, proveedores, oferentes, proponentes, entre otros.), para afectar indebidamente la supervisión o interventoría de los contratos. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | Establecer mecanismos de control y supervisión efectivos, como la rotación periódica de personal asignado a funciones de supervisión e interventoría, la implementación de sistemas de monitoreo y reporte transparentes, y la capacitación del personal en temas de ética y cumplimiento. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Durante este 2do trimestre de 2024, no se observaron inconvenientes relacionados con el riesgo.