## 1- Presentacion
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 11 de marzo de 2024
| CÓDIGO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
| F-EVSG-11 | Líder de Proceso | Coordinación Nacional SIGCMA | Comité Nacional SIGCMA
| VERSIÓN | FECHA | FECHA | FECHA
| 1 | 13/11/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023

## Conceptos 37001
RIESGOS DE SOBORNO
La norma ISO37001:2017 define el soborno como: "Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
Sin lugar a duda la causa raíz de cualquier situacion de soborno es la ausencia o debilidad de principios y valores en las actuaciones, ya sea por parte de quien ofrece, promete, entrega o de quien acepta o solicita. Estos son factores difíciles de controlar porque tienen que ver con características personales que, en el acaso de los adultos, se han ido forjando desde su niñez, y por lo general ya están arraigados al ser. Sin embargo, es deber de cada entidad hacer su mejor esfuerzo para que cada servidor público mantenga siempre presente el compromiso que hizo al convertirise en un servidor público, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor en el marco de la integridad.
Los mapas de riesgo de soborno del Consejo Superior de la Judicatura se han elaborado bajo de la directriz de que si bien es cierto la causa raíz de la ocurrencia de un hecho de soborno esta asociada a debilidades en los principios y valores, también es cierto que las debilidades en los controles de la realización de las actividades susceptibles al soborno, pueden dejar mas expuesta a la entidad a que esto ocurra.
Los mapas de riesgos de soborno contemplan como causas los aspectos antes mencionados, y las acciones para tratar los riesgos se enfocan en: 1. La realización de actividades sistemáticas para fortalecer la toma de conciencia, la aplicación del Código de Ética del Servidor Juidicial y el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 270 de 1996, especialmente en relacionado con los deberes y las prohibiciones de los servidores. 2. El fortalecimiento de los controles asociados a las actividades susceptibles al riesgo de corrupción en cada uno de los procesos.

## 2- Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería |  | PROCESO | Gestión Administrativa
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | DESAJ Montería
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
Garantizar la atención de los servicios administrativos y generales, la administración, mantenimiento y control de los bienes muebles, inmuebles y del parque automotor, la formulación y control del programa de seguros, la organización y control del sistema de gestión documental administrativa, el suministro de insumos de funcionamiento y la coordinación del componente ambiental del SIGCMA, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y antisoborno.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Decreto 806 de 2020 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 7 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 9 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 26 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## 3- Estrategias
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Desarrollar el plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales |  |  | 8.9 | 13.16 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA |  |  | 11 | 6,16, 36 | Plan de acción
Realizar seguimiento al plan de acción y realizar el reporte oportuno |  |  | 1 | 6, 12, 23 | Plan de acción
Implementar mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas | 16 | 3.4 | 1, 12, 34 | 27,28,29,34 | Plan de acción
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión SIGCMA, en el contexto especifico | 13,14,15 | 7 | 1,10,13,16,17,19 | 4,6,7,8,5,10,17,1820,22,23,37 | Plan de acción
Solicitar apoyo al CENDOJ para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) |  |  | 24,25,29 | 28 | Plan de acción
Hacer uso de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios |  |  | 13,14,15,16,28 | 20.21 | Plan de acción
Motivar a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental en cada sede administrativa o judicial |  |  | 30,31,32,33,34 | 35,36,38,39 | Plan de acción
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 2.17 | 8 | 1 | 3,9,17 | Matriz de riesgos
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA (Hoja 1. Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades, y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación Conceptos 37001 - Hoja 2 Análisis de Contexto (Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. (Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.(Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas, proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso.
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar. Ver Hoja Políticas
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos en la Hoja 8. Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez. NOTA: Para los riesgos de soborno, no se debe seleccionar el efecto de interrupción en la prestación del servicio judicial. (En razón al alcance actual del SGAS)
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente: Probabilidad inherente por probabilidad residual
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior. No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente referente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que están asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de información procedimientos, etc., relacionados en el DOFA, si encuentra causas adicionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Relacione las medidas con las que cuenta el proceso actualmente para prevenir que el riesgo se materialice por cada una de las causas identificadas. Debe haber coherencia entre las causas y los controles preventivos.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | La frecuencia del control está definida? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo de acuerdo con las respuestas anteriores.
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control, si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Políticas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto (según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según política para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 10 a la 13 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5- Identificación de Riesgos
Proceso: |  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: |  |  | Garantizar la atención de los servicios administrativos y generales, la administración, mantenimiento y control de los bienes muebles, inmuebles y del parque automotor, la formulación y control del programa de seguros, la organización y control del sistema de gestión documental administrativa, el suministro de insumos de funcionamiento y la coordinación del componente ambiental del SIGCMA, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  |  | Nivel Central - Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materializa el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Incumplimiento en el trámite de los siniestros desde el aviso del evento hasta el cierre del expediente del mismo. | Que no se cumplan los requisitos establecidos en el manual del Plan de seguros para el tramite de los siniestros derivando en perdidas mayores para la entidad | 1. Desconocimiento del Manual del Plan de Seguros a los servidores judiciales | 2880 |  | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
|  |  | 2. Ausencia de comunicación asertiva entre los actores del plan de seguros. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3
3. Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos que conforman el plan de seguros
4. Información imprecisa presentada al momento de la reclamación.
5. Alto volumen de carga laboral versus las solicitudes generadas en el aspecto legal e informativo
2 | Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC) | Pérdida de los beneficios obtenidos mediante el uso de los Servicios Públicos domiciliarios y Servicios TMC. | 1. No dar trámite de pago oportuno. | 600 |  | 0% | Muy Baja - 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
2. Saldos pendientes que no corresponden en su pago a la Rama Judicial
3. Fallas en la comunicación con el operador del servicio.
4. No aplicación o aplicación extemporánea de pagos por parte del operador.
5. Transición en la aplicación de las disposiciones legales en materia de austeridad en el gasto frente a la contratación de Servicios TMC.
3 | Diferencia entre el inventario Fisico y el Kardex (SICOF)-selectivo | El Kardex del almacen no refleja la realidad fisica del inventario | 1. Mala ejecución en la toma de inventarios | 12 |  | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 4 | 4
2. No registro en el el sistema
3. Entrega informal de bienes y sin registro en el SICOF.
4. Falta de tiempo y personal calificado
5. No cumplimiento de politicas de inventarios en la Entidad
4 | Daños en los equipos instalados en los inmuebles, por uso normal o falta de mantenimiento | Posibilidad de cortes en servicios de energía, agua, ascensores, que afecten el normal funcionamiento de las dependencias ubicadas en los inmuebles a cargo del nivel centra | 1. No cumplimiento de los contratos suscritos para el mantenimiento de equipos. | 12 |  | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
|  |  | 2. Falta de oportunidad en los procesos de contratación |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3
3. Desconocimiento de los planes de mantenimiento
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | 1. Falta de ética y valores. | 200 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel internacional | Catastrófico - 5 | 5 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5 | 5
|  |  | 2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. | Catastrófico - 5 | 5
3. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno.
4. Falta o inaplicación de controles.
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios | Incorporar condiciones o requisitos que favorezcan a un proveedor en particular y/o una caracteristica o cualidad de un bien o servicio en especial | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 60 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 4 | 4
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso | Moderado - 3 | 3
|  |  | 3. Debilidad en los controles de los procedimientos |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. | Mayor - 4 | 4
4. El desconocimiento de los mecanismos de comercialización de los bienes o servicios y falta de competencia técnica para quien estructura la necesidad.
5. Concentración en la determinación de las condiciones de las necesidades a contratar
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para recibir bienes o servicios que no satisfacen las condiciones establecidas en los contratos y especificaciones técnicas | Cuando el supervisor y/o interventor en menoscabo de los intereses Institucionales y/o del Estado desvie, manipule, oculte, o se abstenga de brindar información sobre incumplimientos técnicos, financieros, contables, jurídicos y/o administrativos en la ejecución del contrato | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 60 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 4 | 4 | PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR POLÍTICA EL IMPACTO SIEMPRE SERÁ MAYOR O CATASTRÓFICO Y SU REDACCÓN DEBE CONSERVAR EL MODELO PROPUESTO
|  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. | Catastrófico - 5 | 5
|  |  | 3. Debilidad en los controles de los procedimientos. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso | Moderado - 3 | 3
4. No determinar y/o aplicar la lista de chequeo de los productos y especificaciones.
5. En los eventos de contar con Interventor, el Supervisor no efectua seguimiento y control a los informes de cumplimiento de obligaciones contractuales.
6. El Interventor y/o Supervisor se abstiene u omite verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco legal.
7. No determinar los mecanismos de verificación que garanticen la integralidad y calidad del bien, producto o servicio, según especificaciones.
Note on K8: NatyT: impacto por el maximo la por el probabilidad promedio

## 6- Valoración Controles
Proceso: |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: |  | Garantizar la atención de los servicios administrativos y generales, la administración, mantenimiento y control de los bienes muebles, inmuebles y del parque automotor, la formulación y control del programa de seguros, la organización y control del sistema de gestión documental administrativa, el suministro de insumos de funcionamiento y la coordinación del componente ambiental del SIGCMA, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  | Nivel Central - Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está establecida la frecuencia del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia del cada control | Eficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Incumplimiento en el trámite de los siniestros desde el aviso del evento hasta el cierre del expediente del mismo. | 1. Desconocimiento del Manual del Plan de Seguros a los servidores judiciales |  | En caso que se presente el siniestro, el empleado encargado del área administrativa luego de revisar el Manual del Plan de Seguro, remite comunicación para iniciar el trámite del pago por el siniestro. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.95 | Afectación Económica | Divulgación del Manual del Plan de Seguro. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Ausencia de comunicación asertiva entre los actores del plan de seguros. |  | Asegurar que todos los servidores tengan fácil acceso al manual, ya sea en formato digital o impreso. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Pólizas de calidad y cumplimiento | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos que conforman el plan de seguros |  | Se hace seguimiento regular a los contratos. | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | 0 | Proporcionar capacitación legal a los servidores judiciales sobre las obligaciones contractuales clave. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4. Información imprecisa presentada al momento de la reclamación. |  | Estandarización del procedimiento y los requisitos de documentación para la presentación de reclamaciones, asegurando que se recabe toda la información necesaria de manera precisa. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | Implementar una metodología de doble verificación para garantizar la precisión de la información presentada en las reclamaciones. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5. Alto volumen de carga laboral versus las solicitudes generadas en el aspecto legal e informativo |  | Establecer un sistema de priorización de casos para asegurar que los siniestros más urgentes se atiendan primero. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | En caso de incumplimiento contractual, se debe llevar a cabo una revisión detallada del contrato, negociar modificaciones si es necesario y asegurar que se tomen medidas para prevenir futuros incumplimiento. | SI | SI | SI | SI | 1
2 | Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC) | 1. No dar trámite de pago oportuno. |  | El empleado encargado del área administrativa paga mensualmente los recibos de los servicios publicos de todas las sedes judiciales | NO | SI | NO | NO | 0.25 | 0.5625 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Implementar un sistema de recordatorios automáticos para asegurar que los pagos sean procesados antes de la fecha límite | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.5 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Saldos pendientes que no corresponden en su pago a la Rama Judicial |  | Gestión de pago inmediato una vez reportada la factura | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | Solicitar la revisión y corrección de las facturas que presenten saldos incorrectos por parte del proveedor de servicios. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Fallas en la comunicación con el operador del servicio. |  | Se tiene un reponsable destinado a los pagos de servicios públicos y es el responsable para la comunicación con los operadores en caso de incidentes o problemas con los servicios. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | Solicitar reportes detallados sobre incidentes y tiempos de respuesta por parte del operador del servicio. |  |  |  |  | 0
|  | 4. No aplicación o aplicación extemporánea de pagos por parte del operador. |  | Se verifica que el pago haya sido ingresado al operador haciendo seguimiento. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Revisar los pagos pendientes o aplicados de forma extemporánea y coordinar con el operador para que se rectifiquen los errores. |  |  |  |  | 0
3 | Diferencia entre el inventario Fisico y el Kardex (SICOF)-selectivo | 1. Mala ejecución en la toma de inventarios |  | El empleado encargado del área de almacén revisa el inventario fisico de acuerdo con las solicitudes allegadas, a las entradas y salidas de almacén, a los movimientos del personal y actualiza el SICOF. | NO | SI | NO | NO | 0.25 | 0.05 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Revisar el inventario físico actual para corregir cualquier inconsistencia en el Kardex. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.4 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4
|  | 2. No registro en el el sistema |  | Se hace el registro inmediato en el SICOF para todas las entradas y salidas de bienes. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Auditar el inventario físico para identificar bienes no registrados en el SICOF y proceder con la corrección. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Entrega informal de bienes y sin registro en el SICOF. |  | Se cuenta con controles estrictos para registrar todas las entregas en el SICOF, sin excepción. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Implementar medidas disciplinarias por la entrega informal de bienes. |  |  |  |  | 0
|  | 4. Falta de tiempo y personal calificado |  | Proporcionar formación continua al personal en gestión de inventarios y en el uso del sistema SICOF. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Implementar mejoras en la planificación de las tareas para optimizar el uso del tiempo disponible. |  |  |  |  | 0
|  | 5. No cumplimiento de politicas de inventarios en la Entidad |  | Reforzar las políticas internas de inventario mediante capacitaciones y controles periódicos de cumplimiento. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Aplicar medidas disciplinarias a las áreas que no cumplan con las políticas establecidas. |  |  |  |  | 0
4 | Daños en los equipos instalados en los inmuebles, por uso normal o falta de mantenimiento | 1. No cumplimiento de los contratos suscritos para el mantenimiento de equipos. |  | El empleado encargado del área administrativa ejecuta los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de la Rama Judicial | NO | SI | NO | NO | 0.25 | 0.083333 | Afectación Económica | Designar un responsable dentro de la entidad para dar seguimiento estricto a los cronogramas de mantenimiento. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.33333 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Falta de oportunidad en los procesos de contratación |  | Planificar con anticipación las necesidades de mantenimiento y adelantar los procesos de contratación. |  |  |  |  | 0 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Revisar y ajustar los procedimientos de contratación para hacerlos más eficientes y rápidos. |  |  |  |  | 0
|  | 3. Desconocimiento de los planes de mantenimiento |  | Establecer una comunicación constante entre los responsables de los equipos y el área de mantenimiento. |  |  |  |  | 0 |  |  | Asignar un responsable que supervise la aplicación correcta de los planes de mantenimiento y actúe ante cualquier desviación. |  |  |  |  | 0
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | 1. Falta de ética y valores. |  | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5
|  | 2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. |  | A través de las Auditorias Internas, externas se ejerce el control de la conducta de los integrantes de la OSEG | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 3. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. |  | Cumplimiento del Código de Etica y Buen Gobierno, dandolo a conocer a todo el personal que conforma la Unidad, asì mismo a través de los entes de control gubernamental. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 4. Falta o inaplicación de controles. |  | Divulgación y cumplimiento a la ley 1474 del 2011 Anticorrupciòn y ley 1712 del 2014 de Trasparencia, dando cumplimiento a los lineamientos del SIGCMA y la Alta Direcciòn. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | Realización de programas de formación, capacitación y sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 0 | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad | NO | NO | SI | SI | 0.35 | 0.35 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  | Socialización constante de la política del SGAS del CSJ | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Debilidad en los controles de los procedimientos |  | Reunion del grupo de trabajo con el Director de la Unidad. Fortalecer mediante socializaciones la implementación de los lineamientos generales para el cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno en el Consejo Superior de la Judicatura. | SI | SI | SI | SI | 1
4. El desconocimiento de los mecanismos de comercialización de los bienes o servicios y falta de competencia técnica para quien estructura la necesidad.
5. Concentración en la determinación de las condiciones de las necesidades a contratar
7 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para recibir bienes o servicios que no satisfacen las condiciones establecidas en los contratos y especificaciones técnicas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | 1.Realización de programas de formación, capacitación y sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 0 | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad | NO | NO | SI | SI | 0.35 | 0.35 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4
|  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) |  | Socialización constante de la política del SGAS del CSJ | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Debilidad en los controles de los procedimientos. |  | Reunion del grupo de trabajo con el Director de la Unidad Planear, definir, validar por el área interesada y competente las especificaciones técnicas | SI | SI | SI | SI | 1
4. No determinar y/o aplicar la lista de chequeo de los productos y especificaciones.
5. En los eventos de contar con Interventor, el Supervisor no efectua seguimiento y control a los informes de cumplimiento de obligaciones contractuales.
6. El Interventor y/o Supervisor se abstiene u omite verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco legal.
7. No determinar los mecanismos de verificación que garanticen la integralidad y calidad del bien, producto o servicio, según especificaciones.

## 7- Mapa Final
Proceso: |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: |  | Garantizar la atención de los servicios administrativos y generales, la administración, mantenimiento y control de los bienes muebles, inmuebles y del parque automotor, la formulación y control del programa de seguros, la organización y control del sistema de gestión documental administrativa, el suministro de insumos de funcionamiento y la coordinación del componente ambiental del SIGCMA, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Incumplimiento en el trámite de los siniestros desde el aviso del evento hasta el cierre del expediente del mismo. | Que no se cumplan los requisitos establecidos en el manual del Plan de seguros para el tramite de los siniestros derivando en perdidas mayores para la entidad | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar) | En caso que se presente el siniestro, el empleado encargado del area administrativa luego de revisar el Manual del Plan de Seguro, remite comunicación para iniciar el tramite del pago por el siniestro | Líder de Proceso | 1/01/2024 - 31/12/2024
2. Ausencia de comunicación asertiva entre los actores del plan de seguros.
#REF!
4. Información imprecisa presentada al momento de la reclamación.
5. Alto volumen de carga laboral versus las solicitudes generadas en el aspecto legal e informativo
#REF!
1. Desconocimiento del Manual del Plan de Seguros a los servidores judiciales
3. Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos que conforman el plan de seguros
#REF!
#REF!
2 | Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC) | Pérdida de los beneficios obtenidos mediante el uso de los Servicios Públicos domiciliarios y Servicios TMC. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. No dar trámite de pago oportuno. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | El empleado encargado del area administrativa paga mensualmente los recibo de los servicios publicos de todas las sedes judiciales | Líder de Proceso | 1/01/2024 - 31/12/2024
2. Saldos pendientes que no corresponden en su pago a la Rama Judicial
3. Fallas en la comunicación con el operador del servicio.
4. No aplicación o aplicación extemporánea de pagos por parte del operador.
5. Transición en la aplicación de las disposiciones legales en materia de austeridad en el gasto frente a la contratación de Servicios TMC.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3 | Diferencia entre el inventario Fisico y el Kardex (SICOF)-selectivo | El Kardex del almacen no refleja la realidad fisica del inventario | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Mala ejecución en la toma de inventarios | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | #REF! | Alto - 4 | Reducir (Mitigar) | El empleado encargado del area de almacen revisa el inventario fisico de acuerdo a las solicitudes allegadas, a las entradas y salidas de almacen, a los movimientos del personal y actualiza el SICOF | Líder de Proceso | 1/01/2024 - 31/12/2024
2. No registro en el el sistema
3. Entrega informal de bienes y sin registro en el SICOF.
4. Falta de tiempo y personal calificado
5. No cumplimiento de politicas de inventarios en la Entidad
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
4 | Daños en los equipos instalados en los inmuebles, por uso normal o falta de mantenimiento | Posibilidad de cortes en servicios de energía, agua, ascensores, que afecten el normal funcionamiento de las dependencias ubicadas en los inmuebles a cargo del nivel centra | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. No cumplimiento de los contratos suscritos para el mantenimiento de equipos. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | El empleado encargado del area administrativa ejecuta los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de la Rama Judicial | Líder de Proceso | 1/01/2024 - 31/12/2024
2. Falta de oportunidad en los procesos de contratación
3. Desconocimiento de los planes de mantenimiento
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética y valores. | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5 | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 | #REF! | Extremo - 5 | Reducir (Mitigar) | 1.Realización de programas de formación, capacitación y sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público | Coordinación Nacional de SIGCMA | 1/01/2024 - 31/12/2024
|  |  |  | 2. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | [8 empty] | 2. Actividades y mesas de socialización como de participación para la formulación de los planes estratégicos | Coordinación Nacional de SIGCMA | 1/01/2024 - 31/12/2024
3. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno.
4. Falta o inaplicación de controles.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios | Incorporar condiciones o requisitos que favorezcan a un proveedor en particular y/o una caracteristica o cualidad de un bien o servicio en especial | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | #REF! | Alto - 4 | Reducir (Mitigar) | 1.Realización de programas de formación, capacitación y sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público | Coordinación Nacional de SIGCMA | 1/01/2024 - 31/12/2024
|  |  |  | 2. Falta de ética de terceros interesados (Debilidades principios y valores) | [8 empty] | 2. Actividades y mesas de socialización como de participación para la formulación de los planes estratégicos | Coordinación Nacional de SIGCMA | 1/01/2024 - 31/12/2024
3. Debilidad en los controles de los procedimientos
4. El desconocimiento de los mecanismos de comercialización de los bienes o servicios y falta de competencia técnica para quien estructura la necesidad.
5. Concentración en la determinación de las condiciones de las necesidades a contratar
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 8- Políticas de Administración
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor 9- |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1 Trimestre
Proceso: |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: |  | Garantizar la atención de los servicios administrativos y generales, la administración, mantenimiento y control de los bienes muebles, inmuebles y del parque automotor, la formulación y control del programa de seguros, la organización y control del sistema de gestión documental administrativa, el suministro de insumos de funcionamiento y la coordinación del componente ambiental del SIGCMA, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  | Nivel Central - Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en el trámite de los siniestros desde el aviso del evento hasta el cierre del expediente del mismo. | Que no se cumplan los requisitos establecidos en el manual del Plan de seguros para el tramite de los siniestros derivando en perdidas mayores para la entidad | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar) | Comités de seguimiento mensuales, donde se hace control a los siniestros presentados y se recuerdan los tiempos de aviso de los mismos |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se realizaron tres Comités de seguimiento a los siniestros, en los cuales se determinó la no ocurrencia de siniestros.
2 | Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC) | Pérdida de los beneficios obtenidos mediante el uso de los Servicios Públicos domiciliarios y Servicios TMC. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | 1. Control a fechas de vencimiento de la fecha de pago de facturas, mediante matrices diseñadas para el registro de los servicios públicos. 2. Remisión de comprobantes de pago a las empresas prestadoras de servicios públicos |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | En el primer trimestre no se reportó suspensión en los servicios públicos a cargo de la Seccional. Cabe destacar que le seccional no se tiene contratado servicios de telefonía móvil.
3 | Diferencia entre el inventario Fisico y el Kardex (SICOF)-selectivo | El Kardex del almacen no refleja la realidad fisica del inventario | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Reducir (Mitigar) | 1. Inventario periódico de los elementos que se encuentran en bodega para tener un mayor control de los mismos. 2.anotación y verificación de las entregas y salidas de elementos por parte de la seguridad privada. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Reducción en las diferencias entre el Kardex y el inventario físico de los elementos
4 | Daños en los equipos instalados en los inmuebles, por uso normal o falta de mantenimiento | Posibilidad de cortes en servicios de energía, agua, ascensores, que afecten el normal funcionamiento de las dependencias ubicadas en los inmuebles a cargo del nivel centra | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | 1.Implementación y mantenimiento de fuentes alternas de fluido electrico para garantizar la operatividad de los equipos ante fallas en el servicio. 2.Control al mantenimiento preventivo de los equipos de transporte vertical en las principales sedes del distrito. 3. Mantimiento a los sistemas de almacenamiento de agua potable. |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1. Se adquirieron 5 generadores de energía o plantas eléctricas. Se realizaron mantenimientos preventivos de seis plantas eléctricas. 2. Mensualmente se realiza mantenimiento de ascensores instalados en el Palacio de Justicia de Montería y se solicitó a los contratistas de arrendamientos el diligenciamiento del formato de mantenimiento de ascensores exigido por la unidad de infraestructura de la entidad.
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5 | Reducir (Mitigar) | 1. Acatamiento estricto a las recomendaciones y directrices emitidas a traves de normas vigentes y/o pronunciamientos de entes de control,tanto internos, como externos. 2. Procesos disciplinarios ante malas actuaciones demostradas por el servidor público, |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1. No se ha presentado denuncia formal, ni la necesidad de abrir proceso disciplinario contra funcionario alguno.
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios | Incorporar condiciones o requisitos que favorezcan a un proveedor en particular y/o una caracteristica o cualidad de un bien o servicio en especial | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Reducir (Mitigar) | 1. Acatamiento estricto a las recomendaciones y directrices emitidas a traves de normas vigentes y/o pronunciamientos de entes de control,tanto internos, como externos. 2. Procesos disciplinarios ante malas actuaciones demostradas por el servidor público, |  | X | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1. No se ha presentado denuncia formal, ni la necesidad de abrir proceso disciplinario contra funcionario alguno.

## Seguimiento 2 Trimestre
Proceso: |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: |  | Garantizar la atención de los servicios administrativos y generales, la administración, mantenimiento y control de los bienes muebles, inmuebles y del parque automotor, la formulación y control del programa de seguros, la organización y control del sistema de gestión documental administrativa, el suministro de insumos de funcionamiento y la coordinación del componente ambiental del SIGCMA, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  | Nivel Central - Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en el trámite de los siniestros desde el aviso del evento hasta el cierre del expediente del mismo. | Que no se cumplan los requisitos establecidos en el manual del Plan de seguros para el tramite de los siniestros derivando en perdidas mayores para la entidad | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar) | Comités de seguimiento mensuales, donde se hace control a los siniestros presentados y se recuerdan los tiempos de aviso de los mismos |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se realizaron tres Comités de seguimiento a los siniestros, en los cuales se determinó la no ocurrencia de siniestros.
2 | Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC) | Pérdida de los beneficios obtenidos mediante el uso de los Servicios Públicos domiciliarios y Servicios TMC. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Evitar | 1. Control a fechas de vencimiento de la fecha de pago de facturas, mediante matrices diseñadas para el registro de los servicios públicos. 2. Remisión de comprobantes de pago a las empresas prestadoras de servicios públicos |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | En el segundo trimestre no se reportó suspensión en los servicios públicos a cargo de la Seccional. Cabe destacar que le seccional no se tiene contratado servicios de telefonía móvil.
3 | Diferencia entre el inventario Fisico y el Kardex (SICOF)-selectivo | El Kardex del almacen no refleja la realidad fisica del inventario | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Reducir (Mitigar) | 1. Inventario periódico de los elementos que se encuentran en bodega para tener un mayor control de los mismos. 2.anotación y verificación de las entregas y salidas de elementos por parte de la seguridad privada. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Reducción en las diferencias entre el Kardex y el inventario físico de los elementos
4 | Daños en los equipos instalados en los inmuebles, por uso normal o falta de mantenimiento | Posibilidad de cortes en servicios de energía, agua, ascensores, que afecten el normal funcionamiento de las dependencias ubicadas en los inmuebles a cargo del nivel centra | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | 1.Implementación de fuentes alternas de fluido electrico para garantizar la operatividad de los equipos ante fallas en el servicio. 2.Control al mantenimiento preventivo de los equipos de transporte vertical en las principales sedes del distrito. 3. Mantimiento a los sistemas de almacenamiento de agua potable. |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1. Se realizaron mantenimientos preventivos de seis plantas eléctricas. 2. Mensualmente se realiza mantenimiento de ascensores instalados en el Palacio de Justicia de Montería y se solicitó a los contratistas de arrendamientos el diligenciamiento del formato de mantenimiento de ascensores exigido por la unidad de infraestructura de la entidad.
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5 | Evitar | 1. Acatamiento estricto a las recomendaciones y directrices emitidas a traves de normas vigentes y/o pronunciamientos de entes de control,tanto internos, como externos. 2. Procesos disciplinarios ante malas actuaciones demostradas por el servidor público, |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1. No se ha presentado denuncia formal, ni la necesidad de abrir proceso disciplinario contra funcionario alguno.
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios | Incorporar condiciones o requisitos que favorezcan a un proveedor en particular y/o una caracteristica o cualidad de un bien o servicio en especial | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Evitar | 1. Acatamiento estricto a las recomendaciones y directrices emitidas a traves de normas vigentes y/o pronunciamientos de entes de control,tanto internos, como externos. 2. Procesos disciplinarios ante malas actuaciones demostradas por el servidor público, |  | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1. No se ha presentado denuncia formal, ni la necesidad de abrir proceso disciplinario contra funcionario alguno.

## Seguimiento 3 Trimestre
Proceso: |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: |  | Garantizar la atención de los servicios administrativos y generales, la administración, mantenimiento y control de los bienes muebles, inmuebles y del parque automotor, la formulación y control del programa de seguros, la organización y control del sistema de gestión documental administrativa, el suministro de insumos de funcionamiento y la coordinación del componente ambiental del SIGCMA, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  | Nivel Central - Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en el trámite de los siniestros desde el aviso del evento hasta el cierre del expediente del mismo. | Que no se cumplan los requisitos establecidos en el manual del Plan de seguros para el tramite de los siniestros derivando en perdidas mayores para la entidad | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar) | Divulgación del Manual del Plan de Seguro. |  | X | 2024-07-01 | 31/09/2024 | Dando cumplimiento a las actividades planteadas en la presente matriz, procedemos a enumerar los resultados con la ejecución de dichas actividades entre las cuales encontramos, las campañas de divulgación ejecutadas desde la Coordinación Administrativa de esta seccional, dando publicidad al oficio DEAJADO24-785, en el cual se recuerda la forma, modo y lugar en la cual se debe hacer el aviso de los siniestros que se puedan presentar en cada una de las oficinas o despachos de este Distrito Judicial. Como parte complementaria a la información que se les brinda a los funcionarios y servidores públicos, se ha dispuesta la publicación de las pólizas que amparan a la entidad, en el micro sitio de la Seccional en la pagina de la Rama Judicial, con lo cual se garantiza un fácil acceso en tiempo real y desde cualquier ubicación de manera digital. https://www.ramajudicial.gov.co/web/direccion-seccional-de-administracion-judicial-de-monteria/276 En este orden de ideas, la seccional a divulgado e implementado los procedimientos para el reporte de siniestros, para lo cual se hace uso como herramienta tecnológica la plataforma forms de microsoft para un oportuno envío de los reportes, además de la implementación de una plataforma para el seguimiento a siniestros reportados. https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiwphKeQms7BMuA2bhZLheTtUMjIyM1hLNTdKWVk0M1RJRkQwS0dONVdPRi4u Con la implementación de todas estas medidas se ha alcanzado una divulgación a los procedimientos y requisitos para el reporte de cada siniestro a través de medios tecnológicos que garanticen un facil acceso a todos los funcionarios de la seccional.
Asegurar que todos los servidores tengan fácil acceso al manual, ya sea en formato digital o impreso.
Se hace seguimiento regular a los contratos.
Estandarización del procedimiento y los requisitos de documentación para la presentación de reclamaciones, asegurando que se recabe toda la información necesaria de manera precisa.
Apoyo en herramientas tecnológicas como plataforma para seguimiento a siniestros
2 | Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC) | Pérdida de los beneficios obtenidos mediante el uso de los Servicios Públicos domiciliarios y Servicios TMC. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Asegurar la asignación de recursos a través de la solicitud del cupo PAC ordinario corresponiente con un mes de anticipación |  | X | 2024-07-01 | 31/09/2024 | Entre las acciones implementadas por la oficina de Servicios Públicos con el propósito de reducir la exposición – impacto o probabilidad de ocurrencia del riesgo analizado se encuentran las relacionadas a continuación: -Seguimiento mes a mes al comportamiento del consumo de los servicios públicos, para lo cual se cargan los datos de Kw/h y m3, identificando la variación porcentual, que permita identificar incrementos en el consumo de los Servicios de Energía, Agua y Telefonía – Internet y Gas Natural (este último solo en las Sedes donde se cuenta con Planta Generadora de Energía) -Se realiza exclusión de 23 Contratos con la empresa prestadora del Servicio de Energía AFINIA S.A.S. E.S.P y 12 Contratos con la empresa de Acueducto VEOLIA S.A. E.S.P correspondientes a las sedes donde funcionaban los Juzgados Laborales, Restitución de Tierras y Penales para Adolescentes del Distrito Judicial Montería, los cuales se unificaron en la nueva sede Edificio River Park Piso 05. -Control a las fechas de emisión de facturas y al pago oportuno de las mismas, a fin de evitar cobros por reconexión de los servicios. -En visita realizada el día 09 de julio del presente año a la sede Judicial del Municipio de Chima, cuyo objetivo era verificar primeramente el medidor de agua y su optimo funcionamiento. De igual forma se hizo una revisión e inspección de la red hidrosanitaria y conexión de agua potable que tiene la sede judicial y su sistema de almacenamiento y bombeo, las cuales estaban con tuberías adecuadas y con la medida reglamentada. En aras de buscar soluciones que permitan bajar el alto consumo que se ha venido presentando en algunas sedes del Distrito Judicial Córdoba. Se ha enviado a personal de Mantenimiento capacitados en el tema Eléctrico a realizar revisiones en los Circuitos Internos de los edificios en las sedes donde se registraron un mayor incremento, las cuales después de su revisión presentan un desarrollo óptimo sin ninguna anomalía.
Actualización períodicas de contratos a cargo de la entidad
Se tiene un reponsable destinado a los pagos de servicios públicos y es el responsable para la comunicación con los operadores en caso de incidentes o problemas con los servicios.
Se envía el comprobante de pago del servicio respectivo a las empresas prestadoras de los servicios
Implementación de las medidas establecidas en la matriz de requisitos ambientales para adquisiciones y servicios de la Rama Judicial
3 | Diferencia entre el inventario Fisico y el Kardex (SICOF)-selectivo | El Kardex del almacen no refleja la realidad fisica del inventario | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Reducir (Mitigar) | Realizar inventario de los elementos, materiales, herramientas y repuestos entre otros, que se encuentran en bodega |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | En desarrollo a las recomendaciones y metas formuladas por la presente matriz, el área de almacén e inventarios a lo largo de este trimestre a desarrollado entre otras, la alimentación de la plataforma SICOF, diseñada para el control de los inventarios, con el ingreso de los elementos adquiridos por la entidad, en el cual se hace un control a los elementos físicos recibidos, con contraste con la facturación emitida para el pago de la ejecución de cada contrato, con lo cual se garantiza un ingreso a inventarios de acuerdo a las características contratadas. Una vez hecho el ingreso adecuado a los bienes adquiridos, todo el inventario de elementos almacenados, es sometido periódicamente a controles comparativos del stock disponible, con las cantidades registradas en la plataforma SICOF. En este orden de ideas, con el fin poder ejecutar los controles previamente mencionados, además se realizo la organización del stock disponible, de acuerdo a la naturaleza de los elementos dividiéndolos en elementos devolutivos, elementos ferreteros y elementos de papelería, con el fin de contar con una mejor organización de los elementos para su mejor control y acceso. Como elemento complementario a las medidas previamente relacionadas, pero no menos importante, es las jornadas de plaqueteo de todos los elementos, con lo cual se busca asegurar al máximo posible el evitar diferencias sustanciales entre el stock disponible y el Kardex que lleva esta área.
Se hace el registro inmediato en el SICOF para todas las entradas y salidas de bienes.
Se establece como requisito para los pagos de las facturas el ingreso de bienes a Almacén
Implementación de herramientas tecnológicas que agilicen las labores
Implementar los procedimientos establecidos en los instructivos de la Rama Judicial
4 | Daños en los equipos instalados en los inmuebles, por uso normal o falta de mantenimiento | Posibilidad de cortes en servicios de energía, agua, ascensores, que afecten el normal funcionamiento de las dependencias ubicadas en los inmuebles a cargo del nivel centra | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Designar un responsable dentro de la entidad para dar seguimiento estricto a los cronogramas de mantenimiento. |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | A través de la supervisión del contrato número SER 033 DE 2024 , cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MONTERIA, INCLUIDOS LOS REPUESTOS PROPIOS DEL MANTENIMIENTO, (SIEMPRE Y CUANDO ESTOS REPUESTOS PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS DE FABRICA), se hace seguimiento al cuidado y funcionamiento de los equipos de elevación Vertical, a través de inspecciones exhaustivas y periódicas, de modo que se garantice la seguridad y durabilidad de dichos equipos. Sumado a lo anterior, se requiere a los contratistas de arrendamientos, realizar el mantenimiento de los ascensores que se encuentran funcionando en los inmuebles tomados en arriendo, mantenimiento que deben registrar en formatos exigidos por la unidad de infraestructura de la entidad.
Planificar con anticipación las necesidades de mantenimiento y adelantar los procesos de contratación en los tiempos requeridos
Asignar un responsable que supervise la aplicación correcta de los planes de mantenimiento y actúe ante cualquier desviación.
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5 | Reducir (Mitigar) | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad. |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | No se ha presentado denuncia formal, ni la necesidad de abrir proceso disciplinario contra funcionario alguno.
Solicitud al nivel Central de capacitaciones
Divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno
Divulgación y cumplimiento a la ley 1474 del 2011 Anticorrupciòn y ley 1712 del 2014 de Trasparencia, dando cumplimiento a los lineamientos del SIGCMA y la Alta Direcciòn.
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios | Incorporar condiciones o requisitos que favorezcan a un proveedor en particular y/o una caracteristica o cualidad de un bien o servicio en especial | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Reducir (Mitigar) | Realización de programas de formación, capacitación y sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | No se ha presentado denuncia formal, ni la necesidad de abrir proceso disciplinario contra funcionario alguno.
Socialización constante de la política del SGAS del CSJ
Fortalecer mediante socializaciones la implementación de los lineamientos generales para el cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno en el Consejo Superior de la Judicatura.
Mantener actualizados los estudios de mercado y de los sectores que influyen en las diferentes actividades económicas
Implementración de las recomendaciones incluidas en el manual de contratación de la entidad relacionadas con la integración de diferentes Comites que apoyan en la estructuración de los procesos

## Seguimiento 4 Trimestre
Proceso: |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: |  | Garantizar la atención de los servicios administrativos y generales, la administración, mantenimiento y control de los bienes muebles, inmuebles y del parque automotor, la formulación y control del programa de seguros, la organización y control del sistema de gestión documental administrativa, el suministro de insumos de funcionamiento y la coordinación del componente ambiental del SIGCMA, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  | Nivel Central - Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en el trámite de los siniestros desde el aviso del evento hasta el cierre del expediente del mismo. | Que no se cumplan los requisitos establecidos en el manual del Plan de seguros para el tramite de los siniestros derivando en perdidas mayores para la entidad | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar) | Divulgación del Manual del Plan de Seguro. |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31 | "Dando cumplimiento a las actividades planteadas en la presente matriz, procedemos a enumerar los resultados con la ejecución de dichas actividades entre las cuales encontramos, las campañas de divulgación ejecutadas desde la Coordinación Administrativa de esta seccional, dando publicidad al oficio DEAJADO24-785, en el cual se recuerda la forma, modo y lugar en la cual se debe hacer el aviso de los siniestros que se puedan presentar en cada una de las oficinas o despachos de este Distrito Judicial. Como parte complementaria a la información que se les brinda a los funcionarios y servidores públicos, se ha dispuesta la publicación de las pólizas que amparan a la entidad, en el micro sitio de la Seccional en la pagina de la Rama Judicial, con lo cual se garantiza un fácil acceso en tiempo real y desde cualquier ubicación de manera digital. https://www.ramajudicial.gov.co/web/direccion-seccional-de-administracion-judicial-de-monteria/276 En este orden de ideas, la seccional a divulgado e implementado los procedimientos para el reporte de siniestros, para lo cual se hace uso como herramienta tecnológica la plataforma forms de microsoft para un oportuno envío de los reportes, además de la implementación de una plataforma para el seguimiento a siniestros reportados. https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiwphKeQms7BMuA2bhZLheTtUMjIyM1hLNTdKWVk0M1RJRkQwS0dONVdPRi4u Con la implementación de todas estas medidas se ha alcanzado una divulgación a los procedimientos y requisitos para el reporte de cada siniestro a través de medios tecnológicos que garanticen un facil acceso a todos los funcionarios de la seccional. "
Asegurar que todos los servidores tengan fácil acceso al manual, ya sea en formato digital o impreso.
Se hace seguimiento regular a los contratos.
Estandarización del procedimiento y los requisitos de documentación para la presentación de reclamaciones, asegurando que se recabe toda la información necesaria de manera precisa.
Apoyo en herramientas tecnológicas como plataforma para seguimiento a siniestros
2 | Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC) | Pérdida de los beneficios obtenidos mediante el uso de los Servicios Públicos domiciliarios y Servicios TMC. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Asegurar la asignación de recursos a través de la solicitud del cupo PAC ordinario corresponiente con un mes de anticipación |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31 | "Entre las acciones implementadas por la oficina de Servicios Públicos con el propósito de reducir la exposición – impacto o probabilidad de ocurrencia del riesgo analizado se encuentran las relacionadas a continuación: -Seguimiento mes a mes al comportamiento del consumo de los servicios públicos, para lo cual se cargan los datos de Kw/h y m3, identificando la variación porcentual, que permita identificar incrementos en el consumo de los Servicios de Energía, Agua y Telefonía – Internet y Gas Natural (este último solo en las Sedes donde se cuenta con Planta Generadora de Energía) -Se realiza exclusión de 23 Contratos con la empresa prestadora del Servicio de Energía AFINIA S.A.S. E.S.P y 12 Contratos con la empresa de Acueducto VEOLIA S.A. E.S.P correspondientes a las sedes donde funcionaban los Juzgados Laborales, Restitución de Tierras y Penales para Adolescentes del Distrito Judicial Montería, los cuales se unificaron en la nueva sede Edificio River Park Piso 05. -Control a las fechas de emisión de facturas y al pago oportuno de las mismas, a fin de evitar cobros por reconexión de los servicios. En aras de buscar soluciones que permitan bajar el alto consumo que se ha venido presentando en algunas sedes del Distrito Judicial Córdoba. Se ha enviado a personal de Mantenimiento capacitados en el tema Eléctrico a realizar revisiones en los Circuitos Internos de los edificios en las sedes donde se registraron un mayor incremento, las cuales después de su revisión presentan un desarrollo óptimo sin ninguna anomalía. Con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos de la entidad, en especial el mejoramiento de los elementos y medios tecnológicos que se colocan a disposición de las diferentes oficinas y Despachos Judiciales que integran el Distrito Judicial de Montería, Se realizó el reemplazo de la Telefonía IP Fija por Telefonía Móvil en el Mes de Diciembre logrando con esto un ahorro significativo mensual."
Actualización períodicas de contratos a cargo de la entidad
Se tiene un reponsable destinado a los pagos de servicios públicos y es el responsable para la comunicación con los operadores en caso de incidentes o problemas con los servicios.
Se envía el comprobante de pago del servicio respectivo a las empresas prestadoras de los servicios
Implementación de las medidas establecidas en la matriz de requisitos ambientales para adquisiciones y servicios de la Rama Judicial
3 | Diferencia entre el inventario Fisico y el Kardex (SICOF)-selectivo | El Kardex del almacen no refleja la realidad fisica del inventario | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Reducir (Mitigar) | Realizar inventario de los elementos, materiales, herramientas y repuestos entre otros, que se encuentran en bodega |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31 | "En desarrollo a las recomendaciones y metas formuladas por la presente matriz, el área de almacén e inventarios a lo largo de este trimestre a desarrollado entre otras, la alimentación de la plataforma SICOF, diseñada para el control de los inventarios, con el ingreso de los elementos adquiridos por la entidad, en el cual se hace un control a los elementos físicos recibidos, con contraste con la facturación emitida para el pago de la ejecución de cada contrato, con lo cual se garantiza un ingreso a inventarios de acuerdo a las características contratadas. Una vez hecho el ingreso adecuado a los bienes adquiridos, todo el inventario de elementos almacenados, es sometido periódicamente a controles comparativos del stock disponible, con las cantidades registradas en la plataforma SICOF. Como elemento complementario a las medidas previamente relacionadas, pero no menos importante, es las jornadas de plaqueteo de todos los elementos, con lo cual se busca asegurar al máximo posible el evitar diferencias sustanciales entre el stock disponible y el Kardex que lleva esta área. "
Se hace el registro inmediato en el SICOF para todas las entradas y salidas de bienes.
Se establece como requisito para los pagos de las facturas el ingreso de bienes a Almacén
Implementación de herramientas tecnológicas que agilicen las labores
Implementar los procedimientos establecidos en los instructivos de la Rama Judicial
4 | Daños en los equipos instalados en los inmuebles, por uso normal o falta de mantenimiento | Posibilidad de cortes en servicios de energía, agua, ascensores, que afecten el normal funcionamiento de las dependencias ubicadas en los inmuebles a cargo del nivel centra | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Designar un responsable dentro de la entidad para dar seguimiento estricto a los cronogramas de mantenimiento. |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31 | "A través de la supervisión del contrato número SER 033 DE 2024 , cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MONTERIA, INCLUIDOS LOS REPUESTOS PROPIOS DEL MANTENIMIENTO, (SIEMPRE Y CUANDO ESTOS REPUESTOS PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS DE FABRICA), se hace seguimiento al cuidado y funcionamiento de los equipos de elevación Vertical, a través de inspecciones exhaustivas y periódicas, de modo que se garantice la seguridad y durabilidad de dichos equipos. Sumado a lo anterior, se requiere a los contratistas de arrendamientos, realizar el mantenimiento de los ascensores que se encuentran funcionando en los inmuebles tomados en arriendo, mantenimiento que deben registrar en formatos exigidos por la unidad de infraestructura de la entidad.
Planificar con anticipación las necesidades de mantenimiento y adelantar los procesos de contratación en los tiempos requeridos
Asignar un responsable que supervise la aplicación correcta de los planes de mantenimiento y actúe ante cualquier desviación.
5 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información. | Muy Baja - 1 | Catastrófico - 5 | Extremo - 5 | Reducir (Mitigar) | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad. |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31 | No se ha presentado denuncia formal, ni la necesidad de abrir proceso disciplinario contra funcionario alguno.
Solicitud al nivel Central de capacitaciones
Divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno
Divulgación y cumplimiento a la ley 1474 del 2011 Anticorrupciòn y ley 1712 del 2014 de Trasparencia, dando cumplimiento a los lineamientos del SIGCMA y la Alta Direcciòn.
6 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios | Incorporar condiciones o requisitos que favorezcan a un proveedor en particular y/o una caracteristica o cualidad de un bien o servicio en especial | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Reducir (Mitigar) | Realización de programas de formación, capacitación y sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-31 | No se ha presentado denuncia formal, ni la necesidad de abrir proceso disciplinario contra funcionario alguno.
Socialización constante de la política del SGAS del CSJ
Fortalecer mediante socializaciones la implementación de los lineamientos generales para el cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno en el Consejo Superior de la Judicatura.
Mantener actualizados los estudios de mercado y de los sectores que influyen en las diferentes actividades económicas
Implementración de las recomendaciones incluidas en el manual de contratación de la entidad relacionadas con la integración de diferentes Comites que apoyan en la estructuración de los procesos