## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
ESPECIALIDAD: | SISTEMA PENAL ACUSATORIO |  | PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DEPENDENCIA JUDICIAL CERTIFICADA:
OBJETIVO DEL PROCESO: | Establecer la planeación estratégica del Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales, alineados con los pilares del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022, la Política y Objetivos de Calidad del SIGCMA, apuntando a la mejora continua del sistema de Gestión de Calidad.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES | No. | AMENAZAS (Factores) | No. | OPORTUNIDADES (Factores)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Normativa expedida por el Congreso e instituciones y entidades estatales que impacten las funciones de la Rama Judicial (Todos los procesos) | 1 | Mantener actualizado la normatividad vigente en el Listado Maestro de Documentos Externos.(Todos los procesos)
| 2 | Reestructuración de la Rama Judicial o del régimen de Carrera Judicial. (Todos los procesos) | 2 | Implementación de buenas practicas en la Jurisdicción Penal que Impacten positivamente la imagen institucional. (Todos los procesos)
| 3 | Cualquier directriz de Nivel Central que afecte o modifique el funcionamiento del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales y los Juzgados del área Penal (Todos los procesos) | 3 | Se cuenta con los lineamientos impartidos por el Nivel Central establecidos en el Plan Sectorial de desarrollo "JUSTICIA MODERNA CON TRANSPARENCIA Y EQUIDAD" 2019-2022 (Todos los Procesos)
| 4 | Declaratoria de Estado de Emergencia (Todos los procesos)
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 5 | La afectación en la economía (pandemia, desempleo y otros) incrementa la criminalidad generado por el desempleo ocasionando una mayor demanda y congestión judicial. | 4 | Incremento del presupuesto asignado a la Rama Judicial para el desarrollo misional de la administración de justicia o aprovechamiento de alternativas para suplir necesidades.
| 6 | Asignación presupuestal no ajustada a las necesidades reales de la Rama Judicial y por ende de los juzgados.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 7 | Falta de credibilidad de los usuarios de los servicios de administración de justicia, por la demora en los tramites judiciales y la indiferencia de algunos servidores judiciales. (Todos los procesos) | 5 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia en la comunidad con la certificaciones de las normas ISO 9001:2015 y Norma Técnica NTC 6256:2018 y Guía Técnica de la Rama Judicial en los despachos judiciales. (Dirección Estratégica - Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 8 | Falta de visibilidad institucional, en relación con la gestión y disponibilidad de los servicios implementados por el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Manizales(Dirección Estratégica) | 6 | Mayor nivel de cumplimiento y realización de audiencias ante el cambio cultural orientado a un mayor uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
| 9 | Aplazamiento de audiencias por dificultades de los usuarios para el acceso a medios virtuales de comunicación.
| 10 | Problemas de orden público que alteren la prestación del servicio; es decir: manifestaciones, marchas y paros judiciales.
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 11 | Falta de una herramienta tecnológica que integre actividades interdependientes entre dos o más entidades (Fiscalía, defensoría del pueblo, policía, etc.) para consultas ágiles y eficaces. (Gestión Tecnología) | 7 | Implementación de servicios en línea, apuntando a la transparencia y acceso de la información. (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 12 | Accesos indebidos a los sistemas de información institucionales, que vulneran la seguridad y confidencialidad de la información. (Gestión Tecnología) | 8 | Ampliación y divulgación a la comunidad de los canales virtuales y herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia y su funcionamiento.
| 13 | Fallos en la energía y sobrecargas de voltaje que puedan llegar afectar los servidores para el funcionamiento de la plataforma tecnológica. (Todos los procesos) | 9 | Disponibilidad de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la oportunidad y el volumen de servicios prestados a los Juzgados que apoya el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Manizales. (Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte)
| 14 | Parálisis e intermitencias en el servicios de internet por fallas o cambios de proveedor. (Todos los procesos)
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 15 | Cambios de políticas ambientales (Todos los procesos) | 10 | Fomento a la participación de los servidores judiciales en las actividades programadas por la Dirección seccional de Administración Judicial en cumplimiento de la política ambiental de la entidad. (Todos los procesos)
| 16 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales, erupción volcánicas, pandemias (Todos los procesos)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 17 | Cambio de la normatividad legal aplicable a los servicios (Todos los procesos) | 11 | Personal con conocimiento en la normatividad legal y experiencia para ajustarla a los procedimientos misionales del Centro de servicios (Todos los procesos)
CONTEXTO INTERNO
FACTORES | No. | DEBILIDADES (Factores) | No. | FORTALEZAS (Factores)
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Desconocimiento del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial y su articulación con la planeación del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Manizales. (Todos los procesos) | 1 | Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Manizales. (Dirección Estratégica - Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
| 2 | Falta de liderazgo y trabajo en equipo de algunos servidores judiciales. (Todos los procesos) | 2 | Buenas relaciones interinstitucionales con los diferentes actores que hacen parte de Sistema Penal Oral Acusatorio, que permiten generar oportunidades de mejoramiento en la prestación del servicio, a través de los acuerdos y establecimiento de protocolos que regulan las responsabilidades en la prestación del servicio.
| 3 | Desconocimiento al realizar el trabajo de forma sistemática con enfoque en proceso del SIGCMA. (Todos los procesos) | 3 | Disposición de documentación de todas las seccionales con buenas practicas de gestión, que permitirá acceder a la información de ideas innovadoras y nuevos modelos de gestión, que ayudaran a la mejora continua de los procesos del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Manizales.
| 4 | Carencia de procedimientos estandarizados, que permitan lograr una mejor adaptación al cargo de los nuevos servidores judiciales o por asignación de nuevas funciones por la rotación de responsabilidades. (Todos los procesos) | 4 | Retroalimentación de las partes interesadas y de los usuarios de los servicios de administración de justicia, a través de la realización de reuniones interinstitucionales y la implementación de herramientas para la medición de la satisfacción de los usuarios . (Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión)
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 5 | Recursos insuficientes: económicos, humanos, físicos, tecnológicos e infraestructura para el apoyo a los Juzgados adscritos al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados penales de Manizales. (Todos los procesos) | 5 | Desarrollos de herramientas tecnológicas a cero costo y que impactan en la eficiencia de los procesos y procedimientos establecidos para la prestación del servicios (Gestión Tecnología, Innovación y Soporte)
|  |  | 6 | Aprovechamiento de licencias de Microsoft Office 365 y aplicativos de la Rama Judicial. (Todos los procesos)
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 6 | Insuficiencia de personal para atender necesidades de apoyo por situaciones administrativas (vacaciones, incapacidades, etc.), o apoyo en descongestión de los despachos Judiciales del área penal. (Todos los procesos) | 7 | Colaboradores con formación profesional, conocimiento y experiencia, que contribuye a la estandarización de procesos y procedimientos y aportan a la consecución de mejores resultados. (Todos los Procesos).
| 7 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión del cambio y gestión del conocimiento en lo relativo al SIGCMA. (Todos los procesos) | 8 | Participación en programas de formación, capacitación y bienestar que garantizan el desarrollo integral de los servidores Judiciales (Gestión del Talento Humano)
| 8 | Desactualización en el conocimiento de deberes, ley 270 (Estatutaria de la Administración de Justicia), Código General Disciplinario, normas de seguridad informática y normas de bioseguridad etc. (Todos los procesos) | 9 | Creación de grupos de trabajo y asignación de funciones, de acuerdo a la formación académica, habilidades y experiencia laboral (Gestión del Talento Humano)
| 9 | Dificultades de aprendizaje del personal para el manejo de las herramientas tecnológicas implementadas en el trabajo virtual. (Todos los procesos)
| 10 | Dificultad de separación de los espacios laboral, personal y familiar derivado del trabajo en casa. (Todos los procesos)
| 11 | Imposibilidad para controlar las condiciones de seguridad y salud ocupacional a raíz del trabajo remoto en casa.(Todos los procesos)
| 12 | Dificultad de los servidores judiciales con la modalidad de trabajo en casa para planear y ordenar su trabajo, causando la extensión de su jornada laboral, lo que impacta su bienestar físico y emocional y sus relaciones intrafamiliares.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 13 | Documentación de caracterización de Procesos y Procedimientos en construcción y aseguramiento. (Todos los procesos) | 10 | Documentación e implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, que permite la estandarización de los procesos y el mejoramiento continuo.
| 14 | Planta de personal con conocimiento muy superficial de la implementación de un sistema de gestión de la calidad. (Todos los procesos) | 11 | Lideres con formación en normas y conceptos del Sistema de Gestión de Calidad y con cultura de establecimiento de procesos con enfoque al cliente y el mejoramiento continuo del servicio.
| 15 | Tablas de Retención Documental (TRD) en Proceso de Documentación. (Todos los procesos) | 12 | Planta de personal conocedora de las partes interesadas y proveedores que entregan insumos para la prestación del servicio y de los clientes o usuarios a los que ellos deben entregar un producto o servicio terminado.
|  |  | 13 | Planta de personal conocedora de sus responsabilidades, con objetivos y metas claras y comprometidos con la identificación de situaciones no conformes, la generación de planes de acción.
|  |  | 14 | Diseño de Micrositio como herramienta para el control de documentos, del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente, de fácil acceso para la consulta. (Todos los procesos)
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad)
Tecnológicos | 16 | Sistemas de información institucionales para el registro de la información independientes para cada seccional, lo que impide la realización de consultas ágiles. | 15 | Diseño e implementación de un sistema administrativo de información, que permite la integración de varios sistemas de información institucionales y de los diferentes áreas o grupos de trabajo del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Manizales.
| 17 | Carencia de un sistema de información que integre las labores de las instituciones que hacen parte o participan en la ejecución del sistema Penal Oral acusatorio, lo cual ocasiona demoras en las consulta de información y en la aplicación de procedimientos de prestación del servicio. | 16 | Desarrollo de la ventanilla virtual para la atención de los usuarios de los servicios de administración de justicia, que permite el aseguramiento de los registros, asignar un responsables y realizar seguimiento a la calidad y oportunidad de la respuesta.
| 18 | No existe integración entre los sistemas de registro de información institucionales, lo que conlleva a reprocesos por el doble registro de información y la ocurrencia de errores de registro por las diferencias entre un sistema y otro. | 17 | Implementación del expediente digital el cual le apunta al mejoramiento en los tiempos de respuesta en la prestación del servicio y en la conservación y preservación de los registros por las diferentes providencias y actuaciones judiciales.
| 19 | Archivo Tecnológico con el registro de grabación de audiencias conservado en discos magnéticos DVD, con alto riesgo de deterioro y perdida de información. | 18 | Utilización de las diferentes bondades para el almacenamiento y aseguramiento de los registros, a través de la plataforma Outlook Office 365.
| 20 | Las características de almacenamiento y velocidad de procesamiento de información, del servidor del Centro de Servicios, no permite la implementación de proyectos de innovación y sistematización que generen mayores impactos para el mejoramiento de los procesos. | 19 | Sistema de Almacenamiento de Audiencias de la Rama Judicial, el cual a impactado positivamente en la oportunidad de la respuesta ante las solicitudes de registros de grabación de audiencias y en el requisito de conservación y preservación del producto.
|  |  | 20 | Sistema de Video Conferencias LIFESIZE para la realización de audiencias virtuales, amigable con el usuario y de fácil administración para los empleados de los despachos judiciales y centro de servicios judiciales.
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 21 | Falta de una sala de audiencias para la atención de bandas criminales numerosas y que permitan el cumplimiento de las medidas adoptadas por la situación de emergencia sanitaria por el COVID - 19. | 21 | Infraestructura física adecuada que garantiza el funcionamiento óptimo del Centro de Servicios. (Todos los procesos)
|  |  | 22 | Modernización de las salas de audiencias de las sedes judiciales, adecuadas conforme a la necesidad del servicio virtual.
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  |  | 23 | Equipos de computo y elementos de oficina adecuados para el trabajo en casa y/o en las sedes judiciales (asignación de escáner, diademas, cámaras y computadores nuevos) (Todos los procesos)
|  |  | 24 | Dedicación de los empleados del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Manizales, con el compromiso institucional de conservación del Medio Ambiente, a través del uso racional de elementos de papelería e insumos de computo.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 22 | Falta desarrollar en algunos servidores judiciales del Centro de Servicios el Don de Servicio al Cliente, que les permita atender los requerimientos de los usuarios con humildad y con la apertura a reconocer las limitaciones cognitivas de los usuarios. | 25 | Capacitaciones ofrecidas por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para fortalecer las competencias del Servidor Judicial del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales.
| 23 | Los informes de catadura y de programación de audiencias no son claros y no soportan de manera efectiva lo acontecido durante la diligencia de programación y notificación de audiencias. | 26 | Acompañamiento del profesional con el cargo de Técnico de Sistemas, en el proceso de adopción del conocimiento de nuevas tecnologías de información y manejo de herramientas tecnológicas.
| 24 | El manejo de herramientas tecnológicas como el correo electrónico, son desaprovechadas por el escaso conocimiento de sus funcionalidad.
| 25 | Devolución de informes de catadura sin el cumplimientos de los requisitos del protocolo de expediente digital.
| 26 | Resistencia al cambio de algunos servidores judiciales, para adoptar los cambios adoptados por la implementación del trabajo virtual y los medios de notificación virtual.
| 27 | Falta de compromiso de los servidores judiciales para participar en las capacitaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 28 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 (Todos los procesos) | 27 | Compromiso de la Alta Dirección para alinear los procesos y procedimientos, con los requisitos de la norma del Sistema de Gestión Ambiental y a los objetivos del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. (Todos los procesos)
| 29 | Algunos servidores judiciales demuestran poco interés en la implementación de medidas de conservación del medio ambiente, lo que dificulta la implementación de programas ambientales y el cumplimiento de requisitos legales (Todos los procesos) | 28 | Implementación de medidas que le apuntan a la disminución del consumo de elementos de papelería e insumos de impresora.
| 30 | Falta alinear manuales, procesos, procedimientos y protocolos de prestación de servicios a los objetivos institucionales de conservación del medio ambiente. (Todos los proceso) | 29 | Participación virtual en los espacios de sensibilización ambiental, como el Día Ambiental.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relación 1 a 1
SIGCMA
Análisis del Contexto
Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO
| A | O | D | F
Implementar y socializar los canales de atención al usuario a las partes interesadas generando e incursionando en la veracidad de la información. | 1,3,7,8 | 2,6,7,8 | 17,18 | 4,5 | Plan de acción (Proyecto- Mejora)
Actualizar de manera constante los Listados Maestros de Documentos para el Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales. | 1,3,17 | 1,11 |  | 10,11,14 | Plan de acción (Proyecto- Mejora)
Establecer acciones de mitigación a la afectación de conectividad a la Internet para los usuarios, empleados en la administración de justicia prestada por el Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales. | 1,3,12,13,14 | 9 | 20 | 19,20 | Matriz de Riesgos
Formular estrategias que permitan generar confianza para la implementación e incorporación de los Servidores Judiciales (CSJPM), al sistema de gestión en la calidad SIGCMA. | 1,3,15,17 | 3,5,10,11 | 1,3,4,7,8,14,28,29,30 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,25,26,27,28 | Plan de acción (Proyecto- Mejora)
Divulgar las herramientas generadas y dispuestas para la atención a los usuarios. | 1,3 | 2,3,4,5,6,7,8,9,11 | 1,5,8,9,13,14,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,2425,26 | Plan de acción (Proyecto- Mejora)
Generar estrategias que articulen los pilares estratégicos alineándolos al plan sectorial de desarrollo en los procesos del Centro de Servicios para los Juzgados penales Manizales. | 1,3,17 | 2,3,5,6,7,8,9,10,11,18,19 | 1,4,7,8,9,16,17,20,21,22,24,26,27,28,29,30 | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22, 25,,26,27,28 | Plan de acción (Proyecto- Mejora)
Incorporar y actualizar protocolos, procedimientos, instructivos y manuales pertenecientes a los procesos del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales en la búsqueda de la estandarización de los procesos. | 1,3,6,9,17 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 1,2,3,4,5,7,8,9,13,14,22,23,24,25,27,30 | 1,7,8,9,10,11,12,13,17,27 | Plan de acción (Proyecto- Mejora)
Realizar reuniones de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión para el Centro de Servicios de los Juzgados Penales Manizales. | 1,3,4,5,7,8,9,10, 11,12,14,15,16,17 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 1,3,4,6,7,8,9,10,14,21,22,24,25,26,27 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 24,25,26,27,28 | Plan de acción (Proyecto- Mejora)
Implementar estrategias para la medición, análisis y seguimiento de la satisfacción de los usuarios y retroalimentación de las partes Interesadas. | 1,3,4,5,7,8,9,10, 11,12,14,15,16,17 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 1,3,4,6,7,8,9,10,14,21,22,24,25,26,27 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 24,25,26,27,28 | Plan de acción (Proyecto- Mejora)
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión y control de la Calidad y del Medio Ambiente en el Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales. | 1,3,6,11,14,15,17 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 | 1,2,3,4,5,7,8,9,13,14, 15,16,17,18,19,20,22, 24,26,27,28,29,30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20, 25,26,27,28,29 | Plan de acción (Proyecto- Mejora)
Implementar estrategias para fortalecer las competencias organizacionales de los servidores judiciales. | 1,2,3,4,5,6,10,15,17 | 2,3,4,5,6,10,11 | 1,2,3,4,5,7,8,9,14,22, 23,24,25,26,27,28,29, 30 | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,25,26,27,28 | Plan de acción (Proyecto- Mejora)
Implementar estrategias organizacionales para el Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales que permitan fortalecer la operatividad y poyo en Gestión tecnológica. | 1,3,4,5,6,17 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 1,5,6,8,9,16,1,7,18,19,20,22,24,27 | 1,2,3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28, | Plan de acción (Proyecto- Mejora)
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, según la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a través de acciones o proyectos que se incluyen en el plan de acción ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estratégicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debilidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc.) se llevan como causa de los riesgos, en el mapa de riesgos respectivo.
SIGCMA
Estrategias
Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales

## Plan de Acción 2022
Consejo Superior de la Judicatura | [6 empty] | JUZGADOS
PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | CENTRO DE SERVICIOS
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | D: DIA A DIA | N: PROYECTOS DE INVERSION, PROCESO DE AUTOGESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA. | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  |  |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN (ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES) | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL - ACUMULADO
[11 empty] | NOMBRE | CENTRAL | SECCIONAL | JUZGADOS Y CENTROS DE SERVICIOS | PROCESOS QUE IMPACTAN |  |  |  |  | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | El pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital tiene como propósito fundamental contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de administración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta, que además propenda por el aprovechamiento de los datos y la información para la generación de conocimiento. Por lo tanto, se centra en disponer de un modelo tecnológico que gestione información, datos y conocimiento, mediante una infraestructura informática moderna, segura e innovadora, con el fin de impactar y desarrollar los procesos misionales de la Rama Judicial. A). Acercar, mejorar y hacer más transparente el servicio de justicia que se presta al ciudadano. B) Facilitar, hacer más eficiente y potenciar el trabajo de los operadores judiciales y servidores administrativos. C) Mejorar la obtención y calidad de los datos, estadísticas, indicadores, para la toma informada de decisiones de política, gobierno y administración en la Rama Judicial. | 1. Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Este pilar estratégico tiene como objetivo general impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa de la Rama Judicial, incluyendo la definición e implementación de un modelo de negocio basado en procesos. | A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 1- Modernización del aplicativo CSPENALES | X | X | 1) Verificar las necesidades de reestructuración del aplicativo CSPENALES y capacidades tecnológicas existentes en el Centro de Servicios de los Juzgados penales de Manizales. 2) Planificar de manera objetiva la Modernización del aplicativo CSPENALES en búsqueda de la optimización de los procesos. 3) Realizar la nueva versión del aplicativo CSPENALES. 4) Evaluar la nueva versión y hacer seguimiento a los mismo. | Gestión Tecnológica |  |  | x | *Proceso de Reparto Judicial. *Proceso Gestión de Servicios Judiciales. *Proceso de Atención al Usuario. *Proceso de Gestión Humana. *Proceso de Gestión Documental. *Proceso de Gestión Tecnológica . | Comité coordinador, Coordinador CSJPM, Técnico en Sistemas. | Nueva versión del aplicativo CSPENALES | Acta de entrega del aplicativo | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31
B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.
3. Mejorar el acceso a la justicia
[5 empty] | C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa. |  | 2- Plan de Capacitaciones en manejo adecuado de Software y Gestión tecnológica | x | x | 1) Verificar las necesidades de capacitación en el manejo de los aplicativos tecnológicos institucionales por parte de los servidores judiciales del Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales. 2) Proyectar el plan de capacitaciones basadas en las necesidades de los Servidores Judiciales del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales. 3) Desarrollar el Plan de capacitaciones de acuerdo a las necesidades manifestadas por los Servidores Judiciales del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales. 4) Evaluar el Plan de capacitaciones en manejo de Software y Gestión tecnológica desarrollado en el Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales. | Gestión Tecnológica |  |  | X | *Proceso de Comunicación Institucional. *Proceso de Reparto Judicial. *Proceso Gestión de Servicios Judiciales. *Proceso de Atención al Usuario. *Proceso de Gestión Humana. *Proceso de Gestión Documental. *Proceso de Gestión Tecnológica. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Comité coordinador, Coordinador CSJPM Técnico en Sistemas | Plan de Capacitaciones en manejo adecuado de Software y Gestión tecnológica | (Numero de capacitaciones proyectadas/ Numero de capacitaciones realizadas) * 100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-31
|  |  | 4. Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial. |  | D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones.
E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC.
3 | PILAR ESTRATÉGICO DE CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Fortalecer la institucionalidad y función pública de la Rama Judicial, mediante la gestión efectiva y oportuna del conocimiento y el talento humano del nivel central y territorial, impactando en el rendimiento y resultados de los procesos misionales, estratégicos y administrativos. Para lo cual debe disponer de los mejores servidores en la Rama Judicial, mediante la gestión del conocimiento, la selección de personas idóneas, competentes y Comprometidas, el seguimiento y evaluación a la gestión, la cualificación y mejoramiento de las competencias de funcionarios y empleados, la adecuación de ambientes laborales propicios que favorezcan las condiciones de salud, con el fin de lograr altos niveles de desempeño, cumplimiento de las metas institucionales y satisfacción de las expectativas de los usuarios del servicio. | Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | Implementar el proceso de gestión del conocimiento, fortalecer el modelo de formación judicial, mantener las competencias, habilidades y conocimientos de los servidores judiciales logrando el balance entre el desarrollo profesional, el bienestar integral, el mérito y el logro de las metas institucionales. | A) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial. | 3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la de la organización. 8. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia. | 1-Plan de Ingreso, Inducción y Acople para los Servidores Judiciales del CSJPM | x |  | 1) Cumplir con el cronograma estipulado legalmente, según el control de términos de ingreso y posesión. 2) Cumplir con el Protocolo de posesión de cargo. 3) Entrega de Instructivo de derechos, deberes, prohibiciones y régimen de incompatibilidades e inhabilidades del Servidor Publico. 4) Entrega del Cargo y desarrollo del plan de inducción. 5) Inicio de Labores para el cargo al cual asido nombrado. | Gestión del Talento Humano |  |  | x | *Proceso de Comunicación Institucional. *Proceso de Reparto Judicial. *Proceso Gestión de Servicios Judiciales. *Proceso de Atención al Usuario. *Proceso de Gestión Humana. *Proceso de Gestión Documental. *Proceso de Gestión Tecnológica. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Juez Coordinador, Coordinador CSJPM | 1- Acta de posesión del cargo. 2- Comprobante de entrega del Instructivo de derechos, deberes, prohibiciones y régimen de incompatibilidades e inhabilidades del Servidor Publico. 3- Formato de asimilación de inducción y reducción. 4- Formato de entrega de activos he inventarios para desempeñar las labores. | Acta de entrega de Normalización, idoneidad de entrega del cargo | 1 | 2022-01-12 | 2022-12-31
B) Disponer de registros de elegibles vigentes con los mejores candidatos para la provisión de cargos de funcionarios y empleados para la Rama Judicial y fortalecer el sistema de ingreso a la carrera judicial.
C) Aumentar las competencias de los servidores judiciales a partir de evaluación permanente de la gestión y fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento,
[7 empty] | 2- Plan de Capacitaciones transversales | x |  | 1) Verificar las necesidades de capacitaciones transversales para el normal y mejor desempeño de los servidores judiciales del Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales. 2) Proyectar el plan de capacitaciones transversales basadas en el diagnóstico realizado por Comité coordinador del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales. 3) Desarrollar el Plan de capacitaciones transversales de acuerdo a las necesidades manifestadas por el Comité coordinador del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales. 4) Evaluar el Plan de capacitaciones transversales impartido a los Servidores Judiciales del Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales. | Gestión del Talento Humano |  |  | x | *Proceso de Comunicación Institucional. *Proceso de Reparto Judicial. *Proceso Gestión de Servicios Judiciales. *Proceso de Atención al Usuario. *Proceso de Gestión Humana. *Proceso de Gestión Documental. *Proceso de Gestión Tecnológica. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Coordinador CSJPM | Formato de asimilación Capacitaciones Transversales | (Numero de capacitaciones proyectadas/ Numero de capacitaciones realizadas) * 100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-31
D) Ampliar la cobertura de funcionarios y empleados de la Rama Judicial con conocimientos actualizados por especialidad del Derecho, así como desde un enfoque de competencias y habilidades, aportando un mejor servicio de justicia en Colombia.
E) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.
5 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, la gestión y disponibilidad de la información generada por la Rama Judicial, mediante la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Modernizar y optimizar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | a) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano. | 4 Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos. | 1- El CSJPM asiste y emprende a la U | x |  | 1) Diseñar plan de acercamiento a la comunidad. 2) Proyectar el plan de acercamiento a la comunidad. 3) Desarrollar el Plan de acercamiento a la comunidad. 4) Evaluar los resultados obtenidos en el Plan de acercamiento. | Justicia abierta al ciudadano |  |  | x | *Proceso de Comunicación Institucional. *Proceso de Atención al Usuario. *Proceso de Reparto Judicial. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Coordinador CSJPM | 1- Acta de autorización o convenio. 2- Ficha Técnica de orientación , autorización y socialización. | (Numero de convenios proyectados/ Numero de convenios autorizados)*100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-31
b) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.
c) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.
|  |  | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión |  |  |  | 2- Directorio Judicial a la mano | x |  | 1) Actualizar el directorio de despachos Judiciales . 2) Proyectar el plan de masificación y envió del directorio telefónico, lista de correos y portafolio de servicios del CSJPM. 3) Hacer el envió pertinente del mismo. 4) Registrar las evidencias del envió y recibido de: Carta de trato digno, portafolio de servicios, directorio Judicial y canales de acceso. | Justicia abierta al ciudadano |  |  | x | *Proceso de Comunicación Institucional. *Proceso de Atención al Usuario. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Coordinador CSJPM | Trazabilidad del proceso de envió y recibido de los correos. | (Numero de convenios proyectados/ Numero de convenios autorizados)*100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-31
[5 empty] | d) Aumentar el número de folios y soportes digitalizados de tarjetas profesionales del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. |  | 3-CSJPM en Línea | x |  | 1) Consolidar los canales de comunicación existente. 2) Proyectar el plan de masificación de los canales de comunicación del CSJPM. 3) Crear canales de acceso comunicación en redes sociales y medios de comunicación . 4) Medio de acceso para cumplir una citación a una Audiencia Judicial virtual. 5) Habeas Corpus en Línea. 6) Registrar las evidencias del envió y recibido de canales de acceso. | Justicia abierta al ciudadano |  |  | x | *Proceso de Comunicación Institucional. *Proceso de Atención al Usuario. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Coordinador CSJPM | 1-Trazabilidad del proceso de envió y recibido de los correos y redes sociales. 2- Boletín de prensa. 3- Contador de Visitas | Ficha Técnica | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-31
e) Evaluar y acreditar el 100% de los futuros egresados en Derecho mediante la realización el Examen de Estado, como requisito para el ejercicio de la profesión conforme lo estipulado en la Ley 1905 de 2018.
Mejorar los tiempos de respuesta en el servicio al usuario interno o externo al implementar metodologías para la gestión documental en la Rama Judicial.
6 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Asegurar la calidad de la administración y servicio de Justicia en la Rama en todo el país, por medio de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño del aparato de justicia con mayor productividad y competitividad, a través de la generación de herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. Por esta razón, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 plantea como uno de sus ejes o pilares el fortalecimiento de la calidad de la Justicia y atención al ciudadano, donde el Consejo Superior de la Judicatura se propone avanzar en el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental acercando a las Altas Cortes y demás despachos judiciales que han demostrado su interés en la implementación y adopción del SIGCMA. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión | Aumentar el número de despachos que cumplan los requisitos y criterios de las normas técnicas de calidad y ambiental, por medio del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - SIGCMA, para fortalecer y mejorar la calidad de la administración y el servicio de justicia, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran. | a) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 5 Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización | 1- Medición de la satisfacción del Servicio |  |  | 1) Diseñar Ficha técnica de la encuesta de percepción de atención al usuario. 2) Parametrizar las preguntas y opciones de respuesta 3) Desarrollar las encuestas de percepción de atención al usuario. 4) Evaluar los resultados obtenidos en las encuestas diligenciadas. | Mejoramiento del SIGCMA |  |  | x | *Proceso de Comunicación Institucional. *Proceso de Reparto Judicial. *Proceso Gestión de Servicios Judiciales. *Proceso de Atención al Usuario. *Proceso de Gestión Humana. *Proceso de Gestión Documental. *Proceso de Gestión Tecnológica. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Coordinador CSJPM | Consolidación de los respuestas de las encuestas de Percepción | (Numero de encuestas proyectadas/ Numero de encuestas diligenciadas) * 100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-31
b) Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.
[7 empty] | 2- Plan de Capacitaciones transversales al SIGCMA |  |  | 1) Verificar las necesidades de capacitaciones transversales al SIGCMA para su normal implementación en el Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales. 2) Proyectar el plan de capacitaciones transversales al SIGCMA basadas en el diagnóstico realizado por el Coordinador del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales. 3) Desarrollar el Plan de capacitaciones transversales al SIGCMA de acuerdo a las necesidades manifestadas por el Coordinador del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales. 4) Evaluar el Plan de capacitaciones transversales al SIGCMA impartido a los Servidores Judiciales del Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales. Mesas de trabajo: -Plan de Acción -Riesgos -Indicadores -Salidas no Conformes -Acciones de gestión -Norma NTC 6256:2018 -Norma ISO 9001:2015 -Charlas sobre manejo y disposición de residuos. | Mejoramiento del SIGCMA |  |  | x | *Proceso de Comunicación Institucional. *Proceso de Reparto Judicial. *Proceso Gestión de Servicios Judiciales. *Proceso de Atención al Usuario. *Proceso de Gestión Humana. *Proceso de Gestión Documental. *Proceso de Gestión Tecnológica. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Coordinador CSJPM | Formato de asimilación Capacitaciones Transversales al SIGCMA | (Numero de capacitaciones proyectadas/ Numero de capacitaciones realizadas) * 100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-31
|  |  | Mejorar el acceso a la justicia. |  | c) Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
d) Incrementar los niveles de satisfacción del usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de los procesos.
|  |  | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial. |  | e) Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
[5 empty] | f) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”. |  | 3-Elaboración informe de revisión para la alta dirección | X |  | 1) Realizar consolidación de información para la elaboración del informe de revisión para la alta dirección. 2) Elaborar Informe de Revisión para la Alta Dirección. 3) Entregar Informe a la Alta Dirección. 4) Consolidar comentarios o recomendaciones dadas al exponer el informe de Alta Dirección. 5) Socializar el Informe de Revisión y los Comentarios de la Alta Dirección. 6) Tomar acciones de Gestión derivadas de los comentarios al Informe de Revisión por la Alta Dirección. | Mejoramiento del SIGCMA |  |  | X | * Proceso de Planeación Estratégica * Proceso de Comunicación Institucional | Coordinador CSJPM | Informe de revisión para la alta dirección | Informe de Revisión elaborado | Unidad | 2022-01-01 | 2022-12-31
[5 empty] | g) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización |  | 4-Operación y mantenimiento del SIGCMA para CSJPM | X |  | 1) Realizar medición y seguimiento de indicadores en el mantenimiento y operación del SIGCMA para el CSJPM 2) Realizar la MATRIZ 5X5. 3) Realizar las actualizaciones y controlar las Salidas no conforme. 4) Hacer seguimiento a ACCIONES de gestión. 5) Realizar encuestas de percepción satisfacción del usuario. 6) Realizar Medición y Seguimiento a PQRS. 7) Realizar comités trimestrales de calidad. | Atención al Usuario Gestión de servicios Judiciales Gestión documental Comunicaciones Mejoramiento del SIGCMA |  |  | X | *Proceso de Reparto Judicial. *Proceso Gestión de Servicios Judiciales. *Proceso de Atención al Usuario. *Proceso de Gestión Humana. *Proceso de Gestión Documental. *Proceso de Gestión Tecnológica. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Juez Coordinador Coordinador de Calidad SPA | 1- Base de indicadores. 2-ACCIONES tomadas sobre los riesgos identificados y materializados. ACCIONES y Tratamiento dado a las SNC 3-Informe trimestral sobre eficacia de las acciones de gestión. Encuesta de percepción usuario externo e interno. 4-Informe Trimestral de PQRS. | *Encuestas de percepción usuario (1 externa y 1 interna) *Base de indicadores diligenciada *Eficacia de ACCIONES x riesgos Eficacia de ACCIONES x SNC *Porcentaje de PQRS. | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31
[5 empty] | h) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia. |  | 5-Actualización de la documentación del SIGCMA para CSJPM | X |  | 1)Revisión y actualización de: -Manual de Calidad -Contexto de la Organización -Caracterizaciones procesos misionales y de apoyo -Procedimientos juzgados -Procedimientos centro de servicios -Formatos -Instructivos -Reglamentos -Matriz de Riesgos 5x5 por proceso -Salidas No conformes por proceso 2) Aprobación de los documentos 3) Actualización Listado Maestro de Documentos Internos (código, versión) 4) Divulgación en el micrositio SIGCMA para el CSJPM | Mejoramiento del SIGCMA Gestión del Talento Humano Proceso de Comunicación Institucional |  |  | x |  | Coordinador CSJPM | Documentos enunciados actualizados y divulgados | (Numero Documentos actualizados y divulgados/Total Documentos x actualizar y divulgar)*100 | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | 6-Auditoría interna de calidad CSJPM | X |  | 1) Realizar solicitud de auditoria interna para el CSJPM 2022 2) Elaboración Programa de auditoria interna 2022 3) Elaboración Plan de auditoria interna 2022 4) Realización de la auditoria interna 2022 5) Consolidación informe de auditoria interna 2022 6) Toma de acciones de acuerdo a los resultados de la auditoria interna 2022 Seguimiento a la eficacia de las acciones. | Mejoramiento del SIGCMA |  |  | X | *Proceso de Reparto Judicial. *Proceso Gestión de Servicios Judiciales. *Proceso de Atención al Usuario. *Proceso de Gestión Humana. *Proceso de Gestión Documental. *Proceso de Gestión Tecnológica. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Coordinador Nacional de Calidad Coordinador CSJPM | Informe de auditoria Interna | 1 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
[5 empty] | i) Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. |  | 7-Auditoría externa de calidad CSJPM | X |  | 1) Realizar solicitud de auditoria interna para el CSJPM 2022 2) Elaboración Programa de auditoria Externa 2022 3) Elaboración Plan de auditoria Externa 2021 4) Realización de la auditoria Externa 2022 5) Consolidación informe de auditoria Externa 2022 6) Toma de acciones de acuerdo a los resultados de la auditoria Externa 2022 Seguimiento a la eficacia de las acciones. | Mejoramiento del SIGCMA |  |  | X | *Proceso de Reparto Judicial. *Proceso Gestión de Servicios Judiciales. *Proceso de Atención al Usuario. *Proceso de Gestión Humana. *Proceso de Gestión Documental. *Proceso de Gestión Tecnológica. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Coordinador Nacional de Calidad Coordinador CSJPM | Informe de auditoria Externa | 1 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
j) Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.
k) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.
7 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | El propósito de este pilar estratégico es impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esto se logra aportando en la solución de los problemas que obstaculizan la adecuada prestación del servicio de justicia, a través del desarrollo de buenas prácticas de gestión judicial con transparencia y equidad aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | a) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. | 5 Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 6 Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana | 1- Plan de Capacitaciones Anticorrupción y Transparencia | X |  | 1) Verificar las necesidades de capacitaciones en temas de transparencia y prevención de la corrupción, para mitigar el impacto de esta practica en los servidores judiciales del Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales. 2) Proyectar el plan de capacitaciones en temas de transparencia y prevención de la corrupción sugeridas en el diagnóstico de necesidades realizado por Comité coordinador del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales. 3) Desarrollar el Plan de capacitaciones en temas de transparencia y prevención de la corrupción de acuerdo en diagnostico de las necesidades detectadas y recomendadas por el Comité coordinador del Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales. 4) Evaluar el Plan de capacitaciones en temas de transparencia y prevención de la corrupción recomendado e impartido a los Servidores Judiciales del Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales. | Anticorrupción y Transparencia |  |  | x | *Proceso de Comunicación Institucional. *Proceso de Reparto Judicial. *Proceso Gestión de Servicios Judiciales. *Proceso de Atención al Usuario. *Proceso de Gestión Humana. *Proceso de Gestión Documental. *Proceso de Gestión Tecnológica. * Proceso de Mejoramiento del SIGCMA | Comité coordinador, Coordinador y Funcionarios Judiciales | Formato de asimilación Capacitaciones en temas de transparencia y prevención de la corrupción | (Numero de capacitaciones proyectadas/ Numero de capacitaciones realizadas) * 100 | Porcentaje | 2022-01-12 | 2022-12-31
|  |  | Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. |  | b) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial.
c) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Lo anterior motivará a brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema.
d) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.
"Para efectos de este documento la sigla SCJPM será la abreviatura de Centro de Servicios para los Juzgados Penales Manizales"
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA
Note on K52: acer: el Numeral 4 puede ser otro proyecto hablar con Coordinador

## SEGUIMIENTO 1 TRIM (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Modelo de atención integral al usuario
Plataforma Digital
Seguimiento al nivel de satisfacción del usuario
Administrar, organizar, custodiar y archivar los procesos a cargo de esta dependencia.
Fortalecer y actualizar las herramientas tecnológicas
Recepción y reparto de procesos
Recibir y gestionar los memoriales presentados por los usuarios
Realizar las liquidaciones de crédito y costas para los procesos a cargo de la dependencia.
Tramitar las peticiones presentadas en los procesos judiciales
Realizar las notificaciones judiciales y sus respectivas comunicaciones
Gestión oportuna de Depósitos Judiciales
Informe de depósitos judiciales susceptibles de prescripción en cumplimiento a la Ley 1743 de 2014
Informes sobre el manejo de depósitos judiciales
Informes sobre el manejo de depósitos judiciales
Realizar la conciliación de cuentas de la Oficina de Ejecución
Remates Virtuales
Planeación y seguimiento del SIGC
Realizar seguimiento al control de riesgos de los diferentes procesos
Consolidar y analizar los indicadores de los procesos del SIGCMA
Formular y tramitar las acciones de gestión (correctivas y preventivas)
Elaborar el informe de revisión por la Alta Dirección
Plan de Capacitación y adquisición de competencias
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas, fomentando la participación en los diferentes programas.
Realizar la calificación de servicios
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia
Informes de Gestión
Postulación en buena practica judicial en Corporación Excelencia de la Justicia" Plataforma Digital como instrumento de difusión y gestión de la información "
Base de datos antecedentes penales
Base de datos antecedentes ordenes de captura
Modulacion de audiencias
Copias de audiencias
utilizacion de las TIC
Digitalizacion de procesos
Reuniones de trabajo
capacitaciones
seguimiento sierju
Aplazamiento de audiencias
Induccion e reinducion
informe de comité de oralidad
informe de gestión
implementacion de procesos y procedimientos
medicion de consumo de papeleria
Sincronizacion entre aplicativos web
seguimiento a la labor por los empleados
exigencia de la declaracion de bienes y rentas
numero de clificacion de servicios
planes de mejoramiento
atencion al usuario
seguimiento saidoj
entevista defensor/ defendido
prescipcion de titulos
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 1 TRIM (2)
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
1- Modernización del aplicativo CSPENALES | Nueva versión del aplicativo CSPENALES | Se ejecuta el proyecto de la modernización del aplicativo CSPENALES en si versión numero 2, en la búsqueda de la mejora continua en las actividades y tareas relacionadas con cada uno de los procesos que hacen parte del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Manizales. | * Link Versión 1: http://190.217.24.24/cs_penales/ | 75% | 2022-03-31 | El aplicativo Cspenales en su nueva versión sale a producción y operación en el año 2022, dicho proyecto se encuentra en un 75% en su operatividad, en este aplicativo se encuentran varios requerimientos por realizarse a lo largo del presente año. Nota: El aplicativo Cspenales esta sujeto a cambios continuos identificados por la Coordinación y los Servidores Judiciales que están sujetos a la operatividad del mismo.
* Link Versión 2: http://192.168.56.77/cs_penales/
* Presentación Cspenales v1 y v2
* Video Cspenales v1 y v2
2- Plan de Capacitaciones en manejo adecuado de Software y Gestión tecnológica | Plan de Capacitaciones en manejo adecuado de Software y Gestión tecnológica | Fortalecer el conocimiento de los Servidores Judiciales en los temas que tienen relevancia en la labor que cumple el Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales, buscando con ello el mejoramiento del servicio, la eficiencia y celeridad en la administración de Justicia al atender al usuario, apuntando a los pilares estratégicos, mejoramiento continuo de la dicha organización. | *Plan de capacitaciones transversales 2022 - CSJPM | Plan de capacitaciones transversales 2022 - CSJPM | 2022-03-31 | 1. Propender por el mejoramiento del clima organizacional del Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales. 2. Brindar herramientas a los Servidores Judiciales para mejorar la atención al usuario. 3. Aumentar los niveles de confianza, percepción de imagen de los usuarios de la administración de Justicia. 4. Brindar una administración de Justicia pronta, cumplida, oportuna, veraz, ágil y transparente en sus actuaciones. 5. Impactar la cultura organizacional de l Centro de Servicios en los aspectos relacionados con el sistema de gestión de la calidad SIGCMA.
1-Plan de Ingreso, Inducción y Acople para los Servidores Judiciales del CSJPM | 1- Acta de posesión del cargo. 2- Comprobante de entrega del Instructivo de derechos, deberes, prohibiciones y régimen de incompatibilidades e inhabilidades del Servidor Publico. 3- Formato de asimilación de inducción y reducción. 4- Formato de entrega de activos he inventarios para desempeñar las labores. |  | 1
2- Plan de Capacitaciones transversales | Formato de asimilación Capacitaciones Transversales | Se realiza el formato para la obtener y consolidar las necesidades y expectativas de los Servidores Judiciales frente al plan de capacitaciones transversales, dicho formato contiene una evaluación de la socialización brindada. | Formato de asimilación Capacitaciones Transversales y Listado de asistencia | Formato de asimilación Capacitaciones Transversales y Listado de asistencia | 2022-03-31 | El formato se genera de marea objetiva para consolidación de las necesidades y expectativas de cada una de las socializaciones y capacitaciones bridadas por el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Manizales.
1- El CSJPM asiste y emprende a la U | 1- Acta de autorización o convenio. 2- Ficha Técnica de orientación , autorización y socialización. |  | Porcentaje
2- Directorio Judicial a la mano | Trazabilidad del proceso de envió y recibido de los correos. |  | Porcentaje
3-CSJPM en Línea | 1-Trazabilidad del proceso de envió y recibido de los correos y redes sociales. 2- Boletín de prensa. 3- Contador de Visitas |  | Porcentaje
1- Medición de la satisfacción del Servicio | Consolidación de los respuestas de las encuestas de Percepción |  | Porcentaje
2- Plan de Capacitaciones transversales al SIGCMA | Capacitaciones Transversales al SIGCMA | Se realizan las capacitaciones transversales propuestas por la coordinación del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados penales de Manizales, en la búsqueda de potencializar a los Servidores Judiciales a su vez los procesos pertenecientes a dicha dependencia. | * Socialización Carta de trato Digno | 100% | 2022-03-31 | Fortalecer el conocimiento de los Servidores Judiciales en los temas que tienen relevancia en la labor que cumple el Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Manizales, buscando con ello el mejoramiento del servicio, la eficiencia y celeridad en la administración de Justicia al atender al usuario, apuntando a los pilares estratégicos, mejoramiento continuo de la dicha organización.
* Video Socialización Carta de trato Digno
* Conversatorio Derecho Penal
* Generalidades del Sistema de gestión en la calidad
* Introducción al SIGCMA al CSJPM
*Formato de asimilación Capacitaciones Transversales y Listado de asistencia
*Formato de asimilación Capacitaciones Transversales y Listado de asistencia
3-Elaboración informe de revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección
4-Operación y mantenimiento del SIGCMA para CSJPM | 1- Base de indicadores. 2-ACCIONES tomadas sobre los riesgos identificados y materializados. ACCIONES y Tratamiento dado a las SNC 3-Informe trimestral sobre eficacia de las acciones de gestión. Encuesta de percepción usuario externo e interno. 4-Informe Trimestral de PQRS. |  | Porcentaje
5-Actualización de la documentación del SIGCMA para CSJPM | Documentos enunciados actualizados y divulgados |  | Porcentaje
6-Auditoría interna de calidad CSJPM | Informe de auditoria Interna
7-Auditoría externa de calidad CSJPM | Informe de auditoria Externa
1- Plan de Capacitaciones Anticorrupción y Transparencia | Formato de asimilación Capacitaciones en temas de transparencia y prevención de la corrupción |  | Porcentaje
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 2 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 2
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
1- Modernización del aplicativo CSPENALES | Nueva versión del aplicativo CSPENALES |  | 1
2- Plan de Capacitaciones en manejo adecuado de Software y Gestión tecnológica | Plan de Capacitaciones en manejo adecuado de Software y Gestión tecnológica |  | Porcentaje
1-Plan de Ingreso, Inducción y Acople para los Servidores Judiciales del CSJPM | 1- Acta de posesión del cargo. 2- Comprobante de entrega del Instructivo de derechos, deberes, prohibiciones y régimen de incompatibilidades e inhabilidades del Servidor Publico. 3- Formato de asimilación de inducción y reducción. 4- Formato de entrega de activos he inventarios para desempeñar las labores. |  | 1
2- Plan de Capacitaciones transversales | Formato de asimilación Capacitaciones Transversales |  | Porcentaje
1- El CSJPM asiste y emprende a la U | 1- Acta de autorización o convenio. 2- Ficha Técnica de orientación , autorización y socialización. |  | Porcentaje
2- Directorio Judicial a la mano | Trazabilidad del proceso de envió y recibido de los correos. |  | Porcentaje
3-CSJPM en Línea | 1-Trazabilidad del proceso de envió y recibido de los correos y redes sociales. 2- Boletín de prensa. 3- Contador de Visitas |  | Porcentaje
1- Medición de la satisfacción del Servicio | Consolidación de los respuestas de las encuestas de Percepción |  | Porcentaje
2- Plan de Capacitaciones transversales al SIGCMA | Formato de asimilación Capacitaciones Transversales al SIGCMA |  | Porcentaje
3-Elaboración informe de revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección |  | Unidad
4-Operación y mantenimiento del SIGCMA para CSJPM | 1- Base de indicadores. 2-ACCIONES tomadas sobre los riesgos identificados y materializados. ACCIONES y Tratamiento dado a las SNC 3-Informe trimestral sobre eficacia de las acciones de gestión. Encuesta de percepción usuario externo e interno. 4-Informe Trimestral de PQRS. |  | Porcentaje
5-Actualización de la documentación del SIGCMA para CSJPM | Documentos enunciados actualizados y divulgados |  | Porcentaje
6-Auditoría interna de calidad CSJPM | Informe de auditoria Interna
7-Auditoría externa de calidad CSJPM | Informe de auditoria Externa
1- Plan de Capacitaciones Anticorrupción y Transparencia | Formato de asimilación Capacitaciones en temas de transparencia y prevención de la corrupción |  | Porcentaje
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA
Note on B69: acer: Revisar si este puede o no abarcar las capacitaciones transversales propuestas pilar 3

## SEGUIMIENTO 3 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 2
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
1- Modernización del aplicativo CSPENALES | Nueva versión del aplicativo CSPENALES |  | 1
2- Plan de Capacitaciones en manejo adecuado de Software y Gestión tecnológica | Plan de Capacitaciones en manejo adecuado de Software y Gestión tecnológica |  | Porcentaje
1-Plan de Ingreso, Inducción y Acople para los Servidores Judiciales del CSJPM | 1- Acta de posesión del cargo. 2- Comprobante de entrega del Instructivo de derechos, deberes, prohibiciones y régimen de incompatibilidades e inhabilidades del Servidor Publico. 3- Formato de asimilación de inducción y reducción. 4- Formato de entrega de activos he inventarios para desempeñar las labores. |  | 1
2- Plan de Capacitaciones transversales | Formato de asimilación Capacitaciones Transversales |  | Porcentaje
1- El CSJPM asiste y emprende a la U | 1- Acta de autorización o convenio. 2- Ficha Técnica de orientación , autorización y socialización. |  | Porcentaje
2- Directorio Judicial a la mano | Trazabilidad del proceso de envió y recibido de los correos. |  | Porcentaje
3-CSJPM en Línea | 1-Trazabilidad del proceso de envió y recibido de los correos y redes sociales. 2- Boletín de prensa. 3- Contador de Visitas |  | Porcentaje
1- Medición de la satisfacción del Servicio | Consolidación de los respuestas de las encuestas de Percepción |  | Porcentaje
2- Plan de Capacitaciones transversales al SIGCMA | Formato de asimilación Capacitaciones Transversales al SIGCMA |  | Porcentaje
3-Elaboración informe de revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección |  | Unidad
4-Operación y mantenimiento del SIGCMA para CSJPM | 1- Base de indicadores. 2-ACCIONES tomadas sobre los riesgos identificados y materializados. ACCIONES y Tratamiento dado a las SNC 3-Informe trimestral sobre eficacia de las acciones de gestión. Encuesta de percepción usuario externo e interno. 4-Informe Trimestral de PQRS. |  | Porcentaje
5-Actualización de la documentación del SIGCMA para CSJPM | Documentos enunciados actualizados y divulgados |  | Porcentaje
6-Auditoría interna de calidad CSJPM | Informe de auditoria Interna
7-Auditoría externa de calidad CSJPM | Informe de auditoria Externa
1- Plan de Capacitaciones Anticorrupción y Transparencia | Formato de asimilación Capacitaciones en temas de transparencia y prevención de la corrupción |  | Porcentaje
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA
Note on B69: acer: Revisar si este puede o no abarcar las capacitaciones transversales propuestas pilar 3

## SEGUIMIENTO 4 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 2
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | EVIDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE CONTROL | OBSERVACIONES
1- Modernización del aplicativo CSPENALES | Nueva versión del aplicativo CSPENALES |  | 1
2- Plan de Capacitaciones en manejo adecuado de Software y Gestión tecnológica | Plan de Capacitaciones en manejo adecuado de Software y Gestión tecnológica |  | Porcentaje
1-Plan de Ingreso, Inducción y Acople para los Servidores Judiciales del CSJPM | 1- Acta de posesión del cargo. 2- Comprobante de entrega del Instructivo de derechos, deberes, prohibiciones y régimen de incompatibilidades e inhabilidades del Servidor Publico. 3- Formato de asimilación de inducción y reducción. 4- Formato de entrega de activos he inventarios para desempeñar las labores. |  | 1
2- Plan de Capacitaciones transversales | Formato de asimilación Capacitaciones Transversales |  | Porcentaje
1- El CSJPM asiste y emprende a la U | 1- Acta de autorización o convenio. 2- Ficha Técnica de orientación , autorización y socialización. |  | Porcentaje
2- Directorio Judicial a la mano | Trazabilidad del proceso de envió y recibido de los correos. |  | Porcentaje
3-CSJPM en Línea | 1-Trazabilidad del proceso de envió y recibido de los correos y redes sociales. 2- Boletín de prensa. 3- Contador de Visitas |  | Porcentaje
1- Medición de la satisfacción del Servicio | Consolidación de los respuestas de las encuestas de Percepción |  | Porcentaje
2- Plan de Capacitaciones transversales al SIGCMA | Formato de asimilación Capacitaciones Transversales al SIGCMA |  | Porcentaje
3-Elaboración informe de revisión para la alta dirección | Informe de revisión para la alta dirección |  | Unidad
4-Operación y mantenimiento del SIGCMA para CSJPM | 1- Base de indicadores. 2-ACCIONES tomadas sobre los riesgos identificados y materializados. ACCIONES y Tratamiento dado a las SNC 3-Informe trimestral sobre eficacia de las acciones de gestión. Encuesta de percepción usuario externo e interno. 4-Informe Trimestral de PQRS. |  | Porcentaje
5-Actualización de la documentación del SIGCMA para CSJPM | Documentos enunciados actualizados y divulgados |  | Porcentaje
6-Auditoría interna de calidad CSJPM | Informe de auditoria Interna
7-Auditoría externa de calidad CSJPM | Informe de auditoria Externa
1- Plan de Capacitaciones Anticorrupción y Transparencia | Formato de asimilación Capacitaciones en temas de transparencia y prevención de la corrupción |  | Porcentaje
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA
Note on B69: acer: Revisar si este puede o no abarcar las capacitaciones transversales propuestas pilar 3

## Indicador (hidden)
ACTIVIDADES | Unidad de medida | PERIODICIDAD | META | AVANCE
Modelo de atención integral al usuario | unidades | Trimestral | 4 | 3
Plataforma Digital | Unidad | Trimestral | 4 | 3
Seguimiento al nivel de satisfacción del usuario | La encuesta de satisfacción se consolida anualmente. | ANUAL | 1 | 1
Administrar, organizar, custodiar y archivar los procesos a cargo de esta dependencia. | Se priorizaron las trámites judiciales que afectan directamente al usuario, se tiene planeado implementar acción de gestión en el tercer trimestre del año 2021. | ANUAL | 1 | 1
Fortalecer y actualizar las herramientas tecnológicas | Unidad | Trimestral | 4 | 3
Recepción y reparto de procesos | Porcentaje | Trimestral | 4 | 3
Recibir y gestionar los memoriales presentados por los usuarios | Porcentaje | Trimestral | 4 | 3
Realizar las liquidaciones de crédito y costas para los procesos a cargo de la dependencia. | Porcentaje | Trimestral | 4 | 3
Tramitar las peticiones presentadas en los procesos judiciales | Porcentaje | SEMESTRAL | 2 | 1
Realizar las notificaciones judiciales y sus respectivas comunicaciones | Porcentaje | Trimestral | 4 | 3
Gestión oportuna de Depósitos Judiciales | Porcentaje | Trimestral | 4 | 3
Informe de depósitos judiciales susceptibles de prescripción en cumplimiento a la Ley 1743 de 2014 | Unidades | SEMESTRAL | 2 | 2
Informes sobre el manejo de depósitos judiciales | Unidades | Trimestral | 4 | 3
Informes sobre el manejo de depósitos judiciales 61 | Unidades | SEMESTRAL | 2 | 1
Realizar la conciliación de cuentas de la Oficina de Ejecución 67 | Unidades | Trimestral | 4 | 3
Remates Virtuales | Porcentaje | Trimestral | 4 | 3
Planeación y seguimiento del SIGC | Unidades | TRIMESTRAL | 4 | 3
Realizar seguimiento al control de riesgos de los diferentes procesos | Unidad | TRIMESTRAL | 4 | 3
Consolidar y analizar los indicadores de los procesos del SIGCMA | Unidad | TRIMESTRAL | 4 | 3
Formular y tramitar las acciones de gestión (correctivas y preventivas) | No se implementaron acciones de gestión durante este periodo | TRIMESTRAL | 4 | 3
Elaborar el informe de revisión por la Alta Dirección | Se realiza en segundo trimestre | Anual | 1 | 1
Plan de Capacitación y adquisición de competencias | Unidades | TRIMESTRAL | 4 | 3
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas, fomentando la participación en los diferentes programas. | Esta actividad esta planteada para el tercer trimestre | TRIMESTRAL | 4 | 3
Realizar la calificación de servicios | Unidades | SEMESTRAL | 2 | 1
Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia | Esta actividad esta planteada para en el el segundo trimestre | Anual | 1 | 1
Informes de Gestión | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre | Anual | 1 | 1
Postulación en buena practica judicial en Corporación Excelencia de la Justicia" Plataforma Digital como instrumento de difusión y gestión de la información " | Esta actividad esta planteada para realizarce en el segundo trimestre | Anual | 1 | 1
|  |  | 82 | 62 | 75.61%
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
82 | 62 | 75.61%
CUMPLIMIENTO PLAN ACCION | TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Trimestre I | 17 | 17 | 100% | Durante el primer trimestre se programaron un total de 17 actividades y/o proyectos, los cuales fueron ejecutado en su totalidad, alcanzando el 100% de cumplimiento
Trimestre II | 21 | 25 | 119% | Para el segundo trimestre se programaron 21 actividades y/o proyectos y se ejecutaron 25, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 119%. Es importante resaltar que se ejecutaron 4 actividades que tenían programación anual y habían sido contadas en la programación del cuarto trimestre (Elaborar el informe de revisión por la Alta Dirección, Seguimiento a Plan Anticorrupción y Transparencia, Informes de Gestión y Postulación en buena practica judicial en Corporación Excelencia de la Justicia" Plataforma Digital como instrumento de difusión y gestión de la información ")
Trimestre III | 17 | 20 | 117.6% | Para el tercer trimestre se programaron 17 actividades y/o proyectos y se ejecutaron 20, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 118%. Es importante resaltar que se ejecutaron 3 actividades que tenían programación anual y habían sido contadas en la programación del cuarto trimestre (Seguimiento al nivel de satisfacción del usuario, Administrar, organizar, custodiar y archivar los procesos a cargo de esta dependencia e Informe de depósitos judiciales susceptibles de prescripción en cumplimiento a la Ley 1743 de 2014 )
Trimestre IV | 27 |  | 0%
110.5%