## Acciones
Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA
PROCESO: |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Fecha: | 2023-11-10
Nivel Central |  |  | Nivel Seccional |  | Nombre de la dependencia | Area administrativa
HALLAZGO |  |  | OPORTUNIDAD |  | ACCIÓN DE GESTIÓN
FUENTE DE INFORMACION: |  |  | Análisis de indicadores |  | Auditoría externa
Auditoría interna |  |  | Evaluación de la satisfacción de las partes interesadas |  | Revisión del SIGCMA por parte de la Alta Dirección
Salida no conforme |  |  | Quejas, reclamos y sugerencias |  | Valoración de los riesgos y/o peligros
Inspecciones seguridad |  |  | Análisis vulnerabilidad de emergencias |  | Otro ¿Cual?:
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OPORTUNIDAD O ACCIÓN
Falta de aplicación de los lineamientos establecidos para el manejo adecuado de los diferentes residuos generados en la entidad.
CORRECCION (Solo para hallazgos) |  |  |  | Aplica
No Aplica
Actividades |  |  | Responsable de la actividad | Fecha ejecución | Seguimiento
1.
2.
3.
ACCION PREVENTIVA |  |  | ACCION CORRECTIVA |  | ACCION DE MEJORA
CAUSAS DEL HALLAZGO, OPORTUNIDAD O ACCIÓN
1. Incumplimiento en el control y registro de los formatos del PGIRS. 2. Ausencia de ruta interna de recolección de los residuos para señalar el movimiento interno. 3. Falencias en el almacenamiento temporal de residuos. 4. Falta de capacitaciones y socializaciones en relación con el manejo de residuos aprovechables. 5. Falencias en el manejo y disposición final de residuos aprovechables, RAEES y RESPEL.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA GESTIONAR LAS CAUSAS
Actividades a realizar |  |  | Responsable de la actividad | Fecha inicio |  | Fecha fin
1. Diligenciar los formatos establecidos, por la Coordinación Nacional de Calidad, para las actividades del PGIRS de la Rama Judicial, empezando en el Palacio de Justicia de Valledupar (Sede propia). |  |  | Líder de Gestión Administrativa Líder de Gestión Tecnológica Responsable del Almacén Profesional de apoyo SIGCMA | 2023-11-10 |  | 2024-11-10
2. Diseñar la ruta interna de recolección de los residuos para señalar el movimiento interno de residuos. |  |  | Profesional de apoyo SIGCMA Ingeniero Civil - Profes. Univers. | 2023-11-10 |  | 2024-11-10
3. Disponer de un espacio en el Palacio de Justicia de Valledupar para el almacenamiento temporal de residuos sólidos. |  |  | Líder de Gestión Administrativa. | 2023-11-10 |  | 2024-11-10
4. Realizar inducciones sobre manejo de residuos aprovechables |  |  | Profesional de apoyo SIGCMA | 2023-11-10 |  | 2024-11-10
5. Estructurar un convenio para el manejo de residuos aprovechables con un reciclador de oficio |  |  | Area de asistencia legal y cobro coactivo | 2023-11-10 |  | 2024-11-10
SEGUIMIENTO
Seguimiento de las actividades realizadas |  |  |  | Responsable del Seguimiento |  | Fecha Seguimiento
1. Se empezó a diligenciar los formatos: F-EVSG-11 Pesaje de residuos, F-EVSG-12 Control mensual de residuos aprovechables, F-EVSG-10 Acta de entrega de residuos. Desde el area de almacén, ya se venía diligenciando fortmatos para el manejo de RAEES. En cuanto a los RESPEL, la líder del proceso de gestión administrativa socializó los formatos a tener en cuenta por las areas que participen en la generación de residuos sólidos para empezar a ser diligenciados. |  |  |  | Líder del proceso de Gestión Administrativa |  | 2024-06-30
2. Se diseñó la ruta interna de recolección de los residuos para señalar el movimiento interno de residuos. Se envió a Nivel Central y se está gestionando la forma de ser colocados en cada uno de los pisos del Palacio de Justicia de Valledupar. |  |  |  | Líder del proceso de Gestión Administrativa |  | 2024-06-30
3. Se acondiconó un espacio para almacenar temporalmente los residuos.Teniendo en cuenta que el edificio no cuenta con espacios de sobra y aprovechando que el area designada es amplia, se reestructurará para poder almacenar Residuos Aprovechables, RESPEL, RAEE´s (Fuera de inventario) y las sustancias de aseo. |  |  |  | Líder del proceso de Gestión Administrativa |  | 2024-06-30
4. A la fecha se han realizado varias socializaciones con las operarias de aseo sobre separación en la fuente, plan de gestión integral de residuos y plan de gestión ambiental de la Rama Judicial. |  |  |  | Líder del proceso de Gestión Administrativa |  | 2024-06-30
5. Se espera que al terminiar el año, se cuente con un convenio formalizado con un reciclador de oficio para la gestión de los residuos aprovechables generados por las actividades del Palacio de Justicia de Valledupar |  |  |  | Líder del proceso de Gestión Administrativa |  | 2024-06-30
REVISIÓN
Las actividades tomadas: |  |  | SI NO | Justificación
Fueron adecuadas? |  |  |  | Las acciones tomadas cumplen con los criterios establecidos por el PGIRS de la Rama Judicial.
Fueron Convenientes? |  |  |  | Las acciones estaban asociadas directamente al objetivo propuesto y ayudan a la seccional a mejorar su desempeño ambiental.
Fueron eficaces? |  |  |  | Lograron suplir las falencias encontradas en el informe de auditoría.
REVISÓ:
Estado de la Acción: Abierta Cerrada
PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE MEJORAMIENTO
ACCION PREVENTIVA No. |  | ACCION CORRECTIVA No. |  | ACCION DE MEJORA No. 002
CÓDIGO | ELABORÓ |  | REVISÓ |  | APROBÓ
F-ESG-05 | COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA |  | SIGCMA |  | COORDINACION NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
5 | 2022-06-11 |  | 2023-06-01 |  | 2023-07-12