## Acciones
Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA
PROCESO: |  | Gestión Humana |  | Fecha: | 2023-12-11
Nivel Central |  |  | Nivel Seccional |  | Nombre de la dependencia | Talento Humano
HALLAZGO |  |  | OPORTUNIDAD |  | ACCIÓN DE GESTIÓN
FUENTE DE INFORMACION: |  |  | Análisis de indicadores |  | Auditoría externa
Auditoría interna |  |  | Evaluación de la satisfacción de las partes interesadas |  | Revisión del SIGCMA por parte de la Alta Dirección
Salida no conforme |  |  | Quejas, reclamos y sugerencias |  | Valoración de los riesgos y/o peligros
Inspecciones seguridad |  |  | Análisis vulnerabilidad de emergencias |  | Otro ¿Cual?:
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OPORTUNIDAD O ACCIÓN
Debilidad en la Matriz de Riesgos de Gestión humana a la hora de identificar y evaluar los riesgos inherentes al procedimiento de recobro de incapacidades
CORRECCION (Solo para hallazgos) |  |  |  | Aplica
No Aplica
Actividades |  |  | Responsable de la actividad | Fecha ejecución | Seguimiento
1.
2.
3.
ACCION PREVENTIVA |  |  | ACCION CORRECTIVA |  | ACCION DE MEJORA
CAUSAS DEL HALLAZGO, OPORTUNIDAD O ACCIÓN
Si bien la DSAJ de Valledupar cuenta con un (1) riesgo sobre el recobro de incapacidades y licencias ante EPS y ARL, no se evidencia que el riesgo identificado, únicamente esté relacionado con el tema materia de estudio, sino que se encuentra mezclado con los riesgos de liquidación y novedades de nómina. Frente al seguimiento trimestral, se detectaron debilidades en cuanto a la falta de monitoreo adecuado a los controles establecidos y el análisis de éstos, que permita inferir su eficacia.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA GESTIONAR LAS CAUSAS
Actividades a realizar |  |  | Responsable de la actividad | Fecha inicio |  | Fecha fin
1. Diferenciar y detallar de manera independiente dentro de la Matriz de Riesgos de Gestión Humana, el riesgo inherente al procedimiento de recobro de incapacidades. |  |  | Profesional de apoyo SIGCMA | 2023-12-11 |  | 2024-06-30
2. Mejorar los controles establecidos en la matriz de riesgos para reducir el riesgo asociado al recobro de incapacidades. |  |  | Responsable del Recobro de incapacidades | 2023-12-11 |  | 2024-06-30
3.
4.
SEGUIMIENTO
Seguimiento de las actividades realizadas |  |  |  | Responsable del Seguimiento |  | Fecha Seguimiento
1. Se ajustó la matriz de riesgos del proceso de gestión humana y se construyó un riesgo específico para el pago de nómina y otro específico para el recobro de incapacidades. |  |  |  | Responsable del Recobro de incapacidades |  | 2024-06-30
2. Se modificaron los controles establecidos para la gestión del riesgo de recobro de incapacidades. |  |  |  | Responsable del Recobro de incapacidades |  | 2024-06-30
3.
4.
REVISIÓN
Las actividades tomadas: |  |  | SI NO | Justificación
Fueron adecuadas? |  |  |  | Las acciones tomadas se ajustan a las recomendaciones dejadas en el informe de auditoría del procedimiento de recobro de incapacidades.
Fueron Convenientes? |  |  |  | Las medidas implementadas permiten evaluar de manera más precisa el riesgo de recobro de incapacidades.
Fueron eficaces? |  |  |  | Se logró corregir las debilidades de la matriz de riesgos del proceso de gestión humana y mejorar los controles establecidos parasu correspondiente gestión.
REVISÓ:
Estado de la Acción: Abierta Cerrada
PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE MEJORAMIENTO
ACCION PREVENTIVA No. |  | ACCION CORRECTIVA No. |  | ACCION DE MEJORA No. 003
CÓDIGO | ELABORÓ |  | REVISÓ |  | APROBÓ
F-ESG-05 | COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA |  | SIGCMA |  | COORDINACION NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN | FECHA |  | FECHA |  | FECHA
5 | 2022-06-11 |  | 2023-06-01 |  | 2023-07-12